## На 01.01.20г. (ЧВ 2019)
ОТЧЕТ
по программе "Чистая вода"
за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.01.2020 года (за 2019 год)
по Еткульскому муниципальному району
на 01.01.2020г.
№ п\п | Наименование и адрес объекта | протяженность, км | Наименование мероприятия | Подрядчик | Предусмотренно финансирование за счет средств |  |  |  | Использовано бюджетных средств |  |  |  | Остаток на 01.01.2020г.
[5 empty] | тыс. руб. |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | тыс. руб.
[5 empty] | ИТОГО: | Областной бюджет | Местного бюджета (средства районного бюджета) | Средства бюджета поселения | ИТОГО: | Областной бюджет | Местного бюджета (средства районного бюджета) | Средства бюджета поселения | ИТОГО: | Областной бюджет | Местного бюджета (средства районного бюджета)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Еткульское сельское поселение
1. | Водопроводные сети с.Еткуль | 0.31 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Комсомольская от пер.21 до ул.Садовая в с.Еткуль Еткульского района Челябинской области | ООО ЕРВ | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 кв.2019г. | ЧВ | 120
ИТОГО Еткульское сельское поселение: |  | 0.31 |  |  | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Каратабанское сельское поселение
2. | Сети водоснабжения с.Каратабан | 0 | Разработка проектно-сметной документации на водоочистную станцию в с. Каратабан | ООО Комплексное строительное проектирование | 116.825 | 0 | 116.825 | 0 | 116.825 | 0 | 116.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЧВ | 4 кв.2019г.
3. | Сети водоснабжения с.Каратабан | 0 | Разработка проектно-сметной документации на водоочистную станцию в с. Каратабан | ООО Комплексное строительное проектирование | 380 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЧВ | 4 кв.2019г.
ИТОГО Каратабанское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 496.825 | 0 | 496.825 | 0 | 496.825 | 0 | 496.825 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО: |  | 0.31 |  |  | 616.825 | 0 | 616.825 | 0 | 616.825 | 0 | 616.825 | 0 | 0 | 0 | 0