ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Поддержание системы градостроительного регулирования в рабочем состоянии на территории Еткульского муниципального района»

- Общие положения

| Ответственный орган | Управление строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Поддержание системы градостроительного регулирования в рабочем состоянии на территории Еткульского муниципального района» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача «Подготовка градостроительной документации для территорий Еткульского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество территорий Еткульского муниципального района, обеспеченных градостроительной документацией, выполненной в соответствии с требованиями действующего законодательства и предусматривающей развитие жилищного строительства | возрастание | МП | ед | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Управление строительства и архитектуры |

3.Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
|  | «Подготовка градостроительной документации для территорий Еткульского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокси-показатели не устанавливаются | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя |  | Единица измерения |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 01 | 02 |  | 03 | 04 | 05 |  | 06 |  | 07 |  | 08 | 09 |  | 10 | 11 |  |  |  |
| Задача «Подготовка градостроительной документации для территорий Еткульского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество территорий Еткульского муниципального района, обеспеченных градостроительной документацией, выполненной в соответствии с требованиями действующего законодательства и предусматривающей развитие жилищного строительства |  | МП | ед | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача «Подготовка градостроительной документации для территорий Еткульского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в схему территориального планирования Еткульского муниципального района | Осуществление текущей деятельности | Увеличение количества территорий Еткульского муниципального района, обеспеченных градостроительной документацией, выполненной в соответствии с требованиями действующего законодательства жилищного строительства и предусматривающей развитие жилищного строительства | ед | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в юго-восточной части с.Селезян | Осуществление текущей деятельности | Увеличение количества территорий Еткульского муниципального района, обеспеченных градостроительной документацией, выполненной в соответствии с требованиями действующего законодательства жилищного строительства и предусматривающей развитие жилищного строительства | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подготовка проекта «Внесение изменений в генеральный план Каратабанского сельского поселения» | Осуществление текущей деятельности | Увеличение количества территорий Еткульского муниципального района, обеспеченных градостроительной документацией, выполненной в соответствии с требованиями действующего законодательства жилищного строительства и предусматривающей развитие жилищного строительства | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подготовка проекта «Генерального плана Бектышского сельского поселения» | Осуществление текущей деятельности | Увеличение количества территорий Еткульского муниципального района, обеспеченных градостроительной документацией, выполненной в соответствии с требованиями действующего законодательства жилищного строительства и предусматривающей развитие жилищного строительства | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Подготовка проекта «Внесение изменений в генеральный план Белоусовского сельского поселения» | Осуществление текущей деятельности | Увеличение количества территорий Еткульского муниципального района, обеспеченных градостроительной документацией, выполненной в соответствии с требованиями действующего законодательства жилищного строительства и предусматривающей развитие жилищного строительства | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Подготовка проекта «Внесение изменений в генеральный план Лебедевского сельского поселения» | Осуществление текущей деятельности | Увеличение количества территорий Еткульского муниципального района, обеспеченных градостроительной документацией, выполненной в соответствии с требованиями действующего законодательства жилищного строительства и предусматривающей развитие жилищного строительства | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| Поддержание системы градостроительного регулирования в рабочем состоянии на территории Еткульского муниципального района | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 122 400,00 |
| 1. Внесение изменений в схему территориального планирования Еткульского муниципального района | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 400,00 | 120 400,00 |
| 2. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в юго-восточной части с.Селезян | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3. Подготовка проекта «Внесение изменений в генеральный план Каратабанского сельского поселения» | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4. Подготовка проекта «Генерального плана Бектышского сельского поселения» | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 5. Подготовка проекта «Внесение изменений в генеральный план Белоусовского сельского поселения» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6. Подготовка проекта «Внесение изменений в генеральный план Лебедевского сельского поселения» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Бюджет Еткульского муниципального района | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 122 400,00 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Подготовка градостроительной документации для территорий Еткульского муниципального района» |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия (результат) 1. Внесение изменений в схему территориального планирования Еткульского муниципального района в году реализации 2025 | Х | Управление строительства и архитектуры | Утвержденная градостроительная документация |  |
| Контрольная точка | 31.12.2025 |  |  |  |
| 2. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в юго-восточной части с.Селезян в году реализации 2025 | Х | Управление строительства и архитектуры | Утвержденная градостроительная документация |  |
| Контрольная точка | 31.12.2025 |  |  |  |
| 3. Внесение изменений в схему территориального планирования Еткульского муниципального района в году реализации 2026 |  | Управление строительства и архитектуры | Утвержденная градостроительная документация |  |
| Контрольная точка | 31.12.2026 |  |  |  |
| 4. Подготовка проекта «Внесение изменений в генеральный план Каратабанского сельского поселения» в году реализации 2026 | Х | Управление строительства и архитектуры | Утвержденная градостроительная документация |  |
| Контрольная точка | 31.12.2026 |  |  |  |
| 5. Внесение изменений в схему территориального планирования Еткульского муниципального района в году реализации 2027 |  | Управление строительства и архитектуры | Утвержденная градостроительная документация |  |
| Контрольная точка | 31.12.2027 |  |  |  |
| 6. Подготовка проекта «Генерального плана Бектышского сельского поселения» в году реализации 2027 | Х | Управление строительства и архитектуры | Утвержденная градостроительная документация |  |
| Контрольная точка | 31.12.2027 |  |  |  |
| - Внесение изменений в схему территориального планирования Еткульского муниципального района в году реализации 2028 |  | Управление строительства и архитектуры | Утвержденная градостроительная документация |  |
| Контрольная точка | 31.12.2028 |  |  |  |
| 8. Подготовка проекта «Внесение изменений в генеральный план Белоусовского сельского поселения» в году реализации 2028 | Х | Управление строительства и архитектуры | Утвержденная градостроительная документация |  |
| Контрольная точка | 31.12.2028 |  |  |  |
| 9.Внесение изменений в схему территориального планирования Еткульского муниципального района в году реализации 2029 |  | Управление строительства и архитектуры | Утвержденная градостроительная документация |  |
| Контрольная точка | 31.12.2029 |  |  |  |
| 10. Подготовка проекта «Внесение изменений в генеральный план Лебедевского сельского поселения» в году реализации 2029 | Х | Управление строительства и архитектуры | Утвержденная градостроительная документация |  |
| Контрольная точка | 31.12.2029 |  |  |  |
| 11. Внесение изменений в схему территориального планирования Еткульского муниципального района в году реализации 2030 |  | Управление строительства и архитектуры | Утвержденная градостроительная документация |  |
| Контрольная точка | 31.12.2030 |  |  |  |