|  | УТВЕРЖДЕНА: постановлением администрации Еткульского муниципального района от «13» ноября 2024г. № 1500 (в редакции от 09.01.2025г. №1) |
| --- | --- |

Раздел I.	Стратегические приоритеты муниципальной программы (комплексной программы)

«Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

- Оценка текущего состояния сферы образования в Еткульском муниципальном районе

Развитие системы образования в Еткульском муниципальном районе осуществляется путем реализации муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе».

За период реализации муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Еткульского муниципального района от 13.12.2019г. №893 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» (далее – муниципальная программа) в 2020 – 2024 годах удалось в полной мере реализовать поставленные в указанный период задачи и выполнить запланированные мероприятия:

- в рамках содействия развитию общего и дополнительного образования:

- ежегодно обновляется материально-техническая база для обеспечения учебного процесса;

- в 2020-2021 года было проведено устройство спортивной площадки на базе МБОУ «Еткульская СОШ», а в 2024 году проведены ремонты спортивных залов в МКОУ «Лебедевская ООШ» и МБОУ «Селезянская СОШ»;

- в 2024 году обновлена материально-техническая база  9  общеобразовательных организациях, на их базе созданы и функционируют Центры образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»;

- обновлена материально-техническая база МКОУ «Еманжелинская С(К)ОШ»;

- в рамках реализации муниципального проекта по модернизации школьных систем образования капитально отремонтирована и оснащена новым современным оборудованием МКОУ «Белоусовская ООШ»;

- внедрены ставки советников директоров общеобразовательных организаций по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 8 общеобразовательных организациях;

- обеспечены здоровым сбалансированным питанием более 98% обучающихся;

- оснащены современным оборудованием пищеблоки в 13 общеобразовательных организациях;

- обновлены все транспортные средства в общеобразовательных организациях Еткульского района, которые требовали замены;

- заменены оконные блоки в 7 общеобразовательных организациях;

- во все образовательные организации закуплены и поставлены рециркуляторы, бесконтактные термометры и дезинфекторы;

- проводится системная работа по предупреждению необучения, безнадзорности, подростковой преступности, формированию и совершенствованию культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактике вредных привычек среди обучающихся образовательных организаций Еткульского муниципального района;

- с апреля 2023 г. в районе на постоянной основе начала работать территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК) на базе МКОУ «Еманжелинская С(К)ОШ»;

- в целях охвата образованием всех категорий участников образовательного процесса в районе организован подвоз обучающихся из 41 населённого пункта;

- в рамках внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего основного общего и среднего общего образования:

- на базе МБОУ «Еткульская СОШ» осуществляется инновационная деятельность, в том числе «Психологические аспекты обеспечения достижений планируемых результатов реализации основных образовательных программ, «Духовно-нравственная культура народов России»;

- в 95% общеобразовательных организациях функционируют школьные спортивные клубы;

- в 60% общеобразовательных организациях функционируют школьные музеи;

- в 70% общеобразовательных организациях функционируют школьные театры;

- ежегодно обучающиеся школ принимают участие в школьном, муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады школьников и муниципальном и областном этапах областной олимпиады школьников

- все обучающиеся школ района вовлечены во внеурочную деятельность, которая организуется по 5 основным направлениям: духовнонравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное.

- в рамках удовлетворения потребности всех социально-демографических групп и слоев населения в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми:

- осуществляется привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путем предоставления компенсации части родительской платы;

- на базе детских садов открываются группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи;

- обновляется материально-техническая база для реализации качественного  дошкольного образования;

- развивается дополнительное образование на базе дошкольных образовательных организаций;

- из 11 населенных пунктов района школьными автобусами осуществляется подвоз 26 детей дошкольного возраста;

- в рамках обеспечения для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием, обновлением содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей:

- открыты новые места различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в МБОУ «Еткульская СОШ» и МБОУ «Коелгинская СОШ»;

- создан муниципальный опорный центр на базе Районного дома детского творчества для реализации целевой модели дополнительного образования через реализацию социальных сертификатов;

- в 2023 году обновлена материально-техническая база для программ технической и естественнонаучной направленностей в МБОУ ДО ЦРТДЮ и МБУ «Еткульский РДДТ»;

- в 2024 году приобретено спортивное оборудование в МБОУ ДЮСШ;

- закуплено оборудование в МКДОУ «Еткульский детский сад «Березка» для реализации программы дополнительного образования «Робототехника»;

- в рамках модернизации системы поддержки и стимулирования профессионального роста педагогических работников:

- все педагогические работники, осуществляющие классное руководство обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением, размер вознаграждения  с 01 марта 2024 года составляет 10 000 рублей;

- с 01 сентября 2024 года советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением в размере 5 000 рублей;

- проводятся конкуры профессионального мастерства, в том числе: «Педагогический дебют», «Педагог года в дошкольном образовании», «Учитель-дефектолог», «Учитель года», «Лидер в образовании», «Самый классный классный», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям»,

- ежегодно присуждаются премии победителям и призерам конкурсов профессионального мастерства;

- обеспечивается поддержание нормативно установленного уровня заработной платы педагогических работников;

- осуществляется финансовая поддержка молодых специалистов;

- в рамках создания условий для внедрения современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к  саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры и подготовки кадров:

- доля школ, имеющих скорость Интернета не менее 50 Мб/с, составляет 100%;

- 13 школ обновили компьютерное оборудование за счет проекта «Цифровая образовательная среда;

- 100% школ  активно используют автоматизированную систему «Сетевой город. Образование»;

- ФГИС «Моя школа» обеспечивает единый доступ к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам для учащихся, родителей, педагогов. Ресурс объединяет электронный дневник, интерактивные уроки, электронную библиотеку, платформу для общения;

- в рамках развития востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов:

- ежегодно обновляется материально-техническая база для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями.

- Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере образования

Основными приоритетами и целями государственной политики в сфере образования в Еткульском муниципальном районе являются решение социально-экономических задач, обеспечивающих социальную удовлетворенность населения Еткульского муниципального района, и реализация прав на общедоступное и бесплатное образование независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Приоритеты государственной политики в сфере образования являются основаниями для разработки муниципальной программы и содержатся в следующих нормативных правовых актах и документах:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее именуется - ГП РФ «Развитие образования»);

постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;

приоритеты национального проекта «Образование»;

Стратегия социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 № 1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года»;

Стратегия в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Челябинской области, утвержденная распоряжением Правительства Челябинской области от 17.08.2022 г. № 757-рп (далее именуется - Стратегия цифровой трансформации);

Стратегия социально-экономического развития Еткульского муниципального района на период до 2035 года, утвержденная решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 25.03.2020 г. №663 «О стратегии социально-экономического развития Еткульского муниципального района на период до 2035 года» (далее – Стратегия 2035).

Целями муниципальной программы являются:

1.	Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Еткульского муниципального района;

2.	Развитие в Еткульском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров;

3.	Предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней;

4.	Создание условий для развития дополнительного образования детей, обеспечивающих повышение качества предоставляемых образовательных услуг для социальной адаптации, разностороннего развития подрастающего поколения, формирование у него компетенций для профессионального и жизненного самоопределения;

5.	Создание безопасных условий для организации учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях Еткульского муниципального района.

В целях реализации приоритетов Стратегии 2035:

«Педагогические кадры нового поколения» - осуществляется обеспечение образовательных организаций всех уровней квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе за счет привлечения в сферу образования молодых специалистов, для повышения уровня удовлетворенности населения Еткульского муниципального района качеством образования всех уровней;

«Обучение в течение всей жизни» - осуществляется обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, формирование системы непрерывного обновления профессиональных знаний и профессионального роста для предоставления возможности развития, в том числе саморазвития, в различных направлениях всех возрастных категорий населения Еткульского муниципального района.

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, государственных программ Челябинской области

Муниципальная программа разработана в соответствии с национальными целями «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» и «Цифровая трансформация» и направлена на достижение показателей данных целей:

внедрение системы оплаты труда работников муниципальных организаций с 2027 года в целях обеспечения роста доходов работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы Президента»);

создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;

обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся;

завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г.;

достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования.

Муниципальная программа  разработана с целью достижения следующих показателей ГП РФ «Развитие образования»:

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования;

- доступность дошкольного образования детей для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере образования

Для достижения цели муниципальной программы «Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Еткульского муниципального района» решаются следующие задачи:

- создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию - решается путем  проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;

- содействие развитию дошкольного и общего  образования - решается путем обеспечения финансирования мероприятий, направленных на решение данной задачи;

- обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями - решается путем обновления материально-технической базы и приобретения материальных запасов;

- обеспечение деятельности Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» - решается путем обеспечения финансирования деятельности Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования»;

- на обеспечение обучающихся здоровым сбалансированным питанием направлены средства из федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетные источники;

- обеспечение отдыха и оздоровления детей реализуется путем предоставления детям различных форм отдыха и занятости в каникулярный период.

Для достижения цели муниципальной программы «Развитие в Еткульском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров» решаются следующие задачи:

- формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования - решается путем повышения квалификации работников сферы образования, стимулирования профессионального развития педагогических работников;

- выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи -  решается путем выявления способностей и талантов по итогам проведенных олимпиад, конкурсов и мероприятий воспитательной направленности, их поощрения;

- создание условий для воспитания горманично-развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей -решается путем проведения мероприятий Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»;

- обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, создание школьных творческих и волонтерских центров, художественных мастерских, материально-техническое оснащение кабинетов для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)»; поддержка и развитие созданных ранее центров «Точка роста»; открытие или обновление медицинских кабинетов; оснащение МТБ школьных столовых и пищеблоков - решаются путем выделения средств из бюджетов различных уровней;

Для достижения цели муниципальной программы «Предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней» решаются следующие задачи:

- удовлетворить потребность всех социально-демографических групп и слоев населения Еткульского муниципального района в услугах по дошкольному образованию обеспечивается благодаря подвозу воспитанников в дошкольные образовательные организации, предоставлению компенсации части родительской платы и прочим мероприятиям;

- обеспечить возможность получения коррекционного образования детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья путем предоставления средств на создание в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития;

- обеспечить возможность получения детьми качественного дошкольного образования в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, реализуется путем предоставления средств на оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования.

Для достижения цели муниципальной программы «Создание условий для развития дополнительного образования детей, обеспечивающих повышение качества предоставляемых образовательных услуг для социальной адаптации, разностороннего развития подрастающего поколения, формирование у него компетенций для профессионального и жизненного самоопределения» решаются следующие задачи:

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР решается путем увеличения организаций, реализующих программы дополнительного образования;

- обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – не менее 25%, -  решается путем обеспечения функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- обновление материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ - решается путем выделения средств из бюджетов различных уровней;

Для достижения цели муниципальной программы «Создание безопасных условий для организации учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях Еткульского муниципального района» решаются следующие задачи:

- обеспечение противопожарной безопасности в образовательных организациях; обеспечение транспортной безопасности; защита от преступлений против личности и имущества - решаются путем выделения средств из бюджетов различных уровней;

- реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Еткульского муниципального района, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а также составление проектно-сметной документации, с целью проведения в дальнейшем капитального ремонта общеобразовательных организаций; реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Еткульского муниципального района, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также составление проектно-сметной документации с целью проведения в дальнейшем капитального ремонта дошкольных образовательных организаций; реализация мероприятий по капитальному ремонту муниципальных организаций дополнительного образования, расположенных на территории Еткульского муниципального района, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам дополнительного образования, а также составление проектно-сметной документации с целью проведения в дальнейшем капитального ремонта организаций дополнительного образования, требующих такого ремонта; реализация мероприятий по капитальному ремонту детских оздоровительных лагерей; реализация мероприятий по замене оконных и дверных блоков в образовательных организациях - решаются при выделении средств из бюджетов различных уровней.

В целях решения вышеуказанных задач запланирована система мероприятий, отраженных в паспортах структурных элементов муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление образования администрации Еткульского муниципального района (далее – Управление образования).

- Паспорт
муниципальной программы (комплексной программы)  «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) (фамилия, имя, отчество, должность) | Ямгурова Галина Сергеевна, заместитель главы Еткульского муниципального района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Управление образования администрации Еткульского муниципального района (далее – Управление образования) |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) (сроки и этапы) | 2025-2030 годы в один этап |
| Цель (цели) муниципальной программы (комплексной программы) | - Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Еткульского муниципального района; - Развитие в Еткульском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров; - Предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней; - Создание условий для развития дополнительного образования детей, обеспечивающих повышение качества предоставляемых образовательных услуг для социальной адаптации, разностороннего развития подрастающего поколения, формирование у него компетенций для профессионального и жизненного самоопределения; - Создание безопасных условий для организации учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях Еткульского муниципального района. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы) | - Развитие системы образования; - Поддержка и развитие дошкольного образования; - Развитие дополнительного образования; - Безопасность образовательных организаций; - Создание условий для модернизации дошкольного и дополнительного образования, а также детских лагерей отдыха. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составит 5 770 074,04 тыс. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета: 2025 год – 50 443,57 тыс. руб.; 2026 год – 46 940,58 тыс. руб.; 2027 год – 45 049,85 тыс. руб.; 2028 год – 45 049,85 тыс. руб.; 2029 год – 45 049,85 тыс. руб.; 2030 год – 45 049,85 тыс. руб.; - областного бюджета: 2025 год – 398 162,72 тыс. руб.; 2026 год – 389 815,33 тыс. руб.; 2027 год – 404 411,24 тыс. руб.; 2028 год – 404 411,24 тыс. руб.; 2029 год – 404 411,24 тыс. руб.; 2030 год – 404 411,24 тыс. руб.; - бюджета Еткульского муниципального района: 2025 год – 477 470,35 тыс. руб.; 2026 год – 523 435,49 тыс. руб.; 2027 год – 521 490,41 тыс. руб.; 2028 год – 521 490,41 тыс. руб.; 2029 год – 521 490,41 тыс. руб.; 2030 год – 521 490,41 тыс. руб.; - внебюджетных источников: 2025 год – 0,00 тыс. руб.; 2026 год – 0,00 тыс. руб.; 2027 год – 0,00 тыс. руб.; 2028 год – 0,00 тыс. руб.; 2029 год – 0,00 тыс. руб.; 2030 год – 0,00 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации / государственной программой Челябинской области | # Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 28 декабря 2017 г. N 732-П «О государственной программе Челябинской области "Развитие образования в Челябинской области»; # государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 29 октября 2014 г. N 522-П «О государственной программе Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области». |

- 2. Показатели муниципальной программы (комплексной программы)

| № п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение 2023 |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» - создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Еткульского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) Еткульского района |  | ГП ЧО |  | возрастание | % | 101,15 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | стратегия социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года | Управление образования | Внедрение системы оплаты труда работников муниципальных организаций с 2027 года в целях обеспечения роста доходов работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами Президента. |  |
| 2. | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию |  | ГП ЧО |  | возрастание | % | 99,9 |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ГП «Развитие образования в Челябинской области» | Управление образования | - |  |
| 3. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью, в общем числе детей в возрасте от 6+ до 18 лет |  | ГП ЧО |  | возрастание | % | 37,3 |  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ГП «Развитие образования в Челябинской области» | Управление образования | - |  |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» - развитие в Еткульском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в областных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях | ГП ЧО |  | возрастание |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГП «Развитие образования в Челябинской области» | Управление образования | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся. |  |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» - предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | ГП ЧО |  | возрастание |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГП «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» | Управление образования | - |  |
| 6. | Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | ГП ЧО |  | возрастание |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГП «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» | Управление образования | - |  |
| 7. | Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО | ГП ЧО |  | возрастание |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГП «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» | Управление образования | - |  |
| 8. | Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием | ГП ЧО |  | возрастание |  | % |  | 68,1 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ГП «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» | Управление образования | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации |  |
| 9. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовательных организациях общего образования в Еткульском муниципальном районе | ГП ЧО |  | возрастание |  | % |  | 101,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГП «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» | Управление образования | Внедрение системы оплаты труда работников муниципальных организаций с 2027 года в целях обеспечения роста доходов работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами Президента. |  |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» - создание условий для развития дополнительного образования детей, обеспечивающих повышение качества предоставляемых образовательных услуг для социальной адаптации, разностороннего развития подрастающего поколения, формирование у него компетенций для профессионального и жизненного самоопределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общего образования в Еткульском муниципальном районе | ГП ЧО |  | возрастание |  | % |  | 100,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГП «Развитие образования в Челябинской области» | Управление образования | Внедрение системы оплаты труда работников муниципальных организаций с 2027 года в целях обеспечения роста доходов работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами Президента. |  |
| 11. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР | ГП ЧО |  | возрастание |  | % |  | 74 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | ГП «Развитие образования в Челябинской области» | Управление образования | Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся. |  |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» - создание безопасных условий для организации учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях Еткульского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия для организации учебно – воспитательного процесса | МП |  | возрастание |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Управление образования |  | - |

- 3. План достижения показателей муниципальной программы (комплексной программы) в 2025 году

| № п/п | Цели / показатели | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы) создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Еткульского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) Еткульского района | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию | ГП ЧО | % | 20 | 40 | 60 | 95 |
| 3. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью, в общем числе детей в возрасте от 6+ до 18 лет | ГП ЧО | % | 0 | 10 | 38 | 38 |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы) - развитие в Еткульском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в областных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы) - предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием | ГП ЧО | % | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 9. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовательных организациях общего образования в Еткульском муниципальном районе | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы) - создание условий для развития дополнительного образования детей, обеспечивающих повышение качества предоставляемых образовательных услуг для социальной адаптации, разностороннего развития подрастающего поколения, формирование у него компетенций для профессионального и жизненного самоопределения |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общего образования в Еткульском муниципальном районе | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР | ГП ЧО | % | 80 | 80 | 81 | 81 |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы) - создание безопасных условий для организации учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях Еткульского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия для организации учебно – воспитательного процесса | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 4. Структура муниципальной программы (комплексной программы)

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа (комплексная программа) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Все лучшее детям» (Ямгурова Галина Сергеевна) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.1.1. | Задача: Обновление образовательной инфраструктуры, позволяющей детям и молодёжи развивать свои способности и таланты |  | Обновлена образовательная инфраструктура, позволяющая детям и молодежи развивать свои способности и таланты. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  |
| 1.2. | Муниципальный проект «Педагоги и наставники» (Ямгурова Галина Сергеевна) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.2.1. | Задача: Снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях |  | С помощью реализации программы «Земский учитель», ежемесячных выплат за классное руководство и прочих мероприятий снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в областных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях |  |
| 1.3. | Муниципальный проект «Модернизация школьных систем образования в Еткульском муниципальном районе» (Ямгурова Галина Сергеевна) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.3.1. | Задача 1: Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Еткульского муниципального района, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а также составление проектно-сметной документации с целью проведения в дальнейшем капитального ремонта общеобразовательных организаций. Задача 2: Реализация мероприятий по замене оконных и дверных блоков в общеобразовательных организациях |  | 1. Проведен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций, включая их оснащение средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям и необходимых при оснащении общеобразовательных организаций, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации; обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий объектов) капитального ремонта (при выделении субсидии); осуществлено благоустройство территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в том числе капитальный ремонт проездов, оборудование открытых спортивных площадок (при выделении субсидии); обеспечено повышение квалификации или профессионального переподготовки учителей или управленческих команд, которые проводят обучение в муниципальных общеобразовательных организаций - объектах капитального ремонта (при выделении субсидии); обновлен фонд школьных учебников в капитально отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций (при выделении субсидии); привлечены обучающиеся, учителя и родители обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ (при выделении субсидии); проведен капитальный ремонт общеобразовательных организаций, требующих такого ремонта (за счет средств Еткульского муниципального района или привлеченных средств); составлена проектно-сметная документация с целью проведения в дальнейшем капитального ремонта общеобразовательных организаций. 2. Снижение расходования объемов топливно-энергетических ресурсов. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  |
| 1.4. | Муниципальный проект «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» (Ямгурова Галина Сергеевна) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района (далее – Управление культуры)) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.4.1. | Задача: Обеспечение сохранности имущества, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, улучшение технического состояния зданий |  | - Укреплена материально-техническая база и оснащены оборудованием детские школы искусств; - Проведены ремонтные работы, противопожарные и энергосберегающие мероприятия в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства и приобретение основных средств для указанных учреждений. |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР |
| 1.5. | Муниципальный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Ямгурова Галина Сергеевна) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.5.1. | Задача: Обеспечение отдыха и оздоровления детей |  | Увеличение доли детей обеспеченных различными видами отдыха |  | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью, в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 лет |
| 1.6. | Направление (подпрограмма) «Развитие системы образования» |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.6.1.1. | Задача: Содействие развитию дошкольного и общего образования. |  | Созданы условия, способствующие полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы дошкольного, общего образования. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) Еткульского район |  |
| 1.6.2. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.6.2.1. | Задача: Формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования |  | Обеспечена возможность для педагогических работников профессионального развития на протяжении всей профессиональной деятельности | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) Еткульского район |  |
| 1.6.3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.6.3.1. | Задача 1: Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи. Задача 2: Создание условий для воспитания горманично-развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. |  | 1. Увеличение численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования. 2. Созданы условия для воспитания горманично-развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) Еткульского район |  |
| 1.6.4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оценки качества образования» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.6.4.1. | Задача: Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями. |  | Обеспечено проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями | Удельный вес численности обучающихся в областных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  |
| 1.6.5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.6.5.1. | Задача: Обеспечение деятельности Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» |  | Обеспечено финансирование в целях исполнения функций и полномочий Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | - |  |
| 1.6.6. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение обучающихся питанием» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.6.6.1. | Задача: Обеспечение обучающихся здоровым сбалансированным питанием |  | Воспитание культуры питания, поддержание здоровья школьников | Удельный вес численности обучающихся в областных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  |
| 1.6.7. | Комплекс процессных мероприятий «Обновление инфраструктуры общеобразовательных и дошкольных организаций» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.6.7.1. | Задача 1: Обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, создание школьных творческих и волонтерских центров, художественных мастерских, материально-техническое оснащение кабинетов для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)». Задача 2: Поддержка и развитие созданных ранее центров «Точка роста». Задача 3: Открытие или обновление медицинских кабинетов. Задача 4: Оснащение материально-технической базы (далее – МТБ) школьных столовых и пищеблоков. |  | Обновлена инфраструктура общеобразовательных организаций, предназначенная для занятий физической культурой и спортом, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, созданы школьные творческие и волонтерские центры, художественные мастерские, материально-техническое оснащение кабинетов для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)». Созданные ранее центры «Точка роста» продолжают функционировать. Открыты или обновлены медицинские кабинеты в общеобразовательных и дошкольных организациях Школьные столовые и пищеблоки оснащены современным оборудованием. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  |
| 1.7. | Направление (подпрограмма) «Поддержка и развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.7.1.1. | Задача: Удовлетворить потребность всех социально-демографических групп и слоев населения Еткульского муниципального района в услугах по дошкольному образованию. |  | Обеспечен охват детей дошкольным образованием на уровне 82 % | Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием |  |
| 1.7.2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения качества дошкольного образования» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.7.2.1. | Задача: Обеспечить возможность получения коррекционного образования детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. |  | Созданы специальные условия для коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. | Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов |  |
| 1.7.2.2. | Задача: Обеспечить возможность получения детьми качественного дошкольного образования в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. |  | Создана современная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, а также будет способствовать развитию современных компетенций и навыков у воспитанников. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО |  |
| 1.8. | Направление (подпрограмма) «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение дополнительного образования» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования и Управление культуры) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.8.1.1. | Задача: Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского муниципального района. |  | Возрастет охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общего образования в Еткульском муниципальном районе; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского муниципального района |  |
| 1.8.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.8.2.1. | Задача: «Обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%» |  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования составляет не менее 25% | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского муниципального района |  |
| 1.8.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обновление материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.8.3.1. | Задача: Обновление материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ. |  | Возрастет охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР |  |
| 1.9. | Направление (подпрограмма) «Безопасность образовательных организаций» |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение противопожарной безопасности» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.9.1.1. | Задача: Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных организациях. |  | Реализованы требования законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных организаций, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников сферы образования во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров и других опасностей. | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия для организации учебно – воспитательного процесса |  |
| 1.9.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной безопасности» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.9.2.1. | Задача: Обеспечение транспортной безопасности. |  | Обеспечены безопасные условия перевозок обучающихся на школьных автобусах. | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия для организации учебно – воспитательного процесса |  |
| 1.9.3. | Комплекс процессных мероприятий «Защита от преступлений против личности и имущества» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.9.3.1. | Задача: Защита от преступлений против личности и имущества. |  | Реализованы требования законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных организаций, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников сферы образования во время их трудовой и учебной деятельности от возможных аварий, преступлений и других опасностей. | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия для организации учебно – воспитательного процесса |  |
| 1.10. |  | Направление (подпрограмма) «Создание условий для модернизации дошкольного образования» |  |  |  |
| 1.10.1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация дошкольной системы образования» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление образования) |  | срок реализации (2025 – 2030) |  |  |
| 1.10.1.1. | Задача 1: Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Еткульского муниципального района, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также составление проектно-сметной документации с целью проведения в дальнейшем капитального ремонта дошкольных образовательных организаций. Задача 2: Реализация мероприятий по замене оконных и дверных блоков в дошкольных образовательных организациях. |  | - Проведен капитальный ремонт дошкольных организаций, требующих капитального ремонта; дошкольные образовательные организации, в которых проведен капитальный ремонт, оснащены средствами обучения и воспитания; составлена проектно-сметная документация с целью проведения в дальнейшем капитального ремонта дошкольных организаций. - Снижение расходования объемов топливно-энергетических ресурсов. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |  |

| 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» (всего), в том числе: | 926 076,64 | 960 191,40 | 970 951,50 | 970 951,50 | 970 951,50 | 970 951,50 | 5 770 074,04 |
| федеральный бюджет | 50 443,57 | 46 940,58 | 45 049,85 | 45 049,85 | 45 049,85 | 45 049,85 | 277 583,55 |
| областной бюджет | 398 162,72 | 389 815,33 | 404 411,24 | 404 411,24 | 404 411,24 | 404 411,24 | 2 405 623,01 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 477 470,35 | 523 435,49 | 521 490,41 | 521 490,41 | 521 490,41 | 521 490,41 | 3 086 867,48 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные проекты, в том числе: | 55 399,02 | 45 792,80 | 58 950,31 | 58 950,31 | 58 950,31 | 58 950,31 | 336 993,06 |
| федеральный бюджет | 38 494,92 | 36 638,47 | 35 606,17 | 35 606,17 | 35 606,17 | 35 606,17 | 217 558,07 |
| областной бюджет | 11 598,54 | 4 462,54 | 18 519,65 | 18 519,65 | 18 519,65 | 18 519,65 | 90 139,68 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 5 305,56 | 4 691,79 | 4 824,49 | 4 824,49 | 4 824,49 | 4 824,49 | 29 295,31 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный проект «Все лучшее детям» | 3 212,58 | 1 206,90 | 1 195,40 | 1 195,40 | 1 195,40 | 1 195,40 | 9 201,08 |
| федеральный бюджет | 2 264,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264,62 |
| областной бюджет | 855,96 | 1 114,90 | 1 103,40 | 1 103,40 | 1 103,40 | 1 103,40 | 6 384,46 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 552,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 0,00 | 1 206,90 | 1 195,40 | 1 195,40 | 1 195,40 | 1 195,40 | 5 988,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 1 114,90 | 1 103,40 | 1 103,40 | 1 103,40 | 1 103,40 | 5 528,50 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 460,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) организациям – общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 853,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 761,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,60 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 2 358,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 358,98 |
| федеральный бюджет | 2 264,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264,62 |
| областной бюджет | 94,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,36 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный проект «Педагоги и наставники» | 36 282,58 | 36 704,81 | 35 687,22 | 35 687,22 | 35 687,22 | 35 687,22 | 215 736,27 |
| федеральный бюджет | 36 230,30 | 36 638,47 | 35 606,17 | 35 606,17 | 35 606,17 | 35 606,17 | 215 293,45 |
| областной бюджет | 52,28 | 66,34 | 81,05 | 81,05 | 81,05 | 81,05 | 442,82 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) | 145,22 | 147,43 | 150,10 | 150,10 | 150,10 | 150,10 | 893,05 |
| федеральный бюджет | 139,41 | 140,06 | 141,09 | 141,09 | 141,09 | 141,09 | 843,83 |
| областной бюджет | 5,81 | 7,37 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 49,22 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) | 1 161,79 | 1 179,41 | 1 200,75 | 1 200,75 | 1 200,75 | 1 200,75 | 7 144,20 |
| федеральный бюджет | 1 115,32 | 1 120,44 | 1 128,71 | 1 128,71 | 1 128,71 | 1 128,71 | 6 750,60 |
| областной бюджет | 46,47 | 58,97 | 72,04 | 72,04 | 72,04 | 72,04 | 393,60 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 34 251,90 | 34 654,30 | 33 612,70 | 33 612,70 | 33 612,70 | 33 612,70 | 203 357,00 |
| федеральный бюджет | 34 251,90 | 34 654,30 | 33 612,70 | 33 612,70 | 33 612,70 | 33 612,70 | 203 357,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных организаций (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) | 94,80 | 94,80 | 94,80 | 94,80 | 94,80 | 94,80 | 568,80 |
| федеральный бюджет | 94,80 | 94,80 | 94,80 | 94,80 | 94,80 | 94,80 | 568,80 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) | 628,87 | 628,87 | 628,87 | 628,87 | 628,87 | 628,87 | 3 773,22 |
| федеральный бюджет | 628,87 | 628,87 | 628,87 | 628,87 | 628,87 | 628,87 | 3 773,22 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный проект «Модернизация школьных систем образования в Еткульском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Проведение капитального ремонта в общеобразовательных организациях и приобретение оборудования для проведения капитального ремонта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт в общеобразовательных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Замена оконных и дверных блоков в общеобразовательных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный проект «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» | 6 830,67 | 0,00 | 14 194,50 | 14 194,50 | 14 194,50 | 14 194,50 | 63 608,67 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 6 209,70 | 0,00 | 14 053,90 | 14 053,90 | 14 053,90 | 14 053,90 | 62 425,30 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 620,97 | 0,00 | 140,60 | 140,60 | 140,60 | 140,60 | 1 183,37 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | 6 830,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 830,67 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 6 209,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 209,70 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 620,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,97 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства и приобретение основных средств для указанных учреждений | 0,00 | 0,00 | 14 194,50 | 14 194,50 | 14 194,50 | 14 194,50 | 56 778,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 14 053,90 | 14 053,90 | 14 053,90 | 14 053,90 | 56 215,60 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 140,60 | 140,60 | 140,60 | 140,60 | 562,40 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» | 9 073,19 | 7 881,09 | 7 873,19 | 7 873,19 | 7 873,19 | 7 873,19 | 48 447,04 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 4 480,60 | 3 281,30 | 3 281,30 | 3 281,30 | 3 281,30 | 3 281,30 | 20 887,10 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 4 592,59 | 4 599,79 | 4 591,89 | 4 591,89 | 4 591,89 | 4 591,89 | 27 559,94 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | 3 771,30 | 3 771,30 | 3 771,30 | 3 771,30 | 3 771,30 | 3 771,30 | 22 627,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 3 281,30 | 3 281,30 | 3 281,30 | 3 281,30 | 3 281,30 | 3 281,30 | 19 687,80 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 2 940,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация работы лагерей дневного пребывания и загородных лагерей | 4 090,29 | 4 090,29 | 4 090,29 | 4 090,29 | 4 090,29 | 4 090,29 | 24 541,74 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 4 090,29 | 4 090,29 | 4 090,29 | 4 090,29 | 4 090,29 | 4 090,29 | 24 541,74 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | 1 211,60 | 19,50 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 1 277,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1 199,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199,30 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 12,30 | 19,50 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 78,20 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Структурный элемент «Направление (подпрограмма) «Развитие системы образования» (всего), в том числе: | 534 991,06 | 563 257,94 | 568 825,64 | 568 825,64 | 568 825,64 | 568 825,64 | 3 373 551,56 |
| федеральный бюджет | 11 948,65 | 10 302,11 | 9 443,68 | 9 443,68 | 9 443,68 | 9 443,68 | 60 025,48 |
| областной бюджет | 267 232,58 | 268 176,39 | 268 812,66 | 268 812,66 | 268 812,66 | 268 812,66 | 1 610 659,61 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 255 809,83 | 284 779,44 | 290 569,30 | 290 569,30 | 290 569,30 | 290 569,30 | 1 702 866,47 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 452 752,26 | 481 174,15 | 488 737,78 | 488 737,78 | 488 737,78 | 488 737,78 | 2 888 877,53 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 255 850,75 | 256 705,65 | 257 077,32 | 257 077,32 | 257 077,32 | 257 077,32 | 1 540 865,68 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 196 901,51 | 224 468,50 | 231 660,46 | 231 660,46 | 231 660,46 | 231 660,46 | 1 348 011,85 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 445 270,66 | 473 692,55 | 481 256,18 | 481 256,18 | 481 256,18 | 481 256,18 | 2 843 987,93 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 248 369,15 | 249 224,05 | 249 595,72 | 249 595,72 | 249 595,72 | 249 595,72 | 1 495 976,08 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 196 901,51 | 224 468,50 | 231 660,46 | 231 660,46 | 231 660,46 | 231 660,46 | 1 348 011,85 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования | 7 207,70 | 7 207,70 | 7 207,70 | 7 207,70 | 7 207,70 | 7 207,70 | 43 246,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 7 207,70 | 7 207,70 | 7 207,70 | 7 207,70 | 7 207,70 | 7 207,70 | 43 246,20 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения лиц, являвшихся детьми-инвалидами, достигших совершеннолетия и имеющих статус инвалида, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования | 273,90 | 273,90 | 273,90 | 273,90 | 273,90 | 273,90 | 1 643,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 273,90 | 273,90 | 273,90 | 273,90 | 273,90 | 273,90 | 1 643,40 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников» | 874,50 | 874,50 | 874,50 | 874,50 | 874,50 | 874,50 | 5 247,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 874,50 | 874,50 | 874,50 | 874,50 | 874,50 | 874,50 | 5 247,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Повышение квалификации педагогическими работниками или прохождение профессиональной переподготовки | 364,50 | 364,50 | 364,50 | 364,50 | 364,50 | 364,50 | 2 187,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 364,50 | 364,50 | 364,50 | 364,50 | 364,50 | 364,50 | 2 187,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поощрение педагогических работников | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 900,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 900,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участие и (или) проведение конкурсов профессионального мастерства | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 390,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 390,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение мероприятий с целью чествования работников сферы образования | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 570,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 1 890,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 1 890,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Поощрение медалистов – выпускников общеобразовательных организаций | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 300,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 300,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение районных и участие в областных конкурсах и мероприятиях воспитательной направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение муниципального этапа Всероссийской и областной олимпиады школьников и участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и областном этапе областной олимпиады школьников | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 390,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 390,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансирование мероприятий Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (местное отделение) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оценки качества образования» | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | 36 691,56 | 38 101,56 | 36 691,56 | 36 691,56 | 36 691,56 | 36 691,56 | 221 559,36 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 36 691,56 | 38 101,56 | 36 691,56 | 36 691,56 | 36 691,56 | 36 691,56 | 221 559,36 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 11 284,93 | 11 284,93 | 11 284,93 | 11 284,93 | 11 284,93 | 11 284,93 | 67 709,58 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 11 284,93 | 11 284,93 | 11 284,93 | 11 284,93 | 11 284,93 | 11 284,93 | 67 709,58 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансирование расходов на обеспечение деятельности управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования | 25 406,63 | 26 816,63 | 25 406,63 | 25 406,63 | 25 406,63 | 25 406,63 | 153 849,78 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 25 406,63 | 26 816,63 | 25 406,63 | 25 406,63 | 25 406,63 | 25 406,63 | 153 849,78 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение обучающихся питанием» | 42 058,11 | 40 500,48 | 39 906,65 | 39 906,65 | 39 906,65 | 39 906,65 | 242 185,19 |
| федеральный бюджет | 11 948,65 | 10 302,11 | 9 443,68 | 9 443,68 | 9 443,68 | 9 443,68 | 60 025,48 |
| областной бюджет | 11 381,83 | 11 470,74 | 11 735,34 | 11 735,34 | 11 735,34 | 11 735,34 | 69 793,93 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 18 727,63 | 18 727,63 | 18 727,63 | 18 727,63 | 18 727,63 | 18 727,63 | 112 365,78 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 15 468,78 | 13 886,15 | 13 266,22 | 13 266,22 | 13 266,22 | 13 266,22 | 82 419,81 |
| федеральный бюджет | 11 948,65 | 10 302,11 | 9 443,68 | 9 443,68 | 9 443,68 | 9 443,68 | 60 025,48 |
| областной бюджет | 3 370,13 | 3 434,04 | 3 672,54 | 3 672,54 | 3 672,54 | 3 672,54 | 21 494,33 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 900,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 9 245,10 | 9 245,10 | 9 245,10 | 9 245,10 | 9 245,10 | 9 245,10 | 55 470,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 4 245,10 | 4 245,10 | 4 245,10 | 4 245,10 | 4 245,10 | 4 245,10 | 25 470,60 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение питанием прочих категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 15 708,93 | 15 733,93 | 15 760,03 | 15 760,03 | 15 760,03 | 15 760,03 | 94 482,98 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2 182,30 | 2 207,30 | 2 233,40 | 2 233,40 | 2 233,40 | 2 233,40 | 13 323,20 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 13 526,63 | 13 526,63 | 13 526,63 | 13 526,63 | 13 526,63 | 13 526,63 | 81 159,78 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | 1 635,30 | 1 635,30 | 1 635,30 | 1 635,30 | 1 635,30 | 1 635,30 | 9 811,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1 584,30 | 1 584,30 | 1 584,30 | 1 584,30 | 1 584,30 | 1 584,30 | 9 505,80 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 306,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обновление инфраструктуры общеобразовательных и дошкольных организаций» | 2 199,63 | 2 192,25 | 2 200,15 | 2 200,15 | 2 200,15 | 2 200,15 | 13 192,48 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 2 199,63 | 2 192,25 | 2 200,15 | 2 200,15 | 2 200,15 | 2 200,15 | 13 192,48 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Оснащение общеобразовательных организаций для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций | 950,00 | 942,62 | 950,52 | 950,52 | 950,52 | 950,52 | 5 694,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 950,00 | 942,62 | 950,52 | 950,52 | 950,52 | 950,52 | 5 694,70 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обновление расходных материалов и оборудования в созданных центрах «Точка роста» | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 2 700,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 2 700,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оснащение современным медицинским оборудованием дошкольных образовательных организаций | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оснащение образовательных организаций аптечками первой помощи | 199,63 | 199,63 | 199,63 | 199,63 | 199,63 | 199,63 | 1 197,78 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 199,63 | 199,63 | 199,63 | 199,63 | 199,63 | 199,63 | 1 197,78 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оснащение современным медицинским оборудованием общеобразовательных организаций | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение оборудования для столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Структурный элемент «Направление (подпрограмма) «Поддержка и развитие дошкольного образования» (всего), в том числе: | 220 409,19 | 227 093,50 | 229 402,79 | 229 402,79 | 229 402,79 | 229 402,79 | 1 365 113,85 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 104 101,15 | 104 171,55 | 104 244,75 | 104 244,75 | 104 244,75 | 104 244,75 | 625 251,70 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 116 308,04 | 122 921,95 | 125 158,04 | 125 158,04 | 125 158,04 | 125 158,04 | 739 862,15 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования» | 218 586,69 | 225 271,00 | 227 580,29 | 227 580,29 | 227 580,29 | 227 580,29 | 1 354 178,85 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 102 418,65 | 102 489,05 | 102 562,25 | 102 562,25 | 102 562,25 | 102 562,25 | 615 156,70 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 116 168,04 | 122 781,95 | 125 018,04 | 125 018,04 | 125 018,04 | 125 018,04 | 739 022,15 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Финансовое обеспечение получения дошкольного образования | 217 632,09 | 224 316,40 | 226 625,69 | 226 625,69 | 226 625,69 | 226 625,69 | 1 348 451,25 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 101 814,05 | 101 884,45 | 101 957,65 | 101 957,65 | 101 957,65 | 101 957,65 | 611 529,10 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 115 818,04 | 122 431,95 | 124 668,04 | 124 668,04 | 124 668,04 | 124 668,04 | 736 922,15 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация подвоза детей в близлежащую ДОО в населенных пунктах, не имеющих ДОО | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлечение в ДОО детей из малообеспеченных неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 654,60 | 654,60 | 654,60 | 654,60 | 654,60 | 654,60 | 3 927,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 604,60 | 604,60 | 604,60 | 604,60 | 604,60 | 604,60 | 3 627,60 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 300,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения качества дошкольного образования» | 1 822,50 | 1 822,50 | 1 822,50 | 1 822,50 | 1 822,50 | 1 822,50 | 10 935,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1 682,50 | 1 682,50 | 1 682,50 | 1 682,50 | 1 682,50 | 1 682,50 | 10 095,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 840,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Создание условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития | 1 060,70 | 1 060,70 | 1 060,70 | 1 060,70 | 1 060,70 | 1 060,70 | 6 364,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 960,70 | 960,70 | 960,70 | 960,70 | 960,70 | 960,70 | 5 764,20 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования | 761,80 | 761,80 | 761,80 | 761,80 | 761,80 | 761,80 | 4 570,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 721,80 | 721,80 | 721,80 | 721,80 | 721,80 | 721,80 | 4 330,80 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 240,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение наглядных материалов (комплекс «Зубная фея») в целях формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансирование дошкольных образовательных организаций на приобретение оборудования для получения детьми качественного образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансирование дошкольных образовательных организаций с целью обеспечения безопасности детей на прогулках и замены оборудования участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Структурный элемент «Направление (подпрограмма) «Развитие дополнительного образования» (всего), в том числе: | 106 065,21 | 117 219,80 | 107 161,00 | 107 161,00 | 107 161,00 | 107 161,00 | 651 929,01 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 11 462,55 | 11 621,75 | 11 666,68 | 11 666,68 | 11 666,68 | 11 666,68 | 69 751,02 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 94 602,66 | 105 598,05 | 95 494,32 | 95 494,32 | 95 494,32 | 95 494,32 | 582 177,99 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение дополнительного образования» | 86 062,70 | 96 362,70 | 86 062,70 | 86 062,70 | 86 062,70 | 86 062,70 | 526 676,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 7 736,36 | 7 736,36 | 7 736,36 | 7 736,36 | 7 736,36 | 7 736,36 | 46 418,16 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 78 326,34 | 88 626,34 | 78 326,34 | 78 326,34 | 78 326,34 | 78 326,34 | 480 258,04 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Финансовое обеспечение дополнительного образования организаций, подведомственных Управлению образования | 50 629,90 | 50 629,90 | 50 629,90 | 50 629,90 | 50 629,90 | 50 629,90 | 303 779,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 7 736,36 | 7 736,36 | 7 736,36 | 7 736,36 | 7 736,36 | 7 736,36 | 46 418,16 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 42 893,54 | 42 893,54 | 42 893,54 | 42 893,54 | 42 893,54 | 42 893,54 | 257 361,24 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение дополнительного образования организаций, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района | 35 432,80 | 45 732,80 | 35 432,80 | 35 432,80 | 35 432,80 | 35 432,80 | 222 896,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 35 432,80 | 45 732,80 | 35 432,80 | 35 432,80 | 35 432,80 | 35 432,80 | 222 896,80 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 20 002,51 | 20 857,10 | 21 098,30 | 21 098,30 | 21 098,30 | 21 098,30 | 125 252,81 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 3 726,19 | 3 885,39 | 3 930,32 | 3 930,32 | 3 930,32 | 3 930,32 | 23 332,86 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 16 276,32 | 16 971,71 | 17 167,98 | 17 167,98 | 17 167,98 | 17 167,98 | 101 919,95 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 20 002,51 | 20 857,10 | 21 098,30 | 21 098,30 | 21 098,30 | 21 098,30 | 125 252,81 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 3 726,19 | 3 885,39 | 3 930,32 | 3 930,32 | 3 930,32 | 3 930,32 | 23 332,86 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 16 276,32 | 16 971,71 | 17 167,98 | 17 167,98 | 17 167,98 | 17 167,98 | 101 919,95 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обновление материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Финансирование организаций дополнительного образования, с целью обновления материально-технической базы, способствующей развитию дополнительного образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Структурный элемент «Направление (подпрограмма) «Безопасность образовательных организаций» (всего), в том числе: | 8 114,26 | 5 729,46 | 5 513,86 | 5 513,86 | 5 513,86 | 5 513,86 | 35 899,16 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2 700,00 | 315,20 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 3 413,60 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 5 414,26 | 5 414,26 | 5 414,26 | 5 414,26 | 5 414,26 | 5 414,26 | 32 485,56 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение противопожарной безопасности» | 1 191,97 | 1 191,97 | 1 191,97 | 1 191,97 | 1 191,97 | 1 191,97 | 7 151,82 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 1 191,97 | 1 191,97 | 1 191,97 | 1 191,97 | 1 191,97 | 1 191,97 | 7 151,82 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Финансирование образовательных организаций, с целью обеспечения противопожарной безопасности | 1 191,97 | 1 191,97 | 1 191,97 | 1 191,97 | 1 191,97 | 1 191,97 | 7 151,82 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 1 191,97 | 1 191,97 | 1 191,97 | 1 191,97 | 1 191,97 | 1 191,97 | 7 151,82 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной безопасности» | 4 211,29 | 4 211,29 | 4 211,29 | 4 211,29 | 4 211,29 | 4 211,29 | 25 267,74 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 4 211,29 | 4 211,29 | 4 211,29 | 4 211,29 | 4 211,29 | 4 211,29 | 25 267,74 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Финансирование образовательных организаций, с целью обеспечения транспортной безопасности | 4 211,29 | 4 211,29 | 4 211,29 | 4 211,29 | 4 211,29 | 4 211,29 | 25 267,74 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 4 211,29 | 4 211,29 | 4 211,29 | 4 211,29 | 4 211,29 | 4 211,29 | 25 267,74 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита от преступлений против личности и имущества» | 2 711,00 | 326,20 | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 3 479,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2 700,00 | 315,20 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 3 413,60 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 66,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций | 2 711,00 | 326,20 | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 3 479,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2 700,00 | 315,20 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 3 413,60 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 66,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Структурный элемент «Направление (подпрограмма) «Создание условий для модернизации дошкольного образования» (всего), в том числе: | 1 097,90 | 1 097,90 | 1 097,90 | 1 097,90 | 1 097,90 | 1 097,90 | 6 587,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1 067,90 | 1 067,90 | 1 067,90 | 1 067,90 | 1 067,90 | 1 067,90 | 6 407,40 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 180,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация дошкольной системы образования» | 1 097,90 | 1 097,90 | 1 097,90 | 1 097,90 | 1 097,90 | 1 097,90 | 6 587,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1 067,90 | 1 067,90 | 1 067,90 | 1 067,90 | 1 067,90 | 1 067,90 | 6 407,40 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 180,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия структурного элемента, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования (в рамках соглашений с Министерством образования и науки Челябинской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение капитального ремонта в дошкольных образовательных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы для проведения капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | 1 097,90 | 1 097,90 | 1 097,90 | 1 097,90 | 1 097,90 | 1 097,90 | 6 587,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1 067,90 | 1 067,90 | 1 067,90 | 1 067,90 | 1 067,90 | 1 067,90 | 6 407,40 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 180,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Замена оконных и дверных блоков в дошкольных образовательных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- УТВЕРЖДЕН. проектным комитетом Еткульского муниципального района от «28» декабря 2024 г. №2. ПАСПОРТ проекта «Все лучшее детям» - Основные положения Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Еткульского муниципального района либо главного распорядителя); Управление образования. Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование); «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе». - 2. Показатели проекта № п/п; Наименование показателя/ задачи; Признак возрастания/ убывания; Уровень показателя; Единица измерения; Базовое значение 2023; Значения показателей по годам; Ответственный за достижение показателя. 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 1.; Задача «Обновление образовательной инфраструктуры, позволяющей детям и молодёжи развивать свои способности и таланты». 1.1.; Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях; Возрастание; ГП ЧО; %; 11; 37,5; 50; 62,5; 75; 87,5; 100; Управление образования. 1.2.; Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях; Возрастание; ГП ЧО; Единиц; 18; 44; 57; 70; 83; 96; 109; Управление образования. 1.3.; Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов; Возрастание; ГП ЧО; Единиц; 0; 10; 0; 0; 0; 0; 0; Управление образования. - 3. План достижения показателей проекта № п/п; Показатели проекта; Уровень показателя; Единица измерения; Плановые значения по месяцам; На конец 2025 года. 1 квартал; 2 квартал; 3 квартал. 1.; Задача «Обновление образовательной инфраструктуры, позволяющей детям и молодёжи развивать свои способности и таланты». 1.1.; Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях; ГП ЧО; %; 0; 0; 37,5; 37,5. 1.2.; Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях; ГП ЧО; Единиц; 0; 0; 44; 44. 1.3.; Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов; ГП ЧО; Единиц; 0; 0; 10; 10. - 4. Перечень мероприятий (результатов) проекта № п/п; Наименование мероприятия (результата); Тип мероприятия (результата); Характеристика; Единица измерения; Базовое значение; Значения мероприятия (результата) по годам. 2023 год; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. Задача «Обновление образовательной инфраструктуры, позволяющей детям и молодёжи развивать свои способности и таланты». 1.; Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях; Приобретение товаров, работ, услуг; используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг; Единиц; 5; 0; 1; 1; 0; 0; 0. 2.; Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) организациям – общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях; Приобретение товаров, работ, услуг; используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг; Единиц; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0. 3.; Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания; Приобретение товаров, работ, услуг; используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг; Единиц; 0; 10; 0; 0; 0; 0; 0. - 5. Финансовое обеспечение проекта - Финансовое обеспечение проекта отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе». - 6. План по реализации проекта Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка; Дата наступления контрольной точки; Ответственный исполнитель; Вид подтверждающего документа; Информационная система (источник данных). Обновление образовательной инфраструктуры, позволяющей детям и молодёжи развивать свои способности и таланты. Мероприятие (результат) «Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях»; X; Управление образования; Ведомственная отчетность; Отчетность в электронном бюджете. Мероприятие (результат) «Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях» в 2025 году реализации; X; Управление образования; Ведомственная отчетность; Отчетность в электронном бюджете. 1) закупка включена в план закупок;; В соответствии с 44-ФЗ; Общеобразовательные организации и/или Управление образования; План-графики закупок общеобразовательных организаций и/или Управления образования; -. 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок;; В соответствии с 44-ФЗ; Общеобразовательные организации и/или Управление образования; Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; -. 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;; В сроки указанные в контрактах, договорах; Общеобразовательные организации и/или Управление образования; Товарная накладная или универсальный передаточный документ; -. 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту; В сроки указанные в контрактах, договорах; Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования»; Платежное поручение. Мероприятие (результат) «Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) организациям – общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях»; X; Управление образования; Ведомственная отчетность; Отчетность в электронном бюджете. Мероприятие (результат) «Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) организациям – общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях» в 2025 году реализации; X; Управление образования; Ведомственная отчетность; Отчетность в электронном бюджете. 1) закупка включена в план закупок;; В соответствии с 44-ФЗ; Общеобразовательные организации и/или Управление образования; План-графики закупок общеобразовательных организаций и/или Управления образования; -. 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок;; В соответствии с 44-ФЗ; Общеобразовательные организации и/или Управление образования; Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; -. 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;; В сроки указанные в контрактах, договорах; Общеобразовательные организации и/или Управление образования; Товарная накладная или универсальный передаточный документ; -. 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту; В сроки указанные в контрактах, договорах; Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования»; Платежное поручение. Мероприятие (результат) «Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания»; X; Управление образования; Ведомственная отчетность; Отчетность в электронном бюджете. Мероприятие (результат) «Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» в 2025 году реализации; X; Управление образования; Ведомственная отчетность; Отчетность в электронном бюджете. 1) закупка включена в план закупок;; В соответствии с 44-ФЗ; Общеобразовательные организации и/или Управление образования; План-графики закупок общеобразовательных организаций и/или Управления образования; -. 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок;; В соответствии с 44-ФЗ; Общеобразовательные организации и/или Управление образования; Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; -. 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;; В сроки указанные в контрактах, договорах; Общеобразовательные организации и/или Управление образования; Товарная накладная или универсальный передаточный документ; -. 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту; В сроки указанные в контрактах, договорах; Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования»; Платежное поручение; -. - УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом Еткульского муниципального района от «28» декабря 2024 г. №2

ПАСПОРТ

проекта «Педагоги и наставники»

- Основные положения

| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Еткульского муниципального района либо главного распорядителя) | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача «Снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Возрастание | ГП ЧО | Единиц | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Управление образования |
| 1.2. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | возрастание | ГП ЧО | Единиц | 182 | 189 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | Управление образования |
| 1.3. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | возрастание | ГП ЧО | Единиц | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Управление образования |

- 3. План достижения показателей проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
| 1. | Задача «Снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ГП | Единиц | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 1.2. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | ГП ЧО | Единиц | 187 | 187 | 189 | 189 |
| 1.3. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ГП ЧО | Единиц | 8 | 8 | 8 | 8 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача «Снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) | Выплаты физическим лицам | используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) | Выплаты физическим лицам | используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан | человек | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Выплаты физическим лицам | используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан | Человек | 182 | 189 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных организаций (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) | Выплаты физическим лицам | используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан | Человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) | Выплаты физическим лицам | используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан | Человек | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

- 5. Финансовое обеспечение проекта

- Финансовое обеспечение проекта отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе».

- 6. План по реализации проекта

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка |  | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях)» |  | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях)» в 2025 году реализации |  | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |  |
| Советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в казенных общеобразовательных организациях обеспечены заработной платой |  | Ежемесячно | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |  |
| Формирование квартальной и иной отчетности |  | 10.04, 10.07, 10.10, 10.01 | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |  |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях)» |  | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |  |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях)» в 2025 году реализации |  | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |  |
| Советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в бюджетных общеобразовательных организациях обеспечены заработной платой |  | Ежемесячно | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |  |
| Формирование квартальной и иной отчетности |  | 10.04, 10.07, 10.10, 10.01 | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» |  | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» в 2025 году реализации |  | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |  |
| Педагогические работники, осуществляющие классное руководство, обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство |  | Ежемесячно | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |  |
| Формирование квартальной и иной отчетности |  | 10.04 10.07 10.10 10.01 | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных организаций (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций )» |  | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных организаций (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций)» в 2025 году реализации |  | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |  |
| Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в казенных организациях обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением |  | Ежемесячно | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |  |
| Формирование квартальной и иной отчетности |  | 10.04 10.07 10.10 10.01 | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |  |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций)» |  | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |  |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций)» в 2025 году реализации |  | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |  |
| Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в бюджетных организациях обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением |  | Ежемесячно | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |  |
| Формирование квартальной и иной отчетности |  | 10.04 10.07 10.10 10.01 | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |  |
|  | - УТВЕРЖДЕН |  |  |  |  |  |
|  | проектным комитетом Еткульского муниципального района от «11» октября 2024г. №1 |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

проекта «Модернизация школьных систем образования в Еткульском муниципальном районе»

- Основные положения

| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Еткульского муниципального района либо главного распорядителя) | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача 1 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Еткульского муниципального района, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а также составление проектно-сметной документации с целью проведения в дальнейшем капитального ремонта общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт здания и (или) кровли, и (или) отопления, и (или) иных работ, в общем количестве общеобразовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте, у которых составлена проектно-сметная документация | Возрастание | МП | % | 16,7 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 100 | Управление образования |
| 1.2. | Количество проектно-сметной документации, составленной на капитальный ремонт здания и (или) кровли, и (или) отопления, и (или) иных работ | Возрастание | МП | Единиц | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Управление образования |
| 2. | Задача 2 «Реализация мероприятий по замене оконных и дверных блоков в общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных (дверных) блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных (дверных) блоков | Возрастание | МП | % | 15,8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Управление образования |

- 3. План достижения показателей проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
| 1. | Задача 1 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Еткульского муниципального района, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а также составление проектно-сметной документации с целью проведения в дальнейшем капитального ремонта общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт здания и (или) кровли, и (или) отопления, и (или) иных работ, в общем количестве общеобразовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте, у которых составлена проектно-сметная документация | МП | % | 0 | 0 | 40 | 83,3 |
| 1.2. | Количество проектно-сметной документации, составленной на капитальный ремонт здания и (или) кровли, и (или) отопления, и (или) иных работ | МП | Единиц | 5 | 0 | 0 | 5 |
|  | Задача 2 «Реализация мероприятий по замене оконных и дверных блоков в общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных (дверных) блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных (дверных) блоков | МП | % | 0 | 0 | 25 | 25 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Еткульского муниципального района, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а также составление проектно-сметной документации с целью проведения в дальнейшем капитального ремонта общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение капитального ремонта в общеобразовательных организациях и приобретение оборудования для проведения капитального ремонта | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт в общеобразовательных организациях | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 «Реализация мероприятий по замене оконных и дверных блоков в общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена оконных и дверных блоков в общеобразовательных организациях | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 5. Финансовое обеспечение проекта

- Финансовое обеспечение проекта отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе».

- 6. План по реализации проекта

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Еткульского муниципального района либо главного распорядителя) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Еткульского муниципального района, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а также составление проектно-сметной документации с целью проведения в дальнейшем капитального ремонта общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Проведение капитального ремонта в общеобразовательных организациях и приобретение оборудования для проведения капитального ремонта» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |
| Мероприятие (результат) «Проведение капитального ремонта в общеобразовательных организациях и приобретение оборудования для проведения капитального ремонта» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | План-графики закупок общеобразовательных организаций и/или Управления образования | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Мероприятие (результат) «Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт в общеобразовательных организациях» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |
| Мероприятие (результат) «Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт в общеобразовательных организациях» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | План-графики закупок общеобразовательных организаций и/или Управления образования | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Задача 2 «Реализация мероприятий по замене оконных и дверных блоков в общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Замена оконных и дверных блоков в общеобразовательных организациях» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |
| Мероприятие (результат) «Замена оконных и дверных блоков в общеобразовательных организациях» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | План-графики закупок общеобразовательных организаций и/или Управления образования | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |

- УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом Еткульского муниципального района от «___» __________2024 г. №

ПАСПОРТ

проекта «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры»

- Основные положения

| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Еткульского муниципального района либо главного распорядителя) | Управление культуры |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение, 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача 1: «Обеспечение сохранности имущества, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, улучшение технического состояния зданий учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество учреждений культуры, которыми реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации | возрастание | ГП ЧО | Единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, в том числе: оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств (по видам искусств)) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | возрастание | ГП ЧО | Единиц | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры |

- 3. План достижения показателей проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года (указывается год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
|  | Задача: «Обеспечение сохранности имущества, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, улучшение технического состояния зданий учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество учреждений культуры, которыми реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации | ГП ЧО | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, в том числе: оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств (по видам искусств)) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ГП ЧО | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача: «Обеспечение сохранности имущества, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, улучшение технического состояния зданий учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства и приобретение основных средств для указанных учреждений | Приобретение товаров, работ, услуг | закупка товаров, работ и услуг | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | Приобретение товаров, работ, услуг | закупка товаров, работ и услуг | единиц | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 5. Финансовое обеспечение проекта

- Финансовое обеспечение проекта отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе».

- 6. План по реализации проекта

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Еткульского муниципального района либо главного распорядителя) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: «Обеспечение сохранности имущества, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, улучшение технического состояния зданий учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств» | X | Управление культуры |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств» в 2025 году реализации | X | Управление культуры |  |  |
| Контрольная точка | 30 июня 31 декабря | Управление культуры | Отчёт об освоении субсидии на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) 2 «Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства и приобретение основных средств для указанных учреждений» | X | Управление культуры |  |  |
| Мероприятие (результат) «Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства и приобретение основных средств для указанных учреждений» в 2027 году реализации |  | Управление культуры |  |  |
| Контрольная точка | 30 июня 31 декабря | Управление культуры | Отчёт об освоении субсидии на проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства и приобретение основных средств для указанных учреждений | На бумажном носителе |

- УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом Еткульского муниципального района от «28» декабря 2024 г. №2

ПАСПОРТ

проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- Основные положения

| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Еткульского муниципального района либо главного распорядителя) | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью, в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 лет | возрастание | МП | % | 37,3 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Управление образования |
| 1.2. | Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов | возрастание | ГП ЧО | % | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |
| 1.3. | Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта, в текущем году | возрастание | ГП ЧО | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |

- 3. План достижения показателей проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
| 1. | Задача «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью, в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 лет | МП | % | 0 | 10 | 38 | 38 |
| 1.2. | Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов | ГП ЧО | % | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 1.3. | Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта, в текущем году | ГП ЧО | % | 0 | 0 | 100 | 100 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация отдыха детей в каникулярное время | Осуществление текущей деятельности | используется в целях достижения результатов, в рамках которых предусматривается содержание подведомственных организаций | Организаций | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2. | Организация работы лагерей дневного пребывания и загородных лагерей | Осуществление текущей деятельности | используется в целях достижения результатов, в рамках которых предусматривается содержание подведомственных организаций | Организаций | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3. | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 5. Финансовое обеспечение проекта

- Финансовое обеспечение проекта отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе».

- 6. План по реализации проекта

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Организация отдыха детей в каникулярное время» | X | - | - | - |
| Мероприятие (результат) «Организация отдыха детей в каникулярное время» в 2025 году реализации | X | - | - | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | План-графики закупок общеобразовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организаций | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Мероприятие (результат) «Организация работы лагерей дневного пребывания и загородных лагерей» | X | X | X | X |
| Мероприятие (результат) «Организация работы лагерей дневного пребывания и загородных лагерей» в 2025 году реализации | X | - | - | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | План-графики закупок общеобразовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Мероприятие (результат) «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | План-графики закупок МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |

# Паспорт
комплекса процессных мероприятий

# «Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения 2023 | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача «Содействие развитию дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) Еткульского района | возрастание | ГП ЧО | % | 101,15 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 2 | Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации | возрастание | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 3 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | возрастание | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 4 | Количество общеобразовательных организаций, на базе которых открыты и функционируют профильные психолого-педагогические классы (группы) | возрастание | ГП ЧО | Ед. | 0 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Управление образования |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к Российским электронным библиотекам, от общего количества общеобразовательных организаций | возрастание | ГП ЧО | % | - | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 6 | Доля общеобразовательных организаций, в которых ежегодно обновляется библиотечный фонд, от общего количества общеобразовательных организаций | возрастание | ГП ЧО | % | - | 3 | 5 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | Управление образования |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Задача «Содействие развитию дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) Еткульского района | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество общеобразовательных организаций, на базе которых открыты и функционируют профильные психолого-педагогические классы (группы) | ГП ЧО | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к Российским электронным библиотекам, от общего количества общеобразовательных организаций | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля общеобразовательных организаций, в которых ежегодно обновляется библиотечный фонд, от общего количества общеобразовательных организаций | ГП ЧО | % | 0 | 0 | 0 | 3 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача «Содействие развитию дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Осуществление текущей деятельности | используется в целях достижения результатов, в рамках которых предусматривается содержание подведомственных организаций | Учреждений | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования | Выплаты физическим лицам | используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан | Человек | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения лиц, являвшихся детьми-инвалидами, достигших совершеннолетия и имеющих статус инвалида, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования | Выплаты физическим лицам | используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан | Человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Содействие развитию дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Х | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» в 2025 году реализации | Х | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | План-графики закупок общеобразовательных организаций и/или Управления образования | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Мероприятие (результат) «Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |
| Мероприятие (результат) «Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | План-графики закупок общеобразовательных организаций и/или Управления образования | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Все обучающиеся, проживающие в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации, обеспеченны транспортными средствами для организации их перевозки | 31.12. | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| выплаты осуществлены | До 25 числа каждого месяца, следующего за отчетным | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения лиц, являвшихся детьми-инвалидами, достигших совершеннолетия и имеющих статус инвалида, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения лиц, являвшихся детьми-инвалидами, достигших совершеннолетия и имеющих статус инвалида, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| выплаты осуществлены | До 25 числа каждого месяца, следующего за отчетным | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |

# Паспорт
комплекса процессных мероприятий

# «Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача «Формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших курсы повышения квалификации по программе просвещения родителей, от общего количества педагогических работников и управленческих кадров дошкольных образовательных организаций | возрастание | ГП ЧО | % | - | 15 | 30 |  | 45 | 60 | 75 | 90 | Управление образования |
| 2 | Доля педагогических работников и управленческих кадров дошкольных образовательных организаций, повысивших в текущем году квалификацию по вопросам оказания первой помощи от общего количества педагогических работников и управленческих кадров дошкольных образовательных организаций с выявленной потребностью текущего года в повышении квалификации по вопросам оказания первой помощи | возрастание | ГП ЧО | % | - | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 3 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам оказания первой помощи, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | возрастание | ГП ЧО | % | - | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | Управление образования |
| 4 | Доля советников директоров по воспитанию общеобразовательных организаций, повысивших квалификацию, от общего количества советников директоров по воспитанию общеобразовательных организаций | возрастание | ГП ЧО | % | - | 50 | 87,5 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 5 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций образовательных организаций дополнительного образования, повысивших квалификацию по обновлению содержания, методов и технологий обучения при реализации дополнительных общеобразовательных программ от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования детей | возрастание | ГП ЧО | % | - | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | Управление образования |
| 6 | Доля педагогических работников, подготовивших победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных и региональных олимпиад, получивших поощрение, в общем количестве таких педагогических работников | возрастание | МП ЕМР | % | - | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 7 | Доля педагогических работников - победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и муниципальных конкурсов профессионального мастерства, а также участников международных, всероссийских, межрегиональных, региональных конкурсов профессионального мастерства, получивших поощрение, в общем количестве таких педагогических работников | возрастание | МП ЕМР | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Задача «Формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших курсы повышения квалификации по программе просвещения родителей, от общего количества педагогических работников и управленческих кадров дошкольных образовательных организаций | возрастание | % | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 2 | Доля педагогических работников и управленческих кадров дошкольных образовательных организаций, повысивших в текущем году квалификацию по вопросам оказания первой помощи от общего количества педагогических работников и управленческих кадров дошкольных образовательных организаций с выявленной потребностью текущего года в повышении квалификации по вопросам оказания первой помощи | возрастание | % | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 3 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам оказания первой помощи, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | возрастание | % | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Доля советников директоров по воспитанию общеобразовательных организаций, повысивших квалификацию, от общего количества советников директоров по воспитанию общеобразовательных организаций | возрастание | % | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 5 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций образовательных организаций дополнительного образования, повысивших квалификацию по обновлению содержания, методов и технологий обучения при реализации дополнительных общеобразовательных программ от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования детей | возрастание | % | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Доля педагогических работников, подготовивших победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных и региональных олимпиад, получивших поощрение, в общем количестве таких педагогических работников | возрастание | % | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 7 | Доля педагогических работников - победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и муниципальных конкурсов профессионального мастерства, а также участников международных, всероссийских, межрегиональных, региональных конкурсов профессионального мастерства, получивших поощрение, в общем количестве таких педагогических работников | возрастание | % | 0 | 0 | 0 | 100 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача «Формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение квалификации педагогическими работниками или прохождение профессиональной переподготовки | Повышение квалификации кадров | используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров | Человек | 73 | 113 | 5 | 8 | 123 | 13 | 15 |
| 2 | Поощрение педагогических работников | Выплаты физическим лицам | используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат, направленных на поощрение педагогических работников | Человек | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 3 | Участие и (или) проведение конкурсов профессионального мастерства | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг с целью участия и (или) проведения конкурсов профессионального мастерства | Единиц | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам | Выплаты физическим лицам | используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат, направленных на поощрение педагогических работников | Человек | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Проведение мероприятий с целью чествования работников сферы образования | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг с целью участия и (или) проведения конкурсов профессионального мастерства | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Повышение квалификации педагогическими работниками или прохождение профессиональной переподготовки» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Повышение квалификации педагогическими работниками или прохождение профессиональной переподготовки» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Педагогическими работниками и административно-управленческим персоналом поданы заявки на повышение квалификации или прохождение профессиональной переподготовки | В соответствие со сроками действующего законодательства | Руководители образовательных организаций | Документы о повышении квалификации | - |
| Педагогическими работниками осуществлено повышение квалификации или прохождение профессиональной переподготовки | 31.12. | Руководители образовательных организаций | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Поощрение педагогических работников» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Поощрение педагогических работников» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Проведение анализа особо отличившихся педагогических работников (подготовивших победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных и региональных олимпиад; победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и муниципальных конкурсов профессионального мастерства; участников международных, всероссийских, межрегиональных, региональных конкурсов профессионального мастерства; иные мероприятия) | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Издание приказа Управления образования | 01.12. | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Выплаты осуществлены | 31.12. | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Участие и (или) проведение конкурсов профессионального мастерства» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Участие и (или) проведение конкурсов профессионального мастерства» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Образовательные организации и/или Управление образования | План-графики закупок общеобразовательных организаций и/или Управления образования | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Образовательные организации и/или Управление образования | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Образовательные организаций и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение |  |
| Проведены конкурсы профессионального мастерства на муниципальном уровне, отобраны участники для конкурсов профессионального мастерства на региональном уровне. | 31.12. | Управление образования, руководители образовательных организаций | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Принятие в образовательные организации молодых специалистов | 01.10. | Руководители образовательных организаций | Ведомственная отчетность | - |
| Издание приказа Управления образования | 01.12. | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Выплаты осуществлены | 31.12. | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий с целью чествования работников сферы образования» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий с целью чествования работников сферы образования» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Образовательные организации и/или Управление образования | План-графики закупок общеобразовательных организаций и/или Управления образования | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Образовательные организации и/или Управление образования | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Образовательные организаций и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Проведены конкурсы профессионального мастерства на муниципальном уровне, отобраны участники для конкурсов профессионального мастерства на региональном уровне. | 31.12. | Управление образования, руководители образовательных организаций | Ведомственная отчетность | - |

# Паспорт
комплекса процессных мероприятий

# «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача 1 «Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество медалистов – выпускников общеобразовательных организаций, получивших поощрение | возрастание | МП | Человек | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | Управление образования |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования | возрастание | МП | % | 52 | 52 | 52 |  | 52 | 52 | 52 | 52 | Управление образования |
|  | Задача 2 «Создание условий для воспитания горманично-развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» | возрастание | ГП ЧО | % | 18,28 | 40 | 40 |  | 50 | 50 | 60 | 70 | Управление образования |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Задача 1 «Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество медалистов – выпускников общеобразовательных организаций, получивших поощрение | возрастание | Человек | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования | возрастание | % | 0 | 39 | 39 | 52 |
|  | Задача 2 «Создание условий для воспитания горманично-развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» | возрастание | % | 39 | 39 | 40 | 40 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача 1 «Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поощрение медалистов – выпускников общеобразовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Проведение районных и участие в областных конкурсах и мероприятиях воспитательной направленности | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Проведение муниципального этапа Всероссийской и областной олимпиады школьников и участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и областном этапе областной олимпиады школьников | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|  | Задача 2 «Создание условий для воспитания горманично-развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Финансирование мероприятий Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (местное отделение) | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Поощрение медалистов – выпускников общеобразовательных организаций» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Поощрение медалистов – выпускников общеобразовательных организаций» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | План-графики закупок общеобразовательных организацийи/или Управления образования | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение |  |
| Проведен прием главы Еткульского муниципального района с целью поощрения медалистов – выпускников общеобразовательных организаций | 31.08. | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Проведение районных и участие в областных конкурсах и мероприятиях воспитательной направленности» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Проведение районных и участие в областных конкурсах и мероприятиях воспитательной направленности» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | План-графики закупок общеобразовательных организаций и/или Управления образования | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение |  |
| Проведен муниципальный этап конкурсов и мероприятий воспитательной направленности, выявлен победитель; участие в областных конкурсах и мероприятиях воспитательной направленности | 31.12. | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Проведение муниципального этапа Всероссийской и областной олимпиады школьников и участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и областном этапе областной олимпиады школьников» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Проведение муниципального этапа Всероссийской и областной олимпиады школьников и участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и областном этапе областной олимпиады школьников» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | План-графики закупок общеобразовательных организаций и/или Управления образования | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организаций и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организаций, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение |  |
| Проведен муниципальный этап Всероссийской и областной олимпиады школьников; участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и областном этапе областной олимпиады школьников | 31.12. | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Задача 2 «Создание условий для воспитания горманично-развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» |  |  |  |  |
| Финансирование мероприятий Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (местное отделение) | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Финансирование мероприятий Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (местное отделение) в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организаций и/или Управление образования | План-графики закупок общеобразовательных организаций и/или Управления образования | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение |  |
| Проведены мероприятия Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (местное отделение) | 31.12. | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |

# Паспорт
комплекса процессных мероприятий

# «Развитие системы оценки качества образования»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения 2023 | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество образовательных организаций, на базе которых созданы пункты проведения государственной итоговой аттестации, оснащенные в соответствии с требованиями | возрастание | МП | единиц | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление образования |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Задача «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество образовательных организаций, на базе которых созданы пункты проведения государственной итоговой аттестации, оснащенные в соответствии с требованиями | возрастание | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | План-графики закупок общеобразовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение |  |
| Закуплены товары, работы, услуги с целью проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 31.12 | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |

# Паспорт
комплекса процессных мероприятий

# «Обеспечения деятельности Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования»»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача «Обеспечение деятельности Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля сотрудников Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования», обеспеченных оборудованием и материальными запасами в целях исполнения своих функций и полномочий, в общей доле сотрудников Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | возрастание | МП | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Задача «Обеспечение деятельности Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля сотрудников Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования», обеспеченных оборудованием и материальными запасами в целях исполнения своих функций и полномочий, в общей доле сотрудников Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | возрастание | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача «Обеспечение деятельности Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | Осуществление текущей деятельности | используется в целях достижения результатов, в рамках которых предусматривается содержание главного распорядителя бюджетных средств | Учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Финансирование расходов на обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Осуществление текущей деятельности | используется в целях достижения результатов, в рамках которых предусматривается содержание подведомственных организаций | Учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Обеспечение деятельности Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | План-графики закупок общеобразовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Мероприятие (результат) «Финансирование расходов на обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | X | МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Финансирование расходов на обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» в 2025 году реализации | X | МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | План-графики закупок общеобразовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |

# Паспорт
комплекса процессных мероприятий

# «Обеспечение обучающихся питанием»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача «Обеспечение обучающихся здоровым сбалансированным питанием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | убывание | ГП ЧО | человек | 1184 | 1029 | 886 |  | 814 | 814 | 814 | 814 | Управление образования |
| 2 | Доля детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (от потребности) | возрастание | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 3 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования (от потребности) | возрастание | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Задача «Обеспечение обучающихся здоровым сбалансированным питанием» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | возрастание | человек | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 |
| 2 | Доля детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | возрастание | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования (от потребности) | возрастание | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача «Обеспечение обучающихся здоровым сбалансированным питанием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Обеспечение питанием прочих категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4 | Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Обеспечение обучающихся здоровым сбалансированным питанием» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | X | - | - | - |
| Мероприятие (результат) «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» в 2025 году реализации | X | - | - | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | План-графики закупок общеобразовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организаций | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» | X | - | - | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» в 2025 году реализации | X | - | - | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | План-графики закупок общеобразовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение питанием прочих категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях» | X | - | - | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение питанием прочих категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях» в 2025 году реализации | X | - | - | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | План-графики закупок общеобразовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования» | X | - | - | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования» в 2025 году реализации | X | - | - | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | План-графики закупок общеобразовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение |  |

# Паспорт
комплекса процессных мероприятий

# «Обновление инфраструктуры общеобразовательных и дошкольных организаций»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача 1: «Обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, создание школьных творческих и волонтерских центров, художественных мастерских, материально-техническое оснащение кабинетов для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база предметных кабинетов «Труд (технология)» от общего количества общеобразовательных организаций | возрастание | ГП ЧО | % | 0 | 56,2 | 56,2 |  | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | Управление образования |
| 2 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база предметных кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» от общего количества общеобразовательных организаций | возрастание | ГП ЧО | % | 0 | 62,5 | 62,5 |  | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | Управление образования |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база предметных кабинетов «Музыка» от общего количества общеобразовательных организаций | возрастание | ГП ЧО | % | 0 | 6 | 12 |  | 18 | 25 | 31 | 37 | Управление образования |
| 4 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создан и функционирует школьный спортивный клуб от общего количества общеобразовательных организаций | возрастание | ГП ЧО | % | 94 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создан и функционирует школьный театр от общего количества общеобразовательных организаций | возрастание | ГП ЧО | % | 70 | 70 | 80 |  | 90 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 6 | Доля общеобразовательных организаций, в которых ежегодно происходит обновление материально-технической базы школьного театра от общего количества общеобразовательных организаций | возрастание | ГП ЧО | % | 0 | 50 | 60 |  | 70 | 80 | 90 | 100 | Управление образования |
| 7 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создан и функционирует школьный музей от общего количества общеобразовательных организаций | возрастание | ГП ЧО | % | 60 | 60 | 70 |  | 80 | 90 | 100 | 100 | Управление образования |
| 8 | Доля общеобразовательных организаций, в которых ежегодно происходит обновление материально-технической базы школьного музея от общего количества общеобразовательных организаций | возрастание | ГП ЧО | % | 0 | 50 | 60 |  | 70 | 80 | 90 | 100 | Управление образования |
| 9 | Доля общеобразовательных организаций, в которых ежегодно происходит обновление материально-технической базы детских инициатив, от общего количества общеобразовательных организаций, имеющих центр детских инициатив | возрастание | ГП ЧО | % | 0 | 80 | 90 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 10 | Доля общеобразовательных организаций, в которых ежегодно происходит обновление материально-технической базы медиацентров, от общего количества общеобразовательных организаций, имеющих медиацентр | возрастание | ГП ЧО | % | 0 | 60 | 70 |  | 80 | 90 | 100 | 100 | Управление образования |
|  | Задача 2: «Поддержка и развитие созданных ранее центров «Точка роста»;» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля созданных центров «Точка роста», в которых ежегодно происходит обновление расходных материалов от общего количества созданных центров «Точка роста» | возрастание | ГП ЧО | % | 0 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
|  | Задача 3: «Открытие или обновление медицинских кабинетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций, дооснащенных современным медицинским оборудованием от общего количества функционирующих дошкольных образовательных организаций | возрастание | ГП ЧО | % | 0 | 7,69 | 15,38 |  | 23,07 | 30,77 | 38,46 | 46,15 | Управление образования |
| 13 | Дооснащение дошкольных образовательных организаций аптечками первой помощи | возрастание | ГП ЧО | % | 0 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 14 | Дооснащение общеобразовательных организаций аптечками первой помощи | возрастание | ГП ЧО | % | 0 | 6,25 | 12,5 |  | 18,75 | 25 | 31,25 | 37,5 | Управление образования |
| 15 | Доля функционирующих общеобразовательных организаций, дооснащенных современным медицинским оборудованием от общего количества функционирующих общеобразовательных организаций | возрастание | ГП ЧО | % | 0 | 0 | 6,25 |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | Управление образования |
|  | Задача 4: «Оснащение МТБ школьных столовых и пищеблоков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных оборудованием в школьных столовых и пищеблоках от общего количества функционирующих общеобразовательных организаций | возрастание | МП | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Задача 1: «Обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, создание школьных творческих и волонтерских центров, художественных мастерских, материально-техническое оснащение кабинетов для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)»» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база предметных кабинетов «Труд (технология)» от общего количества общеобразовательных организаций | возрастание | % | 0 | 0 | 56,2 | 56,2 |
| 2 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база предметных кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» от общего количества общеобразовательных организаций | возрастание | % | 0 | 0 | 62,5 | 62,5 |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база предметных кабинетов «Музыка» от общего количества общеобразовательных организаций | возрастание | % | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создан и функционирует школьный спортивный клуб от общего количества общеобразовательных организаций | возрастание | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создан и функционирует школьный театр от общего количества общеобразовательных организаций |  | % | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 6 | Доля общеобразовательных организаций, в которых ежегодно происходит обновление материально-технической базы школьного театра от общего количества общеобразовательных организаций | возрастание | % | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 7 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создан и функционирует школьный музей от общего количества общеобразовательных организаций | возрастание | % | 0 | 0 | 30 | 60 |
| 8 | Доля общеобразовательных организаций, в которых ежегодно происходит обновление материально-технической базы школьного музея от общего количества общеобразовательных организаций | возрастание | % | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 9 | Доля общеобразовательных организаций, в которых ежегодно происходит обновление материально-технической базы детских инициатив, от общего количества общеобразовательных организаций, имеющих центр детских инициатив | возрастание | % | 0 | 0 | 40 | 80 |
| 10 | Доля общеобразовательных организаций, в которых ежегодно происходит обновление материально-технической базы медиацентров, от общего количества общеобразовательных организаций, имеющих медиацентр | возрастание | % | 0 | 0 | 30 | 60 |
|  | Задача 2: «Поддержка и развитие созданных ранее центров «Точка роста» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля созданных центров «Точка роста», в которых ежегодно происходит обновление расходных материалов от общего количества созданных центров «Точка роста» | возрастание | % | 0 | 0 | 44 | 100 |
|  | Задача 3: «Открытие или обновление медицинских кабинетов» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций, дооснащенных современным медицинским оборудованием от общего количества функционирующих дошкольных образовательных организаций | возрастание | % | 0 | 0 | 0 | 7,69 |
| 13 | Дооснащение дошкольных образовательных организаций аптечками первой помощи | возрастание | % | 0 | 0 | 30 | 100 |
| 14 | Дооснащение общеобразовательных организаций аптечками первой помощи | возрастание | % | 0 | 0 | 0 | 6,25 |
| 15 | Доля функционирующих общеобразовательных организаций, дооснащенных современным медицинским оборудованием от общего количества функционирующих общеобразовательных организаций | возрастание | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 4: «Оснащение МТБ школьных столовых и пищеблоков» |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных оборудованием в школьных столовых и пищеблоках от общего количества функционирующих общеобразовательных организаций | возрастание | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача 1: «Обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, создание школьных творческих и волонтерских центров, художественных мастерских, материально-техническое оснащение кабинетов для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение общеобразовательных организаций для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Задача 2: «Поддержка и развитие созданных ранее центров «Точка роста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обновление расходных материалов и оборудования в созданных центрах «Точка роста» | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Задача 3: «Открытие или обновление медицинских кабинетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оснащение современным медицинским оборудованием дошкольных образовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Оснащение образовательных организаций аптечками первой помощи | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 0 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 6 | Оснащение современным медицинским оборудованием общеобразовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Задача 4: «Оснащение МТБ школьных столовых и пищеблоков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение оборудования для столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, создание школьных творческих и волонтерских центров, художественных мастерских, материально-техническое оснащение кабинетов для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)»» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Оснащение общеобразовательных организаций для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)»» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Оснащение общеобразовательных организаций для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)»» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | План-графики закупок общеобразовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Мероприятие (результат) «Обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | План-графики закупок общеобразовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Задача 2: «Поддержка и развитие созданных ранее центров «Точка роста» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обновление расходных материалов и оборудования в созданных центрах «Точка роста» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Обновление расходных материалов и оборудования в созданных центрах «Точка роста» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | План-графики закупок общеобразовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Задача 3: «Открытие или обновление медицинских кабинетов» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Оснащение современным медицинским оборудованием дошкольных образовательных организаций» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Оснащение современным медицинским оборудованием дошкольных образовательных организаций» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | План-графики закупок дошкольных образовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Мероприятие (результат) «Оснащение дошкольных образовательных организаций аптечками первой помощи» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Оснащение дошкольных образовательных организаций аптечками первой помощи» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | План-графики закупок дошкольных образовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Мероприятие (результат) «Оснащение современным медицинским оборудованием общеобразовательных организаций» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Оснащение современным медицинским оборудованием общеобразовательных организаций» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | План-графики закупок общеобразовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Задача 4: «Оснащение МТБ школьных столовых и пищеблоков» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Приобретение оборудования для столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Приобретение оборудования для столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | План-графики закупок общеобразовательных организации | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Общеобразовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |

# Паспорт
комплекса процессных мероприятий

# «Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача: «Удовлетворить потребность всех социально-демографических групп и слоев населения Еткульского муниципального района в услугах по дошкольному образованию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием | возрастание | ГП ЧО | % | 68,1 | 82 | 82 |  | 82 | 82 | 82 | 82 | Управление образования |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет | возрастание | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет | возрастание | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 4 | Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в расположенные на территории на территории Еткульского муниципального района муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы | убывание | ГП ЧО | Единиц | 284 | 236 | 236 |  | 236 | 236 | 236 | 236 | Управление образования |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Задача: «Удовлетворить потребность всех социально-демографических групп и слоев населения Еткульского муниципального района в услугах по дошкольному образованию» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием | возрастание | % | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет | возрастание | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет | возрастание | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в расположенные на территории на территории Еткульского муниципального района муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы | убывание | Единиц | 0 | 75 | 145 | 236 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача: «Удовлетворить потребность всех социально-демографических групп и слоев населения Еткульского муниципального района в услугах по дошкольному образованию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования | Осуществление текущей деятельности | используется в целях достижения результатов, в рамках которых предусматривается содержание подведомственных организаций | Организаций | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Организация подвоза детей в близлежащую ДОО в населенных пунктах, не имеющих ДОО | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 284 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: «Удовлетворить потребность всех социально-демографических групп и слоев населения Еткульского муниципального района в услугах по дошкольному образованию» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | План-графики закупок дошкольных образовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Мероприятие (результат) «Организация подвоза детей в близлежащую ДОО в населенных пунктах, не имеющих ДОО» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Организация подвоза детей в близлежащую ДОО в населенных пунктах, не имеющих ДОО» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | План-графики закупок дошкольных образовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Мероприятие (результат) «Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | План-графики закупок дошкольных образовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |

# Паспорт
комплекса процессных мероприятий

# «Создание условий для повышения качества дошкольного образования»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача: «Обеспечить возможность получения коррекционного образования детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | возрастание | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 2 | Количество мест в образовательных организациях, созданных для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, качественного образования и коррекции развития, в том числе: перепрофилированных из мест для детей группы общеразвивающей направленности | возрастание | ГП ЧО | Единиц | 72 | 96 | 108 |  | 120 | 132 | 132 | 132 | Управление образования |
|  | Задача: «Обеспечить возможность получения детьми качественного дошкольного образования в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество дошкольных образовательных организаций, которые приобрели в рамках субсидии современное оборудование для получения детьми качественного образования | возрастание | ГП ЧО | Единиц | 2 | 7 | 9 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | Управление образования |
| 4 | Количество дошкольных образовательных организаций, в которые приобретены наглядные материалы (комплекс «Зубная фея») в целях формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста | возрастание | ГП ЧО | Единиц | 2 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Управление образования |
| 5 | Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО | возрастание | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 6 | Доля дошкольных образовательных организаций, обновивших оборудование, для получения детьми качественного образования | возрастание | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Задача: «Обеспечить возможность получения коррекционного образования детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | возрастание | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество мест в образовательных организациях, созданных для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, качественного образования и коррекции развития, в том числе: перепрофилированных из мест для детей группы общеразвивающей направленности | возрастание | Единиц | 0 | 0 | 96 | 96 |
|  | Задача: «Обеспечить возможность получения детьми качественного дошкольного образования в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество дошкольных образовательных организаций, которые приобрели в рамках субсидии современное оборудование для получения детьми качественного образования | возрастание | Единиц | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 4 | Количество дошкольных образовательных организаций, в которые приобретены наглядные материалы (комплекс «Зубная фея») в целях формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста | возрастание | Единиц | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО | возрастание | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля дошкольных образовательных организаций, обновивших оборудование, для получения детьми качественного образования | возрастание | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача: «Обеспечить возможность получения коррекционного образования детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 72 | 96 | 108 | 120 | 132 | 132 | 132 |
|  | Задача: «Обеспечить возможность получения детьми качественного дошкольного образования в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 2 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | Приобретение наглядных материалов (комплекс «Зубная фея») в целях формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Финансирование дошкольных образовательных организаций на приобретение оборудования для получения детьми качественного образования | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Финансирование дошкольных образовательных организаций с целью обеспечения безопасности детей на прогулках и замены оборудования участков | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: «Обеспечить возможность получения коррекционного образования детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Создание условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Создание условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | План-графики закупок дошкольных образовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Задача: «Обеспечить возможность получения детьми качественного дошкольного образования в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | План-графики закупок дошкольных образовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Мероприятие (результат) «Приобретение наглядных материалов (комплекс «Зубная фея») в целях формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Приобретение наглядных материалов (комплекс «Зубная фея») в целях формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | План-графики закупок дошкольных образовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Мероприятие (результат) «Финансирование дошкольных образовательных организаций на приобретение оборудования для получения детьми качественного образования» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Финансирование дошкольных образовательных организаций на приобретение оборудования для получения детьми качественного образования» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | План-графики закупок дошкольных образовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Мероприятие (результат) «Финансирование дошкольных образовательных организаций с целью обеспечения безопасности детей на прогулках и замены оборудования участков» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Финансирование дошкольных образовательных организаций с целью обеспечения безопасности детей на прогулках и замены оборудования участков» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | План-графики закупок дошкольных образовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |

# Паспорт
комплекса процессных мероприятий

# «Финансовое обеспечение дополнительного образования»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление образования и Управление культуры |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача: «Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общего образования в Еткульском муниципальном районе | возрастание | ГП ЧО | % | 100,02 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР | возрастание | ГП ЧО | % | 74 | 81 | 82 |  | 83 | 84 | 84 | 84 | Управление образования |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Задача: «Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общего образования в Еткульском муниципальном районе | возрастание | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР | возрастание | % | 80 | 80 | 81 | 81 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача: «Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансовое обеспечение дополнительного образования организаций, подведомственных Управлению образования | Осуществление текущей деятельности | используется в целях достижения результатов, в рамках которых предусматривается содержание подведомственных организаций | Организаций | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Финансовое обеспечение дополнительного образования организаций, подведомственных Управлению культуры | Осуществление текущей деятельности | используется в целях достижения результатов, в рамках которых предусматривается содержание подведомственных организаций | Организаций | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: «Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение дополнительного образования организаций, подведомственных Управлению образования» | - | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение дополнительного образования организаций, подведомственных Управлению образования» а 2025 году реализации | - | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Организации дополнительного образования | План-графики закупок организаций дополнительного образования | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Организации дополнительного образования | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Организации дополнительного образования и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Организации дополнительного образования, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение дополнительного образования организаций, подведомственных Управлению культуры» | - | Управление культуры | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение дополнительного образования организаций, подведомственных Управлению культуры» а 2025 году реализации | - | Управление культуры | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Организации дополнительного образования | План-графики закупок организаций дополнительного образования | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Организации дополнительного образования | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Организации дополнительного образования и/или Управление культуры | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Организации дополнительного образования, Управление культуры | Платежное поручение | - |

# Паспорт
комплекса процессных мероприятий

# «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача: «Обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | возрастание | ГП ЧО | % | 19,93 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | Управление образования |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Задача: «Обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | возрастание | % | 25 | 25 | 25 | 25 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача: «Обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Осуществление текущей деятельности | используется в целях достижения результатов, в рамках которых предусматривается содержание подведомственных организаций | Учреждений | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий отражено в разделе 6 муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: «Обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Х | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» а 2025 году реализации | - | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Организации, реализующие программы дополнительного образования | План-графики закупок организаций, реализующих программы дополнительного образования | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Организации, реализующие программы дополнительного образования | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Организации, реализующие программы дополнительного образования и/или Управление образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Организации, реализующие программы дополнительного образования, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |

# Паспорт
комплекса процессных мероприятий

# «Обновление материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача: «Обновление материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования, обновивших материально-техническую базу для реализации дополнительных образовательных программ, от общего количества организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования | возрастание | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Задача: «Обновление материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования, обновивших материально-техническую базу для реализации дополнительных образовательных программ, от общего количества организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования | возрастание | % | 0 | 0 | 33 | 100 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача: «Обновление материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансирование организаций дополнительного образования, с целью обновления материально-технической базы, способствующей развитию дополнительного образования | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: «Обновление материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, способствующей развитию дополнительного образования» | Х | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, способствующей развитию дополнительного образования» в 2025 году реализации | Х | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Организации дополнительного образования | План-графики закупок организаций дополнительного образования | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Организации дополнительного образования | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Организации дополнительного образования | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Организации дополнительного образования, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |

# Паспорт
комплекса процессных мероприятий

# «Обеспечение противопожарной безопасности»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача: «Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия для организации учебно – воспитательного процесса | возрастание | МП | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Задача: «Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия для организации учебно – воспитательного процесса | возрастание | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача: «Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансирование образовательных организаций, с целью обеспечения противопожарной безопасности | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | единиц | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: «Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных организациях» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Финансирование образовательных организаций, с целью обеспечения противопожарной безопасности» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Финансирование образовательных организаций, с целью обеспечения противопожарной безопасности» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Образовательные организации | План-графики закупок образовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Образовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Образовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Образовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |

# Паспорт
комплекса процессных мероприятий

# «Обеспечение транспортной безопасности»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача: «Обеспечение транспортной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия для перевозки обучающихся, воспитанников, в общем количестве образовательных организаций, имеющих транспортное средство | возрастание | МП | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Задача: «Обеспечение транспортной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия для перевозки обучающихся, воспитанников, в общем количестве образовательных организаций, имеющих транспортное средство | возрастание | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача: «Обеспечение транспортной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Финансирование образовательных организаций, с целью обеспечения транспортной безопасности | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | единиц | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: «Обеспечение транспортной безопасности» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Финансирование расходов, направленных на обеспечение транспортной безопасности» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Финансирование расходов, направленных на обеспечение транспортной безопасности» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Образовательные организации | План-графики закупок образовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Образовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Образовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Образовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |

# Паспорт
комплекса процессных мероприятий

# «Обеспечение антитеррористической защищенности»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача: «Защита от преступлений против личности и имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, которые в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием объекты (территории), следующими системами (конструкциями): - оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; | возрастание | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
|  | - видеонаблюдения со сроком хранения информации 30 дней; | возрастание | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
|  | - контроля и управления доступом; | возрастание | ГП ЧО | % | 20,5 | 20,5 | 20,5 |  | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | Управление образования |
|  | - инженерно-технической укрепленности периметра объекта (территории) – ограждение | возрастание | ГП ЧО | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 2 | Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций в рамках субсидии | возрастание | ГП ЧО | Единиц | 0 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | Управление образования |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Задача: «Защита от преступлений против личности и имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, которые в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием объекты (территории), следующими системами (конструкциями): - оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; | возрастание | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - видеонаблюдения со сроком хранения информации 30 дней; | возрастание | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - контроля и управления доступом; | возрастание | % | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
|  | - инженерно-технической укрепленности периметра объекта (территории) – ограждение | возрастание | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций в рамках субсидии | возрастание | Единиц | 0 | 0 | 3 | 6 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача: «Защита от преступлений против личности и имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: «Защита от преступлений против личности и имущества» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций» | X | Управление образования |  | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |
| Мероприятие (результат) «Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций» в 2025 году реализации | X | Управление образования |  | Ведомственная отчетность | Отчетность в электронном бюджете |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Образовательные организации | План-графики закупок образовательных организаций |  | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Образовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Образовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ |  | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Образовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение |  | - |

# Паспорт
комплекса процессных мероприятий

# «Модернизация дошкольной системы образования»»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача 1: «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Еткульского муниципального района, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также составление проектно-сметной документации с целью проведения в дальнейшем капитального ремонта дошкольных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт здания и (или) кровли, и (или) отопления, и (или) иных работ, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте, у которых составлена проектно-сметная документация и имеется государственная экспертиза | возрастание | МП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Управление образования |
| 2 | Количество зданий дошкольных образовательных организаций, капитально отремонтированных (с участием средств регионального бюджета) | возрастание | ГП ЧО | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Управление образования |
| 3 | Доля завершенных в сроки объектов капитального ремонта дошкольных образовательных организаций с участием федерального бюджета, от общего количества запланированных объектов капитального ремонта с участием федерального бюджета дошкольных образовательных организаций | возрастание | ГП ЧО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Управление образования |
| 4 | Доля капитально отремонтированных (за счет средств федерального и (или) регионального бюджета(ов)) дошкольных образовательных организаций, оборудованных медицинскими кабинетами | возрастание | ГП ЧО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Управление образования |
| 5 | Количество проектно-сметной документации, составленной на капитальный ремонт здания и (или) кровли, и (или) отопления, и (или) иных работ | возрастание | МП | Единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Управление образования |
|  | Задача 2: «Реализация мероприятий по замене оконных и дверных блоков в дошкольных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведена замена оконных блоков или дверных блоков (дверей) в дошкольных образовательных организациях | возрастание | МП | Единиц | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Управление образования |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Задача 1: «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Еткульского муниципального района, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также составление проектно-сметной документации с целью проведения в дальнейшем капитального ремонта дошкольных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт здания и (или) кровли, и (или) отопления, и (или) иных работ, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте, у которых составлена проектно-сметная документация и имеется государственная экспертиза | МП | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество зданий дошкольных образовательных организаций, капитально отремонтированных (с участием средств регионального бюджета) | ГП ЧО | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля завершенных в сроки объектов капитального ремонта дошкольных образовательных организаций с участием федерального бюджета, от общего количества запланированных объектов капитального ремонта с участием федерального бюджета дошкольных образовательных организаций | ГП ЧО | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля капитально отремонтированных (за счет средств федерального и (или) регионального бюджета(ов)) дошкольных образовательных организаций, оборудованных медицинскими кабинетами | ГП ЧО | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество проектно-сметной документации, составленной на капитальный ремонт здания и (или) кровли, и (или) отопления, и (или) иных работ | МП | Единиц | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  | Задача 2: Реализация мероприятий по замене оконных и дверных блоков в дошкольных образовательных организациях. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведена замена оконных блоков или дверных блоков (дверей) в дошкольных образовательных организациях | МП | Единиц | 0 | 0 | 2 | 2 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1: «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Еткульского муниципального района, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также составление проектно-сметной документации с целью проведения в дальнейшем капитального ремонта дошкольных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования (в рамках соглашений с Министерством образования и науки Челябинской области) | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Проведение капитального ремонта в дошкольных образовательных организациях | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы для проведения капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Задача 2: Реализация мероприятий по замене оконных и дверных блоков в дошкольных образовательных организациях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена оконных блоков и дверных блоков (дверей) в дошкольных образовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий отражено в разделе 6 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Еткульского муниципального района, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также составление проектно-сметной документации с целью проведения в дальнейшем капитального ремонта дошкольных образовательных организаций» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования (в рамках соглашений с Министерством образования и науки Челябинской области)» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования (в рамках соглашений с Министерством образования и науки Челябинской области)» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | План-графики закупок дошкольных образовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Мероприятие (результат) «Проведение капитального ремонта в дошкольных образовательных организациях» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Проведение капитального ремонта в дошкольных образовательных организациях» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | План-графики закупок дошкольных образовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Мероприятие (результат) «Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы для проведения капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы для проведения капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | План-графики закупок дошкольных образовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |
| Задача 2: Реализация мероприятий по замене оконных и дверных блоков в дошкольных образовательных организациях. |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Замена оконных блоков и дверных блоков (дверей) в дошкольных образовательных организациях» | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Замена оконных блоков и дверных блоков (дверей) в дошкольных образовательных организациях» в 2025 году реализации | X | Управление образования | Ведомственная отчетность | - |
| 1) закупка включена в план закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | План-графики закупок дошкольных образовательных организаций | - |
| 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; | В соответствии с 44-ФЗ | Дошкольные образовательные организации | Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - |
| 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации | Товарная накладная или универсальный передаточный документ | - |
| 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В сроки указанные в контрактах, договорах | Дошкольные образовательные организации, МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Платежное поручение | - |

- Сведения
о методике расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы), комплексов процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях | Срок представления отчетной информации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа (комплексная программа) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) Еткульского района, % | Дзп = Сзп шк / С зп наем., где Сзп шк - среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций; С зп наем. – индикатив, устанавливаемый Министерством образования и науки Челябинской области; Сзп = ФОТ / (ССЧп x Кп), где: — Сзп — средняя зарплата организации на одного работника; — ФОТ — фонд оплаты труда за период; — ССЧп — среднесписочная численность за период; — Кп — количество периодов, за которые учитывается заработная плата. | Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" |  | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 2. | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию, % | Дис = Р ис.с / Рс*100, Где: - Дис - доля использованной муниципальным образованием субсидии; - Р ис.с. – размер расхода субсидии; - Рс. – размер субсидии, перечисленной муниципальному образованию. | Отчетность по соглашениям |  | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |
| 3. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью, в общем числе детей в возрасте от 6+ до 18 лет, % | , где: Д(отд) - число детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью; Д(всего) - общее число детей в возрасте от 6 до 18 лет | Отчетность по соглашениям |  | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в областных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, % | , где: Об(оснфгос) - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом ФГОС); – общая численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования |  | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, % | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих ДО в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году ДО | Ведомственная отчетность Управления образования |  | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 6. | Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, % | Отношение количества детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих ДО в текущем году, к общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, нуждающихся в получении ДО в текущем году | Ведомственная отчетность Управления образования |  | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 7. | Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО, % | Отношение численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами ДО, соответствующими требованиям ФГОС ДО, в текущем году, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих ДО в текущем году. | Ведомственная отчетность Управления образования |  | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 8. | Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием, % | а Д=-------------Х100%, где: г – (б + в) Д – процент охвата детей ДО, а – численность детей, получающих услуги ДО (форма 85-К), б – численность учащихся в возрасте 5-8 лет в общеобразовательных организациях, в – численность учащихся 1 класса, организованного в ДОО (форма 76-РИК), г – численность детей в возрасте от 1 до 8 лет включительно (данные Челстат) | Ведомственная отчетность Управления образования |  | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 9. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовательных организациях общего образования в Еткульском муниципальном районе, % | Дзп = Сзп сад / С зп шк., где Сзп сад - среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций; Сзп раб.шк - среднемесячная заработная плата в образовательных организациях общего образования; Сзп = ФОТ / (ССЧп x Кп), где: — Сзп — средняя зарплата организации на одного работника; — ФОТ — фонд оплаты труда за период; — ССЧп — среднесписочная численность за период; — Кп — количество периодов, за которые учитывается заработная плата. | Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" |  | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 10. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общего образования в Еткульском муниципальном районе, % | Дзп = Сзп доп / С зп уч., где Сзп доп - среднемесячная заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей; Сзп уч - среднемесячная заработная плата учителей общего образования; Сзп = ФОТ / (ССЧп x Кп), где: — Сзп — средняя зарплата организации на одного работника; — ФОТ — фонд оплаты труда за период; — ССЧп — среднесписочная численность за период; — Кп — количество периодов, за которые учитывается заработная плата. | Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" |  | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 11. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР, % | Д5-18=Чдоп:Ч5-18*100% Д5-18 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях Еткульского МР, в общей численности детей этой возрастной группы, проживающих в Еткульском МР (процентов); Чдоп- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях Еткульского МР (человек); Ч5-18- общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (показатель «Возрастно-половой состав населения» на 1 января отчётного года) (человек) | Росстат, муниципальная база данных по охвату услугами дополнительного образования, форма 1-ДО (сводная) «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей» |  | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 12. | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия для организации учебно – воспитательного процесса, % | Отношение образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия для организации учебно – воспитательного процесса, в общем количестве образовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования |  | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 2. Муниципальный проект «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях, % | Д ок (шк). = Кок (шк)/ Кшк*100%, где: Кок (шк) – количество общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков; Кшк – общее количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Отчетность по соглашениям |  | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |
| 14. | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях, ед. | Числовое значение, которое отражает количество оконных блоков замененных в общеобразовательных организациях, в рамках соглашений, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области | Отчетность по соглашениям |  | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |
| 15. | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, ед. | Числовое значение, которое отражает количество общеобразовательных организаций, которые оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, в рамках соглашений, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области | Отчетность по соглашениям |  | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |
| 3. Муниципальный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |
| 16. | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед. | Числовое значение, которое означает количество штатных единиц советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, введенных в штатное расписание общеобразовательных учреждений | Отчетность по соглашениям |  | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |
| 17. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно, ед. | Числовое значение, которое отражает количество классов (классов-комплектов), в которых педагогические работники, осуществляют классное руководство, которые обеспечены выплатами денежного вознаграждения за классное руководство, ежемесячно | Отчетность по соглашениям |  | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |
| 18. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед. | Числовое значение, которое означает количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, трудоустроенных в общеобразовательных учреждениях | Отчетность по соглашениям |  | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |
| 4. Муниципальный проект «Модернизация школьных систем образования в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| 19. | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт здания и (или) кровли, и (или) отопления, и (или) иных работ, в общем количестве общеобразовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте, у которых составлена проектно-сметная документация, % | Д кп (шк). = Ккп (шк)/ Кшк*100%, где: Ккп (шк) – количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт здания и (или) кровли, и (или) отопления, и (или) иных работ; Кшк – общее количество общеобразовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте, у которых составлена проектно-сметная документация | Ведомственная отчетность Управления образования |  | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 20. | Количество проектно-сметной документации, составленной на капитальный ремонт здания и (или) кровли, и (или) отопления, и (или) иных работ, единиц | Числовое значение | Ведомственная отчетность Управления образования |  | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 21. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных (дверных) блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных (дверных) блоков, % | Д ок (шк). = Кок (шк)/ Кшк*100%, где: Кок (шк) – количество общеобразовательных организаций, в которых заменены оконные (дверные) блоки; Кшк – общее количество общеобразовательных организаций, нуждающихся в замене оконных (дверных) блоков | Ведомственная отчетность Управления образования |  | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 5. Муниципальный проект «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 22. | Количество учреждений культуры, которыми реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации, ед. | Числовое значение | Ведомственная отчетность Управления культуры |  | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 23. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, в том числе: оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств (по видам искусств)) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед. | Числовое значение | Ведомственная отчетность Управления культуры |  | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |
| 6. Муниципальный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» |  |  |  |  |  |
| 24. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью, в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 лет, % | , где: Д(отд) - число детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью; Д(всего) - общее число детей в возрасте от 6 до 18 лет | Отчетность по соглашениям |  | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |
| 25. | Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов, % | Д отр. зд. = К отр. зд. / Кзд (всего), где: К отр. зд. – количество отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей; Кзд (всего) - количество зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов | Отчетность по соглашениям |  | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |
| 26. | Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта, в текущем году, % | Д вып.рем. = К отр. зд. / Кзд (план), где: К отр. зд. – количество отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей; Кзд (план) - количество зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году | Отчетность по соглашениям |  | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |
| # 7. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |  |  |  |
| 28. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) Еткульского района, % | Дзп = Сзп шк / С зп наем., где Сзп шк - среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций; С зп наем. – индикатив, устанавливаемый Министерством образования и науки Челябинской области; Сзп = ФОТ / (ССЧп x Кп), где: — Сзп — средняя зарплата организации на одного работника; — ФОТ — фонд оплаты труда за период; — ССЧп — среднесписочная численность за период; — Кп — количество периодов, за которые учитывается заработная плата. | Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  |
| 29. | Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации, % | , где: Об(обесп) – количество обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки; Об(всего) – общее количество обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 30. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста, % | , где: – численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий); – общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 31. | Количество общеобразовательных организаций, на базе которых открыты и функционируют профильные психолого-педагогические классы (группы), единиц | Числовое значение | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 32. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к Российским электронным библиотекам, от общего количества общеобразовательных организаций, % | Дэл.б. = Кэл.б./ Коо*100%, где: Кэл.б. – количество общеобразовательных организаций, имеющих доступ к Российским электронным библиотекам; Коо – общее количество общеобразовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 33. | Доля общеобразовательных организаций, в которых ежегодно обновляется библиотечный фонд, от общего количества общеобразовательных организаций, % | Дб. = Кб./ Коо*100%, где: Кб. – количество общеобразовательных организаций, в которых ежегодно обновляется библиотечный фонд; Коо – общее количество общеобразовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| # 8. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников» |  |  |  |  |  |
| 34. | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших курсы повышения квалификации по программе просвещения родителей, от общего количества педагогических работников и управленческих кадров дошкольных образовательных организаций, % | Дкур. = Чкур./ Ч*100%, где: Чкур. – количество педагогических работников и управленческих кадров, прошедших курсы повышения квалификации по программе просвещения родителей; Ч – общее количество педагогических работников и управленческих кадров дошкольных образовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 35. | Доля педагогических работников и управленческих кадров дошкольных образовательных организаций, повысивших в текущем году квалификацию по вопросам оказания первой помощи от общего количества педагогических работников и управленческих кадров дошкольных образовательных организаций с выявленной потребностью текущего года в повышении квалификации по вопросам оказания первой помощи, % | Дпп. = Чпп./ Ч*100%, где: Чпп. – количество педагогических работников и управленческих кадров дошкольных образовательных организаций, повысивших в текущем году квалификацию по вопросам оказания первой помощи; Ч – общее количество педагогических работников и управленческих кадров дошкольных образовательных организаций с выявленной потребностью текущего года в повышении квалификации по вопросам оказания первой помощи | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 36. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам оказания первой помощи, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций, % | Дпп. = Чпп./ Ч*100%, где: Чпп. – количество педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам оказания первой помощи; Ч – общее количество педагогических работников общеобразовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 37. | Доля советников директоров по воспитанию общеобразовательных организаций, повысивших квалификацию, от общего количества советников директоров по воспитанию общеобразовательных организаций, % | Дс. = Чс./ Чс(всего)*100%, где: Чс. – количество советников директоров по воспитанию общеобразовательных организаций, повысивших квалификацию; Чс(всего) – общее количество советников директоров по воспитанию общеобразовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 38. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций образовательных организаций дополнительного образования, повысивших квалификацию по обновлению содержания, методов и технологий обучения при реализации дополнительных общеобразовательных программ от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования детей, % | Ддоп. = Чдоп./ Ч(всего)*100%, где: Чдоп. - количество педагогических работников общеобразовательных организаций образовательных организаций дополнительного образования, повысивших квалификацию по обновлению содержания, методов и технологий обучения при реализации дополнительных общеобразовательных программ; Ч(всего) – общее количество педагогических работников общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования детей | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 39. | Доля педагогических работников, подготовивших победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных и региональных олимпиад, получивших поощрение, в общем количестве таких педагогических работников, % | Дпоощ. = Чпоощ./ Ч поощ.(всего)*100%, где: Чпоощ. - количество педагогических работников получивших вознаграждение за подготовку победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных и региональных олимпиад; Ч поощ.(всего) – общее количество педагогических работников, подготовивших победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных и региональных олимпиад | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 40. | Доля педагогических работников - победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и муниципальных конкурсов профессионального мастерства, а также участников международных, всероссийских, межрегиональных, региональных конкурсов профессионального мастерства, получивших поощрение, в общем количестве таких педагогических работников, % | Дконк. = Чконк./ Ч конк.(всего)*100%, где: Чконк. - количество педагогических работников - победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и муниципальных конкурсов профессионального мастерства, а также участников международных, всероссийских, межрегиональных, региональных конкурсов профессионального мастерства, получивших вознаграждение; Ч конк.(всего) – общее количество педагогических работников - победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и муниципальных конкурсов профессионального мастерства, а также участников международных, всероссийских, межрегиональных, региональных конкурсов профессионального мастерства | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| # 9. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |
| 41. | Количество медалистов – выпускников общеобразовательных организаций, получивших поощрение, единиц | Числовое значение | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 42. | Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, % | , где: Об(олимп) – количество обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; Об(всего) – общая численность обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 43. | Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», % | Дперв. = Чперв./ Ч об.(всего)*100%, где: Ч перв. – численность обучающихся, принимающих участие в мероприятиях Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»; Ч об.(всего) – общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| # 10. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оценки качества образования» |  |  |  |  |  |
| 44. | Количество образовательных организаций, на базе которых созданы пункты проведения государственной итоговой аттестации, оснащенные в соответствии с требованиями, единиц | Числовое значение | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| # 11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечения деятельности Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» |  |  |  |  |  |
| 45. | Доля сотрудников Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования», обеспеченных оборудованием и материальными запасами в целях исполнения своих функций и полномочий, в общей доле сотрудников Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования», % | Дсотр. = Чсотр./ Ч сотр.(всего)*100%, где: Ч сотр. – численность сотрудников Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования», обеспеченных оборудованием и материальными запасами в целях исполнения своих функций и полномочий; Ч сотр.(всего) – общая численность сотрудников Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| # 12. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение обучающихся питанием» |  |  |  |  |  |
| 46. | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, человек | Числовое значение | Отчетность по соглашениям | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |  |
| 47. | Доля детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, % | , где: Д(льг) - число обучающихся из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, охваченных льготным питанием, Д(всего) - общая численности обучающихся из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных ОО | Отчетность по соглашениям | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |  |
| 48. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования (от потребности), % | , где: Обмол – количество обучающихся по программам начального общего образования, обеспеченных молоком или молочной продукцией; Об(всего)- общее количество обучающихся по программам начального общего образования | Отчетность по соглашениям | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |  |
| # 13. Комплекс процессных мероприятий «Обновление инфраструктуры общеобразовательных и дошкольных организаций» |  |  |  |  |  |
| 49. | Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база предметных кабинетов «Труд (технология)» от общего количества общеобразовательных организаций, % | Дтруд. = Ктруд./ Коо*100%, где: Ктруд – количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база предметных кабинетов «Труд (технология)»; Коо – общее количество общеобразовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 50. | Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база предметных кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» от общего количества общеобразовательных организаций, % | Добзр. = Кобзр./ Коо*100%, где: Ктруд – количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база предметных кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины»; Коо – общее количество общеобразовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 51. | Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база предметных кабинетов «Музыка» от общего количества общеобразовательных организаций, % | Дмуз. = Кмуз./ Коо*100%, где: Кмкз – количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база предметных кабинетов «Музыка»; Коо – общее количество общеобразовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 52. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создан и функционирует школьный спортивный клуб от общего количества общеобразовательных организаций, % | Дшск. = Кшск/ Коо*100%, где: Кшск – количество общеобразовательных организаций, в которых создан и функционирует школьный спортивный клуб; Коо – общее количество общеобразовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 53. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создан и функционирует школьный театр от общего количества общеобразовательных организаций, % | Дтеатр. = Ктеатр/ Коо*100%, где: Ктеатр – количество общеобразовательных организаций, в которых создан и функционирует школьный театр; Коо – общее количество общеобразовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 54. | Доля общеобразовательных организаций, в которых ежегодно происходит обновление материально-технической базы школьного театра от общего количества общеобразовательных организаций, % | Дтеатр(обн). = Ктеатр (обн)/ Коо*100%, где: Ктеатр (обн) – количество общеобразовательных организаций, в которых ежегодно происходит обновление материально-технической базы школьного театра; Коо – общее количество общеобразовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 55. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создан и функционирует школьный музей от общего количества общеобразовательных организаций, % | Дмузей = Кмузей/ Коо*100%, где: Кмузей – количество общеобразовательных организаций, в которых создан и функционирует школьный музей; Коо – общее количество общеобразовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 56. | Доля общеобразовательных организаций, в которых ежегодно происходит обновление материально-технической базы школьного музея от общего количества общеобразовательных организаций, % | Д музей(обн). = Кмузей (обн)/ Коо*100%, где: Кмузей (обн) – количество общеобразовательных организаций, в которых ежегодно происходит обновление материально-технической базы школьного музея; Коо – общее количество общеобразовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 57. | Доля общеобразовательных организаций, в которых ежегодно происходит обновление материально-технической базы детских инициатив, от общего количества общеобразовательных организаций, имеющих центр детских инициатив, % | Д иниц(обн). = Киниц (обн)/ Коо(иниц)*100%, где: Киниц (обн) – количество общеобразовательных организаций, в которых ежегодно происходит обновление материально-технической базы детских инициатив; Коо – общее количество общеобразовательных организаций, имеющих центр детских инициатив | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 58. | Доля общеобразовательных организаций, в которых ежегодно происходит обновление материально-технической базы медиацентров, от общего количества общеобразовательных организаций, имеющих медиацентр, % | Д медиа(обн). = Кмедиа (обн)/ Коо(медиа)*100%, где: Кмедиа (обн) – количество общеобразовательных организаций, в которых ежегодно происходит обновление материально-технической базы медиацентров; Коо(медиа) – общее количество общеобразовательных организаций, имеющих медиацентр | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 59. | Доля созданных центров «Точка роста», в которых ежегодно происходит обновление расходных материалов от общего количества созданных центров «Точка роста», % | Д тр (обн). = Ктр (обн)/ Коо(тр)*100%, где: Ктр (обн) – количество созданных центров «Точка роста», в которых ежегодно происходит обновление расходных материалов; Коо(тр) – общее количество созданных центров «Точка роста» | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 60. | Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций, дооснащенных современным медицинским оборудованием от общего количества функционирующих дошкольных образовательных организаций, % | Д мк (доо). = Кмк (доо)/ Кмк (доо)всего*100%, где: Кмк (доо) – количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, дооснащенных современным медицинским оборудованием; Кмк(доо)всего – общее количество функционирующих дошкольных образовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 61. | Дооснащение дошкольных образовательных организаций аптечками первой помощи, % | Д апт (доо). = Капт (доо)/ Капт (доо)всего*100%, где: Капт (доо) – количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, дооснащенных аптечками первой помощи; Капт (доо)всего – общее количество функционирующих дошкольных образовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 62. | Дооснащение общеобразовательных организаций аптечками первой помощи, % | Д апт (оо). = Капт (оо)/ Капт (оо)всего*100%, где: Капт (доо) – количество функционирующих общеобразовательных организаций, дооснащенных аптечками первой помощи; Капт (доо)всего – общее количество функционирующих общеобразовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 63. | Доля функционирующих общеобразовательных организаций, дооснащенных современным медицинским оборудованием от общего количества функционирующих общеобразовательных организаций, % | Д мк (оо). = Кмк (оо)/ Кмк (оо)всего*100%, где: Кмк (оо) – количество функционирующих общеобразовательных организаций, дооснащенных современным медицинским оборудованием; Кмк(оо)всего – общее количество функционирующих дошкольных образовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 64. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных оборудованием в школьных столовых и пищеблоках от общего количества функционирующих общеобразовательных организаций, % | Д стол. (оо). = Кстол. (оо)/ Кстол. (оо)всего*100%, где: Кмк (оо) – количество общеобразовательных организаций, оснащенных оборудованием в школьных столовых и пищеблоках; Кмк(оо)всего – общее количество функционирующих общеобразовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 13. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 65. | Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием, % | а Д=-------------Х100%, где: г – (б + в) Д – процент охвата детей ДО, а – численность детей, получающих услуги ДО (форма 85-К), б – численность учащихся в возрасте 5-8 лет в общеобразовательных организациях, в – численность учащихся 1 класса, организованного в ДОО (форма 76-РИК), г – численность детей в возрасте от 1 до 8 лет включительно (данные Челстат) | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 66. | Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет, % | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих ДО в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году ДО | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 67. | Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет, % | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих ДО в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году ДО | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 68. | Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в расположенные на территории на территории Еткульского муниципального района муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы, единиц | Числовое значение | Отчетность по соглашениям | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |  |
| 14. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения качества дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 69. | Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, % | Отношение количества детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих ДО в текущем году, к общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, нуждающихся в получении ДО в текущем году | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 70. | Количество мест в образовательных организациях, созданных для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, качественного образования и коррекции развития, в том числе: перепрофилированных из мест для детей группы общеразвивающей направленности, единиц | Числовое значение, которое отражает количество образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, на базе которых открыты группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. | Отчетность по соглашениям | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |  |
| 71. | Количество дошкольных образовательных организаций, которые приобрели в рамках субсидии современное оборудование для получения детьми качественного образования, единиц | Числовое значение, которое отражает количество дошкольных образовательных организаций, которые приобрели в рамках субсидии современное оборудование для получения детьми качественного образования | Ведомственная отчетность | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |  |
| 72. | Количество дошкольных образовательных организаций, в которые приобретены наглядные материалы (комплекс «Зубная фея») в целях формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста, единиц | Числовое значение, которое отражает количество дошкольных образовательных организаций, в которые приобретены наглядные материалы (комплекс «Зубная фея») в целях формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста | Ведомственная отчетность | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |  |
| 73. | Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО, % | Отношение численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами ДО, соответствующими требованиям ФГОС ДО, в текущем году, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих ДО в текущем году. | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 74. | Доля дошкольных образовательных организаций, обновивших оборудование, для получения детьми качественного образования, % | Д мтб (доо). = Кмтб (доо)/ Кдоо*100%, где: Кмтб (доо) – количество дошкольных образовательных организаций, обновивших оборудование, для получения детьми качественного образования; Кдоо – общее количество функционирующих дошкольных образовательных организаций | Отчетность по соглашениям | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |  |
| 15. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 75. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общего образования в Еткульском муниципальном районе, % | Дзп = Сзп доп / С зп уч., где Сзп доп - среднемесячная заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей; Сзп уч - среднемесячная заработная плата учителей общего образования; Сзп = ФОТ / (ССЧп x Кп), где: — Сзп — средняя зарплата организации на одного работника; — ФОТ — фонд оплаты труда за период; — ССЧп — среднесписочная численность за период; — Кп — количество периодов, за которые учитывается заработная плата. | Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  |
| 76. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР, % | Д5-18=Чдоп:Ч5-18*100% Д5-18 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях Еткульского МР, в общей численности детей этой возрастной группы, проживающих в Еткульском МР (процентов); Чдоп- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях Еткульского МР (человек); Ч5-18- общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (показатель «Возрастно-половой состав населения» на 1 января отчётного года) (человек) | Росстат, муниципальная база данных по охвату услугами дополнительного образования, форма 1-ДО (сводная) «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей» | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  |
| 16. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |
| 77. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | , где: С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты; – общая численность детей, использующих сертификаты. – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 17. Комплекс процессных мероприятий «Обновление материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ» |  |  |  |  |  |
| 78. | Доля организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования, обновивших материально-техническую базу для реализации дополнительных образовательных программ, от общего количества организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования, % | Д мтб (доп). = Кмтб (доп)/ Кдоп*100%, где: Кмтб (доп) – количество организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования, обновивших материально-техническую базу для реализации дополнительных образовательных программ; Кдоп – общее количество функционирующих организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 18. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение противопожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 79. | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия для организации учебно – воспитательного процесса, % | Д пб (оо). = Кпб (оо)/ Коо*100%, где: Кпб (оо) – количество образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия для организации учебно – воспитательного процесса; Коо – общее количество функционирующих организаций образования | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 19. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 80. | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия для перевозки обучающихся, воспитанников, в общем количестве образовательных организаций, имеющих транспортное средство, % | Д тб (оо). = Ктб (оо)/ Коо*100%, где: Ктб (оо) – количество образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия для перевозки обучающихся, воспитанников; Коо – общее количество образовательных организаций, имеющих транспортное средство | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 20. Комплекс процессных мероприятий «Защита от преступлений против личности и имущества» |  |  |  |  |  |
| 81. | Доля образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, которые в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием объекты (территории), следующими системами (конструкциями), %: - оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; | Д эв (оо). = Кэв (оо)/ Коо*100%, где: Кэв (оо) – количество образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, которые в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; Коо – общее количество образовательных организаций | Отчетность по соглашениям | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |  |
|  | - видеонаблюдения со сроком хранения информации 30 дней; | Д вид. (оо). = Квид (оо)/ Коо*100%, где: Квид (оо) – количество образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, которые в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены системами видеонаблюдения со сроком хранения информации 30 дней; Коо – общее количество образовательных организаций | Отчетность по соглашениям | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |  |
|  | - контроля и управления доступом; | Д скуд. (оо). = Кскуд (оо)/ Коо*100%, где: Кскуд (оо) – количество образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, которые в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены системами контроля и управления доступом; Коо – общее количество образовательных организаций | Отчетность по соглашениям | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |  |
|  | - инженерно-технической укрепленности периметра объекта (территории) – ограждение | Д огр. (оо). = Когр. (оо)/ Коо*100%, где: Когр. (оо) – количество образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, которые в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены инженерно-технической укрепленности периметра объекта (территории) – ограждение; Коо – общее количество образовательных организаций | Отчетность по соглашениям | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |  |
| 82. | Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций в рамках субсидии, ед. | Числовое значение, которое отражает количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций в рамках субсидии | Ведомственная отчетность | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |  |
| 21. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация дошкольной системы образования» |  |  |  |  |  |
| 83. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт здания и (или) кровли, и (или) отопления, и (или) иных работ, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте, у которых составлена проектно-сметная документация и имеется государственная экспертиза, % | Д кп (доо). = Ккп (доо)/ Кдоо*100%, где: Ккп (доо) – количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт здания и (или) кровли, и (или) отопления, и (или) иных работ; Кдоо – общее количество дошкольных образовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте, у которых составлена проектно-сметная документация и имеется государственная экспертиза | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 84. | Количество зданий дошкольных образовательных организаций, капитально отремонтированных (с участием средств регионального бюджета), единиц | Числовое значение | Отчетность по соглашениям | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |  |
| 85. | Доля завершенных в сроки объектов капитального ремонта дошкольных образовательных организаций с участием федерального бюджета, от общего количества запланированных объектов капитального ремонта с участием федерального бюджета дошкольных образовательных организаций, % | Д срок (доо). = Ксрок (доо)/ Кдоо*100%, где: Ксрок (доо) – количество завершенных в сроки объектов капитального ремонта дошкольных образовательных организаций с участием федерального бюджета; Кдоо – общее количество запланированных объектов капитального ремонта с участием федерального бюджета дошкольных образовательных организаций | Отчетность по соглашениям | Устанавливается в соглашениях, заключенных между Еткульским муниципальным районом и Министерством образования и науки Челябинской области |  |
| 86. | Доля капитально отремонтированных (за счет средств федерального и (или) регионального бюджета(ов)) дошкольных образовательных организаций, оборудованных медицинскими кабинетами, % | Д кп.мк (доо). = Ккп.мк (доо)/ Ккп (доо)*100%, где: Ккп.мк (доо) – количество капитально отремонтированных (за счет средств федерального и (или) регионального бюджета(ов)) дошкольных образовательных организаций, оборудованных медицинскими кабинетами; Ккп (доо) – количество капитально отремонтированных (за счет средств федерального и (или) регионального бюджета(ов)) дошкольных образовательных организаций | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 87. | Количество проектно-сметной документации, составленной на капитальный ремонт здания и (или) кровли, и (или) отопления, и (или) иных работ, единиц | Числовое значение | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
| 88. | Проведена замена оконных блоков или дверных блоков (дверей) в дошкольных образовательных организациях, единиц | Числовое значение | Ведомственная отчетность Управления образования | Ежегодно, в срок до 31 числа месяца, следующего за отчетным годом |  |

# Реестр документов

| № п/п | Тип документа |  | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа (комплексная программа) «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стратегические приоритеты муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| 2 | Паспорт муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – муниципальный проект «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – муниципальный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – муниципальный проект «Модернизация школьных систем образования в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – муниципальный проект «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – муниципальный проект «Создания условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оценки качества образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления образования и МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Обеспечение обучающихся питанием» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Обновление инфраструктуры общеобразовательных и дошкольных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения качества дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования, Управление культуры | - |
| Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Обновление материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Обеспечение противопожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Защита от преступлений против личности и имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |
| Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Модернизация дошкольной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |  | Постановление администрации Еткульского муниципального района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» | Х | Управление образования | - |