**Муниципальная Программа**

**«Реализация молодежной политики**

**в Еткульском муниципальном районе»**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Еткульского муниципального района

от «08» декабря 2022 № 1045

(в редакции постановления администрации Еткульского муниципального района

от «28» декабря 2024г. № 1755)

Паспорт

муниципальной Программы «Реализация молодежной политики в

Еткульском муниципальном районе»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | - | Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района (далее УК и МП). |
| Соисполнители Программы | -  -  -  -  -  -  -  -  - | Управление образования администрации Еткульского муниципального района (далее УО);  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Еткульского муниципального района (далее КДН и ЗП);  Управление по физической культуре и спорту администрации Еткульского муниципального района (далее УФК и С);  Управление социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района (далее УСЗН);  МБУ Еткульский краеведческий музей им. Сосенкова В.И. (далее Еткульский краеведческий музей);  МКУК «Еткульская сельская библиотека» (далее Еткульская библиотека);  МБУК Еткульский РДК (далее РДК);  МБУ ДО «Еткульский РДДТ» (далее РДДТ);  Администрации сельских поселений. |
| Подпрограммы муниципальной Программы | -  - | Подпрограмма «Молодежная политика в Еткульском муниципальном районе»  Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан Еткульского муниципального района». |
| Основные цели муниципальной Программы | -  -  - | Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Еткульского муниципального района;  создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамического развития Еткульского муниципального района;  создание условий для развития системы патриотического воспитания детей и молодежи, проживающих на территории Еткульского муниципального района, обеспечение преемственности поколений, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. |
| Основные задачи муниципальной Программы | -  -  -  -  -  -  - | Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, спорта, интеллектуальной и творческой деятельности;  вовлечение молодых людей в предпринимательскую, социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;  поддержка детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан;  создание условий для развития волонтерского движения;  информационное обеспечение патриотического воспитания детей и молодежи;  организация и проведение мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы | -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования;  доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, провидимых на территории муниципального образования;  количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы);  количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня;  количество публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации о реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики;  общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) и поисковую деятельность;  количество мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России»;  количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России»;  количество молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования;  количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных к данной группе, вовлеченных в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлеченных в волонтерскую деятельность. |
| Сроки реализации муниципальной Программы | - | Срок реализации Программы: 2023-2025 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной Программы | -  - | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств районного бюджета составляет 3188,10 тыс. рублей:  2023 год – 760,10 тыс. рублей;  2024 год – 1530,90 тыс. рублей;  2025 год – 897,10 тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств областного бюджета составляет 3300,00 тыс. рублей:  2023 год – 362,00 тыс. рублей;  2024 год – 2938,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования с 2980 до 3040 человек;  увеличение доли молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования с 20% до 23%;  проведение в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) – 18 единиц;  увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня с 2350 до 2500 человек;  увеличение количества публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики с 50 до 65 единиц;  увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) и поисковую деятельность с 220 до 250 человек;  увеличение количества мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» с 13 до 16 единиц;  увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» с 270 до 300 человек;  проведение молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования – 12 единиц;  вовлечение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных к данной группе, вовлеченных в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлеченных в волонтерскую деятельность -18 человек. |

**Подпрограмма**

**«Молодежная политика в Еткульском**

**муниципальном районе»**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном районе»

на 2023-2025 годы

(в редакции постановления администрации Еткульского муниципального района

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

Паспорт

Подпрограммы «Молодежная политика в Еткульском муниципальном районе»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - | Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района (далее УК и МП). |
| Соисполнители Подпрограммы | -  -  -  -  -  -  -  -  - | Управление образования администрации Еткульского муниципального района (далее УО);  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Еткульского муниципального района (далее КДН и ЗП);  Управление по физической культуре и спорту администрации Еткульского муниципального района (далее УФК и С);  Управление социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района (далее УСЗН);  МБУ Еткульский краеведческий музей им. Сосенкова В.И. (далее Еткульский краеведческий музей)  МКУК «Еткульская сельская библиотека» (далее Еткульская библиотека)  МБУК Еткульский РДК (далее РДК)  МБУ ДО «Еткульский РДДТ» (далее РДДТ)  Администрации сельских поселений. |
| Основные цели Подпрограммы | -  - | Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Еткульского муниципального района;  создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамического развития Еткульского муниципального района. |
| Основные задачи Подпрограммы | -  -  -  - | Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, спорта, интеллектуальной и творческой деятельности;  вовлечение молодых людей в предпринимательскую, социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;  поддержка детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | -  -  -  -  -  -  - | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня;  доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования;  количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных к данной группе, вовлеченных в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлеченных в волонтерскую деятельность;  количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы);  количество мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России»;  количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России»;  количество молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования. |
| Сроки реализации Подпрограммы | - | Срок реализации Подпрограммы: 2023-2025 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | -  - | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 1788,30 тыс. рублей:  2023 год – 550,10 тыс. рублей;  2024 год – 596,10 тыс. рублей;  2025 год – 642,10 тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 3282,00 тыс. рублей:  2023 год – 353,00 тыс. рублей;  2024 год – 2929,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | -  -  -  -  -  -  - | Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня с 2350 до 2500 человек;  увеличение доли молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования с 20% до 23%;  вовлечение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных у данной группе, в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлечение в волонтерскую деятельность – 18 человек;  проведение мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы)– 18 единиц;  увеличение количества мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» с 13 до 16 единиц;  увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» с 270 до 300 человек;  проведение молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования – 12 единиц. |

**I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации Подпрограммы**

1. Целью муниципальной молодежной политики является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах России. Ключевая задача – воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуры, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния района.

За последние 3 года удалось достичь заметного улучшения социально-экономического положения молодежи в Еткульском районе. Наблюдается стремление к ведению здорового образа жизни, наметилось снижение преступности, увеличилось число молодежи с активной гражданской позицией.

2. В системе реализации муниципальной молодежной политики особое внимание уделяется созданию условий для самореализации детей и подростков путем активного включения в мероприятия Подпрограммы. Успешность использования программно – целевого метода подтверждают следующие показатели работы с молодежью:

Анализ профилактической работы за три предшествующих году разработки муниципальной Подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня | 2250 | 2300 | 2350 |
| 2. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования | 20% | 20% | 20% |
| 3. | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных у данной группе, вовлеченных в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлеченных в волонтерскую деятельность | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) | 4 | 6 | 6 |

**II. Основные цели и задачи Подпрограммы**

4. Основные цели Подпрограммы:

- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Еткульского муниципального района;

- создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамического развития Еткульского муниципального района.

Все это способствует развитию молодежной политики на территории Еткульского муниципального района. Современную работу с молодежью необходимо строить с опорой на уже отработанную систему мероприятий и взаимодействий всех организаций и учреждений района. Молодежь, несмотря на изменения социокультурной обстановки, приоритетных ценностей человека, социальной апатии, обладает широким позитивным потенциалом, который используется не в полной мере – мобильностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям.

5. Данные цели определяют задачи Подпрограммы, которые включают:

- поддержку талантливых детей и молодежи в сфере образования, спорта, интеллектуальной и творческой деятельности;

- вовлечение молодых людей в предпринимательскую, социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;

- поддержку детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- поддержку социальных и общественных инициатив молодых граждан.

**III. Перечень мероприятий Подпрограммы**

6. Система мероприятий Подпрограммы предоставлена в приложении 1 к Подпрограмме.

**IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий Подпрограммы**

7. Управление реализацией Подпрограммы осуществляется управлением культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района, которое несет ответственность за реализацию Подпрограммы и за достижение утвержденных показателей эффективности.

8. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы района, курирующий деятельность управления культуры и молодежной политики.

9. Ответственный исполнитель Подпрограммы:

- в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего Подпрограмму, разрабатывает и утверждает план реализации Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период, содержащий перечень наиболее важных контрольных событий муниципальной Подпрограммы с указанием их сроков и ожидаемых результатов;

- обеспечивает размещение плана реализации муниципальной Подпрограммы на официальном сайте;

- осуществляет мониторинг реализации Подпрограммы один раз в полугодие по состоянию на 1 июля, 31 декабря текущего финансового года нарастающим итогом с начала года;

- в срок до 16 июля (за полугодие) и до 20 февраля года, следующего за отчетным (за год), с учетом информации, направленной соисполнителями, направляет информацию по форме согласно приложению 9 к Порядку приятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации. К информации прилагается краткая пояснительная записка, включающая:

1) информацию о расходах бюджетных средств на реализацию Подпрограммы за отчетный период;

2) информацию о выполнении контрольных событий (предусмотрено в отчетном периоде, из них: выполнено в срок (с указанием фактических расходов на мероприятие), не выполнено в срок (с указанием фактических расходов на мероприятие), выполнено досрочно (с указанием фактических расходов на мероприятие);

3) причины невыполнения контрольных событий в срок, информацию о влиянии на выполнение мероприятия и реализацию Подпрограммы в целом.

- организует реализацию Подпрограммы, осуществляет внесение изменений в нее в установленном законодательством порядке, несет ответственность за достижение целевых показателей, а также за эффективное использование бюджетных средств;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для формирования Подпрограммы, подготовки плана реализации, ежеквартального мониторинга Подпрограммы;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета.

10. Соисполнители Подпрограммы:

- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

- в срок до 10 июля и до 15 февраля года, следующим за отчетным (за год), направляют ответственному исполнителю информацию по форме согласно приложению 9 к Порядку приятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы экономического отдела администрации Еткульского муниципального района;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета.

11. Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной Подпрограммы, содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий Подпрограммы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в порядке, установленном администрацией Еткульского муниципального района.

**V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и их обоснование**

12. В ходе реализации данной Подпрограммы ожидаются следующие результаты:

- увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня с 2350 до 2500 человек;

- увеличение доли молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования с 20% до 23%;

- вовлечение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных к данной группе, в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлечение в волонтерскую деятельность – 18 человек;

- проведение мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи ( грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) – 18 единиц;

- увеличение количества мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» с 13 до 16 единиц;

- увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» с 270 до 300 человек;

- проведение молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования – 12 единиц.

Источником получения информации о показателе является информация, представляемая соисполнителями Подпрограммы

Сведения о целевых показателях Подпрограммы и их значениях указаны в Приложении № 2 к Подпрограмме.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями муниципальной Подпрограммы представлены в Приложении № 3 к муниципальной Программе.

Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей муниципальной Подпрограммы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в Приложении № 4 к муниципальной Программе.

**VI. Финансово-экономическое обоснование муниципальной Подпрограммы.**

13. Основными ресурсами реализации Подпрограммы являются финансовые, материально-технические и трудовые ресурсы. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составляют 5070,30 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 903,10 тыс. рублей;

в 2024 году – 3525,10 тыс. рублей;

в 2025 году – 642,10 тыс. рублей.

14. Средства направляются на реализацию следующих задач Подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | | | **Обоснование расходов на реализацию мероприятия** |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1. | Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, спорта, интеллектуальной и творческой деятельности | 318,10 | 313,10 | 370,10 | Средства направляются на приобретение реквизита, сувенирной продукции и поддержку одаренных детей в виде стипендий. Объем финансирования мероприятий Подпрограммы исходит из объемов финансирования прошлых лет |
| 2. | Вовлечение молодых людей в предпринимательскую, социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества | 373,00 | 455,00 | 267,00 | Средства направляются на питание участников форумов и приобретение сувенирной продукции. Объем финансирования мероприятий Подпрограммы исходит из объемов финансирования прошлых лет |
| 3. | Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан | 212,00 | 2757,00 | 5,00 | Средства направляются на приобретение сувенирной продукции. Объем финансирования мероприятий Подпрограммы исходит из объемов финансирования прошлых лет |

15. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Приложением № 1 к Подпрограмме. Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться с учетом доходов местного бюджета на соответствующий финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Подпрограмме «Молодежная политика в Еткульском муниципальном районе»

на 2023-2025 годы

(в редакции постановления администрации

Еткульского муниципального района

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

Система мероприятий Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок реализации** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам реализации Подпрограммы, тыс. рублей** | | |
| **2023**  **год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1. Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, спорта, интеллектуальной и творческой деятельности** | | | | | | | |
| 1.1 | Районный фестиваль детского и юношеского творчества «Содружество» | РДДТ | Сентябрь  2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 1.2 | Всероссийский Бажовский фестиваль | УК и МП, УО | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 1.3 | Районный конкурс «Библиосейшн» | УК и МП, Еткульская библиотека | 2023-2025 годы | Районный бюджет | - | - | 5,00 |
| 1.4 | День защитника Отечества | УК и МП, РДК | Февраль  2023-2025 годы | Районный бюджет | - | - | 15,00 |
| 1.5 | Всероссийская акция поддержки и продвижения чтения «Библионочь» | Еткульская библиотека | 2023-2025 годы | Районный бюджет | 10,00 | - | 5,00 |
| 1.6 | Муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики | УК и МП | 2023-2025 годы | Областной бюджет | 1,00 | - | - |
| 1.7 | КВН | УК и МП | 2023-2025 годы | Районный бюджет | - | 40,00 | 40,00 |
| 1.8 | Военно-спортивная игра «Зарница» | УК и МП | 2023-2025 годы | Областной бюджет | 2,00 | 3,00 | - |
| 1.9 | Поддержка одаренных детей и их наставников | УК и МП, УО,  УФК и С | 2023-2025 годы | Районный бюджет | 300,10 | 270,10 | 300,10 |
| 1.10 | Приобретение книг для подростков и молодежи | Еткульская библиотека, УК и МП | 2023-2025 годы | Районный бюджет | 5,00 | - | 5,00 |
| **Итого:** | | | | | **318,10** | **313,10** | **370,10** |
| **2. Вовлечение молодых людей в предпринимательскую, социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества** | | | | | | | |
| 2.1 | День работника культуры. Номинация «Молодые специалисты» | УК и МП | 2023-2025 годы | Областной бюджет | - | - | - |
| 2.2 | Районный праздник народной музыки и песни «Барыня». Молодёжная номинация. | УК и МП | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 2.3 | Зональный конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне  «Снег - снежок» | УК и МП | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 2.4 | Районный конкурс пианистов «Мраморный кубок» | УК и МП | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 2.5 | Районный конкурс исполнителей на народных инструментах «Весенний наигрыш» | УК и МП | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 2.6 | Миссис Еткульский район | УК и МП, РДК | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 2.7 | Районный форум «Юность» | УК и МП | 2023-2025 годы | Районный бюджет | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Областной бюджет | 140,00 | 170,00 | - |
| 2.8 | Районные мероприятия для молодежи «Зимние забавы» | УК и МП, РДК | 2023-2025 годы | Районный бюджет | 10,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2.9 | Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности и правовой грамотности | УК и МП, РДК | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 2.10 | День, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом | УК и МП, РДК | 3 сентября  2023-2025 годы | Районный бюджет | 2,00 | 2,00 | 2,0 |
| 2.11 | Участие молодёжных творческих клубных формирований в областных, российских и международных фестивалях и конкурсах. | УК и МП | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 2.12 | «День призывника» | УК и МП, РДК | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 2.13 | «День Учителя» | УО | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 2.14 | Цикл правовых бесед направленных на профилактику правонарушений и преступлений в рамках круглого стола | УК и МП, КДН и ЗП | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 2.15 | Парад музеев образовательных учреждений Еткульского муниципального района | УК и МП, Еткульский краеведческий музей | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 2.16 | Конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся  «Малая родина» | УК и МП, Еткульский краеведческий музей | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 2.17 | Фотоконкурс, цикл мероприятий «Наша древняя станица» | Еткульская библиотека | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 2.18 | Интеллектуальная игра «Smart Games» | Еткульская библиотека | 2023-2025 годы | Районный бюджет | - | - | 5,00 |
| 2.19 | Молодежный слет «Азимут» | УК и МП | Июль  2023-2025 годы | Районный бюджет | 138,00 | 160,00 | 160,00 |
| 2.20 | Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму | УК и МП | 2023-2025 годы | Областной бюджет | 1,00 | 2,00 | - |
| 2.21 | Экологическая акция «Чистая планета» | УК и МП | 2023-2025 годы | Районный бюджет | - | - | - |
| 2.22 | Конкурс «Новогодняя игрушка» | Еткульский краеведческий музей | Ноябрь-Декабрь 2023-2025 годы | Районный бюджет | 5,00 | - | 5,00 |
| 2.23 | «Письмо Деду Морозу» | УК и МП | 2023-2025 годы | Районный бюджет | 30,00 | 40,00 | 30,00 |
| 2.24 | «Народные игры» | УК и МП | 2023-2025 годы | Районный бюджет | 40,00 | - | 30,00 |
| 2.25 | «День семьи, любви и верности» | УК и МП | 2023-2025 годы | Областной бюджет | 2,00 | 2,00 | - |
| 2.26 | Мероприятие, посвященное Международному Дню волонтера (добровольца) | УК и МП | 2024 год | Районный бюджет | - | 44,00 | - |
| **Итого:** | | | | | **373,00** | **455,00** | **267,00** |
| **3. Поддержка детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации** | | | | | | | |
| 3.1 | Активизация работы по выявлению раннего социального неблагополучия семей, имеющих несовершеннолетних детей и проведению профилактических мероприятий | УСЗН, Главы сельских поселений | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 3.2 | Организация систематического патронажа семей «группы риска» и социально опасных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей | УСЗН | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 3.3 | Проведение индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей и законных представителей | УСЗН, КДН и ЗП | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 3.4 | Организация досуга, летнего отдыха, занятости детей и подростков из малообеспеченных семей, безработных родителей, детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП | УСЗН, КДН и ЗП | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 3.5 | Укрепление межведомственных связей по социальной реабилитации и улучшению жизненной ситуации в неблагополучных семьях, воспитывающих детей. (Создание единого банка данных на неблагополучные семьи, воспитывающих несовершеннолетних детей) | УСЗН, КДН и ЗП | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 3.6 | Обеспечение своевременного устройства выявленных детей - сирот и детей. Оставшихся без попечения родителей. В семьи граждан РФ и в соответствующие учреждения. | УСЗН | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 3.7 | Организация «горячих линий» на телефоне доверия, посвященных вопросам охраны прав и законных интересов несовершеннолетних | УСЗН | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 3.8 | Проведение районных межведомственных акций | УСЗН, КДН и ЗП | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 3.9 | Организация и проведение межведомственных мероприятий по реабилитации детей – инвалидов | УСЗН, КДН и ЗП, УО, УК и МП, УФК и С | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| **Итого:** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан** | | | | | | | |
| 4.1 | Районный форум «Я-волонтер» | УК и МП | 2023-2025 годы | Районный бюджет | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Областной бюджет | 106,00 | 135,00 | - |
| 4.2 | Форум «Слёт активистов Еткульского района» | УК и МП | Сентябрь  2023-2025 годы | Областной бюджет | 100,00 | 115,00 | - |
| 4.3 | Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальное проектирование | УК и МП | 2023-2025 годы | Областной бюджет | 1,00 | 2,00 | - |
| 4.4 | Молодежный образовательный форум | УКТ и МП | 2023-2025 годы | Областной бюджет | - | - | - |
| 4.5 | Создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей (создание и развитие молодежных пространств) | УКТ и МП | 2024-2025 годы | Областной бюджет | - | 2500,00 | - |
| **Итого:** | | | | | **212,00** | **2757,00** | **5,00** |
| **Итого по Подпрограмме:** | | | | | **903,10** | **3525,10** | **642,10** |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Подпрограмме «Молодежная политика в Еткульском муниципальном районе»

на 2023-2025 годы

(в редакции постановления администрации

Еткульского муниципального района

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

Сведения о целевых показателях Подпрограммы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей по годам реализации Подпрограммы** | | | | |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **за период реализации Подпрограммы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Подпрограмма «Молодежная политика в Еткульском муниципальном районе» | | | | | | | |
| Задача 1. Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, спорта, интеллектуальной и творческой деятельности | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня | человек | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 7350 |
| 1.2 | Количество мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» | единиц | 13 | 14 | 15 | 16 | 45 |
| 1.3 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» | человек | 270 | 280 | 290 | 300 | 870 |
| 1.4 | Проведение молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Задача 2. Вовлечение молодых людей в предпринимательскую, социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества | | | | | | | |
| 2.1 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования | процент | 20% | 21% | 22% | 23% | 23% |
| Задача 3. Поддержка детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | |
| 3.1 | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных к данной группе, вовлеченных в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлеченных в волонтерскую деятельность | человек | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Задача 4. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан | | | | | | | |
| 4.1 | Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |

**Подпрограмма**

**«Патриотическое воспитание молодых граждан Еткульского муниципального района»**

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном районе»

на 2023-2025 годы

(в редакции постановления администрации Еткульского муниципального района

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

Паспорт

Подпрограммы «Патриотическое воспитание молодых граждан

Еткульского муниципального района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - | Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района (далее УК и МП). |
| Соисполнители Подпрограммы | -  - | Управление образования администрации Еткульского муниципального района (далее УО);  МБУ Еткульский краеведческий музей им. Сосенкова В.И. (далее Еткульский краеведческий музей). |
| Основные цели Подпрограммы | - | Создание условий для развития системы патриотического воспитания детей и молодежи, проживающих на территории Еткульского муниципального района, обеспечение преемственности поколений, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. |
| Основные задачи Подпрограммы | -  -  - | Создание условий для развития волонтерского движения;  информационное обеспечение патриотического воспитания детей и молодежи;  организация и проведение мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | -  -  - | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) и поисковую деятельность;  количество публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте;  количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования. |
| Сроки реализации Подпрограммы | - | Срок реализации Подпрограммы: 2023-2025 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | -  - | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 1399,80 тыс. рублей:  2023 год – 210,00 тыс. рублей;  2024 год – 934,80 тыс. рублей;  2025 год – 255,00 тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 18,00 тыс. рублей:  2023 год – 9,00 тыс. рублей;  2024 год – 9,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | -  -  - | Увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) и поисковую деятельность с 220 до 250 человек;  увеличение количества публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте с 50 до 65 публикаций;  увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования с 2980 до 3040 человек. |

**I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации Подпрограммы**

1. Патриотическое воспитание молодых граждан – это систематическая и целенаправленная деятельность органов местного самоуправления, учреждений, организаций, предприятий по формированию у молодых граждан патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнить гражданские обязанности в мирное и военное время. В Еткульском районе сложилась система патриотического воспитания, проводимая образовательными учреждениями, учреждениями культуры, комитетом по физической культуре и спорту, учреждениями дополнительного образования, что позволило добиться изменения в отношении граждан, общественности, средств массовой информации к проблемам патриотического воспитания в позитивную сторону.

2. В основе существующей системы патриотического воспитания Еткульского района лежит работа по патриотическому воспитанию учащейся молодежи. Идеологическими центрами патриотического воспитания стали – ЦПВ «Росток», МБУ «Еткульский краеведческий музей им. Сосенкова В.И.», Молодежный совет «Еткуль – территория молодости», школы, библиотеки. Сохранение и развитие способов координации деятельности органов власти, учреждений и организаций требует программного метода в осуществлении патриотического воспитания молодых граждан Еткульского района.

Анализ профилактической работы за три предшествующих году разработки муниципальной Подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) и поисковую деятельность | 200 | 210 | 220 |
| 2. | Количество публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте | 10 | 15 | 20 |
| 3. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования | 2700 | 2900 | 2980 |

**II. Основные цели и задачи Подпрограммы**

3. Основные цели Подпрограммы:

Создание условий для развития системы патриотического воспитания детей и молодежи, проживающих на территории Еткульского муниципального района, обеспечение преемственности поколений, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

Все это способствует развитию и дальнейшему формированию патриотического сознания граждан как важнейшей ценности – одной из основ духовно-нравственного единства общества.

4. Данные цели определяют задачи Подпрограммы, которые включают:

- создание условий для развития волонтерского движения;

- информационное обеспечение патриотического воспитания детей и молодежи;

- организация и проведение мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи

**III. Перечень мероприятий Подпрограммы**

5. Система мероприятий Подпрограммы предоставлена в приложении 1 к Подпрограмме.

**IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий Подпрограммы**

6. Управление реализацией Подпрограммы осуществляется управлением культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района, которое несет ответственность за реализацию Подпрограммы и за обеспечение утвержденных показателей эффективности.

7. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы района, курирующий деятельность управления культуры и молодежной политики.

8. Ответственный исполнитель Подпрограммы:

- в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего Подпрограмму, разрабатывает и утверждает план реализации Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период, содержащий перечень наиболее важных контрольных событий муниципальной Подпрограммы с указанием их сроков и ожидаемых результатов;

- обеспечивает размещение плана реализации муниципальной Подпрограммы на официальном сайте;

- осуществляет мониторинг реализации Подпрограммы один раз в полугодие по состоянию на 1 июля, 31 декабря текущего финансового года нарастающим итогом с начала года;

- в срок до 16 июля (за полугодие) и до 20 февраля года, следующего за отчетным (за год), с учетом информации, направленной соисполнителями, направляет информацию по форме согласно приложению 9 к Порядку приятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации. К информации прилагается краткая пояснительная записка, включающая:

1) информацию о расходах бюджетных средств на реализацию Подпрограммы за отчетный период;

2) информацию о выполнении контрольных событий (предусмотрено в отчетном периоде, из них: выполнено в срок (с указанием фактических расходов на мероприятие), не выполнено в срок (с указанием фактических расходов на мероприятие), выполнено досрочно (с указанием фактических расходов на мероприятие);

3) причины невыполнения контрольных событий в срок, информацию о влиянии на выполнение мероприятия и реализацию Подпрограммы в целом.

- организует реализацию Подпрограммы, осуществляет внесение изменений в нее в установленном законодательством порядке, несет ответственность за достижение целевых показателей, а также за эффективное использование бюджетных средств;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для формирования Подпрограммы, подготовки плана реализации, ежеквартального мониторинга Подпрограммы;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

9. Соисполнители Подпрограммы:

- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

- в срок до 10 июля и до 15 февраля года, следующим за отчетным (за год), направляют ответственному исполнителю информацию по форме согласно приложению 9 к Порядку приятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы экономического отдела администрации Еткульского муниципального района;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета.

10. Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной Подпрограммы, содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий Подпрограммы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в порядке, установленном администрацией Еткульского муниципального района.

**V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и их обоснование**

11. В ходе реализации данной Подпрограммы ожидаются следующие результаты:

- увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) и поисковую деятельность с 220 до 250 человек;

- увеличение количества публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте с 50 до 65 публикаций;

- увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования с 2980 до 3040 человек.

Источником получения информации о показателе является информация, представляемая соисполнителями Подпрограммы

Сведения о целевых показателях Подпрограммы и их значениях указаны в Приложении № 2 к Подпрограмме.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями муниципальной Подпрограммы представлены в Приложении № 3 к муниципальной Программе.

Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей муниципальной Подпрограммы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в Приложении № 4 к муниципальной Программе.

**VI. Финансово-экономическое обоснование муниципальной Подпрограммы.**

12. Основными ресурсами реализации Подпрограммы являются финансовые, материально-технические и трудовые ресурсы. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составляют 1417,80 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 219,00 тыс. рублей;

в 2024 году – 943,80 тыс. рублей;

в 2025 году – 255,00 тыс. рублей.

13. Средства направляются на реализацию следующих задач Подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | | | **Обоснование расходов на реализацию мероприятия** |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1. | Создание условий для развития волонтерского движения | 30,00 | 35,00 | 100,00 | Средства направляются на приобретение сувенирной продукции. Объем финансирования мероприятий Подпрограммы исходит из объемов финансирования прошлых лет |
| 2. | Информационное обеспечение патриотического воспитания детей и молодежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Средства направляются на приобретение сувенирной продукции для потенциальных активистов Еткульского района. Объем финансирования мероприятий Подпрограммы исходит из объемов финансирования прошлых лет |
| 3. | Организация и проведение мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи | 189,00 | 908,80 | 155,00 | Средства направляются на приобретение сувенирной продукции, питания, транспортных услуг в рамках походов, оздоровительных полевых лагерей. Объем финансирования мероприятий Подпрограммы исходит из объемов финансирования прошлых лет |

14. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Приложением № 1 к Подпрограмме. Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться с учетом доходов местного бюджета на соответствующий финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Подпрограмме «Патриотическое воспитание молодых граждан Еткульского муниципального района»

на 2023-2025 годы

(в редакции постановления администрации

Еткульского муниципального района

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

Система мероприятий Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок реализации** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам реализации Подпрограммы, тыс. рублей** | | |
| **2023**  **год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1. Создание условий для развития волонтерского движения** | | | | | | | |
| 1.1 | Экологический поход «Экодесант» | УК и МП | 2023-2025 годы | Районный бюджет | 30,00 | 35,00 | 100,00 |
| 1.2 | Фестиваль музыки  «Территория молодости» посвященный Дню молодёжи | УК и МП | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| **Итого:** | | | | | **30,00** | **35,00** | **100,00** |
| **2. Информационное обеспечение патриотического воспитания детей и молодежи** | | | | | | | |
| 2.1 | Автопробег по профориентации | УО, УК и МП | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 2.2 | Освещение в СМИ (на сайтах учреждений) информации о пропаганде патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи | УО, УК и МП | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| **Итого:** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3. Организация и проведение мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи** | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение районного конкурса и участие в областном туре конкурса на лучшее знание государственных символов России | УО | Сентябрь  2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 3.2 | Проведение муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница» | УО | Апрель  2023-2025 годы | Районный бюджет | - | 20,00 | - |
| 3.3 | Участие в областном фестивале творческих коллективов музыкально-песенного фольклора «Уральские прикрасы» | УК и МП | Июнь  2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 3.4 | Оздоровительный лагерь «Казачок» | УО  (ЦПВ «Росток») | Июль  2023-2025 годы | Районный бюджет | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3.5 | Велопоход | УО  (ЦПВ «Росток») | Август  2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 3.6 | Пеший поход | УО  (ЦПВ «Росток») | Июнь  2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 3.7 | «Георгиевская лента» | УК и МП | Май  2023-2025 годы | Областной бюджет | 3,00 | 3,00 | - |
| 3.8 | «Терроризму скажем - НЕТ» | УК и МП | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 3.9 | Комплексная поисковая экспедиция «Вахта памяти в Северном Крыму» | УО  (ЦПВ «Росток») | Апрель  2023-2025 годы | Районный бюджет | 20,00 | - | 20,00 |
| 3.10 | День «Героев Отечества» | УК и МП | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 3.11 | Премия им. Е.Г. Зязева | Администрация Еткульского муниципального района | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 3.12 | Поддержка юнармейского движения в Еткульском районе | УО | 2023-2025 годы | Районный бюджет | 20,00 | - | 20,00 |
| 3.13 | Месячник военно-патриотического воспитания | УО | 17-25 февраля  2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 3.14 | Фестиваль поэзии и памяти павших солдат во всех воинах «Белые журавли» | УК и МП | Сентябрь  2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 3.15 | Квиз-игра «По страницам истории» | УК и МП | 2023-2025 годы | Районный бюджет | 10,00 | 26,61 | 20,00 |
| 3.16 | Заочный конкурс музеев  «Патриотический курс» | УК и МП, Еткульский краеведческий музей | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 3.17 | Муниципальный этап Всероссийского молодежного фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» | УК и МП | 2023-2025 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 3.18 | Муниципальный этап акции «Вахта памяти» | УК и МП | 1-2 квартал  2023-2025 годы | Областной бюджет | 3,00 | 3,00 | - |
| 3.19 | Мероприятия, посвященные памятным датам России | УК и МП | 2023-2025 годы | Областной бюджет | 3,00 | 3,00 | - |
| 3.20 | Акция «Я – гражданин России» | УК и МП | Март  2023-2025 годы | Районный бюджет | 18,665 | 6,78 | 50,00 |
| 3.21 | Акция «Огонь Памяти» | УК и МП | Май  2023-2025 годы | Районный бюджет | 25,00 | 18,39 | 25,00 |
| 3.22 | Юбилей Молодежного совета «Еткуль-территория молодости» | УК и МП | Сентябрь  2023 года | Районный бюджет | 66,335 | - | - |
| 3.23 | Приобретение снаряжения и оборудования для ЦПВ «Росток» | УО  (ЦПВ «Росток») | 2024 год | Районный бюджет | - | 494,40 | - |
| 3.24 | Приобретение формы для отряда «Юнармия» | УО  (ЦПВ «Росток») | 2024 год | Районный бюджет | - | 150,00 | - |
| 3.25 | Приобретение формы для волонтеров | УК и МП | 2024 год | Районный бюджет | - | 40,00 | - |
| 3.26 | «Мы-волонтеры России!» | УК и МП | 2024 год | Районный бюджет | - | 68,22 | - |
| 3.27 | Приобретение продуктов питания для центра патриотического воспитания «Росток» | УО  (ЦПВ «Росток») | 2024 год | Районный бюджет | - | 51,95 | - |
| 3.28 | Приобретение оборудования для Юнармии | УО | 2024 год | Районный бюджет | - | 23,46 | - |
| **Итого:** | | | | | **189,00** | **908,80** | **155,00** |
| **Итого по Подпрограмме:** | | | | | **219,00** | **943,80** | **255,00** |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Подпрограмме «Патриотическое воспитание молодых граждан Еткульского муниципального района»

на 2023-2025 годы

(в редакции постановления администрации

Еткульского муниципального района

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

Сведения о целевых показателях Подпрограммы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей по годам реализации Подпрограммы** | | | | |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **за период реализации Подпрограммы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан Еткульского муниципального района» | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для развития волонтерского движения | | | | | | | |
| 1.1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) и поисковую деятельность | человек | 220 | 230 | 240 | 250 | 720 |
| Задача 2. Информационное обеспечение патриотического воспитания детей и молодежи | | | | | | | |
| 2.1 | Количество публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте | единиц | 50 | 55 | 60 | 65 | 180 |
| Задача 3. Организация и проведение мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи | | | | | | | |
| 3.1 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования | человек | 2980 | 3000 | 3020 | 3040 | 9060 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном районе»

на 2023-2025 годы

(в редакции постановления администрации

Еткульского муниципального района

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями

муниципальной Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий муниципальной Программы** | **Ожидаемый результат их выполнения** | **Связь с целевыми показателями** |
| 1. | Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, спорта, интеллектуальной и творческой деятельности: п.п. 1.1-1.10 Приложения № 1 Подпрограммы «Молодежная политика в Еткульском муниципальном районе» | Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня с 2350 до 2500 человек | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня |
| Увеличение количества мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» с 13 до 16 единиц | Количество мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» |
| Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» с 270 до 300 человек | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» |
| Проведение молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования-12 единиц | Проведение молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования |
| 2. | Вовлечение молодых людей в предпринимательскую, социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества: п.п. 2.1-2.25 Приложения № 1 Подпрограммы «Молодежная политика в Еткульском муниципальном районе» | Увеличение доли молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования с 20% до 23% | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования |
| 3. | Поддержка детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: п.п. 3.1-3.9 Приложения № 1 Подпрограммы «Молодежная политика в Еткульском муниципальном районе» | Вовлечение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных к данной группе, в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлечение в волонтерскую деятельность – 18 человек | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных к данной группе, вовлеченных в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлеченных в волонтерскую деятельность |
| 4. | Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан: п.п. 4.1-4.4 Приложения № 1 Подпрограммы «Молодежная политика в Еткульском муниципальном районе» | Проведение мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) – 18 единиц | Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) |
| 5. | Создание условий для развития волонтерского движения:  п.п. 1.1-1.2 Приложения № 1 Подпрограммы «Патриотическое воспитание молодых граждан Еткульского муниципального района» | Увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) и поисковую деятельность с 220 до 250 человек | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) и поисковую деятельность |
| 6. | Информационное обеспечение патриотического воспитания детей и молодежи: п.п. 2.1-2.2 Приложения № 1 Подпрограммы «Патриотическое воспитание молодых граждан Еткульского муниципального района» | Увеличение количества публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте с 50 до 65 публикаций | Количество публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте |
| 7. | Организация и проведение мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи: п.п. 3.1-3.21 Приложения № 1 Подпрограммы «Патриотическое воспитание молодых граждан Еткульского муниципального района» | Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования с 2980 до 3040 человек | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Программе «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном районе»

на 2023-2025 годы

(в редакции постановления администрации

Еткульского муниципального района

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей муниципальной программы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого показателя** | **Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей** | **Влияние внешних факторов и условий на достижение целевых показателей** |
| **I. Муниципальная Программа «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном районе»** | | | |
| 1. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» | Сокращение финансирования из районного бюджета |
| 2. | Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области». Показатель рассчитывается по формуле:  S - общее число молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании;  N - число молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях;  O - доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях.  O = | Сокращение финансирования из районного бюджета |
| 3. | Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» | Сокращение финансирования из районного бюджета |
| 4. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» | Сокращение финансирования из районного бюджета |
| 5. | Количество публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации о реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» | Сокращение финансирования из районного бюджета |
| 6. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) и поисковую деятельность | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» | Сокращение финансирования из районного бюджета |
| 7. | Количество мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» | Сокращение финансирования из районного бюджета |
| 8. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» | Сокращение финансирования из районного бюджета |
| 9. | Количество молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования. | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» | Сокращение финансирования из районного бюджета |
| 10. | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных к данной группе, вовлеченных в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлеченных в волонтерскую деятельность | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» | Сокращение финансирования из районного бюджета |
| **II. Муниципальная Подпрограмма «Молодежная политика в Еткульском муниципальном районе»** | | | |
| 1. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий | Сокращение финансирования из районного бюджета |
| 2. | Количество мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий | Сокращение финансирования из районного бюджета |
| 3. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий | Сокращение финансирования из районного бюджета |
| 4. | Проведение молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий | Сокращение финансирования из районного бюджета |
| 5. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий | Сокращение финансирования из районного бюджета |
| 3. | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных к данной группе, вовлеченных в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлеченных в волонтерскую деятельность | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий | Сокращение финансирования из районного бюджета |
| 4. | Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий | Сокращение финансирования из районного бюджета |
| **III. Муниципальная Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан Еткульского муниципального района»** | | | |
| 5. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) и поисковую деятельность | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий | Сокращение финансирования из районного бюджета |
| 6. | Количество публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий | Сокращение финансирования из районного бюджета |
| 7. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования | Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий | Сокращение финансирования из районного бюджета |