УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Еткульского муниципального района

от 24.12.2019 г. № 941

в редакции постановления администрации

Еткульского муниципального района

от 08.04.2021 г. № 278

План реализации

муниципальной программы

Развитие социальной защиты населения в Еткульском муниципальном районе

на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ответственный за исполнение муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы | Срок начала реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, тыс. рублей | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | Управление социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района (далее-УСЗН) | X | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | **242 897,03** | **250 251,20** | **257 985,90** |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | **32 821,30** | **36 493,40** | **37 323,10** |
|  | Областной бюджет |  |  | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | **205 864,67** | **209 617,10** | **216 021,70** |
|  | Местный бюджет |  |  | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | **4 211,06** | **4 140,70** | **4 641,10** |
| **1.** | Подпрограмма «**Дети Южного Урала»** | УСЗН | X | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2022  31.12.2021  31.12.2022 | **80 537,30** | **84 277,10** | **86 282,10** |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2022  31.12.2021  31.12.2022 | **18 335,90** | **20 372,90** | **21 126,10** |
|  | Областной бюджет |  |  | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2022  31.12.2021  31.12.2022 | **62 201,40** | **63 904,20** | **65 156,00** |
| 1.1 | Мероприятие Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | УСЗН | Приобретение жилых помещений и предоставление их лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 11 915,76 | 9 422,40 | 9 422,40 |
|  | Контрольное событие: приобретение и предоставление жилых помещений | Отдел муниципального имущества | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 1.2 | Мероприятие Проведение информационной кампании по вопросам семейного воспитания детей, лишенных родительского попечения | УСЗН | Информирование граждан посредством СМИ, интернет-источников, буклетов и устных консультаций по вопросам семейного воспитания детей, лишенных родительского попечения. | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | без финансирования | без финансирования | без финансирования |
|  | Контрольное событие: информирование граждан по вопросам профилактики социального сиротства, устные консультации, подготовка печатных материалов | Отдел опеки и попечительства, Отделение помощи семье и детям КЦСОН | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 1.3 | Мероприятие Проведение клуба «Семейный очаг» для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УСЗН, КЦСОН | Обмен опытом приемных семей по решению вопросов развития и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | Контрольное событие: проведение мероприятий в рамках клуба «Семейный очаг», привлечение специалистов | Отдел опеки и попечительства УСЗН, ОПСиД | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 1.4 | Мероприятие Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | УСЗН | финансирование деятельности отдела опеки и попечительства УСЗН | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 1663,74 | 1434,5 | 1434,5 |
|  | Контрольное событие : ежегодное финансирование деятельности отдела опеки и попечительства УСЗН | УСЗН, отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 1.5 | Мероприятие Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=159775&date=02.10.2019) Челябинской области от 25.10.2007г. N212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье" | УСЗН | Увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Еткульском м.р. | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 30121,7 | 33144,5 | 33631,5 |
|  | Контрольное событие: прием документов от заявителей, осуществление выплат приемным семьям | УСЗН, отдел льгот | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 1.6 | Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области "О пособии на ребенка" | УСЗН | Поддержка многодетной малообеспеченной семье: на детей от 0 до 16 лет;  одиноким матерям;  на детей-инвалидов;  на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;  на детей военнослужащих. Выплата ежемесячного пособия: | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 13 982,30 | 15 168,6 | 15 775,3 |
|  | Контрольное событие: Прием документов от заявителей с целью назначения пособия на ребенка и осуществление ежемесячных выплат пособия на ребенка | УСЗН, отдел семьи и детских пособий | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 1.7 | Ежемесячная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом ЧО " О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семье" | УСЗН | Дополнительная мера социальной поддержки многодетной малообеспеченной семьи на оплату коммунальных услуг: | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 3702,5 | 3950,4 | 4108,4 |
|  | Контрольное событие: Прием документов от заявителей с целью назначения дополнительных мер социальной поддержки многодетной семье и осуществление ежемесячных выплат на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье | УСЗН, отдел семьи и детских пособий | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 1.8 | Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330126&date=02.10.2019) от 19 мая 1995 года N81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | УСЗН | Выплата пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 18 335,9 | 20372,9 | 21126,10 |
|  | Контрольное событие: прием документов заявителя с целью назначения выплат в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и осуществление выплат в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | УСЗН отдел семьи и детских пособий | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 1.9 | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области "Об областном единовременном пособии при рождении ребенка" | УСЗН | Повышение уровня рождаемости: | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 815,4 | 783,9 | 783,9 |
|  | Контрольное событие: Прием документов от заявителей с целью назначения единовременного пособия при рождении ребенка и осуществление единовременных выплат при рождении ребенка | УСЗН отдел семьи и детских пособий | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| **2.** | Подпрограмма «**Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан»** | УСЗН, КЦСОН, Культура | X | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | **103 311,51** | **107 974,00** | **113 565,7** |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | **14 485,40** | **16 120,50** | **16 197,00** |
|  | Областной бюджет |  |  | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | **87 309,05** | **90 670,0** | **95 685,20** |
|  | Местный бюджет |  |  | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | **1 517,06** | **1 183,50** | **1 683,50** |
| 2.1 | Мероприятие Ежемесячная денежная выплата в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=165041&date=02.10.2019) Челябинской области от 30.11.2004 г. N 327-ЗО "О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области" | УСЗН | Выплата произведена гражданам из числа ветеранов: | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 16 307,8 | 17 456,6 | 18 154,8 |
|  | Контрольное событие: Осуществление назначения ежемесячных денежных выплат ветеранам и перечисления ежемесячных денежных выплат ветеранам | УСЗН, отдел льгот | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 2.2 | Ежемесячная денежная выплата в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=155345&date=02.10.2019) Челябинской области от 28.10.2004 г. N 282-ЗО "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области" | УСЗН | Выплата произведена гражданам из числа жертв политических репрессий: | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 2 152,20 | 2 275,9 | 2 365,4 |
|  | Контрольное событие: осуществление назначения ежемесячных денежных выплат гражданам , имеющим статус жертв политических репрессий и перечисления ежемесячных денежных выплат гражданам , имеющим статус жертв политических репрессий | УСЗН, отдел льгот | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 2.3 | Ежемесячная денежная выплата в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=163062&date=02.10.2019) Челябинской области от 29.11.2007 г. N 220-ЗО "О звании "Ветеран труда Челябинской области" | УСЗН | Выплата произведена гражданам из числа ветеранов труда Челябинской области: | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 11 816,10 | 12 521,6 | 13 022,5 |
|  | Контрольное событие: Осуществление назначения ежемесячных выплат ветеранам труда Челябинской области и перечисления ежемесячных выплат ветеранам труда Челябинской области | УСЗН, отдел льгот | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 2.4 | Меры социальной поддержки в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=150814&date=02.10.2019) Челябинской области от 24.08.2016 г. N 396-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц" | УСЗН | Выплата произведена гражданам из числа детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц: | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 1319,2 | 1132,3 | 1132,3 |
|  | Контрольное событие: Осуществление назначения ежемесячных выплат детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и перечисления ежемесячных выплат детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц | УСЗН, отдел льгот | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 2.5 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=154181&date=02.10.2019) Челябинской области от 25.01.1996 г. N 16-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области" | УСЗН | Выплата произведена отдельным категориям граждан: | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 23,1 | 24,7 | 25,7 |
|  | Контрольное событие: Осуществление назначения компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан и перечисления компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН, отдел льгот | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 2.6 | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=154181&date=02.10.2019) Челябинской области от 25.01.1996 г. N 16-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области" | УСЗН | Выплаты произведены гражданам, старше 70 лет | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 898,10 | 1014,1 | 1061,3 |
|  | Контрольное событие: Осуществление назначения компенсационных выплат на уплату взносов за капитальный ремонт гражданам пожилого возраста и перечисления компенсационных выплат на уплату взносов за капитальный ремонт гражданам пожилого возраста | УСЗН, отдел льгот | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 2.7 | Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=154181&date=02.10.2019) Челябинской области от 25.01.1996 г. N 16-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области" | УСЗН | Выплаты произведены ветеранам: | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 3,5 | 4,1 | 4,1 |
|  | Контрольное событие: Осуществление назначения компенсационных выплат за пользование услугами связи ветеранам и инвалидам войн и перечисления компенсационных выплат за пользование услугами связи ветеранам и инвалидам войн | УСЗН, отдел льгот | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 2.8 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки путем предоставления субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг: | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 15 749,74 | 17 771,2 | 20 009,4 |
|  | Контрольное событие: Осуществление расчета и назначения средств, необходимых для предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и перечисление сумм субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН, отдел субсидий | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 2.9 | Субвенции на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в части администрирования) | УСЗН | Финансирование деятельности отдела субсидий | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 2 830,37 | 2 456,40 | 2 456,40 |
|  | Контрольное событие: ежегодное финансирование организации деятельности отдела субсидий УСЗН | УСЗН, отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 2.10 | Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=150813&date=02.10.2019) Челябинской области от 30.06.2016 г. N 374-ЗО "О предоставлении гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги" | УСЗН | Выплаты гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги: | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 0,00 | 6,2 | 6,2 |
|  | Контрольное событие: Осуществление расчета и назначения средств, необходимых для предоставления адресной субсидии гражданам и перечисление сумм адресной субсидии гражданам | УСЗН, отдел субсидий | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 2.11 | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН | Выплаты произведены гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах за 2020г – 1030 получателей | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 35 713,50 | 35 644,0 | 37 069,8 |
|  | Контрольное событие: Осуществление назначения выплат за жилье, отопление и освещение гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках и перечисления выплат гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах | УСЗН, отдел льгот | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 2.12 | Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=150863&date=02.10.2019) Челябинской области от 27.10.2005 г. N 410-ЗО "О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение" | УСЗН | Материальная поддержка граждан на захоронение родственников | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 267,90 | 330,70 | 343,90 |
|  | Контрольное событие: Прием документов заявителя с целью назначения пособия на погребение и осуществление выплат по погребению | УСЗН, отдел льгот | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 2.13 | Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | УСЗН | Повышение реальных доходов граждан, подвергшихся воздействию радиации: | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 317,90 | 348,0 | 348,0 |
|  | Контрольное событие: Осуществление расчета потребности в средствах, необходимых для осуществления ежегодных и ежемесячных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации и перечисление гражданам, подвергшимся воздействию радиации, ежегодных и ежемесячных выплат | УСЗН, отдел льгот | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 2.14 | Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | УСЗН | Выплаты произведены лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 1892,60 | 2014,8 | 2095,40 |
|  | Контрольное событие: Осуществление назначения ежегодных денежных выплат лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» и перечисления ежегодных денежных выплат указанным лицам | УСЗН, отдел льгот | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 2.15 | Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН | Выплаты произведены ветеранам и инвалидам | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 12271,00 | 13751,40 | 13747,30 |
|  | Контрольное событие: Осуществление назначения компенсационных выплат за расходы на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам и инвалидам и перечисления компенсационных выплат за расходы на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | УСЗН, отдел льгот | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 2.16 | Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=324170&date=02.10.2019) от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | УСЗН | Выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 3,9 | 6,3 | 6,3 |
|  | Контрольное событие: Осуществление назначения и ежегодной выплаты компенсационной страховой премии по факту обращения инвалида | УСЗН, отдел льгот | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 2.17 | Реализация переданных государственных полномочий по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании социального контракта | УСЗН | Финансирование деятельности УСЗН по назначению государственной социальной помощи на основании соц. контракта. | 01.01.2021  01.01.2022 | 30.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 2,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Контрольное событие: ежегодное финансирование УСЗН в рамках переданных полномочий по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании соц. контракта | УСЗН, отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | 31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 2.18 | Приобретение технических средств реабилитации для пункта проката в муниципальном учреждении комплексного центра социального обслуживания населения | УСЗН, КЦСОН | Приобретение ТСР для создания и открытия пункта проката ТСР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 200,20 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие: осуществление закупок и заключение договора поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; приобретение ТСР | УСЗН, отдел бухгалтерского учета и отчетности, КЦСОН | X | X | 02.10.2020 | X | X | X |
| 2.19 | Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | УСЗН | Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 1148,56 | 914,50 | 1375,0 |
|  | Контрольное событие: составление акта обследования материально-бытовых условий семьи для рассмотрения вопроса оказания единовременного социального пособия и выделение гражданам денежных средств | КЦСОН: отделение срочной социальной помощи, отдел бухгалтерского учета | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 2.20 | Организация и проведение общественных (памятных) мероприятий | УСЗН, КЦСОН | Расширение круга общения и интересов, развитие творческого потенциала граждан пожилого возраста: | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 308,5 | 269,0 | 308,5 |
|  | Контрольное событие: организация и проведение общественных, памятных и иных мероприятий для граждан пожилого возраста | УСЗН, КЦСОН | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| **3.** | Подпрограмма «**Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций**» | УСЗН | X | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | **876,4** | **655,0** | **655,0** |
|  | Местный бюджет |  |  | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 876,4 | 655,0 | 655,0 |
| 3.1 | Предоставление субсидий Общественной организация ветеранов (пенсионеров) труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Еткульского муниципального района Челябинской области на осуществление деятельности | УСЗН | Ежегодное предоставление субсидии некоммерческой организации, осуществляющей поддержку ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в 2020-2022 годах | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 876,4 | 595,0 | 595,0 |
|  | Контрольное событие: Предоставление субсидий некоммерческой организации, осуществляющей поддержку ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | УСЗН, отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 3.2 | Информационное сопровождение реализации социально значимых проектов и деятельности СОНКО - получателей государственной поддержки | УСЗН | Информационное сопровождение реализации социально значимых проектов и деятельности СОНКО в СМИ Количество информационных материалов, освещающих деятельность СОНКО, размещенных в информационно-коммуникационной сети Интернет – не менее 14 материалов | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | Контрольное событие: Информационное сопровождение реализации социально значимых проектов и деятельности СОНКО на официальных сайтах, в районной газете «Искра» | УСЗН | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 3.3 | Организация консультирования СОНКО по вопросам их деятельности и реализации их социальных программ и общественно значимых проектов | УСЗН | Проведены консультации СОНКО по вопросам их деятельности и реализации их социальных программ и общественно значимых проектов- не менее 2 СОНКО в год | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | Контрольное событие: Проведение консультаций представителей СОНКО по вопросам деятельности и реализации их социальных программ и общественно значимых проектов | УСЗН, КЦСОН, | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 3.4 | Обеспечение рассмотрения вопросов участия СОНКО в оказании услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов, действующих при органах исполнительной власти Челябинской области | УСЗН, КЦСОН, | Рассмотрены вопросы участия СОНКО в оказании услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов, действующих при органах исполнительной власти Челябинской области – не менее 1 раза в год | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | Контрольное событие: оказание содействия в формировании информации по вопросам участия СОНКО в оказании услуг в социальной сфере | УСЗН, КЦСОН | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 3.5 | Организация и проведение общественных (памятных) мероприятий совместно с Еткульской районной организацией «Челябинская областная общественная организация Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» | УСЗН, КЦСОН | Улучшение качества жизни, расширение круга общения, развитие спортивного и творческого потенциала инвалидов, граждан с ограниченными возможностями здоровья и других МГН | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Контрольное событие: организация и финансирование проведения творческих, общественных, спортивных мероприятий совместно с районным обществом инвалидов | УСЗН, КЦСОН | X | X | 31.12.2020 | X | X | X |
| **4.** | Подпрограмма «**Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан**» | УСЗН, КЦСОН, ПРИЮТ | X | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | **58 171,82** | **57 345,10** | **57 483,10** |
|  | Областной бюджет |  |  | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | **56 354,22** | **55 042,90** | **55 180,50** |
|  | Местный бюджет |  |  | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | **1 817,60** | **2 302,20** | **2 302,60** |
| 4.1 | Предоставление субсидий бюджету Еткульского муниципального района Челябинской области на организацию работы УСЗН и подведомственных учреждений | УСЗН, КЦСОН, ПРИЮТ | Организация работы УСЗН и подведомственных учреждений, повышение качества предоставления и доступности мер социальной поддержки граждан | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 56 354,22 | 55 042,90 | 55 180,50 |
|  | Контрольное событие: Финансирование расходов на организацию работы управления социальной защиты населения и подведомственных учреждений | УСЗН, отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 4.2 | Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами | УСЗН | Повышение качества предоставления и доступности мер социальной поддержки граждан | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 1 817,6 | 2 302,2 | 2 302,6 |
|  | Контрольное событие: финансирование расходов УСЗН по предоставлению мер социальной поддержки граждан | УСЗН, отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |

».