УТВЕРЖДАЮ:

Глава Еткульского муниципального района В.Н. Головчинский

« 30 » июня 2016 года

**Акт проверки № 8-2016**

Управления образования администрации Еткульского

муниципального района за период с 01.01.2015 г. по 30.04.2016 г.

30.06.2016 г. с. Еткуль

Отделом внутреннего муниципального финансового контроля администрации Еткульского муниципального района на основании статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, плана проведения проверок муниципальных заказчиков на I полугодие 2016 года, утвержденным распоряжением администрации Еткульского муниципального района от 28.10.2015 г. № 1187, в редакции распоряжения администрации Еткульского муниципального района от 28.01.2016 г. № 39 и распоряжения администрации Еткульского муниципального района от 08.06.2016 г. № 583 в период с 16.06.2016 г. по 30.06.2016 г. в Управлении образования администрации Еткульского муниципального района за период, ИНН 7430010973, расположенном по адресу: Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Первомайская, д. 2 проведена проверка полноты и достоверности отчетности по реализации муниципальной программы «Организация питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений Еткульского муниципального района» за период с 01.01.2015 г. по 30.04.2016 г. Проверку проводила начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля Нурмухаметова Р.Р.

Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа предоставленных документов и сведений, в том числе рассмотрены:

- положение учреждения;

- муниципальные программы на 2015, 2016 гг.;

- годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2015 год.

При проведении проверки использовались:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (далее – Бюджетный кодекс);

- Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 30.09.2009 г. № 581 «Положения о бюджетном процессе в Еткульском муниципальном районе» (в редакции решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 30.10.2013 г. № 459);

- постановление администрации Еткульского муниципального района от 25.12.2013 г. № 889 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации»;

- постановление администрации Еткульского муниципального района от 25.12.2013 г. № 889а «О Порядке проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ».

**Сведения о проверяемой организации.**

Управление образования администрации Еткульского муниципального района (далее – Управление образования) создано путём изменения типа существующего управления образования администрации Еткульского муниципального района и является правопреемником прав и обязанностей управления образования администрации Еткульского муниципального района, созданного для оказания и исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Еткульского муниципального района в сфере образования, является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками.

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение, тип – казённое.

Официальное наименование Управления:

полное: Управление образования администрации Еткульского муниципального района;

сокращенное: Управление образования.

Местонахождения Управления:

юридический адрес: 456560, Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Ленина, дом 34;

фактический адрес: 456560, Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Первомайская, дом 2.

**В ходе проведения проверки установлено:**

В соответствии с пунктом 18.1 Положения о бюджетном процессе в Еткульском муниципальном районе, утвержденным Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 30.09.2009 г. № 581 (в редакции решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 30.10.2013 г. № 459) порядок принятия решений о разработке муниципальных программ района и формирования и реализации указанных программ устанавливается правовым актом администрации района. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации утвержден постановлением администрации Еткульского муниципального района от 25.12.2013 г. № 889 (далее – Порядок о разработке муниципальных программ).

Согласно пункту 18.3 Положения о бюджетном процессе в Еткульском муниципальном районе, утвержденным Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 30.09.2009 г. № 581 (в редакции решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 30.10.2013 г. № 459) по каждой муниципальной программе района ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются администрацией района. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ утвержден постановлением администрации Еткульского муниципального района от 25.12.2013 г. № 889а.

Муниципальной программой «Совершенствование организации питания обучающихся образовательных учреждений в Еткульском муниципальном районе на 2013-2015 годы», утверждённой постановлением администрации Еткульского муниципального района от 29.12.2012 года № 929 (далее – муниципальная программа на 2015 год) определены получатели денежных средств и непосредственные исполнители программы в 2015 году: муниципальные образовательные учреждения – 6215,8 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы на 2015 год является Управление образования администрации Еткульского муниципального района, а соисполнителями – муниципальные образовательные учреждения. При этом обязанность по осуществлению контроля за использованием денежных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, возложена на Управление образования.

Первоначально для реализации муниципальной программы на 2015 год из местного бюджета выделено бюджетных ассигнований – 5806,50 тыс. рублей.

В результате всего на реализацию муниципальной программы в 2015 году объем бюджетных ассигнований с учетом изменений составил 6806,0 тыс. рублей (по источникам финансирования: местный бюджет – 6031,44 тыс. рублей, дотация из областного бюджета – 774,56 тыс. рублей). Фактически израсходовано – 6429,97 тыс. рублей (местный бюджет – 5655,41 тыс. рублей, областной бюджет – 774,56 тыс. рублей).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные образовательные учреждения | Первоначально выделено бюджетных ассигнований из местного бюджета в 2015 году, рублей | Выделено бюджетных ассигнований из местного бюджета в 2015 году (с учетом изменений), рублей | Исполнено в 2015 году, рублей  |
| МБОУ "Еткульская   СОШ" | 512800,0 | 1909923,56 | 1685711,32 |
| МБОУ "Коелгинская СОШ | 296500,0 |
| МБОУ "Селезянская     СОШ" | 390400,0 |
| МБОУ "Еткульская НОШ" | 356300,0 |
| МКОУ "Еманжелинская СОШ" | 1017600,0 | 602215,69 | 595800,0 |
| МКОУ "Белоносовская СОШ" | 638500,0 | 716684,31 | 715156,21 |
| МКОУ "Лебедевская   ООШ" | 162500,0 | 160251,63 | 154347,74 |
| МКОУ "Каратабанская   СОШ" | 672800,0 | 848566,60 | 831322,06 |
| МКОУ "Пискловская ООШ" | 191100,0 | 191100,0 | 184161,56 |
| МКОУ "Новобатуринская    СОШ" | 290800,0 | 355800,0 | 310529,69 |
| МКОУ "Таяндинская    СОШ" | 362000,0 | 412000,0 | 377771,70 |
| МКОУ Коелгинская СОШ «Эврика» | 313600,0 | 122623,91 | 122623,91 |
| МКОУ "Белоусовская ООШ" | 131200,0 | 128734,60 | 119038,14 |
| МКОУ "Шибаевская   ООШ" | 145500,0 | 138292,41 | 126892,47 |
| МКОУ "Потаповская  ООШ" | 111200,0 | 111200,0 | 101673,15 |
| МКОУ "Приозерная НОШ" | 59800,0 | 76972,99 | 76968,81 |
| МКОУ "Печенкинская ш/с" | 79800,0 | 144000,0 | 141420,84 |
| МКОУ "Погорельская ш/с" | 74100,0 | 113081,77 | 111996,68 |
| ИТОГО: | 5806500,0 | 6031447,47 | 5655414,28 |

Согласно пункту 19 Порядка о разработке муниципальных программ муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. В муниципальную программу на 2015 год при изменении объемов финансирования изменения не внесены.

В соответствии с пунктом 22 Порядка о разработке муниципальных программ ответственный исполнитель предоставляет годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в экономический отдел администрации Еткульского муниципального района до 1 апреля. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в экономический отдел администрации Еткульского муниципального района представлен.

Выявлены несоответствия утвержденных данных, указанных в муниципальной программе на 2015 год (приложение № 2) с данными годового отчета о ходе реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программного мероприятий | Единица измерения  | Плановое значение из муниципальной программы на 2015 год | Плановое значение из годового отчета за 2015 год | Фактические значения по итогам 2015 года из годового отчета |
| 1 | Обеспечение горячим завтраком учащихся муниципальных образовательных организаций  | человек | 2750 | 2935 | 2601 |
| 2 | Организация готовности пищеблоков к новому учебному году  | Кол-во пищеблоков | 14 | 14 | 14 |
| 3 | Питание учащихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, опекаемых, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  | человек | 2450 | 1429 | 1429 |
| 4 | Ежемесячный мониторинг организации школьного питания в разрезе образовательных организаций  | В течение учебного года | 20 | 18 | 18 |

Таким образом, не внесены изменения в муниципальную программу на 2015 год при изменении показателей объема выполнения программных мероприятий.

Фактические значения объемных показателей по итогам 2015 года в годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы проставлены на основании представленной в Министерство образования и науки Челябинской области (исх. 572 от 23.11.2015 г.) информации об организации питания обучающихся в образовательных организациях в 1, 2 и 3-м кварталах 2015 года.

Согласно пункту 24 Порядка о разработке муниципальных программ годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет. Управлением образования годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет размещен.

Муниципальной программой «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций в Еткульском муниципальном районе на 2016 год», утверждённой постановлением администрации Еткульского муниципального района от 24.12.2015 года № 418 (далее – муниципальная программа на 2016 год) определены получатели денежных средств и непосредственные исполнители программы: муниципальные образовательные учреждения – 9273,2 тыс. рублей.

Первоначально для реализации муниципальной программы на 2016 год из местного бюджета выделено бюджетных ассигнований – 9273,2 тыс. рублей.

На основании письма Управление образования от 01.03.2016 г. № 68 внесены изменения в ассигнования, лимиты, кассовый план в сумме 5000,0 тыс. рублей, в связи с переносом суммы в муниципальную программу «Развитие системы образования Еткульского муниципального района на 2014-2017 годы».

В результате на реализацию муниципальной программы на 2016 год объем бюджетных ассигнований с учетом изменений составил – 4273,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2016 г., фактически израсходовано – 2691,9 тыс. рублей.

В муниципальную программу на 2016 год внесены изменения постановлением администрации Еткульского муниципального района от 02.03.2016 г. № 63 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация питания обучающихся образовательных организаций в Еткульском муниципальном районе на 2016 год» в связи с изменением объемов финансирования.

**По результатам проверки установлено:**

В результате проведения проверки полноты и достоверности отчетности по реализации муниципальной программы «Организация питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений Еткульского муниципального района» выявлено следующее:

- при изменении объемов финансирования в муниципальную программу на 2015 год изменения не внесены;

- при изменении показателей объема выполнения программных мероприятий в муниципальную программу на 2015 год изменения не внесены;

- выявлены несоответствия утвержденных данных, указанных в муниципальной программе на 2015 год с данными годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Управление образования администрации Еткульского муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта вправе представить в отдел внутреннего муниципального финансового контроля администрации Еткульского муниципального района письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки.

Акт составлен:

Начальник отдела внутреннего

муниципального финансового контроля Р.Р. Нурмухаметова

С актом ознакомлен:

Начальник О.В. Выборнова

 дата