

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

пятого созыва

**Р Е Ш Е Н И Е**

|  |
| --- |
|  |

от \_27.05.2020 г.\_ № \_701\_

с. Еткуль

О ходе выполнения муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2020 годы» в 2019 году

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела общественной безопасности администрации Еткульского муниципального района Кочневой С. А. «О ходе выполнения муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2020 годы» в 2019 году, отмечая полное исполнение мероприятий программы, невыполнение показателя по количеству деструктивных событий, количеству погибших, травмированных и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, ввиду некорректного определения целевого индикатора

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2020 годы» в 2019 году принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации Еткульского муниципального района и основным разработчикам аналогичной программы на очередной период уточнить определения целевых индикаторов программы для дальнейшего повышения уровня защищенности населения и территорий от реальных угроз и опасностей, обеспечить качественный анализ ресурсного, кадрового, технического и финансового обеспечения деятельности пожарных дружин в Еткульском муниципальном районе.

1. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по отраслям производства, жилищно-коммунальному хозяйству и социальной политике (председатель Барчук И. В.).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального района И. В. Михайлов

**Информация**

**о ходе выполнения муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2020 годы» в 2019 году**

Программа принята постановлением администрации Еткульского муниципального района от 31.10.2017 г. № 667.

Цель программы - является повышение уровня защиты населения и территории Еткульского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз военного и мирного времени;

Задачи:

-обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

-обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Объем финансирования Программы на 2019 год составляет 2 063 430 рублей, в том числе:

за счет районного бюджета – 289 430 рублей,

за счет средств бюджета сельских поселений 1 774 000 рублей.

Затрачено на мероприятия программы в 2019 году 2 036 304,31 рублей, в том числе:

за счет районного бюджета – 262 304,31 рублей,

за счет средств бюджета сельских поселений – 1 774 000 рублей.

Мероприятия программы реализуются по нескольким направлениям:

*1. Основные мероприятия программы*

Проведены все плановые заседания Комиссий (КЧС, ПУФ, ЭК).

Проводилась своевременная корректировка в нормативно-правовых документов в области ГО и ЧС.

*2. Мероприятия по подготовке должностных лиц,*

*специалистов и населения*

Диспетчеры ЕДДС ежемесячно принимают участие в тренировках МЧС России по Челябинской области (Отработка порядка действий в случае возникновения ЧС). Все тренировки проведены на оценку «хорошо».

В 2019 году в УМЦ ГО обучено 27 должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области ГО.

Подготовка населения в области ГО и защиты населения от ЧС, в области охраны жизни и здоровья на водных объектах осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района, в районной газете «Искра», в УКП ГО, расположенном на базе РДК с.Еткуль.

Ежегодно проводится обновление уголков ГО (12 уголков ГО в каждом сельском поселении).

*3. Мероприятия по обеспечению защиты населения и территории от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах*

В 2019 году принимали участие в годовой технической проверке системы оповещения с включением всех сирен и громкоговорителей. По итогам проверки система оповещения готова к оповещению населения.

Финансовые средства программы освоены на мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источники  финансирования | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Обслуживание КСЭОН, в том числе: | МБ | 222,0 | 100 |
| - Услуги связи | МБ | 123,6 | 100 |
| - Техническое обслуживание КСЭОН | МБ | 98,4 | 100 |
| 2 | Приобретение автономных пожарных извещателей | МБ | 40,3 | 100 |
| 3 | Взаимодействие с Еткульским территориальным отделом ЧОБУ «Шершневское лесничество» по недопущению перехода огня с земель с/х назначения на земли лесного фонда | БСП | 136,1 | 100 |
| 4 | Обеспечение работоспособности ДПК | БСП | 1637,9 | 100 |

Исполнено 100% мероприятий.

Выделено 3 (три) целевых индикатора программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовый показатель 2019 года | Фактический показатель 2019 года |
| 1. | количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах); | штук | 52 | 59 |
| 2. | количество погибших, травмированных и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах; | человек | 1 | 9 |
| 3. | экономический ущерб от деструктивных событий | млн. руб. | 69 | 16,050 |

Таким образом, проанализировав показатели целевых индикаторов, несмотря на то, что мероприятия программы выполнены в полном объеме, можно сделать вывод о том, что целевые индикаторы требуют уточнения, поскольку эффективность реализации Программы заключается прежде всего в повышении уровня защищенности населения и территорий от реальных угроз и опасностей, а именно обеспечении работоспособности КСЭОН, установке пожарных извещателей, обеспечении работоспособности постов ДПК и т.д.

Начальник отдела общественной безопасности С. А. Кочнева