СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _25.11.2020 г._  № _50_

с. Еткуль

| О ходе выполнения подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений» муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» в 2020 году |  |
| --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника Управления образования администрации Еткульского муниципального района Увариной Л. И. о ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений» муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском  муниципальном районе» в 2020 году, Собрание депутатов отмечает высокий уровень реализуемых мероприятий программы для создания безопасных условий жизнедеятельности образовательных организаций Еткульского муниципального района. Проводимые программные мероприятия обеспечивают поддержание  безопасного состояния всех объектов  в соответствии с нормативными документами.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т:

информацию о ходе выполнения подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений» муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» в 2020 году принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального района                                                      Н. Н. Васильева

Информация

о ходе выполнения подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений» муниципальной программы «Развитие образования

в Еткульском муниципальном районе» в 2020 году

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Законодательные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности заложены в Конституции Российской Федерации, в Законах Российской Федерации «О безопасности», «Об основах охраны труда в Российской Федерации», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Об образовании в Российской Федерации», в постановлении Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 (в редакции от 13.09.2019 № 1196) «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами».

В 2019 году программа «Безопасность образовательных учреждений Еткульского муниципального района на 2017 -2020 годы» стала подпрограммой муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» и  утверждена постановлением администрации Еткульского МР от 13.12.2019 года № 893. В подпрограмме запланированы мероприятия по двум направлениям «Пожарная безопасность» и «Транспортная безопасность». Мероприятия увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивают решение задач подпрограммы.

Основная цель подпрограммы: создание безопасных условий для организации учебно – воспитательного процесса в образовательных учреждениях Еткульского муниципального района, повышение уровня безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных учреждений – неукоснительно и планомерно выполняется.

В 2020 году на противопожарную безопасность образовательным учреждениям выделено 4603,0 тысяч рублей. За 10 месяцев текущего года  освоено 3477,9 тысяч рублей или  75,5% от запланированных расходов. Разница образовалась в связи с тем, что техническое обслуживание оборудования АПС и СОУЭ  происходит 1 раз в квартал. На конец текущего года запланированные мероприятия будут освоены в полном объеме.

По решению  комиссии ГО ЧС в 2019 году был утвержден поэтапный план замены существующих АПС и СОУЭ в образовательных организациях Еткульского муниципального района на 2020-2022 годы. В 2020 году запланирована замена  7 единиц АПС, из которых выполнено только в  2-х учреждениях -  МКОУ «Белоносовская СОШ» и МКОУ «Каратабанская СОШ» -  на сумму 595,0 и 381,1 тысяч рублей соответственно. В  2021 году в плане стоит заменить 9 единиц АПС. Таким образом, в бюджет на 2021 год Управлением образования заложены средства в размере 5228,0 тысяч рублей на замену уже 14 единиц АПС.

Также за этот же период в 2020 году:

-  проведена огнезащитная обработка в 8 образовательных учреждениях на сумму 229,2 тысячи рублей;

- заменены аварийные лампы на 65,5 тысяч рублей;

- проведены испытания пожарных лестниц, пожарных кранов на сумму 46,6 тысяч рублей;

- перезаряжены и приобретены огнетушители на сумму 93,5 тысяч рублей;

- заменены дверные эвакуационные блоки в МКДОУ «Еманжелинский д/с «Солнышко», МБОУ «Коелгинская СОШ», МБОУ ДО ДЮСШ на общую сумму 117,1 тысячи рублей;

- проведен ремонт электропроводки в МБОУ «Коелгинская СОШ» на сумму 56,7 тысяч рублей.

На мероприятия по направлению «Транспортная безопасность» общеобразовательным учреждениям выделено 1964,5 тысяч рублей. За 10 месяцев  2020 года освоено 1085,7 тысяч рублей или 55,3%. Проведены технический осмотр и ремонт автобусов на общую сумму 427,2 тысяч рублей; в 7 учреждениях водители прошли курсы повышения квалификации на сумму 15,0 тысяч рублей; заменены тахографы в автобусах МКОУ «Белоносовская СОШ» и МКОУ «Еманжелинская С(К)ОШ» на общую сумму 82,0 тысячи рублей. На конец года все запланированные мероприятия данного раздела  будут освоены в полном объеме.

Кроме того в рамках подпрограммы:

- во всех образовательных организациях своевременно обновляется и корректируется   необходимая документация организационно-распорядительного характера по вопросам пожарной и транспортной безопасности; так, согласно новым правилам организованной перевозки группы детей автобусами, утверждены постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 №1527, вступают в силу 01.01.2021 года, администрации школ отредактировали свой нормативный акт и готовы разместить его на официальном сайте организации;

- осуществляется физическая  охрана всех ОО  (вахтеры и сторожа);

- регулярно  во всех ОО проводятся  тренировочные эвакуации на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Все работники образовательных организаций обучены мерам пожарной безопасности;

- во всех учреждениях образования разработаны и согласованы  Паспорта безопасности образовательной организации.

Таким образом, запланированные на 2020 год бюджетные средства в размере 6 567,5 тысяч рублей реализованы за 10 месяцев текущего года на 69,5%. Остатки денежных средств по Программе будут исполнены до конца текущего года. Часть средств пройдут в декабре (поквартальные расходы), часть перераспределяется на устранение нарушений, выявленных в ходе плановых проверок надзорных органов (Госпожнадзор и Госпотребнадзор).

Заместитель начальника                                        Л.И. Уварина