Приложение 9
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ
Еткульского муниципального района,
их формировании и реализации

Форма

для проведения мониторинга реализации

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы  «Развитие здравоохранения в Еткульском муниципальном районе»

Отчетный период на 31 декабря 2021 г.

Ответственный исполнитель ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль»

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, контрольного события <1> | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы | Факт окончания реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей (за счет средств областного, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников) |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | кассовое исполнение на отчетную дату <2> |  |
|  | Итого по муниципальной программе: предусмотрено контрольных событий в отчетном периоде/ выполнено |  | X | X | X | X | 531,00 | 526,81 |  |
| Подпрограмма 1. «Привлечение и закрепление медицинских кадров на территории Еткульского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Социальная поддержка медицинских работников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выплата подъемного пособия молодым специалистам, окончившим государственное образовательное учреждение высшего или среднего профессионального образования (медицинское) и поступившим на работу в ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 83,00 | 79,46 |  |
| 3 | Социальная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты в течение года принятым в ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» врачам терапевтам участковым, врачам педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), заведующим ФАП-фельдшерам | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Предоставление служебного жилья на основании договора найма служебного жилого помещения | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Оплата аренды жилья | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 «Повышение престижности профессии медицинского работника» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Награждение в честь Дня медицинского работника | Администрация Еткульского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2. «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе внедрение современных методов диагностики, лечения заболевания и его осложнений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение тест полосок на глюкозу для проведения скринигового обследования на глюкометрах | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 «Совершенствование методов выявления, диагностики, лечения туберкулеза и реабилитации больных туберкулезом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оплата работы передвижного флюорографа с целью выявления туберкулеза у населения Еткульского муниципального района | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 210,0 | 209,97 | 209,97 |
| 2 | Камерная дезинфекция | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3 «Профилактика, диагностика онкологических больных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование мужского населения Еткульского муниципального района на простатспецифических антиген (ПСА) (приобретение реактивов, расходных материалов) | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Анкетирование населения по факторам риска злокачественных новообразований (приобретение расходных материалов) | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 4 «Профилактика, диагностика и лечение заболеваний, передаваемых половым путем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение расходных материалов для скрининговых исследований населения на инфекции, передаваемыми половым путем | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Проведение первичной профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, на основе создания информационно-пропагандистской системы | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 5 « Совершенствование методов профилактики и лечения ВИЧ-инфекции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение расходных материалов для скрининговых обследований на ВИЧ-инфекцию | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения и обучение специалистов учреждений здравоохранения и социальной защиты населения по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 6 «Своевременная диагностика вирусных гепатитов в период проведения призывной комиссии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация иммунологических исследований юношей в период призывной комиссии (приобретение расходных материалов для исследований) | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 39,6 | 39,59 | 39,59 |
| 2 | Проведение лабораторных исследований на антитела к вирусу гепатита С, НBS- антиген | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 7 «Выявление факторов риска и диагностика сердечно-сосудистых заболеваний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | приобретение медицинского оборудования для проведения мониторинга и контроля артериальной гипертонии и факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (для оснащения ФАП) | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 8 «Профилактика и раннее выявление наркологических заболеваний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение диагностических тест систем на определение ПАВ в биологических средах | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 18,00 | 17,60 | 17,60 |
| 2 | Приобретение спортивного инвентаря и канцтоваров для проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике зависимого поведения среди детей, подростков и молодежи | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Подпрограмма 3. « Вакцинопрофилактика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Совершенствование эффективности профилактических мероприятий при инфекциях, управляемых средствами специфической профилактики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование населения Еткульского муниципального района на туляремию, приобретение вакцины от туляремии | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов для несовершеннолетних: | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 137,4 | 137,39 | 137,39 |
| 2.1 | Вакцина против клещевого энцефалита | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 137,4 | 137,39 | 137,39 |
| 2.2 | Иммуноглобулин против клещевого энцефатита | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 4. « Болезни органов дыхания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Улучшение условий оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями органов дыхания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение ФАП пульсоксиметрами | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Вакцинация пациентов группы риска (призывники, лица, страдающие хронической обструктивной болезнью легких) против пневмококковой инфекции | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  |  |  |  | 33,0 | 32,80 | 32,80 |
|  | Контрольное событие |  | X |  |  | X | X | X | X |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий | Действие внешних рисков на выполнение мероприятий муниципальной программы, угроза распространения коронавирусной инфекции. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на нейтрализацию/ минимизацию отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечания:

<1> За исключением проектов, мониторинг которых осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.

<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. Кассовое исполнение расходов предварительно согласовывается с финансовым управлением администрации Еткульского муниципального района.

<3> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, их объемов финансирования приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Информация

о ходе выполнения целевых индикаторов (показателей)

муниципальных программ

Наименование муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Еткульском муниципальном районе»

отчетный период  на 31 декабря 2021 г.

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя), предусмотренного муниципальной программой | Единица измерения | Количественное значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотренное муниципальной программой на 2021 год | фактическое значение за январь-июнь 2021 (указать период) |
| Муниципальная программа (показатели конечного результата) |  |  |  |  |
| Задача 1 Повышение доступности медицинской помощи населению Еткульского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения | Человек | 17,2 | 13,7 |
| 1.2 | Обеспеченность средним медицинским персоналом 10 тысяч населения | Человек | 40,5 | 35,11 |
| Задача 2 Снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, болезнях органов дыхания, увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих данными заболеваниями |  |  |  |  |
| 2.1 | Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения | Число случаев | 6,5 | 6,7 |
| 2.2. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) | % | 56,5 | 65/118=55,1 |
| 2.3 | Смертность от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения | Число случаев | 138,5 | 120,2 |
| 2.4 | Смертность от болезней органов дыхания на 100 тыс.населения | Число случаев | 62,9 | 113,5 |
| Подпрограмма 1 «Привлечение и закрепление медицинских кадров в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |
| Задача 1 Повышение доступности медицинской помощи населению Еткульского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения | Человек | 17,2 | 13,7 |
| 1.2 | ### Обеспеченность средним медицинским персоналом 10 тысяч населения | Человек | 40,5 | 35,1 |
| 1.3 | ### Коэффициент совместительства в целом |  | 1,6 | 2,0 |
| Подпрограмма 2. «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» |  |  |  |  |
| Задача 1: Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, предупреждение осложнений |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Доля осложнений при сахарном диабете | % | 32 | 34 |
| 1.2 | ### Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа | года | 66,2 | 65,7 |
| Задача 2: Снижение уровня заболеваемости туберкулезом, смертности от туберкулеза |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель абациллирования больных туберкулезом, состоящих на учете, на конец года | % | 75,4 | 100 |
| 2.2 | Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения | число случаев | 6,5 | 6,7 |
| Задача 3: Совершенствование методов профилактики, раннего выявления злокачественных новообразований; |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) | % | 56,5 | 65/118=55,1 |
| 3.2 | Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | число случаев | 235 | 250,4 |
| Задача 4: Совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем, включая проведение информационно-профилактических акций в молодежных аудиториях, массовых мероприятиях и праздниках. |  |  |  |  |
| 4.1 | Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения | число случаев | 3,2 | 3,3 |
| 4.2 | Заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения | число случаев | 3,2 | 3,3 |
| Задача 5: Совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции, раннего выявления и диспансерного наблюдения ВИЧ-инфицированных пациентов |  |  |  |  |
| 5.1 | Охват обследованием на ВИЧ инфекцию населения Еткульского муниципального района | % | 27,0 | 26,7 |
| 5.2 | Охват специфической противовирусной терапией пациентов диспансерной группы | % | 77 | 79,1 |
| Задача 6: Совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора; обеспечение ранней диагностики острых и хронических вирусных гепатитов |  |  |  |  |
| 6.1 | Заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения | число случаев | 0 | 0 |
| 6.2 | Заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100 тыс. населения | число случаев | 0 | 0 |
| 6.3 | Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B на 100 тыс. населения | число случаев | 16,6 | 6,7 |
| Задача 7: Создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска. Обеспечение ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии, диспансерного наблюдения и реабилитации больных с осложнениями |  |  |  |  |
| 7.1 | Смертность от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения | число случаев | 138,5 | 120,2 |
| 7.2 | Доля лиц, взятых на Д-наблюдение, из числа лиц с впервые установленным диагнозом «Артериальная гипертония» | % | 81,0 | 82,5 |
| 7.3 | Число лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной гипертонией | человек | 195 | 166 |
| Задача 8: Совершенствование методов раннего выявления больных с факторами риска, пациентов с диагнозом алкоголизм и наркомания |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество впервые зарегистрированных алкогольных психозов в течение года | число случаев | 7 | 8 |
| Подпрограмма 3. « Вакцинопрофилактика» |  |  |  |  |
| Задача 1: Совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики; |  |  |  |  |
| 1.1 | Заболеваемость клещевым энцефалитом на 100 тыс. населения | число случаев | 3,2 | 0 |
| 1.2 | Охват обследованием на туляремию от плановых показателей | % | 87 | 88 |
| Подпрограмма 4. « Болезни органов дыхания» |  |  |  |  |
| Задача 1: Совершенствование и использование современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с болезнями органов дыхания |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват вакцинацией против пневомококковой инфекции групп риска взрослого населения | % | 36,4 | 38,6 |
| 1.2 | Смертность от болезней органов дыхания (абс. число случаев и показатель на 100 тыс. населения) | число случаев | 62,9 | 113,5 |