СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _25.06.2025 г._  № _748_

с. Еткуль

О ходе реализации муниципальной

программы «Развитие культуры

в Еткульском муниципальном

районе» за 2024 год

Заслушав и обсудив информацию начальника управления культуры и молодёжной политики администрации Еткульского муниципального района «О ходе   реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Еткульском муниципальном районе» за 2024 год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т

информацию «О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Еткульском муниципальном районе» за 2024 год» принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального района                                                      Н. Н. Васильева

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Еткульском муниципальном районе» в 2024 году

Муниципальная программа «Развитие культуры в Еткульском муниципальном районе» утверждена Постановлением Администрации Еткульского муниципального района от 01.12.2022 №1010 в последней редакции постановления администрации Еткульского муниципального района от 28.12.2024 № 1743.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм: «Развитие культуры», «Сохранение культурного наследия» и «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры».

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2024 год предусмотрен в размере 174546,0 тыс.руб.

- Подпрограмма «Развитие культуры».

Объем финансирования на 2024 год по подпрограмме «Развитие     культуры» составил 55156,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Финансирование предусмотрено на содержание библиотек, управления культуры и подведомственных управлению культуры учреждений, в рамках выполнения муниципального задания.

- Организация библиотечного обслуживания населения

К услугам жителей района 30 библиотек.

Из 30 библиотек Еткульского муниципального района:

- 6 являются Павленковскими:

- Селезянская сельская библиотека (звание присвоено в 2000 году)

- Еманжелинская сельская библиотека (звание присвоено в 2001 году)

- Новобатуринская сельская библиотека (звание присвоено в 2002 году)

- Коелгинская сельская библиотека (звание присвоено в 2003 году)

- Каратабанская сельская библиотека (звание присвоено в 2007 году)

- Еткульская сельская библиотека (звание присвоено в 2016 году)

4 библиотеки - модельные:

- Селезянская – первая в УрФО с 2006 г.,

- Новобатуринская с 2007 г.,

- Еманжелинская с 2009 г.,

- Коелгинская  с 2010 года

2 библиотеки семейные:

- Новобатуринская сельская библиотека с 2016 г.

- Белоносовская сельская библиотека с 2016 г.

2 библиотеки именные:

- Еманжелинская сельская библиотека им. С.И.Чекмарева (звание присвоено в 2016 году)

- Каратабанская сельская библиотека им. В.Н.Кузнецова (звание присвоено в 2013 году)

В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» на базе Еткульской сельской библиотеки создана модельная библиотека.

Доступность библиотечных услуг:

Библиотечные услуги доступны жителям района. В среднем на одну библиотеку приходится 1000 жителей. В районе два центра правовой информации в Еткульской сельской библиотеке и Новобатуринской сельской библиотеке.

Книжный фонд библиотек района в 2024 году составил 170005 экз.

Динамика показателей

| № | Показатель | 2023 год | 2024 год | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество пользователей | 14681 | 14527 | -154 |
| 2 | Число посещений | 213215 | 220806 | +7591 |
| 3 | Книговыдача | 349228 | 356629 | +7401 |

В 2024 году в библиотеках района увеличилась книговыдача на 7591 экземпляров, посещаемость увеличилась на 7401 человек.

Показатель охвата населения библиотечным обслуживанием по библиотекам района составляет 49,42% (2022 – 48,39%).

Книгообеспеченность на одного жителя составила 5,7 книги (2023 - 5,8).

Книгообеспеченность на одного читателя составила 11,7 книг (2023 – 11,7).

Всего по району за 2024 год проведено 3567 мероприятий.

Население района, где отсутствуют библиотеки, обслуживается библиотечными пунктами, которых насчитывается 28 единиц, читателей 844 человека.

По основному показателю (количество посещений) «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей» библиотеки района выполнили за 2024 год на 104 %.

В 8 населенных пунктах района работает 28 передвижных библиотек. Книговыдача вне стационара составила 24586 экз.

Продолжается обслуживание   инвалидов и людей с ограниченными возможностями на дому.

Выполнение целевых показателей:

Количество пользователей библиотек (человек):

| план | факт | % выполнения |
| --- | --- | --- |
| 14800 | 14527 | 98,2 |

Количество пользователей библиотек в 2024 году по отношению к плановым показателям составило 98,2%. По сравнению с 2023 годом количество пользователей уменьшилось на 1%.

2). Развитие культурно-досуговой деятельности.

Районный дом культуры – ведущее учреждение района.

Основными направлениями деятельности МБУК «Еткульский РДК» являются:

- создание и организация работы клубных формирований;

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, и других форм показа результата творческой деятельности клубных формирований;

- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в т.ч. с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;

- организация досуга различных групп населения, в т.ч. проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных баллов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;

- предоставление в рамках возможностей РДК разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению, с учетом его запросов и потребностей;

- оказание по социально-творческим заказам, другим договором с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно - досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов;

- осуществление  других видов культурно-творческой, культурно-познавательной,  досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям РДК.

Всего в культурно-досуговых учреждениях 228 культурно-досуговых формирований с числом участников 2848 человек (2023 год - 221 КДФ и 2738 участников). По сравнению с 2023 годом число КДФ увеличилось на 7 единиц.

Культурно - массовые мероприятия

|  | Число мероприятий всего | Число посетителей на всех мероприятиях | Число мероприятий на платной основе | Число посетителей на платных мероприятиях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 3946 | 174362 | 329 | 12234 |

В 2024 году в КДУ района проведено 3946 мероприятий, что на 325 мероприятий больше, чем в 2023 году. Количество посетителей в 2024 году в сравнении с 2023 годом увеличилось на 16993 человек. Число мероприятий на платной основе в 2024 году  составило 329, число посетителей данных мероприятий - 12234 человек. Для детей  проведено 1627 мероприятий, всего посещений 41666 человек.

Основные районные мероприятия:

- Районный фестиваль народного творчества «Кладовая народных праздников»;

- Фестиваль детского и юношеского творчества «Аленький цветочек»;

- Фестиваль поэзии и памяти павших солдат во всех войнах «Белые журавли»;

- Районный праздник народной музыки и песни «Барыня»;

- Районный фестиваль театрализованных постановок «Народный ТЕАТР»;

- Районный конкурс «Мама года-2024», приуроченный к Году семьи в России;

- Районный фестиваль творчества инвалидов «Стремление»;

- Районный смотр-конкурс  «Трудом и песней славен край родной»;

- Районный  вокально-хоровой  фестиваль «Пою тебе, златая Русь»;

- Фестиваль прикладного творчества «Панорама рук творений»;

- Цикл патриотических маршрутов.

В 2024 году продолжалась работа по реализации новых форм работы с населением, включению в мероприятия широкой интернет-аудитории и вовлечению в культурную жизнь района всех целевых групп населения.

Работа автоклуба.

Пять населенных пунктов района не имеют культурно досуговых учреждений:

- поселок Бектыш

- деревня Сары

- деревня Ямки

- посёлок Санаторный

- деревня Кузнецово.

За отчётный период творческим коллективом автоклуба было проведено 92 мероприятия с общим количеством 12063 человек, охват населения 40 %.

Одно из успешных, интересных и ярких мероприятий в рамках нестационарного культурного обслуживания – это маршрут, посвященный Победе в ВОВ «Пою тебя, моя победа». Участники маршрута посетили 42 населенных пункта Еткульского муниципального района, он проходил с 4 по 7 мая, в котором приняли участие работники РДК и волонтеры с. Еткуль. Ярко украшенная бортовая машина с артистами следовала от одного населенного пункта до другого, в каждом делали остановку на площадке, пели песни Победы. Маршрут находит отклик в сердцах всех жителей, несмотря на их возраст. Взрослые и дети встречают с нетерпением «бригаду артистов», танцуя и подпевая любимые песни военных лет.

Важным направлением в работе МБУК «Еткульский РДК» является выявление и поддержка одаренных детей. С целью развития детского творчества ведётся подготовка детей к участию в районных, областных, всероссийских конкурсах, патриотической, эстрадной, бардовской песни.

Развитие киносети.

В 2017 году МБУК «Еткульский районный Дом культуры» заключил договор №3/2017 – ГД от 10.04.2017 с ОГБУК «Челябинский областной киноцентр им. С.А.Герасимова» по прокату кинофильмов. В рамках этого договора в 2024 году продемонстрировано 16 киносеансов, число посетителей составило 426 человек, в том числе детей 290 человек.

Выполнение целевых показателей подпрограммы:

Количество культурно-досуговых мероприятий (единиц):

| план | факт | % выполнения |
| --- | --- | --- |
| 285 | 300 | 105 |

Выполнение целевых показателей к плановым по количеству культурно-досуговых мероприятий за 2024 год составляет 105 %.

- Использование музейных фондов в культурных, образовательных и информационных целях.

Еткульский краеведческий музей – это комплекс, состоящий из основного здания, где разместились историко-краеведческие экспозиции: Зал «Памяти и славы», «Откуда есть земля Эткульская», «Русская изба», естественно-географический зал и административного выставочного здания, где размещаются выставки из собственного основного фонда, и предоставляемые другими учреждениями и частными лицами.

В 2024 году учреждением были поставлены цели, в которые входят сохранение, развитие культурного потенциала и наследия села, улучшение условий доступа различных групп населения к культурным ценностям, информационным ресурсам, активизация культурной деятельности, повышение эффективности работы музея, расширение услуг и повышение их качества за счет использования новых информационных технологий, повышение качества экскурсионного и туристического обслуживания, создание условий для более широкого доступа населения к музейным собраниям; развитие новых форм музейной деятельности, расширение рекреационной функции музея.

Главной задачей является, сберечь как уникальные, редкие, заповедные, так и типичные для своего времени и места памятники духовной истории и культуры народов как основной части мировой цивилизации. И не только сохранить, но и обеспечить реальный доступ к духовным и культурным ценностям всех этнических групп и категорий населения - это создание единого социокультурного пространства в районе, развернутое знакомство с историей Российского государства, формирование и закрепление первоначального интереса к своей Родине, воспитание любви и уважения к прошлым поколениям, оказание информационных услуг по темам и запросам потребителей, организация досуга, оказание дополнительных платных услуг; поиск новых форм и методов культурно-досуговой деятельности, сохранение и развитие народного творчества, обеспечение преемственности культурных традиций, освоение новых форм и направлений культурного обмена, развитие благоприятных условий для профессионального роста и творческого совершенствования кадров учреждения, поддержка системы непрерывного профессионального образования и переподготовки кадров.

При решении задач выявлены основные направления работы музея:

•  Вернуть утраченные и сохранить вновь обретенные ценности для будущих поколений;

•  Работа с многодетными семьями;

•  Работа с Ветеранами труда и фронтовиками;

• Активный отдых;

•  Патриотическое воспитание школьников;

•  Развитие туристической деятельности;

•  Работа с детьми, молодежью, пожилыми людьми (долгожителями).

Еткульский краеведческий музей пополняются новыми экспозициями и экспонатами, тем самым обогащая и расширяя представленный материал. В музее размещаются выставки из собственного основного фонда (техника 20-90 г.г.), бонистика (денежные единицы), филателия (коллекция марок), фалеристика (коллекция значков), нумизматика (монеты) и предоставляемые другими учреждениями и частными лицами. Число предметов основного фонда музея составляет 19798 единиц.

Показателем деятельности музея является количество посещений, которое складывается из индивидуальных посещений, коллективных посещений, посещений официального сайта учреждения, выездных выставок и мероприятий. В 2024 году количество посещений составило 13367 человек.

Показателем эффективности деятельности музея является организация выставок, как внутри музея, так и вне музея. В 2024 году организовано 47 выставок. Становится традицией проведение выставок детских творческих работ, работ женского рукоделия, выставки к социально значимым датам села и района, выставки общественных организаций «Память сердца», «Общество с ограниченными возможностями».

Основные направления деятельности музея:

- проведение экскурсий,

- научно-познавательная работа с дошкольниками (презентации, экскурсии),

-  патриотическое воспитание (школьники),

- просветительская работа, образовательные и развлекательные мероприятия для жителей района и лиц старшего поколения.

Традиционными в музее стали проведение акций «Ночь музеев» и «Ночь искусств», «Парад музеев» (общеобразовательных учреждений), Блокадный хлеб, Диктант Победы, Всероссийский исторический кроссворд, Открытка для друга, День борьбы с наркоманией, День государственного флага, Мы против терроризма и т.д.

Многолетнее сотрудничество сложилось с различными структурами и организациями села. В постоянном и тесном контакте музей работает со школами, детскими садами, детской школой искусств, домом детского творчества, библиотекой, советом ветеранов и т.д.

В 2024 году на базе МБУ «Еткульский краеведческий музей им Сосенкова В.И» создано молодежное пространство, которое включает в себя следующие функциональные зоны:

- выставочная зона - оборудованное пространство для размещения выставок, экспонирования проектной, творческой, интеллектуальной деятельности;

- образовательная зона - оборудованные рабочие места для организации и ведения обучающей, образовательной, добровольческой, общественной деятельности;

- конференц-зона - зал для проведения образовательных, тренинговых и иных мероприятий;

- зона отдыха.

На площадке проведен косметический ремонт, закуплено современное оборудование и мебель для создания молодежного пространства.

Выполнение целевых показателей подпрограммы:

количество выставок: (единиц)

| план | факт | % выполнения |
| --- | --- | --- |
| 40 | 47 | 117 |

- Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района

Руководство культурой Еткульского муниципального района осуществляется управлением культуры и молодёжной политики администрации Еткульского муниципального района.

Методическое руководство клубными и библиотечными системами осуществляет организационно – методический отдел.

Взаимодействие с руководителями КДУ сельских поселений района осуществляется:

- посредством проведения ежемесячных Советов директоров централизованных систем по основным вопросам функционирования учреждений культуры. В 2024 году проведено 12 Советов директоров.

Основными направлениями деятельности управления культуры является:

- составление планово-отчётной документации по деятельности КДУ Еткульского муниципального района;

- проведение семинаров для работников КДУ;

- выезды в сельские клубные учреждения с целью оказания методической и практической помощи;

- работа со средствами массовой информации.

Основные вопросы, рассматриваемые на совещаниях и семинарах для работников КДУ в 2024 году:

- «Формирование Афиши к мероприятиям»;

- «Основные правила по заполнению сайта»;

- «Методические рекомендации по заполнению журналов клубных формирований»;

- «Методические рекомендации по проведению новогодних мероприятий»;

- «Рекомендации по организации работы с детьми в летний период»;

- «Правила написания и согласования сценария»;

- «Рекомендации по проведению патриотических мероприятий».

Для анализа состояния и развития учреждений культуры Еткульского муниципального района, управление культуры ведет мониторинг эффективности работы КДУ, где отслеживает деятельность по показателям (количество детских и взрослых мероприятий, количество клубных формирований и участников в них, квалификация кадров, участие в мероприятиях различного уровня и т.д.).

В течение отчетного периода организационно-методический отдел разрабатывает и тиражирует материалы по вопросам культурно-досуговой деятельности:

- информационный справочник управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского МР для служебного пользования;

- сборник информационно-аналитических материалов (аналитический раздел - анализ деятельности КДУ района за 2024 год, информационный раздел - положения районных фестивалей, праздников, конкурсов);

- методические рекомендации по проведению народных праздников, методические материалы по организации летнего отдыха детей, подростков и молодежи;

- авторские сценарии для проведения социально-значимых мероприятий;

- информационно-аналитические мероприятия;

- отчеты в МК ЧО и другие областные организации;

- статьи по вопросам культуры в районной газете «Искра»;

- статьи на сайте района;

- статьи в Интернете;

- видеоматериалы в Интернете;

- по национальному проекту «Культура;

- 	организационно-методическое сопровождение творческих инициатив и социальных заказов.

Выполнение целевых показателей подпрограммы:

количество разработанных методических материалов: (единиц)

| план | факт | % выполнения |
| --- | --- | --- |
| 10 | 14 | 140 |

Показатели деятельности по подпрограмме «Развитие культуры» за 2024 год выполнены на 115 %.

- Подпрограмма «Сохранение культурного наследия».

Объем финансирования по подпрограмме «Сохранение культурного наследия» на 2024 год составил 925,6 тыс.руб., в том числе из федерального и областного бюджетов – 386,4 тыс.руб., из местного бюджета – 539,2 тыс.руб.

- Результаты достигнутые за 2024 год

1.Средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс.человек.

| план | факт | % выполнения |
| --- | --- | --- |
| 95,4 | 95,8 | 100,4% |

2. Количество получателей  субсидий

| план | факт | % выполнения |
| --- | --- | --- |
| 9 | 9 | 100% |

2) Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрограммы:

Мероприятия по программной деятельности выполнены на 100%.

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Источники финанси рования | Профинансировано (руб.) | Исполне но (руб.) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фестиваль детского и юношеского творчества «Аленький цветочек» |  | МБ | 25000,00 | 25000,00 | 100% |
| 2 | Районный смотр-конкурс художественной самодеятельности «В вихре творчества» - районный этап областного народного конкурса «Марафон талантов» |  | МБ | 15000,00 | 15000,00 | 100% |
| 3 | Районный праздник народной музыки и песни «Барыня» |  | МБ | 25000,00 | 25000,00 | 100% |
| 4 | Районный хореографический праздник «На крыльях Терпсихоры» |  | МБ | 25000,00 | 25000,00 | 100% |
| 5 | Фестиваль памяти В.Ф.Огневой «Песни моей души» |  | МБ | 20000,00 | 20000,00 | 100% |
| 6 | Районный фестиваль –конкурс поэзии и памяти павших солдат во всех войнах «Белые журавли» |  | МБ | 25000,00 | 25000,00 | 100% |
| 7 | Профессиональный праздник работников культуры «Виват! Работники культуры!». |  | МБ | 50000,00 | 50000,00 | 100% |
| 8 | Районный смотр-конкурс творчества «Кладовая народных праздников» |  | МБ | 20000,00 | 20000,00 | 100% |
| 9 | Районный фестиваль творчества инвалидов «Стремление» (художественное и прикладное творчество) |  | МБ | 15000,00 | 15000,00 | 100% |
| 10 | Районный книжный марафон «Слово о любимой книге» |  | МБ | 15000,00 | 15000,00 | 100% |
| 11 | Конкурс поделок «1418 дней мужества» |  | МБ | 5000,00 | 5000,00 | 100% |
| 12 | Парада музеев Еткульского муниципального района |  | МБ | 20000,00 | 20000,00 | 100% |
| 13 | Всероссийская акция «Ночь искусств» |  | МБ | 5000,00 | 5000,00 | 100% |
| 14 | Районный фестиваль театрализованных постановок «НАРОДНЫЙ ТЕАТР» |  | МБ | 25000,00 | 25000,00 | 100% |
| 15 | Районный конкурс работ среди изобразительных отделений «Георгиевская лента» (Еткульская ДШИ) |  | МБ | 10000,00 | 10000,00 | 100% |
| 16 | Зональный конкурс исполнителей на баяне и аккардеоне «Весенний наигрыш» (Еткульская ДШИ) |  | МБ | 10000,00 | 10000,00 | 100% |
| 17 | Районный конкурс современной и популярной музыки «Мы и музыка» (Еткульская ДШИ) |  | МБ | 8000,00 | 8000,00 | 100% |
| 18 | Зональный конкурссреди хореографических коллективов Детских школ искусств «Реверанс» |  | МБ | 10000,00 | 10000,00 | 100% |
| 19 | Открытый районный конкурс по муз.грамоте среди обучающихся «Теоретический марафон» (Еманжелинская ДШИ) |  | МБ | 10000,00 | 10000,00 | 100% |
| 20 | Районный конкурс «Бабушкин сундук» (Еманжелинская ДШИ) |  | МБ | 6000,00 | 6000,00 | 100% |
| 21 | Районный музыкальный конкурс «Музыкальный эрудит» (Еманжелинская ДШИ) |  | МБ | 7000,00 | 7000,00 | 100% |
| 22 | Районное мероприятие «Педагогические чтения» (Еткульская ДШИ) |  | МБ | 5000,00 | 5000,00 | 100% |
| 23 | Районный конкурс домристов «Перезвоны» (Коелгинская ДШИ) |  | МБ | 5000,00 | 5000,00 | 100% |
| 24 | Районный конкурс «Исполнитель+» (Коелгинская ДШИ) |  | МБ | 5000,00 | 5000,00 | 100% |
| 25 | Районный конкурс «Я-художник» (Коелгинская ДШИ) |  | МБ | 5000,00 | 5000,00 | 100% |
| 26 | Культурно-массовое мероприятие «Широкая масленица» |  | МБ | 50200,00 | 50200,00 | 100% |
| 27 | Районный конкурс «Мама года-2024», приуроченный к Году семьи в России |  | МБ | 40000,00 | 40000,00 | 100% |
|  | ИТОГО: |  | МБ | 491200,00 | 491200,00 | 100% |
| 1 | Комплектование книжных фондов | МБ ОБ |  | 8000,00 131300,00 | 8000,00 131300,00 | 100% |
| 2 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | МБ ОБ |  | 20000,00 128500,0 | 20000,00 128500,0 | 100% |
| 3 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | МБ ОБ |  | 20000,00 126600,0 | 20000,00 126600,0 | 100% |
|  | ИТОГО: |  |  | 434400,00 | 434400,00 | 100% |
|  | ВСЕГО: |  |  | 925600,00 | 925600,00 | 100% |

Бюджетные средства, выделенные на реализацию муниципальной подпрограммы «Сохранение культурного наследия» использовались по назначению, на проведение мероприятий, указанных в муниципальной программе.

Всего за 2024 год на мероприятия подпрограммы израсходовано 491,2 тыс.руб.

На государственную поддержку лучших работников учреждений культуры в 2024 году выделено 146,6 тыс.руб., в т.ч. 20 тыс.руб. из местного бюджета, на государственную поддержку лучших учреждений культуры выделено 148,5 тыс.руб., в т.ч. 20 тыс.руб. из местного бюджета.

На комплектование книжных фондов библиотек района выделено 139,3 тыс.руб., в т.ч. 8,0 тыс.руб. из местного бюджета.

- Подпрограмма «Укрепление материально технической базы учреждений культуры».

Объем финансирования по подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» на 2024 год составил 118463,9 тыс.руб., в том числе из федерального и областного бюджетов – 118299,9 тыс.руб., из местного бюджета – 164,0 тыс.руб.

В рамках мероприятия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в отчётном году в ЦБКС  Новобатуринского сельского поселения произведена замена деревянных окон на оконные блоки из ПВХ профилей в сумме 1104 тыс.руб. (в т.ч. 940,0 тыс.руб. – федеральный и областной бюджет, 164 тыс.руб. – местный бюджет).

В рамках государственной программы «Развитие культуры в Челябинской области» в 2024 году по мероприятию «Приобретение зданий для размещения муниципальных учреждений культуры, в том числе путем инвестирования в строительство, и приобретение основных средств для указанных учреждений» в п.Бектыш приобретено новое построенное здание для размещения Дома культуры, а также приобретено для него световое, звуковое, видеопрекционное оборудование, мебель, одежда сцены, в общем все, что необходимо для работы Дома культуры, открытие которого состоялось в марте текущего года. На данное мероприятие из областного бюджета выделено 117,4 млн.руб. и 59,1 тыс.руб. из средств местного бюджета.

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры Еткульского муниципального района освоена полностью, вся необходимая документация по освоению предоставлена в Министерство культуры Челябинской области.

Выполнение целевых показателей:

| Наименование целевых показателей | план | факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в которых реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы | 1 | 1 | 100 |
| количество приобретенных объектов недвижимости для размещения организаций культуры | 1 | 1 | 100 |

Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Профинансировано (тыс. руб.) | Исполнено (тыс.руб.) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры» | 55156,5 | 55125,7 | 99,95 |
| 2 | Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» | 925,6 | 925,6 | 100 |
| 3 | Подпрограмма «Укрепление материально технической базы учреждений культуры» | 118463,9 | 118463,9 | 100 |
| 4 | Итого по муниципальной программе | 174546,0 | 174515,2 | 99,98 |

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Еткульском муниципальном районе» на 2024 год было предусмотрено 37164,0 тыс.руб. Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 28.12.2024 № 673 внесены изменения, где общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2024 году составил 174546,0 тыс.руб. Увеличение финансовых средств произошло за счет выделения дополнительных средств из местного бюджета на содержание учреждений культуры: музей, РДК, библиотеки (в том числе на доведение заработной платы по учреждениям культуры до среднеэкономической по Указу Президента), и дополнительных средств в виде  субсидии из областного бюджета на приобретение объекта недвижимости для размещения Дома культуры в п.Бектыш, а также основных средств для данного учреждения.

Кассовое исполнение на 31.12.2024 года по программе составило 174515,2 тыс.руб., что составляет 99,98%. Расходы по содержанию имущества, прочим услугам, страхованию автотранспорта, прочих оборотных запасов (материалов) проведены по фактической потребности.

Оценка эффективности МП «Развитие культуры в Еткульском муниципальном районе» за 2024 год – 8,85 баллов (высокая).

Начальник управления культуры

и молодежной политики администрации

Еткульского муниципального района		В.С.Агаян