СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _26.01.2022 г._ № _249_

с. Еткуль

Об исполнении муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения и территории Еткульского муниципального района» в 2021 году

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела общественной безопасности администрации Еткульского муниципального района С. А. Кочневой «О ходе выполнения муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения и территории Еткульского муниципального района» в 2021 году, отмечая полное исполнение мероприятий программы, запланированных на 2021 год, выполнение индикативных показателей программы

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т:

информацию об исполнении муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения и территории Еткульского муниципального района» в 2021 году принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального района                                                           Н. Н. Васильева

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы

«Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения и территории Еткульского муниципального района» в 2021 году

Муниципальная программа принята постановлением администрации Еткульского муниципального района «16» декабря 2019 г. №903.

Цели программы:

1)Повышение уровня защиты населения и территории Еткульского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз военного и мирного времени;

2)Развитие системы управления при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.

Задачи:

1)Организация взаимодействия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

2)Подготовка должностных лиц, специалистов и населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

3)Обеспечение и поддержание готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

4)Поддержание функционирования единой дежурно-диспетчерской службы;

5)Повышение уровня квалификации персонала единой дежурно-диспетчерской службы.

Объем финансирования Программы на 2021 год составляет 8 321,711 тысяч рублей, в том числе:

за счет районного бюджета – 4 672,350 тысяч рублей,

за счет средств бюджета сельских поселений – 2 574,761 тысяч рублей,

за счет средств областного бюджета – 1 074,600 тысяч рублей.

Расход на мероприятия программы в 2021 году составляет 8 313,934 тысяч рублей, в том числе:

за счет районного бюджета – 4 664,645 тысяч рублей,

за счет средств бюджета сельских поселений – 2 574,761 тысяч рублей,

за счет средств областного бюджета – 1 074,528 тысяч рублей.

Мероприятия программы реализуются по нескольким направлениям:

1. Организация взаимодействия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Проведены все плановые заседания Комиссий (КЧС, ПУФ, ЭК).

Проводилась своевременная корректировка в нормативно-правовых документов в области ГО и ЧС.

2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

В 2021 году в УМЦ ГО обучено 36 должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области ГО (План по обучению выполнен на 106%).

Подготовка населения в области ГО и защиты населения от ЧС, в области охраны жизни и здоровья на водных объектах осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района, в районной газете «Искра», в УКП ГО сельских поселений.

Ежегодно проводится обновление уголков ГО (12 уголков ГО в каждом сельском поселении).

На муниципальном уровне проведено 5 смотров-конкурсов по ГО.

3. Обеспечение и поддержание готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

В 2021 году принимали участие в годовой технической проверке системы оповещения с включением всех сирен и громкоговорителей. По итогам проверки система оповещения ограниченно готова к оповещению населения.

Обеспечена работоспособность КСЭОН. Заключены договора на услуги связи на сумму 138 450 рублей и техническое обслуживание на сумму 98 400 рублей.

Приобретено 11 ручных громкоговорителей на общую сумму 72 602 рубля.

Приобретено 112 дымовых пожарных извещателей на общую сумму 
26 893 рублей. В 2021 году извещатели установлены в 43 семьях группы «риска».

Администрациями сельских поселений обеспечена работоспособность постов ДПО (Коелга, Лебедевка, Каратабан, Писклово). На содержание постов ДПК освоено в 2021 году 2 562 377,0 рублей за счет средств местного бюджета и 1 074 528,0 рублей за счет средств областного бюджета.

На обустройство противопожарного водоснабжения освоено в 2021 году 12 384,0 рубля за счет средств бюджета сельский поселений.

4. Поддержание функционирования единой дежурно-диспетчерской службы

На поддержание функционирования ЕДДС в 2021 году освоено 
4 328 300,0 рублей (в том числе расходы на оплату труда работникам, услуги связи, содержание имущества, приобретение материальных запасов).

5. Повышение уровня квалификации персонала единой дежурно-диспетчерской службы

Диспетчеры и операторы ЕДДС ежемесячно принимают участие в тренировках МЧС России по Челябинской области (Отработка порядка действий в случае возникновения ЧС). Все тренировки проведены на оценку «хорошо».

Корректировка паспорта территории проводится своевременно.

В программе выделено 6 (шесть) целевых индикатора программы:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовый показатель | Фактический показатель 2021 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение количества проведенных заседаний КЧС, комиссии по ПУФ, ЭК к плану | % | 100 | 100 |
| 2. | Соотношение количества должностных лиц, прошедших обучение в УМЦ, к плану | % | 100 | 106 |
| 3. | Доля исправных точек оповещения и пункта управления КСЭОН | % | 100 | 100 |
| 4. | Количество приобретенных автономных пожарных извещателей | Шт. | 100 | 112 |
| 5. | Уровень освоения средств, направленных на финансирование расходных обязательств (ЕДДС) | % | 100 | 100 |
| 6. | Доля звонков, отработанных в пределах нормативного времени от общего количества звонков (75 сек.) | % | 100 | 100 |

Все индикаторы программы на 2021 программы выполнены, а именно:

- Проведены все плановые заседания Комиссий.

- Обучено по программе ГО 36 должностных лиц (План - 34).

- По результатам технической годовой проверки системы оповещения исправны все точки КСЭОН.

- Приобретено 112 дымовых пожарных извещателей.

- Освоены 99,8% средств, направленных на финансирование расходных обязательств ЕДДС.

- Все звонки, поступившие на пульт оператора системы-112, отработаны в пределах нормативного времени.

Начальник отдела общественной безопасности                                  С. А. Кочнева