СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _31.05.2023 г._  № _459_

с. Еткуль

О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Еткульском муниципальном районе» в 2022 году

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела муниципального имущества администрации Еткульского муниципального района И. В. Пищулиной о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Еткульском муниципальном районе» в 2022 году,

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т:

информацию о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Еткульском муниципальном районе» в 2022 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального района                                                      Н. Н. Васильева

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Еткульском муниципальном районе»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Еткульском муниципальном районе» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Еткульского муниципального района от 17.12.2019 г № 909 (с изменениями № 473 от 26.06.2020 г., № 1025 от 25.12.2020г., № 817 от 28.10.2021 г., № 1023 от 30.12.2021 г., № 678 от 12.09.2022г., 898 от 09.11.2022 г., № 910 от 14.11.2022г.).

Основные цели муниципальной программы:

- создание условий для повышения эффективности управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Еткульского муниципального района, в том числе оптимизация состава и структуры имущества, находящегося в муниципальной собственности Еткульского муниципального района;

- увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН);

- увеличение количества территориальных зон Правил землепользования и застройки сельских поселений Еткульского муниципального района, сведения о границах которых внесены в ЕГРН.

Достижение программных целей обеспечивается посредством реализации следующих основных задач:

- увеличение поступлений в бюджет Еткульского муниципального района доходов от использования и продажи муниципального имущества и земельных участков;

- обеспечение эффективного использования и продажи муниципального имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Еткульского муниципального района, и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена;

- осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества и земельных участков, находящихся в пользовании юридических и физических лиц;

- осуществление имущественной поддержки социально-незащищенных и иных категорий граждан;

- осуществление полномочий по предоставлению имущества и земельных участков на территории Еткульского муниципального района;

- внесение в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов  Еткульского муниципального района в виде координатного описания;

- внесение в ЕГРН сведений о границах территориальных зон Правил землепользования и застройки сельских поселений Еткульского муниципального района в виде координатного описания.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

- «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Еткульском муниципальном районе»;

- «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Еткульского муниципального района»;

- «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон Правил землепользования и застройки сельских поселений Еткульского муниципального района».

Муниципальное имущество и земельные ресурсы Еткульского муниципального района являются материальной основой для реализации муниципальных полномочий Еткульского муниципального района и предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам, а также формирования доходов местного бюджета.

Финансирование мероприятий программы в 2022 году осуществлялось за счет средств местного бюджета с учетом целевого назначения и выполнения требований, предусмотренных положениями программы и составляло 2640,561 тыс.рублей, кассовое исполнение по программе составило 2452,379 тыс.рублей, Экономия возникла по результатам проведения конкурсных процедур и по факту выполнения работ.

В 2022 году все мероприятия выполнялись только в рамках подпрограммы «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Еткульском муниципальном районе» а именно:

- Организация и проведение аукционов по продаже и предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также предоставление земельных участков без проведения торгов. За 2022 год проведено 39 аукционов по продаже и предоставлению в аренду земельных участков, заключено 236 договоров на продажу и предоставление в аренду земельных участков;

- Организация и проведение аукционов по продаже и предоставлению в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Еткульского муниципального района, а также предоставление его без проведения торгов. За 2022 год проведено 20 аукционов по продаже муниципального имущества, заключено 5 договоров купли-продажи, также заключено 14 договоров на использование муниципального имущества;

- Организация и проведение аукционов на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Еткульского муниципального района, а также заключение договоров без проведения торгов За 2022 год заключен 1 договор;

- Инвентаризация муниципального имущества. В декабре 2022 года проведена ежегодная инвентаризация муниципального имущества перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;

- Содержание имущества казны Еткульского муниципального района, в том числе осуществление взносов на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, оплата коммунальных услуг за неиспользуемое имущество, находящееся в казне Еткульского района – финансирование составляло 1294,281 тыс.рублей, освоено 1293,653 тыс.рублей;

- Приобретение имущества в собственность, финансирование составляло 555,725 тыс.рублей, освоено в полном объеме. В собственность Еткульского муниципального района приобретено: многофункциональная машина для прочистки канализации ВИХРЬ-ПРОФ, 2 цистерны вакуумных (КО-520).

- Проведение экспертизы приобретаемого в муниципальную собственность недвижимого имущества – финансирование 120,876 тыс.рублей, освоено 85,029 тыс.рублей, проведена экспертиза 9 приобретаемых в муниципальную собственность квартир для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. Экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур;

- Организация проведения работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков и муниципального имущества, в том числе изготовление технической документации – финансирование 483,978 тыс.рублей, освоено 381,343 тыс.рублей, на кадастровый учет в рамках реализации данного мероприятия поставлено 26 объектов недвижимости, выполнение по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в с. Еткуль;

- Проведение независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков (в том числе годовой арендной платы за земельные участки) – финансирование 185,701тыс.рублей, освоено 136,63 тыс рублей.

- Осуществление претензионной работы с должниками за пользование муниципальным имуществом и земельными участками. За 2022 год всего направлено 120 претензий, в том числе:

16 претензий по договорам аренды муниципального имущества на общую сумму 1604,8 тыс. рублей из них оплачено 41,88 тыс. рублей, исполнительный лист на сумму 585,6 тыс. рублей направлен для исполнения в службу судебных приставов;

направлено 2 претензии за неоплату неосновательного обогащения за пользование муниципальным имуществом на общую сумму 687,2 тыс.рублей, сейчас они находятся на рассмотрении в суде;

по договорам аренды земельных участков - 45, претензий на сумму 2434 тыс. рублей, оплачено 1660,06.тыс. рублей.

за неосновательное обогащение - 57 претензий, на сумму 716,83 тыс. рублей, оплачено 94,78 тыс. руб;

также направлены 4 иска в суд о взыскании задолженности по арендным платежам на сумму 275,42 тыс.руб.,11 исков о взыскании неосновательного обогащения на сумму 567,71 тыс.руб.

- Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда с целью обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заключено 10 договоров найма специализированного жилого помещения, в том числе: 6 в с. Еманжелинка, 2 в с. Коелга, 2 в с. Селезян;

- Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам, в соответствии с Законом Челябинской области от 28 апреля 2011 года № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области». Всего за 2022 год в собственность бесплатно предоставлено 9 земельных участков, в том числе: 4. гражданам, нуждающимся в жилом помещении (4 в с. Еткуль); 1 многодетным семьям (1 в с. Еткуль); 4 молодым семьям (4 в с. Еткуль), 6 семей взамен земельного участка получили социальную выплату.

Постановлением администрации Еткульского муниципального района №889а от 25.12.2014 г. утвержден порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ. Большинство мероприятий программы, запланированных на 2022 год, исполнены, целевые показатели достигли своих плановых значений, рейтинг эффективности реализации программы в 2022 году составляет 8,85 баллов из 10 возможных, что свидетельствует о высокой эффективности программы.

Начальник отдела

муниципального имущества                                                               И.В.Пищулина