УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Еткульского муниципального района

от 17.12.2019г. № 913

в редакции постановление администрации

Еткульского муниципального района

от 08.04.2021г. № 279

План реализации

муниципальной программы

Доступная среда в Еткульском муниципальном районе

на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ответственный за исполнение муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы | Срок начала реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, тыс. рублей | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | УСЗН, Администрация Еткульского муниципального района (далее-Администрация), КЦСОН | X | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | **0** | **90,0** | **0** |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | **0** | **0** | **0** |
|  | Областной бюджет |  |  | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | **0** | **0** | **0** |
|  | Местный бюджет |  |  | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | **0** | **90,0** | **0** |
| 1 | Мероприятие Актуализация реестра приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Администрация, УСЗН, КЦСОН | Выявление существующих ограничений, препятствующих жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения, оценка потребности в их устранении | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | без финансирования | без финансирования | без финансирования |
|  | Контрольное событие: ежегодная актуализация реестра приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг | Администрация в лице Управления строительства и архитектуры, УСЗН, КЦСОН | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 2 | Мероприятие Проведение мониторинга состояния доступности объектов, включенных в реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Администрация, УСЗН, КЦСОН | Выявление существующих ограничений, препятствующих жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения, оценка потребности в их устранении | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | Контрольное событие: ежегодное проведение не менее 4 обследований состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, включенных в реестр | Администрация в лице Управления строительства и архитектуры, УСЗН, КЦСОН | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 3 | Мероприятие Контроль обеспечения доступности в строящихся и реконструируемых объектах социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН | Администрация в лице Управления строительства и архитектуры | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 3.1 | Мероприятие: устройство пандуса для обеспечения доступности маломобильных групп населения | Администрация | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | 0 | 90,0 | 0 |
|  | Контрольное событие: постоянный контроль за оформлением технической документации и строительных норм в строящихся и реконструируемых объектах инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН | Администрация в лице Управления строительства и архитектуры | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 4 | Мероприятие: Ведение баз данных, содержащих информацию об инвалидах, проживающих в Еткульском муниципальном районе и пользующихся мерами социальной поддержки | УСЗН | Преодоление социальной разобщенности в обществе и изменение общественного сознания к проблемам инвалидов по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | Контрольное событие: прием документов от заявителей, осуществление выплат мер социальной поддержки | УСЗН, отдел льгот | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |
| 5 | Мероприятие: обеспечение размещения информационных и новостных материалов в СМИ и на официальных интернет сайтах, направленных на формирование позитивного отношения в обществе к проблемам инвалидов и других МГН. | Администрация, УСЗН, КЦСОН | Преодоление социальной разобщенности в обществе и изменение общественного сознания к проблемам инвалидов по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | Контрольное событие: размещение информационных и новостных материалов в СМИ и на официальных интернет сайтах о проблемах, с которыми сталкиваются инвалиды и МГН, способах их решения, о достижениях и результатах деятельности Районного общества инвалидов | Администрация, УСЗН, КЦСОН | X | X | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | X | X | X |

».