УТВЕРЖДЕНА: постановлением администрации Еткульского муниципального района от «13» декабря 2019г. №897 (в ред. от «30» декабря 2021г. №1053)

Муниципальная программа

«Развитие здравоохранения в Еткульском муниципальном районе»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы Еткульского муниципального района

«Развитие здравоохранения в Еткульском муниципальном районе»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы Соисполнители муниципальной программы Подпрограммы муниципальной программы Основные цели муниципальной программы |  | Администрация Еткульского муниципального района Подпрограмма 1. «Привлечение и закрепление медицинских кадров в Еткульском муниципальном районе» Подпрограмма 2. «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» Подпрограмма 3. «Вакцинопрофилактика» Подпрограмма 4. « Болезни органов дыхания» - Повышение доступности медицинской помощи населению Еткульского муниципального района; - Снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, болезнях органов дыхания, увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих данными заболеваниями; - Снижение уровня (недопущение) заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики. |
| --- | --- | --- |
| Основные задачи муниципальной программы | – | - привлечение и закрепление специалистов, обладающих современными знаниями и способных обеспечить экономическую и клиническую эффективность современных медицинских технологий и новых методов профилактики, диагностики и лечения; - создание благоприятных условий для жизни и профессиональной деятельности медицинских кадров и их семей; - совершенствование методов профилактики и эпидемиологического контроля социально значимых заболеваний; - обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях; - повышение эффективности мероприятий по формированию здорового образа жизни; - совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики; - широкое информирование населения о факторах риска возникновения социально значимых заболеваний, а также об эффективности проведения мероприятий по вакцинопрофилактике. |
| Целевые показатели муниципальной программы Сроки и этапы реализации муниципальной программы Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | - обеспеченность населения врачами на 10 тысяч населения; - обеспеченность населения средними медицинскими работниками; - коэффициент совместительства в целом; - доля осложнений при сахарном диабете; - средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчины, женщины); - показатель абациллирования больных туберкулезом, состоящих на учете на конец года; - смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения; - охват обследованием на ВИЧ-инфекцию населения Еткульского муниципального района; - охват специфической противовирусной терапией пациентов диспансерной группы; - доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) ; - смертность от злокачественных новообразований у мужчин и женщин на 100 тыс. населения; -заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения; - заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения; - заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения; - заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100 тыс. населения; -заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на 100 тыс. населения; - смертность от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения; - доля лиц, взятых на Д-наблюдение, из числа лиц с впервые установленным диагнозом «Артериальная гипертония»; - число лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной гипертонией, тыс.человек; - заболеваемость клещевым энцефалитом на 100 тыс. населения; - охват обследованием на туляремию от плановых показателей; - количество впервые зарегистрированных алкогольных психозов в течение года; - охват вакцинацией против пневмококковой инфекции групп риска взрослого населения; - смертность от болезней органов дыхания (показатель на 100 тыс. населения и абс. число случаев). Программа реализуется в один этап с 2020 - 2023 годы Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета составляет – 2852,4 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет: 2020 год – 641,9 тыс. рублей; 2021 год –531,0 тыс. рублей; 2022 год – 781,5 тыс. рублей; 2023 год –898,0 тыс.рублей. - увеличение обеспеченности населения врачами (на 10 тысяч населения) с 15,9 до 18,2; - сокращение дефицита обеспеченности врачебными кадрами и средним медицинским персоналом; - снижение и стабилизация доли осложнений при сахарном диабете - до 26,0 процентов; - увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом II типа: до 67,2 лет; - увеличение показателя абациллирования больных туберкулезом, состоящих на учете на конец года, до 75,8 процентов; - снижение смертности от туберкулеза до 3,3 случаев на 100 тыс. населения; - охват обследований на ВИЧ инфекцию населения Еткульского муниципального района до 28 процентов; - охват специфической противовирусной терапией пациентов диспансерной группы до 80,0%; - увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 58,5%; - снижение показателей смертности от злокачественных новообразований до 215 случаев на 100 тыс. населения; - снижение и стабилизация заболеваемости сифилисом до 3,2 случаев на 100 тыс. населения; - снижение и стабилизация заболеваемости гонореей до 3,2 случая на 100 тыс. населения; -снижение и стабилизация заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 0 случаев на 100 тыс. населения; - снижение и стабилизация заболеваемости острым вирусным гепатитом C до 0 случаев на 100 тыс. населения; - стабилизация заболеваемости хроническим вирусным гепатитом В до 13,2 случаев на 100 тыс. населения; - снижение и стабилизация смертности от цереброваскулярных болезней до 137,5 случаев на 100 тыс. населения; - увеличение доли лиц, взятых на Д-наблюдение, из числа лиц с впервые установленным диагнозом «Артериальная гипертония» до 84%; - увеличение числа лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной гипертонией, до 250 человек; - снижение заболеваемости клещевым энцефалитом на уровне 3,3 случаев на 100 тыс. населения; - охват обследованием на туляремию от плановых показателей более 90 процентов; - снижение и стабилизация впервые зарегистрированных алкогольных психозов в течение года не более 6 случаев; - увеличение охвата вакцинацией против пневомококковой инфекции групп риска взрослого населения с 18,2% до 70,0%; - снижение смертности от болезней органов дыхания с 22 случаев до 17 (с 82,4 до 56,3 на 100 тыс. населения). |

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации настоящей программы определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», принятым в развитие данного Указа Национальным проектом «Здравоохранение» и Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".

Перспективы развития здравоохранения Еткульского муниципального района, выполнение задач, определенных Национальным проектом «Здравоохранение», Государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в значительной степени зависят от обеспеченности квалифицированными медицинскими кадрами как главного ресурса здравоохранения.

Важнейшая роль в обеспечении доступности и качества предоставляемых медицинских услуг, усилении профилактической направленности отводится специалистам с высшим и средним медицинским образованием.

Основанием для разработки Программы является выраженный кадровый дефицит, высокая текучесть медицинских кадров и критическая ситуация с обеспечением Еткульского муниципального района врачебными кадрами и кадрами средних медицинских работников.

По состоянию на 1 октября 2019 года в учреждении  работали 47 врачей и 116 средних медицинских работника. Обеспеченность врачами составляет  15,9 на 10 тыс. населения, средним медперсоналом – 38,4. Укомплектованность врачами составляет 48,5%, средним медицинским персоналом 59,4%.

Кроме того, необходимость подготовки и реализации Программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на снижение качества жизни населения, в том числе чрезмерными стрессовыми нагрузками, недостаточным уровнем санитарно-гигиенической культуры, а также высокими показателями заболеваемости, инвалидности и смертности от социально значимых заболеваний, в том числе в трудоспособном возрасте.

В настоящее время в Еткульском муниципальном районе остается достаточно напряженной эпидемиологическая ситуация по заболеваниям социального характера (сахарный диабет, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, злокачественные новообразования, туберкулез, заболевания, передаваемые половым путем, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С).

В Еткульском районе, как и во всем мире, заболеваемость сахарным диабетом ежегодно увеличивается на 5 - 6 процентов, растет число больных, имеющих сосудистые осложнения сахарного диабета.

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу остается напряженной с тенденцией к снижению основных показателей заболеваемости и смертности.  Показатель смертности за 5 лет (с 2013г. до 2018г.) снизился с 19,5 на 100 тыс. до 3,3. Показатель первичной заболеваемости на 100 тыс. населения за 5 лет снизился на 33,9% (с 48,9 до 36,5). Однако уровень распространенности (накопленная заболеваемость) продолжает оставаться высоким (150-170 на 100 тыс.населения), что является следствием высокой заболеваемости в предшествующие годы.

Сохраняется нестабильным уровень  заболеваемости инфекциями, передающимися половым путём (в том числе сифилисом).

Пораженность населения Еткульского района ВИЧ-инфекцией составляет 762,5 на 100 тыс. населения при среднеобластном 932,2 на 100 тыс. населения. Однако, в крупнейших населенных пунктах: с. Еткуль, Коелга, Еманжелинка - заболеваемость выше, чем в среднем по области.

В 2003г. в районе родился первый ребенок от ВИЧ-инфицированной матери. За прошедший период  от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 57 детей. На учете продолжает находиться 9 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, детей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция нет.

Несмотря на некоторое снижение за 5 лет онкологической заболеваемости, ее уровень продолжает оставаться высоким и составляет 431,0 случаев на 100 тыс. населения (2014г. – 468,4), при среднеобластном показателе 482,9. Существенное отставание от среднеобластного уровня заболеваемости свидетельствует о неполном учете онкологических пациентов при отсутствии врача-онколога в районе.

В 2018г. в районе отмечен резкий рост смертности от болезней органов дыхания: за 10 мес. 2018г. – 25 случаев против 14 случаев в 2017 году и 12 случаев в 2016г. Ситуация требует принятия эффективных разноплановых мер, в том числе в рамках программной деятельности.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основные цели муниципальной программы:

- Повышение доступности медицинской помощи населению Еткульского муниципального района;

- Снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, болезнях органов дыхания, увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих   данными заболеваниями;

- Снижение уровня (недопущение) заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики.

Для достижения основных целей  муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

- привлечение и закрепление специалистов, обладающих современными знаниями и способных обеспечить экономическую и клиническую эффективность современных медицинских технологий и новых методов профилактики, диагностики и лечения;

- создание благоприятных условий для жизни и профессиональной деятельности медицинских кадров и их семей;

- совершенствование методов профилактики и эпидемиологического контроля социально значимых заболеваний;

- обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации   при  социально значимых заболеваниях;

- повышение эффективности мероприятий по формированию здорового образа жизни;

- совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики;

- широкое информирование населения о факторах риска возникновения социально значимых заболеваний,  а также об эффективности проведения мероприятий  по вакцинопрофилактике.

III. Перечень мероприятий муниципальной программы

В 2020 - 2023 годах будут реализованы мероприятия, предусмотренные системами мероприятий подпрограмм, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год <**> | 2021 год <**> |  | 2022 год <**> | 2023 год <**> |
| Подпрограмма 1. «Привлечение и закрепление медицинских кадров на территории Еткульского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Социальная поддержка медицинских работников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выплата подъемного пособия молодым специалистам, окончившим государственное образовательное учреждение высшего или среднего профессионального образования (медицинское) и поступившим на работу в ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» врач - 30 тыс.руб. ф-р – 20 тыс.руб. мед.сестра-10 тыс.руб. | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 60,0 |  | 60,0 |
| 2 | Ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» врач-по 5 тыс.руб.; Фел-р-3 тыс.руб.; м/с-2 тыс.руб. | 2020-2023 | ### местный бюджет | 81,0 | 83,6 | 140,0 |  | 128,0 |
| 3 | Социальная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты в течение года принятым в ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» врачам терапевтам участковым, врачам педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), заведующим ФАП-фельдшерам | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» уч. врач-по 5 тыс.руб. ф-р ФАП -3тыс.руб. | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 4 | Предоставление служебного жилья на основании договора найма служебного жилого помещения | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  | Без финансирования |
| 5 | Оплата аренды жилья | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» 1 чел.- 4 тыс. руб. в мес. | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Задача 2 «Повышение престижности профессии медицинского работника» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Награждение в честь Дня медицинского работника | Администрация Еткульского муниципального района | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 1 |  |  |  | 81,0 | 83,6 |  | 200,0 | 188,0 |
| Подпрограмма 2. «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе внедрение современных методов диагностики, лечения заболевания и его осложнений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение тест полосок на глюкозу для проведения скринигового обследования на глюкометрах | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 32,0 | 55,0 |
| Задача 2 «Совершенствование методов выявления, диагностики, лечения туберкулеза и реабилитации больных туберкулезом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оплата работы передвижного флюорографа с целью выявления туберкулеза у населения Еткульского муниципального района | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 210,0 | 210,0 |  | 210,0 | 210,0 |
| 2 | Камерная дезинфекция | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3 «Профилактика, диагностика онкологических больных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование мужского населения Еткульского муниципального района на простатспецифических антиген (ПСА) (приобретение реактивов, расходных материалов) | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0 | 0,0 |  | 0,0 | 40,0 |
| 2 | Анкетирование населения по факторам риска злокачественных новообразований (приобретение расходных материалов) | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4 «Профилактика, диагностика и лечение заболеваний, передаваемых половым путем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение расходных материалов для скрининговых исследований населения на инфекции, передаваемыми половым путем | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,00 |
| 2 | Проведение первичной профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, на основе создания информационно-пропагандистской системы | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Задача 5 « Совершенствование методов профилактики и лечения ВИЧ-инфекции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение расходных материалов для скрининговых обследований на ВИЧ-инфекцию | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 10,0 |
| 2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения и обучение специалистов учреждений здравоохранения и социальной защиты населения по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль»; УСЗН администрации Еткульского муниципального района; Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Задача 6 «Своевременная диагностика вирусных гепатитов в период проведения призывной комиссии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация иммунологических исследований юношей в период призывной комиссии (приобретение расходных материалов для исследований) | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 39,6 |  | 93,0 | 99,0 |
| 2 | Проведение лабораторных исследований на антитела к вирусу гепатита С, НBS- антиген | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 24,9 | 0,0 |  | 30,5 | 20,0 |
| Задача 7 «Выявление факторов риска и диагностика сердечно-сосудистых заболеваний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | приобретение медицинского оборудования для проведения мониторинга и контроля артериальной гипертонии и факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (для оснащения ФАП) | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Задача 8 «Профилактика и раннее выявление наркологических заболеваний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение диагностических тест систем на определение ПАВ в биологических средах | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 17,6 |  | 0,0 | 10,0 |
| 2 | Приобретение спортивного инвентаря и канцтоваров для проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике зависимого поведения среди детей, подростков и молодежи | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 10,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 2 |  |  |  | 234,9 | 267,2 |  | 365,5 | 454,0 |
| Подпрограмма 3. « Вакцинопрофилактика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Совершенствование эффективности профилактических мероприятий при инфекциях, управляемых средствами специфической профилактики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование населения Еткульского муниципального района на туляремию, приобретение вакцины от туляремии | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов для несовершеннолетних: | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 206,4 | 137,4 |  | 180,0 | 180,0 |
| 2.1 | Вакцина против клещевого энцефалита | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 206,4 | 137,4 |  | 180,0 | 150,0 |
| 2.2 | Иммуноглобулин против клещевогоэнцефатита | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 30,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 3 |  |  |  | 206,4 | 137,4 |  | 180,0 | 180,0 |
| Подпрограмма 4. « Болезни органов дыхания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Улучшение условий оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями органов дыхания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение ФАП пульсоксиметрами | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 28,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Вакцинация пациентов группы риска (призывники, лица, страдающие хронической обструктивной болезнью легких) против пневмококковой инфекции | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 91,1 | 42,8 |  | 36,0 | 76,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 4 |  |  |  | 119,6 | 42,8 |  | 36,0 | 76,0 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  | 641,9 | 531,0 |  | 781,5 | 898,0 |

Раздел IV. «Организация управления и механизм выполнения

муниципальной программы»

Общее и текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Еткульского муниципального района, ответственный исполнитель  ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль».

ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» выполняет следующие функции:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Еткульского муниципального района;

- организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых (индикаторов)  муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

- представляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам реализации муниципальной программы;

- проводит мониторинг реализации программы один раз в полугодие по состоянию на 1 июля, 31 декабря текущего финансового года нарастающим итогом с начала года;

- предоставляет в экономический отдел администрации Еткульского муниципального района в срок до 16 июля (за полугодие) и до 20 февраля года, следующего за отчетным (за год), информацию по форме согласно приложению 9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации, утверждённого постановлением администрации  Еткульского муниципального района  24.09.2019 №671.

При необходимости внесения изменений в Программу ответственный исполнитель организует соответствующую работу.

Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции, оказания услуг.

Раздел V. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и их обоснование»

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)  муниципальной программы и их значения указаны в таблице 2.

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов), а также оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение  представлены в таблице 3.

Оценку социально-экономической эффективности Программы необходимо проводить в соответствии с системой показателей и индикаторов на основе сравнения целевых показателей (индикаторов) 2018 года и целевых показателей (индикаторов) 2023 года, представленных в таблице 2.

Таблица  2

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы (подпрограммы) и их значениях

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2018 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | за период реализации муниципальной программы |
| Муниципальная программа (показатели конечного результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Повышение доступности медицинской помощи населению Еткульского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения | человек | ### 15,9 | ### 16,6 | ### 17,2 | ### 17,9 | ### 18,2 | ### 18,2 |
| 1.2 | Обеспеченность средним медицинским персоналом 10 тысяч населения | человек | ### 38,4 | ### 39,4 | ### 40,5 | ### 41,7 | ### 42,4 | ### 42,4 |
|  | Задача 2 Снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, болезнях органов дыхания, увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих данными заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения | число случаев | 6,52 | 6,5 | 6,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2.2 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) | % | 49,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 58,5 |
| 2.3 | Смертность от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения | число случаев | 141,6 | 140,0 | 138,5 | 138,0 | 137,5 | 137,5 |
| 2.4 | Смертность от болезней органов дыхания на 100 тыс.населения | число случаев | 82,4 | 66,3 | 62,9 | 59,6 | 56,3 | 56,3 |
| Подпрограмма 1 «Привлечение и закрепление медицинских кадров в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Повышение доступности медицинской помощи населению Еткульского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения | человек | ### 15,9 | ### 16,6 | ### 17,2 | ### 17,9 | ### 18,2 | ### 18,2 |
| 1.2 | ### Обеспеченность средним медицинским персоналом 10 тысяч населения | человек | ### 38,4 | ### 39,4 | ### 40,5 | ### 41,7 | ### 42,4 | ### 42,4 |
| 1.3 | ### Коэффициент совместительства в целом |  | ### 1,8 | ### 1,7 | ### 1,6 | ### 1,5 | ### 1,4 | ### 1,4 |
| Подпрограмма 2. «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, предупреждение осложнений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Доля осложнений при сахарном диабете | % | 36,0 | 34,0 | 32,0 | 29,0 | 26,0 | 26,0 |
| 1.2 | ### Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа | года | 65,2 | 65,8 | 66,2 | 66,8 | 67,2 | 67,2 |
|  | Задача 2: Снижение уровня заболеваемости туберкулезом, смертности от туберкулеза |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель абациллирования больных туберкулезом, состоящих на учете, на конец года | % | 75,0 | 75,2 | 75,4 | 75,6 | 75,8 | 75,8 |
| 2.2 | Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения | число случаев | 6,52 | 6,5 | 6,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | Задача 3: Совершенствование методов профилактики, раннего выявления злокачественных новообразований; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) | % | 49,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 58,5 |
| 3.2 | Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | число случаев | 288,5 | 248,0 | 235,0 | 228,0 | 215,0 | 215,0 |
|  | Задача 4: Совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем, включая проведение информационно-профилактических акций в молодежных аудиториях, массовых мероприятиях и праздниках. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения | число случаев | 6,5 | 6,5 | Не более 3,2 | Не более 3,2 | Не более 3,2 | Не более 3,2 |
| 4.2 | Заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения | число случаев | 3,2 | 3,2 | Не более 3,2 | Не более 3,2 | Не более 3,2 | Не более 3,2 |
|  | Задача 5: Совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции, раннего выявления и диспансерного наблюдения ВИЧ-инфицированных пациентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Охват обследованием на ВИЧ инфекцию населения Еткульского муниципального района | % | 25,8 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28 | 28 |
| 5.2 | Охват специфической противовирусной терапией пациентов диспансерной группы | % | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 80 |
|  | Задача 6: Совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора; обеспечение ранней диагностики острых и хронических вирусных гепатитов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения | число случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100 тыс. населения | число случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B на 100 тыс. населения | число случаев | 19,8 | 16,6 | 16,6 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | Задача 7: Создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска. Обеспечение ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии, диспансерного наблюдения и реабилитации больных с осложнениями |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Смертность от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения | число случаев | 141,6 | 140,0 | 138,5 | 138,0 | 137,5 | 137,5 |
| 7.2 | Доля лиц, взятых на Д-наблюдение, из числа лиц с впервые установленным диагнозом «Артериальная гипертония» | % | 78,6 | 79,5 | 81,0 | 82,5 | 84,0 | 84,0 |
| 7.3 | Число лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной гипертонией | человек | 175 | 195 | 215 | 235 | 250 | 250 |
|  | Задач 8: Совершенствование методов раннего выявления больных с факторами риска, пациентов с диагнозом алкоголизм и наркомания |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество впервые зарегистрированных алкогольных психозов в течение года | число случаев | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Подпрограмма 3. « Вакцинопрофилактика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заболеваемость клещевым энцефалитом на 100 тыс. населения | число случаев | Не более 3,2 | Не более 3,2 | Не более 3,2 | Не более 3,2 | Не более 3,2 | Не более 3,2 |
| 1.2 | Охват обследованием на туляремию от плановых показателей | % | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| Подпрограмма 4. « Болезни органов дыхания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Совершенствование и использование современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с болезнями органов дыхания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват вакцинацией против пневомококковой инфекции групп риска взрослого населения | % | 18,2 | 36,4 | 48,0 | 62,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1.2 | Смертность от болезней органов дыхания (абс. число случаев и показатель на 100 тыс. населения) | число случаев | 82,4 (22 чел) | 66,3 (20 чел) | 62,9 (19 чел) | 59,6 (18 чел) | 56,3 (17 чел) | 56,3 (17 чел) |

--------------------------------

Примечание:

<*> Отчетный год - год, предшествующий первому году реализации муниципальной программы.

<**> Указываются годы реализации муниципальной программы, начиная с первого года реализации муниципальной программы.

Таблица 3

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов), а также оценка влияния внешних факторов

и условий на их достижение

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) |  | Расчет значений целевых показателей (индикаторов) |  | Источник получения информации о целевых показателях (индикаторах) |  | Влияние внешних факторов и условий на их достижение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа (показатели конечного результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Повышение доступности медицинской помощи населению Еткульского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения, человек | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: - обеспеченность врачами (физическими лицами), работающими в государственных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения); - число врачей (физических лиц), работающих в государственных медицинских организациях; - численность постоянного населения на конец отчетного года (человек). |  | Форма федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" |  | Недостаточное финансирование запланированных мероприятий программы |  |
| 1.2 | Обеспеченность средним медицинским персоналом 10 тысяч населения, человек | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: Ovgo - обеспеченность медицинскими работниками со средним профессиональным образованием, работающими в государственных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения); Cflvgo - число медицинских работников со средним профессиональным образованием (физических лиц), работающих в государственных медицинских организациях; Npo - численность постоянного населения на конец отчетного года (человек). |  | Форма федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" |  | Недостаточное финансирование запланированных мероприятий программы |  |
| Задача 2 Снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, болезнях органов дыхания, увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих данными заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: ПС – показатель смертности от туберкулеза(число случаев); ЧУ – Число умерших от туберкулеза в течение года +от его последствий (человек); СН – среднегодовая численность населения за отчетный год. |  | Формафедерального статистического наблюдения № 33 «Сведения о больных туберкулезом», Формафедерального статистического наблюдения № 8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом» |  | Влияние неблагоприятных социально-гигиенических факторов |  |
| 2.2 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: DI-II- доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии); - число пациентов с выявленными в отчетном году злокачественными новообразованиями (без выявленных посмертно), имевших I-II стадии заболевания; Cvv- общее число пациентов с выявленными в отчетном году злокачественными новообразованиями (без выявленных посмертно). |  | данные формы федерального статистического наблюдения N 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях" |  | Низкая кадровая обеспеченность первичного звена. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. |  |
| 2.3 | Смертность от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: M - показатель смертности населения от цереброваскулярных болезней (число случаев); Mц - число умерших от цереброваскулярных болезней(число случаев); S - среднегодовая численность населения за отчетный год. |  | Данные Федеральной службы государственной статистики |  | Низкая кадровая обеспеченность первичного звена. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. |  |
| 2.4 | Смертность от болезней органов дыхания на 100 тыс.населения, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: M - показатель смертности населения от от болезней органов дыхания (число случаев); Mд - число умерших от болезней органов дыхания(число случаев); S - среднегодовая численность населения за отчетный год. |  | Данные Федеральной службы государственной статистики та |  | Влияние неблагоприятных социально-гигиенических факторов. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Недостаточная мотивация граждан к здоровому образу жизни |  |
| Подпрограмма 1 «Привлечение и закрепление медицинских кадров в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение доступности медицинской помощи населению Еткульского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения, человек |  | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: - обеспеченность врачами (физическими лицами), работающими в государственных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения); - число врачей (физических лиц), работающих в государственных медицинских организациях; - численность постоянного населения на конец отчетного года (человек). |  | Форма федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" |  | Недостаточное финансирование запланированных мероприятий программы |  |
| 1.2 | Обеспеченность средним медицинским персоналом 10 тысяч населения, человек |  | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: Ovgo - обеспеченность медицинскими работниками со средним профессиональным образованием, работающими в государственных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения); Cflvgo - число медицинских работников со средним профессиональным образованием (физических лиц), работающих в государственных медицинских организациях; Npo - численность постоянного населения на конец отчетного года (человек). |  | Форма федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" |  | Недостаточное финансирование запланированных мероприятий программы |  |
| 1.3 | Коэффициент совместительства в целом, % |  | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: КС - коэффициент совместительства; ЧЗД – число занятых должностей врачей и среднего медицинского персонала; ЧФЛ – число физических лиц врачей и среднего медицинского персонала. |  | Форма федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" |  | Недостаточное финансирование запланированных мероприятий программы |  |
| Подпрограмма 2. «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, предупреждение осложнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля осложнений при сахарном диабете, % | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффекивность |  | Ч1 Д=-------------Х100%, где: Ч2 Д – доля осложнений при сахарном диабете, Ч1 – число пациентов с осложненным течением заболевания, Ч2 – общее число пациентов сахарным диабетом |  | Федеральный регистр больных сахарным диабетом |  | Низкая кадровая обеспеченность первичного звена. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Недостаточное финансирование системы льготного лекарственного обеспечения. |  |
| 1.2 | Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа, года | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффекивность |  | Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа |  | Федеральный регистр больных сахарным диабетом |  | Низкая кадровая обеспеченность первичного звена. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Недостаточное финансирование системы льготного лекарственного обеспечения. |  |
| Задача 2. Снижение уровня заболеваемости туберкулезом, смертности от туберкулеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель абациллирования больных туберкулезом, состоящих на учете, на конец года, % | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффекивность |  | Ч1 П=-------------Х100%, где: Ч2 П – Показатель абациллирования больных туберкулезом, состоящих на учете, на конец года, Ч1 – Число больных, снятых с учета,бацилловыделителей, Ч2 – Среднегодовое число бациллярных больных |  | Форма федерального статистического наблюдения № 33 «Сведения о больных туберкулезом» |  | Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. |  |
| 2.2 | Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: ПС – показатель смертности от туберкулеза(число случаев); ЧУ – Число умерших от туберкулеза в течение года +от его последствий (человек); СН –среднегодовая численность населения за отчетный год. |  | Форма федерального статистического наблюдения № 33 «Сведения о больных туберкулезом», Формафедерального статистического наблюдения № 8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом» |  | Влияние неблагоприятных социально-гигиенических факторов. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. |  |
| Задача 3. Совершенствование методов профилактики,раннего выявления злокачественных новообразований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: DI-II- доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии); - число пациентов с выявленными в отчетном году злокачественными новообразованиями (без выявленных посмертно), имевших I-II стадии заболевания; Cvv- общее число пациентов с выявленными в отчетном году злокачественными новообразованиями (без выявленных посмертно). |  | Форма федерального статистического наблюдения N 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях" |  | Низкая кадровая обеспеченность первичного звена. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. |  |
| 3.2 | Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс.населения , число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | M = (Mновообраз. / S) x 100 000, M - коэффициент смертности населения от злокачественных новообразований; Mновообраз. - число умерших от злокачественных новообразований; S - среднегодовая численность населения за отчетный год. |  | Форма федерального статистического наблюдения N 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях" |  | Низкая кадровая обеспеченность первичного звена. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. |  |
| Задача 4. Совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем, включая проведение информационно-профилактических акций в молодежных аудиториях, массовых мероприятиях и праздниках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Заболеваемость сифилисом на 100 тыс.населения, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: ПЗ – показатель заболеваемости населения сифилисом на 100 тыс.населения; СЗ – число впервые выявленных случаев заболеваний сифилисом, Н - среднегодовая численность населения за отчетный год. |  | Форма федерального статистического наблюдения N 9«Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым путем и заразными кожными болезнями» |  | Влияние неблагоприятных социально-гигиенических факторов. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Недостаточная мотивация граждан к здоровому образу жизни. |  |
| 4.2 | Заболеваемость гонореей на 100 тыс.населения, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: ПЗ – показатель заболеваемости населения гонореей на 100 тыс.населения; СЗ – число впервые выявленных случаев заболеваний гонореей, Н - среднегодовая численность населения за отчетный год. |  | Форма федерального статистического наблюдения N 9«Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым путем и заразными кожными болезнями» |  | Влияние неблагоприятных социально-гигиенических факторов. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Недостаточная мотивация граждан к здоровому образу жизни. |  |
| Задача 5. Совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции, раннего выявления и диспансерного наблюдения ВИЧ-инфицированных пациентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Охват обследованием на ВИЧ инфекцию населения Еткульского муниципального района, % | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: О – Охват обследованием на ВИЧ инфекцию населения Еткульского муниципального района, %; Ч - количество обследуемых пациентов; Н - среднегодовая численность населения Еткульского муниципального района за отчетный год. |  | Ведомственная статистическая отчетность медицинских организаций |  | Недостаточное финансирование. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. |  |
| 5.2 | Охват специфической противовирусной терапией пациентов диспансерной группы, % | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  |  |  | Форма федерального статистического наблюдения N 61 "Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека" |  | Недостаточное финансирование. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. |  |
| Задача 6. Совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора; обеспечение ранней диагностики острых и хронических вирусных гепатитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс.населения, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: ПЗ – показатель заболеваемости населения острым вирусным гепатитом В на 100 тыс.населения; СЗ – число зарегистрированных за отчетный год случаев заболеваемости острым гепатитом В, Н - среднегодовая численность населения за отчетный год. |  | Форма федерального статистического наблюдения N 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» |  | Влияние неблагоприятных социально-гигиенических факторов. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Недостаточная мотивация граждан к здоровому образу жизни. |  |
| 6.2 | Заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс.населения, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: ПЗ – показатель заболеваемости населения острым вирусным гепатитом С на 100 тыс.населения; СЗ – число зарегистрированных за отчетный год случаев заболеваемости острым гепатитом С, Н - среднегодовая численность населения за отчетный год. |  | Форма федерального статистического наблюдения N 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» |  | Влияние неблагоприятных социально-гигиенических факторов. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Недостаточная мотивация граждан к здоровому образу жизни. |  |
| 6.3 | Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В на 100 тыс.населения, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: ПЗ – показатель заболеваемости населения хроническими вирусными гепатитами В на 100 тыс.населения, число случаев; СЗ – Число хронических заболеваний вирусными гепатитами В, выявленных в отчетном году, Н - среднегодовая численность населения за отчетный год. |  | Форма федерального статистического наблюдения N 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» |  | Влияние неблагоприятных социально-гигиенических факторов. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Недостаточная мотивация граждан к здоровому образу жизни. |  |
| Задача 7. Создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска. Обеспечение ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии, диспансерного наблюдения и реабилитации больных с осложнениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Смертность от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: ПС – показатель смертности цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения; ЧУ – Число умерших от цереброваскулярных болезней в течение года + от их последствий (человек); СН –среднегодовая численность населения за отчетный год. |  | Данные Федеральной службы государственной статистики Ведомственная статистическая отчетность медицинских организаций |  | Низкая кадровая обеспеченность первичного звена. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. |  |
| 7.2 | Доля лиц,взятых на Д-наблюдение, из числа лиц с впервые установленным диагнозом «Артериальная гипертония», % | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: DI-II- Доля лиц,взятых на Д-наблюдение, из числа лиц с впервые установленным диагнозом «Артериальная гипертония»; - число пациентов взятых на Д-наблюдение, из числа лиц с впервые установленным диагнозом «Артериальная гипертония»; Cvv- общее число пациентов с выявленными в отчетном году диагнозом «Артериальная гипертония». |  | Форма федерального статистического наблюдения N 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в зоне обслуживания медицинской организации» |  | Низкая кадровая обеспеченность первичного звена. |  |
| 7.3 | Число лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной гипертонией, человек | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | Число лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной гипертонией, человек |  | Форма федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" |  | Низкая кадровая обеспеченность первичного звена. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. |  |
| Задача 8. Совершенствование методов раннего выявления больных с факторами риска, пациентов с диагнозом алкоголизм и наркомания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество впервые зарегистрированных алкогольных психозов в течение года, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | Количество впервые зарегистрированных алкогольных психозов в течение года, число случаев |  | Форма федерального государственного статистического наблюдения N 11«Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами» |  | Влияние неблагоприятных социально-гигиенических факторов. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Недостаточная мотивация граждан к здоровому образу жизни. |  |
| Подпрограмма 3. «Вакцинопрофилактика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заболеваемость клещевым энцефалитом на 100 тыс.населения, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: ПЗ – показатель заболеваемости населения клещевым энцефалитом на 100 тыс.населения, число случаев; СЗ – Число заболеваний клещевым энцефалитом, выявленных в отчетном году, Н - среднегодовая численность населения за отчетный год. |  | Форма федерального статистического наблюдения N 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» |  | Активизация природного очага. Недостаточное финансирование мероприятий. |  |
| 1.2 | Охват обследованием на туляремию от плановых показателей, % | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: О – Охват обследованием на туляремию от плановых показателей, % Ч - количество обследуемых пациентов на туляремию от плановых показателей, Н - плановый показатель обследуемых пациентов на туляремию. |  | Ведомственная статистическая отчетность медицинских организаций |  | Недостаточное финансирование мероприятий. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Отсутствие заинтересованности работодателей предприятий, работники которых относятся к группе риска в проведении исследований |  |
| Подпрограмма 4. «Болезни органов дыхания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование и использование современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с болезнями органов дыхания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват вакцинацией против пневмококковой инфекции групп риска взрослого населения, % | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  |  |  | Ведомственная статистическая отчетность медицинских организаций |  | Недостаточное финансирование. |  |
| 1.2 | Смертность от болезней органов дыхания (абс.число случаев и показатель на 100 тыс.населения) | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | , где: ПС – показатель смертности от болезней органов дыхания на 100 тыс. населения; ЧУ – Число умерших от болезней органов дыхания в течение года + от их последствий (человек); СН –среднегодовая численность населения за отчетный год. |  | Данные Федеральной службы государственной статистики |  | Влияние неблагоприятных социально-гигиенических факторов. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Недостаточная мотивация граждан к здоровому образу жизни. |  |

Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Еткульского муниципального района.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составит 2852,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020г. – 641,9 тыс.руб.;

2021 г.– 531,0 тыс.руб.;

2022 г.– 781,5  тыс.руб.;

2023г. – 898,0 тыс.руб.

Расчет затрат на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе структурных элементов  муниципальной программы:

подпрограммы «Привлечение и закрепление медицинских кадров на территории Еткульского муниципального района» -

2020г. – 81,0 тыс.руб.;

2021 г.– 83,6 тыс.руб.;

2022 г.– 200,0 тыс.руб.;

2023 г.– 188,0 тыс.руб.

подпрограммы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» -

2020 г.– 234,9  тыс.руб.;

2021 г.– 267,2  тыс.руб.;

2022 г. – 365,5  тыс.руб.;

2023г. –  454,0  тыс.руб.

подпрограммы «Вакцинопрофилактика» -

2020 г. –206,4 тыс. руб.,

2021 г. – 137,4 тыс. руб.,

2022 г. – 180,0 тыс. руб.,

2023 г. – 180,0 тыс. руб.

подпрограммы  «Болезни органов дыхания» -

2020 г. – 119,6 тыс. руб.,

2021 г. – 42,8 тыс. руб.,

2022 г. – 36,0 тыс. руб.,

2023 г. – 76,0 тыс. руб.

ПАСПОРТ

подпрограммы «Привлечение и закрепление медицинских кадров

в  Еткульском муниципальном районе»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Еткульского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Основная цель подпрограммы | Повышение доступности медицинской помощи населению Еткульского муниципального района |
| Основные задачи подпрограммы | - обеспечение квалифицированными медицинскими кадрами; - создание благоприятных условий для жизни и профессиональной деятельности медицинских кадров и их семей |
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата | - Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения; - Обеспеченность средним медицинским персоналом 10 тысяч населения; - Коэффициент совместительства в целом |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 – 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета –552,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 81,0 тыс. рублей; 2021 год – 83,6 тыс. рублей; 2022 год - 200,0 тыс. рублей; 2023 год - 188,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составит 18,2; - Обеспеченность средним медицинским персоналом 10 тысяч населения составит 42,4; - Коэффициент совместительства в целом снизится до 1,4 |

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Перспективы развития здравоохранения Еткульского муниципального района в значительной степени зависят от состояния профессионального уровня и качества подготовки медицинских кадров как главного ресурса здравоохранения. Важнейшая роль в обеспечении доступности и качества медицинской помощи, усилении профилактической направленности здравоохранения отводится специалистам с высшим и средним медицинским образованием.

Необходимость разработки подпрограммы обусловлена выраженным дефицитом кадров, отрицательная динамика обеспеченности Еткульского муниципального района врачебными кадрами и кадрами средних медицинских работников.

По состоянию на 1 октября 2019 года в учреждении  работали 47 врачей и 116 средних медицинских работника. Обеспеченность врачами составляет  15,9 на 10 тыс. населения, средним медперсоналом – 38,4. Укомплектованность врачами составляет 48,5%, средним медицинским персоналом 59,4%.

Таблица 1

Динамика показателей кадрового обеспечения в 2016-2019гг.

| Показатель | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность врачами на 10000 населения | 21,8 | 19,56 | 18,23 | 15,9 |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10000 населения | 54,5 | 47,7 | 44,1 | 38,4 |
| Укомплектованность врачами (физические лица) | 63,6 | 58,5 | 54,1 | 48,5 |
| Укомплектованность средним медицинским персоналом (физические лица) | 70,1 | 62,8 | 59,8 | 59,4 |

В условиях дефицита кадров пропорционально увеличивается коэффициент совместительства, который на 1 октября 2019 года  составил у врачей 2,1, у среднего медперсонала – 1,7 и вырос по сравнению с 2016г. у врачей на 56 %, у среднего медперсонала  на 21 %.

Таблица 2

Возраст врачей, работающих в районе

|  | до 36 лет | 36-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61 и более | Число пенсионеров по возрасту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016г. | 28 | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 14 |
| 2019г. | 15 | 10 | 2 | 7 | 4 | 9 | 13 |

Таблица 3

Возраст средних медицинских работников, работающих в районе

|  | До 36 лет | 36-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61 и более | Число пенсионеров по возрасту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016г. | 26 | 58 | 30 | 16 | 20 | 10 | 30 |
| 2019г. | 17 | 31 | 29 | 9 | 19 | 10 | 29 |

Таким образом, 27,7% врачей и 33,6% средних медицинских работников старше трудоспособного возраста.

В последние годы произошел отток врачей в связи с завершением работы по программе «Земский доктор». Снижение численности средних медицинских работников обусловлено в том числе передачей скорой медицинской помощи в Коркинский муниципальный район. Особенно остро стоит вопрос  обеспечения средними медработниками фельдшерско-акушерских пунктов.

Создался дефицит врачей в участковой службе, недостаточно медицинских сестер, фельдшеров ФАП. Из-за отсутствия специалистов остается высоким коэффициент совместительства.

Выполнение задач, поставленных Национальным проектом «Здравоохранение» и Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" во многом зависит от обеспеченности медицинскими кадрами. Всё это требует разработки эффективной кадровой политики в системе здравоохранения района.

При выборе места работы для любого сотрудника немаловажное значение имеет материальная мотивация. Решение в ходе реализации Программы комплекса проблем: обеспечение медицинских работников подъемными денежными выплатами, ежемесячные доплаты к окладу молодым специалистам, обеспечение служебным жильем, компенсация расходов на аренду жилья, а также повышение престижности профессии призваны содействовать привлечению и закреплению в Еткульском районе медицинских кадров.

Подъемные выплачиваются молодым специалистам. Данный статус имеет специалист, впервые приступивший к работе в ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» в течение 1 года после окончания государственного образовательного учреждения высшего или среднего профессионального образования (медицинское).

Подъемные молодым специалистам ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» выплачиваются в следующем размере:

- врач: 30,00 тыс. руб.;

- фельдшер:  20,0 тыс. руб.

- медицинская сестра: 10,00 тыс. руб.

Ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам устанавливаются специалистам, прибывшим на постоянное место работы и заключившим трудовой договор с ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль».

Ежемесячные денежные выплаты в течение 3-х лет молодым специалистам ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» устанавливаются в следующем размере:

- врач- 5,0 тыс. руб.;

- фельдшер -  3,0 тыс. руб.

- медицинская сестра – 2,0 тыс. руб.

Ежемесячные денежные выплаты в течение года врачам участковой службы, а именно: врачам-терапевтам участковым, врачам педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), а также заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами - фельдшерам, прибывшим на постоянное место работы  в ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль», устанавливаются в следующем размере:

- врач- 5,0 тыс. руб.;

- заведующий ФАП - фельдшер -  3,0 тыс. руб.

Важнейшей мерой социальной поддержки является обеспечение молодых специалистов, работающих в сфере здравоохранения, жильем. Разумным подходом в решении данной проблемы является выделение жилья на основании заключения договора найма служебного жилого помещения, либо компенсация аренды жилья.

С целью повышения престижности профессии медицинского работника проводятся торжественные мероприятия по случаю Дня медицинского работника, награждение Почетной грамотой Главы Еткульского муниципального района с выплатой денежного поощрения, что требуют дополнительных финансовых затрат.

Медицинские кадры, являясь главной, наиболее ценной и значимой частью ресурсов здравоохранения, в конечном итоге обеспечивают результативность и эффективность деятельности всей системы здравоохранения.

Раздел II.Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение доступности медицинской помощи населению Еткульского муниципального района. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить здравоохранение района квалифицированными  медицинскими кадрами;

- создать благоприятные условия для жизни и профессиональной деятельности медицинских кадров и их семей.

Раздел III. Перечень мероприятий подпрограммы

В 2020 - 2023 годах будут реализованы мероприятия, указанные в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год <**> | 2021 год <**> | 2022 год <**> | 2023 год <**> |
| Подпрограмма 1. «Привлечение и закрепление медицинских кадров на территории Еткульского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Социальная поддержка медицинских работников» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выплата подъемного пособия молодым специалистам, окончившим государственное образовательное учреждение высшего или среднего профессионального образования (медицинское) и поступившим на работу в ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» врач- 30 тыс.руб. ф-р- 20тыс.руб мед.сестра -10 тыс.руб. | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» врач-5 тыс.руб. ф-р-3 тыс.руб. мед.сестра -2 тыс.руб. | 2020-2023 | ### местный бюджет | 81,0 | 83,6 | 140,0 | 128,0 |
| 3 | Социальная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты в течение года принятым в ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» врачам терапевтам участковым, врачам педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), заведующим ФАП-фельдшерам | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» уч.врач-по 5 тыс.руб. ф-р ФАП -3 тыс.руб. | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Предоставление служебного жилья на основании договора найма служебного жилого помещения | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 5 | Оплата аренды жилья | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» 1 чел.-4 тыс.руб.в мес. | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 «Повышение престижности профессии медицинского работника» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Награждение в честь Дня медицинского работника | Администрация Еткульскогомуниципального района | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 1 |  |  |  | 81,0 | 83,6 | 200,0 | 188,0 |

Раздел IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий

подпрограммы

Общее и текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Еткульского муниципального района, ответственный исполнитель  ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль».

## Раздел V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и их обоснование

За время действия программы планируется принять на работу и закрепить медицинских работников  в количестве 18 человек, в том числе:

Врачи - 8 человек:

Врач-терапевт – 3 человека;

Врач общей практики – 2 человека;

Врач-педиатр  - 1 человек;

Врач-онколог – 1 человек;

Врач-оториноларинголог – 1 человек.

Средний медицинский персонал - 10 человек:

Фельдшер – 6 человек;

Медицинская сестра – 4 человека.

### Таблица 5

### Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2018 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | за период реализации муниципальной программы |
| Подпрограмма 1 «Привлечение и закрепление медицинских кадров в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Повышение доступности медицинской помощи населению Еткульского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения | ### человек | ### 15,9 | ### 16,6 | ### 17,2 | ### 17,9 | ### 18,2 | ### 18,2 |
| 1.2 | ### Обеспеченность средним медицинским персоналом 10 тысяч населения | ### человек | ### 38,4 | ### 39,4 | ### 40,5 | ### 41,7 | ### 42,4 | ### 42,4 |
| 1.3 | ### Коэффициент совместительства в целом |  | ### 1,8 | ### 1,7 | ### 1,6 | ### 1,5 | ### 1,4 | ### 1,4 |
| 1.4 | ### Укомплектованность врачами (физические лица) | ### % | ### 48,5 | ### 50,6 | ### 52,7 | ### 54,7 | ### 57,2 | ### 57,2 |
| 1.5 | ### Укомплектованность средним медицинским персоналом (физические лица) | ### % | ### 59,4 | ### 61,0 | ### 62,2 | ### 64,2 | ### 66,7 | ### 66,7 |

### Социально-экономическая эффективность подпрограммы заключается:

### 1) для населения - в повышении доступности медицинской помощи, в первую очередь – первичной медико-санитарной помощи, в повышении удовлетворенности населения организацией медицинской помощи в районе;

### 2) для медицинских работников - в повышении профессиональной мотивации, получении адекватного вознаграждения за качественный труд, повышении престижа профессии, обеспечении доступности повышения профессионального роста, удовлетворенности условиями труда;

### 3) для системы здравоохранения - в повышении качества и эффективности медицинской помощи на всех этапах ее оказания, увеличении числа медицинских специалистов на территории Еткульского муниципального района.

### Расчет целевых индикаторов и показателей, используемых для оценки эффективности подпрограммы, представлен в таблице 6.

### Таблица 6

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) | Расчет значений целевых показателей (индикаторов) | Источник получения информации о целевых показателях (индикаторах) | Влияние внешних факторов и условий на их достижение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Повышение доступности медицинской помощи населению Еткульского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения, человек | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: - обеспеченность врачами (физическими лицами), работающими в государственных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения); - число врачей (физических лиц), работающих в государственных медицинских организациях; - численность постоянного населения на конец отчетного года (человек). | Форма федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" | Недостаточное финансирование запланированных мероприятий программы |
| 1.2 | Обеспеченность средним медицинским персоналом 10 тысяч населения, человек | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: Ovgo - обеспеченность медицинскими работниками со средним профессиональным образованием, работающими в государственных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения); Cflvgo - число медицинских работников со средним профессиональным образованием (физических лиц), работающих в государственных медицинских организациях; Npo - численность постоянного населения на конец отчетного года (человек). | Форма федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" | Недостаточное финансирование запланированных мероприятий программы |
| 1.3 | Коэффициент совместительства в целом, % | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: КС - коэффициент совместительства; ЧЗД – число занятых должностей врачей и среднего медицинского персонала; ЧФЛ – число физических лиц врачей и среднего медицинского персонала. | Форма федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" | Недостаточное финансирование запланированных мероприятий программы |

Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование

муниципальной программы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Еткульского муниципального района. Общая сумма финансовых средств на реализацию подпрограммы составляет:

2020 – 81,0 тыс.руб.;

2021 – 83,6 тыс.руб.;

2022 – 200,0 тыс.руб.;

2023 – 188,0 тыс.руб.

Объем расходов бюджета Еткульского муниципального района рассчитывается в разрезе мероприятий  подпрограммы.

ПАСПОРТ

подпрограммы «Предупреждение и борьба с социально значимыми

заболеваниями»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Еткульского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Основная цель подпрограммы | Снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих данными заболеваниями |
| Основные задачи подпрограммы | - Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, предупреждение осложнений. - Снижение уровня заболеваемости туберкулезом, смертности от туберкулеза. - Совершенствование методов профилактики, раннего выявления злокачественных новообразований. - Совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем, включая проведение информационно-профилактических акций в молодежных аудиториях, массовых мероприятиях и праздниках. - Совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции, раннего выявления и диспансерного наблюдения ВИЧ-инфицированных пациентов. - Совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора; обеспечение ранней диагностики острых и хронических вирусных гепатитов. - Создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска. Обеспечение ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии, диспансерного наблюдения и реабилитации больных с осложнениями. - Совершенствование методов раннего выявления больных с факторами риска, пациентов с диагнозом алкоголизм и наркомания |
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата | - доля осложнений при сахарном диабете; - средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчины, женщины); - показатель абациллирования больных туберкулезом, состоящих на учете на конец года; - смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения; - охват обследованием на ВИЧ-инфекцию населения Еткульского муниципального района; - охват специфической противовирусной терапией пациентов диспансерной группы; - доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) ; - смертность от злокачественных новообразований у мужчин и женщин на 100 тыс. населения; -заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения; - заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения; - заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения; - заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100 тыс. населения; -заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на 100 тыс. населения; - смертность от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения; - доля лиц, взятых на Д-наблюдение, из числа лиц с впервые установленным диагнозом «Артериальная гипертония»; - число лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной гипертонией, тыс.человек; - количество впервые зарегистрированных алкогольных психозов в течение года. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 – 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета – 1321,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 234,9 тыс. рублей; 2021 год – 267,2 тыс. рублей; 2022 год - 365,5 тыс. рублей; 2023 год - 454,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Доля осложнений при сахарном диабете - 26,0% - Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа - 67,2 года; - Показатель абациллирования больных туберкулезом, состоящих на учете, - 75,8%; - Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения - 3,3; - Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) – 58,5%; - Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения – 215,0; - Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения – не более 3,2; - Заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения – не более 3,2; - Охват обследованием на ВИЧ инфекцию населения Еткульского муниципального района – 28%; - Охват специфической противовирусной терапией пациентов диспансерной группы – 80%; - Заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения - 0; - Заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100 тыс. населения – 0; - Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B на 100 тыс. населения – 13,2; - Смертность от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения – 137,5; - Доля лиц, взятых на Д-наблюдение, из числа лиц с впервые установленным диагнозом «Артериальная гипертония» - 84,0%; - Число лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной гипертонией – 250 человек; - Количество впервые зарегистрированных алкогольных психозов в течение года – 6 случаев. |

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержден  постановлением Правительства Российской Федерации №715 от 01.12.04г., исходя из высокого уровня первичной инвалидности и смертности населения, снижения продолжительности жизни заболевших. Данные заболевания характеризуются достаточно высокой распространенностью среди населения, в том числе трудоспособного возраста, и высокими затратами на лечение. Успешная борьба с ними является одним из факторов здоровья и развития общества.

У больных, страдающих сахарным диабетом, потребность в медицинской помощи возрастает по мере ухудшения состояния здоровья и возникновения осложнений. Остается высокой распространенность угрожающих жизни и приводящих к инвалидности сосудистых осложнений сахарного диабета, в том числе диабетической ретинопатии, диабетической нефропатии и сердечно-сосудистых осложнений. Доля распространенности осложнений в настоящее время составляет 36,0%, продолжительность жизни у пациентов с сахарным диабетом II типа -  65,2 года, тогда как в целом по району она составляет 68,5 года.

Раннее выявление заболевания, в том числе с использованием скрининговых обследований, позволяет предотвратить развитие осложнений, избежать ухудшения качества жизни,

Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при сахарном диабете, увеличению средней продолжительности и улучшению качества жизни больных, страдающих таким заболеванием.

У больных, страдающих туберкулезом, решающим фактором социально-экономического характера является снижение уровня и качества жизни.

Показатель смертности от туберкулеза в течение 5 лет (с 2013г. до 2018г.) имеет благоприятную динамику: с 19,5 на 100 тыс. снизился до 3,3. Показатель первичной заболеваемости на 100 тыс. населения за 5 лет снизился на 33,9% (с 48,9 до 36,5).

Однако высокая заболеваемость в предшествующие годы определяет высокий уровень распространенности туберкулеза, его нестабильную динамику: показатель колеблется от 156 до 172.

Несмотря на положительную динамику основных эпидемиологических показателей, обращает на себя внимание низкий охват профилактическими осмотрами так же, как и в целом по области: всеми методами обследовано всего 67,2% населения (в среднем по области 72,4%). Сложившаяся ситуация свидетельствует о недовыявлении больных туберкулезом за счет низкого охвата флюорографическими осмотрами.

Туберкулез с бактериовыделением у вновь выявленных больных зарегистрирован в 45,5% случаев, доля больных с бактериовыделением от всех больных туберкулезом – 21,7%.

Количество больных с активной формой туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией среди постоянно проживающего населения снижается. Так, в 2015г. выявлено 8 таких больных, в 2018г. – 4.  Всего на учете  с сочетанной патологией 11 человек.

Злокачественные новообразования продолжают оставаться ведущей причиной инвалидности и второй (после болезней системы кровообращения) причиной смертности. Одной из главных проблем остается позднее выявление злокачественных новообразований в амбулаторно-поликлинических учреждениях: так в 2018г. в I-II стадии выявлено 49,5% из всех зарегистрированных случаев при индикативном показателе 55,5. Смертность от злокачественных новообразований остается на высоком уровне и в 2018г. составила 289,9 на 100 тыс. населения при среднеобластном показателе 238,0. Онкологической заболеваемостью обусловлено 37,9% случаев выхода на инвалидность в трудоспособном возрасте. Смертность в течение одного года с момента установления заболевания составляет 29,8%, тогда как в среднем по области показатель равен 24,0%. Доля заболеваний, выявленных активно (при профилактических осмотрах, диспансеризации), в 2018г. существенно отставала от среднеобластного уровня и составила в 2018г. 14,6%; за 9 месяцев 2019г. увеличилась до 26,4%, при индикативном показателе не менее 23,5%.

Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению ранней диагностики злокачественных новообразований, снижения уровня инвалидности и смертности, профилактики развития тяжелых осложнений, увеличению средней продолжительности и улучшению качества жизни пациентов со злокачественными новообразованиями.

Сохраняется нестабильный  уровень заболеваемости инфекциями, передающимися половым путём. Так, в 2017г. зарегистрировано 37 случаев заболеваний, в том числе 3 случая сифилиса, в 2018г. – 17 случаев, в том числе 2 случаев сифилиса.

Актуальна проблема резистентности возбудителей инфекций, передающихся половым путём, к применяемым лекарственным препаратам.

Необходимо проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому образованию населения, пропаганде здорового образа жизни.

Еткульский район занимает 18-ое место в области по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В районе в период 2014-2018гг. продолжает выявляться ежегодно по 24-34 ВИЧ-инфицированных. Заболевание поражает в первую очередь молодой возраст.

В 2003г. в районе родился первый ребенок от ВИЧ-инфицированной матери. За прошедший период  от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 57 детей. На учете продолжает находиться 9 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, детей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция нет.

Наибольшую социальную значимость приобретает заболеваемость хроническими формами вирусных гепатитов. Острые формы вирусного гепатита В и С в 2017-2018гг.  не регистрировались.

Заболеваемость хроническими формами вирусных гепатитов В и С в течение трех лет сократилась с 36 случаев до 50. При этом показатели по району в 1,7-2,2 раза выше, чем в среднем по области.

В структуре хронических вирусных гепатитов преобладает хронический вирусный гепатит С–86%, 31 случай, показатель – 117,8 на 100 тыс. Доля ХВГВ в структуре хронических вирусных гепатитов составила 14%,  зарегистрировано 6 случаев, показатель 19,8 на 100 тыс.

Уровень инвалидности и смертности населения при болезнях системы кровообращения, среди которых гипертоническая болезнь занимает ведущее место, остается ведущим в структуре инвалидности и смертности. На долю болезней системы кровообращения приходится 48,2 % всех случаев смерти, 47,8 % случаев первичного выхода на инвалидность в трудоспособном возрасте.

Необходима реализация мероприятий по профилактике гипертонической болезни как комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, включающего в себя наряду с формированием здорового образа жизни населения выявление факторов риска с целью предупреждения возникновения данного заболевания и его осложнений.

На учете врача-нарколога на начало 2019 года состоит 199 пациентов, включая профилактическое и диспансерное наблюдение (несовершеннолетних - 7), из них на диспансерном учете с диагнозом наркомания 20 пациентов, с алкогольными психозами 8 пациентов и с алкоголизмом - 133. С пагубным употреблением алкоголя - 6, из них 2 подростка. С пагубным употреблением наркотических средств – 32, из них 5 подростков.

В районе только в 2018г. от алкоголь-ассоциированных заболеваний (алкогольная кардиомиопатия, алкогольное поражение печени, поджелудочной железы и др.) умерло 16 человек, из них 9 в трудоспособном возрасте (остальные в возрасте 60-65 лет). В 2017г. также умерло 16 человек, из них  8 в трудоспособном возрасте. Ежегодно в Челябинской области умирает более двух тысяч человек от алкоголь-ассоциированных заболеваний.

Высокий уровень потребления наркотиков сопровождается  высоким риском заражения ВИЧ-инфекцией. Положительный ВИЧ статус имеют 12 пациентов с наркоманией из диспансерной группы, т.е. 60%, 5 человек из группы с пагубным употреблением наркотических средств, т.е. 28%.

Таким образом, среди всех наркопотребителей ВИЧ-инфицированных 32,6%. Среди лиц с алкоголизмом распространенность ВИЧ-инфекции существенно ниже – 15,6%.

Состав диспансерной группы:

- с алкогольными психозами -  8 пациентов, из них две женщины;

- с диагнозом хронический алкоголизм -  133 пациента, из них 43 женщины;

- с диагнозом наркомания -  20 пациентов, из них 2 женщины.

Распространённость алкоголизма в течение 2013-2018гг. имеет нестабильную динамику с максимальным подъемом до 169 случаев в 2016г. и снижением до 133 случаев в 2017г. Распространенность наркомании с 2013г. снизилась в 1,25 раза с 58 случаев до 20.

В целях профилактики и раннего выявления наркотической зависимости, в первую очередь среди молодежи, лиц призывного возраста, а также в целях соответствия районной больницы лицензионным требованиям по медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), по проведению медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) необходимо приобретение и поддержание неснижаемого запаса тест-полосок для скринингового определения наркотических веществ в моче.

Раздел II.Основная цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих   данными заболеваниями.

Цель достигается путем решения задач подпрограммы:

- Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, предупреждение  осложнений.

- Снижение уровня заболеваемости туберкулезом, смертности от туберкулеза.

- Совершенствование методов профилактики, раннего выявления злокачественных новообразований.

- Совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем, включая проведение информационно-профилактических акций в молодежных аудиториях, массовых мероприятиях и праздниках.

- Совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции, раннего выявления и диспансерного наблюдения ВИЧ-инфицированных пациентов.

- Совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора; обеспечение ранней диагностики острых и хронических вирусных гепатитов.

- Создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии     в группах  риска. Обеспечение ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии, диспансерного наблюдения и реабилитации больных  с   осложнениями.

- Совершенствование методов раннего выявления  больных с факторами риска, пациентов с диагнозом  алкоголизм и наркомания.

Раздел III «Перечень мероприятий подпрограммы»

В 2020 - 2023 годах будут реализованы мероприятия, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Подпрограмма 2. «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе внедрение современных методов диагностики, лечения заболевания и его осложнений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение тест полосок на глюкозу для проведения скринигового обследования на глюкометрах | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 55,0 |
| Задача 2 «Совершенствование методов выявления, диагностики, лечения туберкулеза и реабилитации больных туберкулезом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оплата работы передвижного флюорографа с целью выявления туберкулеза у населения Еткульского муниципального района | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| 2 | Камерная дезинфекция | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3 «Профилактика, диагностика онкологических больных» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование мужского населения Еткульского муниципального района на простатспецифических антиген (ПСА) (приобретение реактивов, расходных материалов) | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 2 | Анкетирование населения по факторам риска злокачественных новообразований (приобретение расходных материалов) | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4 «Профилактика, диагностика и лечение заболеваний, передаваемых половым путем» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение расходных материалов для скрининговых исследований населения на инфекции, передаваемыми половым путем | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Проведение первичной профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, на основе ссоздания информационно-пропагандистской системы | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 5 « Совершенствование методов профилактики и лечения ВИЧ-инфекции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение расходных материалов для скрининговых обследований на ВИЧ-инфекцию | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения и обучение специалистов учреждений здравоохранения и социальной защиты населения по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль»; УСЗН администрации Еткульского муниципального района; Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 6 «Своевременная диагностика вирусных гепатитов в период проведения призывной комиссии» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация иммунологических исследований юношей в период призывной комиссии (приобретение расходных материалов для исследований) | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 39,6 | 93,0 | 99,0 |
| 2 | Проведение лабораторных исследований на антитела к вирусу гепатита С, НBS- антиген | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 24,9 | 0,0 | 30,5 | 20,0 |
| Задача 7 «Выявление факторов риска и диагностика сердечно-сосудистых заболеваний» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | приобретение медицинского оборудования для проведения мониторинга и контроля артериальной гипертонии и факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (для оснащения ФАП) | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 8 «Профилактика и раннее выявление наркологических заболеваний» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение диагностических тест систем на определение ПАВ в биологических средах | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 10,0 |
| 2 | Приобретение спортивного инвентаря и канцтоваров для проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике зависимого поведения среди детей, подростков и молодежи | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 2 |  |  |  | 234,9 | 267,2 | 365,5 | 454,0 |

Раздел IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий

подпрограммы

Общее и текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Еткульского муниципального района, ответственный исполнитель  ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль».

## Раздел V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и их обоснование

Предполагаемый социально-экономический эффект подпрограммы будет достигнут за счет снижения и стабилизации уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличения средней продолжительности и улучшения качества жизни больных, страдающих   данными заболеваниями, сохранения их трудового потенциала.

## Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

## Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2018 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | за период реализации муниципальной программы |
| Подпрограмма 2. «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, предупреждение осложнений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Доля осложнений при сахарном диабете | % | 36,0 | 34,0 | 32,0 | 29,0 | 26,0 | 26,0 |
| 1.2 | ### Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа | года | 65,2 | 65,8 | 66,2 | 66,8 | 67,2 | 67,2 |
|  | Задача 2: Снижение уровня заболеваемости туберкулезом, смертности от туберкулеза |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель абациллирования больных туберкулезом, состоящих на учете, на конец года | % | 75,0 | 75,2 | 75,4 | 75,6 | 75,8 | 75,8 |
| 2.2 | Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения | число случаев | 6,52 | 6,5 | 6,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | Задача 3: Совершенствование методов профилактики, раннего выявления злокачественных новообразований; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) | % | 49,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 58,5 |
| 3.2 | Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | число случаев | 288,5 | 248,0 | 235,0 | 228,0 | 215,0 | 215,0 |
|  | Задача 4: Совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем, включая проведение информационно-профилактических акций в молодежных аудиториях, массовых мероприятиях и праздниках. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения | число случаев | 6,5 | 6,5 | Не более 3,2 | Не более 3,2 | Не более 3,2 | Не более 3,2 |
| 4.2 | Заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения | число случаев | 3,2 | 3,2 | Не более 3,2 | Не более 3,2 | Не более 3,2 | Не более 3,2 |
|  | Задача 5: Совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции, раннего выявления и диспансерного наблюдения ВИЧ-инфицированных пациентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Охват обследованием на ВИЧ инфекцию населения Еткульского муниципального района |  | 25,8 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28 | 28 |
| 5.2 | Охват специфической противовирусной терапией пациентов диспансерной группы |  | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 80 |
|  | Задача 6: Совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора; обеспечение ранней диагностики острых и хронических вирусных гепатитов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100 тыс. населения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B на 100 тыс. населения |  | 19,8 | 16,6 | 16,6 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | Задача 7: Создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска. Обеспечение ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии, диспансерного наблюдения и реабилитации больных с осложнениями |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Смертность от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения |  | 141,6 | 140,0 | 138,5 | 138,0 | 137,5 | 137,5 |
| 7.2 | Доля лиц, взятых на Д-наблюдение, из числа лиц с впервые установленным диагнозом «Артериальная гипертония» | % | 78,6 | 79,5 | 81,0 | 82,5 | 84,0 | 84,0 |
| 7.3 | Число лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной гипертонией | человек | 175 | 195 | 215 | 235 | 250 | 250 |
|  | Задач 8: Совершенствование методов раннего выявления больных с факторами риска, пациентов с диагнозом алкоголизм и наркомания |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество впервые зарегистрированных алкогольных психозов в течение года | случаев | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |

### Расчет целевых индикаторов и показателей, используемых для оценки эффективности подпрограммы, представлен в таблице 3.

### Таблица 3

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) | Расчет значений целевых показателей (индикаторов) | Источник получения информации о целевых показателях (индикаторах) | Влияние внешних факторов и условий на их достижение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, предупреждение осложнений |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля осложнений при сахарном диабете, % | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффекивность | Ч1 Д=-------------Х100%, где: Ч2 Д – доля осложнений при сахарном диабете, Ч1 – число пациентов с осложненным течением заболевания, Ч2 – общее число пациентов сахарным диабетом | Федеральный регистр больных сахарным диабетом | Низкая кадровая обеспеченность первичного звена. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Недостаточное финансирование системы льготного лекарственного обеспечения. |
| 1.2 | Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа, года | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффекивность | Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа | Федеральный регистр больных сахарным диабетом | Низкая кадровая обеспеченность первичного звена. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Недостаточное финансирование системы льготного лекарственного обеспечения. |
| Задача 2. Снижение уровня заболеваемости туберкулезом, смертности от туберкулеза |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель абациллирования больных туберкулезом, состоящих на учете, на конец года, % | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффекивность | Ч1 П=-------------Х100%, где: Ч2 П – Показатель абациллирования больных туберкулезом, состоящих на учете, на конец года, Ч1 – Число больных, снятых с учета,бацилловыделителей, Ч2 – Среднегодовое число бациллярных больных | Форма федерального статистического наблюдения № 33 «Сведения о больных туберкулезом» | Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. |
| 2.2 | Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: ПС – показатель смертности от туберкулеза(число случаев); ЧУ – Число умерших от туберкулеза в течение года +от его последствий (человек); СН –среднегодовая численность населения за отчетный год. | Форма федерального статистического наблюдения № 33 «Сведения о больных туберкулезом», Формафедерального статистического наблюдения № 8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом» | Влияние неблагоприятных социально-гигиенических факторов. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. |
| Задача 3. Совершенствование методов профилактики,раннего выявления злокачественных новообразований |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: DI-II- доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии); - число пациентов с выявленными в отчетном году злокачественными новообразованиями (без выявленных посмертно), имевших I-II стадии заболевания; Cvv- общее число пациентов с выявленными в отчетном году злокачественными новообразованиями (без выявленных посмертно). | Форма федерального статистического наблюдения N 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях" | Низкая кадровая обеспеченность первичного звена. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. |
| 3.2 | Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс.населения , число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | M = (Mновообраз. / S) x 100 000, M - коэффициент смертности населения от злокачественных новообразований; Mновообраз. - число умерших от злокачественных новообразований; S - среднегодовая численность населения за отчетный год. | Форма федерального статистического наблюдения N 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях" | Низкая кадровая обеспеченность первичного звена. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. |
| Задача 4. Совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем, включая проведение информационно-профилактических акций в молодежных аудиториях, массовых мероприятиях и праздниках |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Заболеваемость сифилисом на 100 тыс.населения, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: ПЗ – показатель заболеваемости населения сифилисом на 100 тыс.населения; СЗ – число впервые выявленных случаев заболеваний сифилисом, Н - среднегодовая численность населения за отчетный год. | Форма федерального статистического наблюдения N 9«Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым путем и заразными кожными болезнями» | Влияние неблагоприятных социально-гигиенических факторов. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Недостаточная мотивация граждан к здоровому образу жизни. |
| 4.2 | Заболеваемость гонореей на 100 тыс.населения, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: ПЗ – показатель заболеваемости населения гонореей на 100 тыс.населения; СЗ – число впервые выявленных случаев заболеваний гонореей, Н - среднегодовая численность населения за отчетный год. | Форма федерального статистического наблюдения N 9«Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым путем и заразными кожными болезнями» | Влияние неблагоприятных социально-гигиенических факторов. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Недостаточная мотивация граждан к здоровому образу жизни. |
| Задача 5. Совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции, раннего выявления и диспансерного наблюдения ВИЧ-инфицированных пациентов |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Охват обследованием на ВИЧ инфекцию населения Еткульского муниципального района, % | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: О – Охват обследованием на ВИЧ инфекцию населения Еткульского муниципального района, %; Ч - количество обследуемых пациентов; Н - среднегодовая численность населения Еткульского муниципального района за отчетный год. | Ведомственная статистическая отчетность медицинских организаций | Недостаточное финансирование. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. |
| 5.2 | Охват специфической противовирусной терапией пациентов диспансерной группы, % | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | Форма федерального статистического наблюдения N 61 "Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека" | Недостаточное финансирование. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. |
| Задача 6. Совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора; обеспечение ранней диагностики острых и хронических вирусных гепатитов |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс.населения, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: ПЗ – показатель заболеваемости населения острым вирусным гепатитом В на 100 тыс.населения; СЗ – число зарегистрированных за отчетный год случаев заболеваемости острым гепатитом В, Н - среднегодовая численность населения за отчетный год. | Форма федерального статистического наблюдения N 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» | Влияние неблагоприятных социально-гигиенических факторов. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Недостаточная мотивация граждан к здоровому образу жизни. |
| 6.2 | Заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс.населения, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: ПЗ – показатель заболеваемости населения острым вирусным гепатитом С на 100 тыс.населения; СЗ – число зарегистрированных за отчетный год случаев заболеваемости острым гепатитом С, Н - среднегодовая численность населения за отчетный год. | Форма федерального статистического наблюдения N 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» | Влияние неблагоприятных социально-гигиенических факторов. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Недостаточная мотивация граждан к здоровому образу жизни. |
| 6.3 | Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В на 100 тыс.населения, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: ПЗ – показатель заболеваемости населения хроническими вирусными гепатитами В на 100 тыс.населения, число случаев; СЗ – Число хронических заболеваний вирусными гепатитами В, выявленных в отчетном году, Н - среднегодовая численность населения за отчетный год. | Форма федерального статистического наблюдения N 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» | Влияние неблагоприятных социально-гигиенических факторов. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Недостаточная мотивация граждан к здоровому образу жизни. |
| Задача 7. Создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска. Обеспечение ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии, диспансерного наблюдения и реабилитации больных с осложнениями |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Смертность от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: ПС – показатель смертности цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения; ЧУ – Число умерших от цереброваскулярных болезней в течение года + от их последствий (человек); СН –среднегодовая численность населения за отчетный год. | Данные Федеральной службы государственной статистики Ведомственная статистическая отчетность медицинских организаций | Низкая кадровая обеспеченность первичного звена. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. |
| 7.2 | Доля лиц,взятых на Д-наблюдение, из числа лиц с впервые установленным диагнозом «Артериальная гипертония», % | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: DI-II- Доля лиц,взятых на Д-наблюдение, из числа лиц с впервые установленным диагнозом «Артериальная гипертония»; - число пациентов взятых на Д-наблюдение, из числа лиц с впервые установленным диагнозом «Артериальная гипертония»; Cvv- общее число пациентов с выявленными в отчетном году диагнозом «Артериальная гипертония». | Форма федерального статистического наблюдения N 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в зоне обслуживания медицинской организации» | Низкая кадровая обеспеченность первичного звена. |
| 7.3 | Число лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной гипертонией, человек | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | Число лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной гипертонией, человек | Форма федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" | Низкая кадровая обеспеченность первичного звена. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. |
| Задача 8. Совершенствование методов раннего выявления больных с факторами риска, пациентов с диагнозом алкоголизм и наркомания |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество впервые зарегистрированных алкогольных психозов в течение года, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | Количество впервые зарегистрированных алкогольных психозов в течение года, число случаев | Форма федерального государственного статистического наблюдения N 11«Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами» | Влияние неблагоприятных социально-гигиенических факторов. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Недостаточная мотивация граждан к здоровому образу жизни. |

Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование

муниципальной программы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Еткульского муниципального района. Общая сумма финансовых средств на реализацию подпрограммы составляет:

2020 – 234,9 тыс.руб.;

2021 – 267,2 тыс.руб.;

2022 – 365,5 тыс.руб.;

2023 – 454,0 тыс.руб.

Объем расходов бюджета Еткульского муниципального района рассчитывается в разрезе мероприятий  подпрограммы.

ПАСПОРТ

подпрограммы «Вакцинопрофилактика»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Еткульского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Основная цель подпрограммы | Снижение уровня (недопущение) заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики. |
| Основные задачи подпрограммы | Совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики. |
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата | - заболеваемость клещевым энцефалитом на 100 тыс. населения; - охват обследованием на туляремию от плановых показателей; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 – 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета – 703,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 206,4 тыс. рублей; 2021 год – 137,4 тыс. рублей; 2022 год – 180,0 тыс. рублей; 2023 год – 180,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - снижение заболеваемости клещевым энцефалитом на уровне 3,3 случаев на 100 тыс. населения; - охват обследованием на туляремию от плановых показателей более 90 процентов. |

Раздел I. "Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации подпрограммы"

Территория Еткульского района относится к активным природным очагам по ряду инфекций (клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, туляремия).

По данным мониторинга внешней среды в 2% исследованных клещей обнаруживается вирус клещевого энцефалита, в 12% - возбудитель боррелиоза. Ежегодно с укусами клеща за медицинской помощью обращается от 140 до 310 человек, примерно треть всех обратившихся - дети. Опасность заболевания клещевым энцефалитом, большое количество тяжелых форм определяет первостепенную значимость проведения вакцинации населения против этой инфекции.

На территории Челябинской области в настоящее время действует шесть активных очагов туляремии: Красноармейский, Кунашакский, Октябрьский, Чесменский, Еткульский, Брединский муниципальные районы. В Еткульском районе неблагополучными  территориями по угрозе активизации туляремии  являются территории Селезянского и Белоусовского сельских поселений, граничащие с активным природным очагом в Красноармейском районе. В 2014г. было зарегистрировано 2 подтверждённых случая заболевания.

При проведении мониторингового исследования выявлены признаки активности очага туляремии:

- в 2018 процент выявления возбудителя туляремии в сене, погадках, соломе составил 23,3%, в 2017 возбудитель не обнаруживался, в 2016г. – в 6,6% проб. Обнаружение возбудителя в объектах природной среды свидетельствует о циркуляции возбудителя во внешней среде.

Охват прививками недостаточный. Всего на 01.01.2019г. привито 1507 жителей (5,6%). Необходимый уровень вакцинации населения – 75 % от всего проживающего населения, включая детей с 7 лет.

При оценке напряженности иммунитета к туляремии положительные результаты выявлены у 14 % обследованных, включая детей. Это означает, что они ранее сталкивались с возбудителем инфекции.

Осуществление мероприятий в рамках Подпрограммы позволит полнее использовать вакцинопрофилактику в целях предупреждения  природно-очаговых инфекций, актуальных для территории Еткульского района.

Раздел II.Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является снижение уровня (недопущение) заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики. Для достижения данной цели необходимо решение следующей задачи: совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.

Раздел III «Перечень мероприятий подпрограммы»

В 2020 - 2023 годах будут реализованы мероприятия, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год <**> | 2021 год <**> | 2022 год <**> | 2023 год <**> |
| Подпрограмма 3. « Вакцинопрофилактика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Совершенствование эффективности профилактических мероприятий при инфекциях, управляемых средствами специфической профилактики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование населения Еткульского муниципального района на туляремию, приобретение вакцины от туляремии | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов для несовершеннолетних: | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 206,4 | 137,4 | 180,0 | 180,0 |
| 2.1 | Вакцина против клещевого энцефалита | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 206,4 | 137,4 | 180,0 | 150,0 |
| 2.2 | Иммуноглобулин против клещевогоэнцефатита | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 3 |  |  |  | 206,4 | 137,4 | 180,0 | 180,0 |

Раздел IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий

подпрограммы

Общее и текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Еткульского муниципального района, ответственный исполнитель  ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль».

## Раздел V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и их обоснование

Предполагаемый социально-экономический эффект будет достигнут за счет увеличения уровня защищенности населения от природно-очаговых заболеваний средствами иммунопрофилактики.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы (подпрограммы) и их значениях

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2018 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | за период реализации муниципальной программы |
| Подпрограмма 3. «Вакцинопрофилактика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заболеваемость клещевым энцефалитом на 100 тыс. населения |  | Не более 3,2 | Не более 3,2 | Не более 3,2 | Не более 3,2 | Не более 3,2 | Не более 3,2 |
| 1.2 | Охват обследованием на туляремию от плановых показателей | % | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |

--------------------------------

Примечание:

<*> Отчетный год - год, предшествующий первому году реализации муниципальной программы.

<**> Указываются годы реализации муниципальной программы, начиная с первого года реализации муниципальной программы.

### Расчет целевых индикаторов и показателей, используемых для оценки эффективности подпрограммы, представлен в таблице 3.

### Таблица 3

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) | Расчет значений целевых показателей (индикаторов) | Источник получения информации о целевых показателях (индикаторах) | Влияние внешних факторов и условий на их достижение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заболеваемость клещевым энцефалитом на 100 тыс.населения, число случаев | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: ПЗ – показатель заболеваемости населения клещевым энцефалитом на 100 тыс.населения, число случаев; СЗ – Число заболеваний клещевым энцефалитом, выявленных в отчетном году, Н - среднегодовая численность населения за отчетный год. | Форма федерального статистического наблюдения N 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» | Активизация природного очага. Недостаточное финансирование мероприятий. |
| 1.2 | Охват обследованием на туляремию от плановых показателей, % | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: О – Охват обследованием на туляремию от плановых показателей, % Ч - количество обследуемых пациентов на туляремию от плановых показателей, Н - плановый показатель обследуемых пациентов на туляремию. | Ведомственная статистическая отчетность медицинских организаций | Недостаточное финансирование мероприятий. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Отсутствие заинтересованности работодателей предприятий, работники которых относятся к группе риска в проведении исследований |

Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование

муниципальной программы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Еткульского муниципального района. Общая сумма финансовых средств на реализацию подпрограммы составляет:

2020 – 206,4 тыс.руб.;

2021 – 137,4 тыс.руб.;

2022 – 180,0 тыс.руб.;

2023 – 180, 0 тыс.руб.

Объем расходов бюджета Еткульского муниципального района рассчитывается в разрезе мероприятий  подпрограммы.

ПАСПОРТ

подпрограммы «Болезни органов дыхания»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Еткульского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Основная цель подпрограммы | Снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при хронических болезнях органов дыхания, увеличение средней продолжительности и качества жизни больных, страдающих данными заболеваниями |
| Основные задачи подпрограммы | Совершенствование и использование современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с болезнями органов дыхания |
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата | - охват вакцинацией против пневмококковой инфекции групп риска взрослого населения; - смертность от болезней органов дыхания (показатель на 100 тыс. населения и абс. число случаев). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 – 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета – 274,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 119,6 тыс. рублей; 2021 год – 42,8 тыс. рублей; 2022 год –36,0 тыс. рублей; 2023 год – 76,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение охвата вакцинацией против пневмококковой инфекции групп риска взрослого населения с 18,2% до 70,0%; - снижение смертности от болезней органов дыхания с 22 случаев до 17 (с 82,4 до 56,3 на 100 тыс. населения). |

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации подпрограммы

В 2018г. в районе отмечен резкий рост смертности от болезней органов дыхания – 25 случаев против 14 случаев в 2017 году и 12 случаев в 2016г. Одновременно отмечается рост числа пневмоний в течение трех лет в 1,62 раза (с 213 случаев в 2016г. до 345 случаев в 2018г.). Нередки случаи хронизации заболевания легких после перенесенной пневмонии, особенно у ослабленных лиц, пациентов старшей возрастной группы. Риску заболеваний пневмонией подвержены также военнослужащие срочной службы из-за особенностей армейского быта. Семь из десяти пневмоний вызывает пневмококк. Профилактика с помощью вакцинации направлена на снижение заболеваемости пневмококковой инфекцией, предупреждение генерализованных форм заболевания, снижение показателей инвалидности и смертности. Своевременная объективная оценка тяжести состояния пациента, в том числе с использованием простых и информативных методов обследований, которые можно провести в кабинете врача (фельдшера), а также при посещении пациента на дому, позволяет выбрать правильную тактику ведения пациента, предотвратить развитие осложнений.

Раздел II.Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при хронических болезнях органов дыхания, увеличение средней продолжительности и качества жизни больных, страдающих   данными заболеваниями.

Для достижения данной цели необходимо, в том числе решение следующей задачи: совершенствование и использование современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с болезнями органов дыхания.

Раздел III «Перечень мероприятий подпрограммы»

В 2020 - 2023 годах будут реализованы мероприятия, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год <**> | 2021 год <**> | 2022 год <**> | 2023 год <**> |
| Подпрограмма 4. « Болезни органов дыхания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Улучшение условий оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями органов дыхания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение ФАП пульсоксиметрами | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Вакцинация пациентов группы риска (призывники, лица, страдающие хронической обструктивной болезнью легких) против пневмококковой инфекции | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 2020-2023 | ### местный бюджет | 91,1 | 42,8 | 36,0 | 76,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 4 |  |  |  | 119,6 | 42,8 | 36,0 | 76,0 |

Раздел IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий

подпрограммы

Общее и текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Еткульского муниципального района, ответственный исполнитель  ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль».

## Раздел V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и их обоснование

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы (подпрограммы) и их значениях

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2018 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | за период реализации муниципальной программы |
| Подпрограмма 4. « Болезни органов дыхания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Совершенствование и использование современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с болезнями органов дыхания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват вакцинацией против пневомококковой инфекции групп риска взрослого населения | % | 18,2 | 36,4 | 48,0 | 62,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1.2 | Смертность от болезней органов дыхания (показатель на 100 тыс. населения и абс. число случаев) | число случаев | 82,4 (22 чел) | 66,3 (20 чел) | 62,9 (19 чел) | 59,6 (18 чел) | 56,3 (17 чел) | 56,3 (17 чел) |

--------------------------------

Примечание:

<*> Отчетный год - год, предшествующий первому году реализации муниципальной программы.

<**> Указываются годы реализации муниципальной программы, начиная с первого года реализации муниципальной программы.

### Расчет целевых индикаторов и показателей, используемых для оценки эффективности подпрограммы, представлен в таблице 3.

### Таблица 3

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) | Расчет значений целевых показателей (индикаторов) | Источник получения информации о целевых показателях (индикаторах) | Влияние внешних факторов и условий на их достижение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Совершенствование и использование современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с болезнями органов дыхания |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват вакцинацией против пневмококковой инфекции групп риска взрослого населения, % | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность |  | Ведомственная статистическая отчетность медицинских организаций | Недостаточное финансирование. |
| 1.2 | Смертность от болезней органов дыхания (абс.число случаев и показатель на 100 тыс.населения) | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: ПС – показатель смертности от болезней органов дыхания на 100 тыс. населения; ЧУ – Число умерших от болезней органов дыхания в течение года + от их последствий (человек); СН –среднегодовая численность населения за отчетный год. | Данные Федеральной службы государственной статистики | Влияние неблагоприятных социально-гигиенических факторов. Несоблюдение гражданами обязанностей в сфере охраны своего здоровья и профилактики заболеваний. Недостаточная мотивация граждан к здоровому образу жизни. |

Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование

муниципальной программы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Еткульского муниципального района. Общая сумма финансовых средств на реализацию подпрограммы составляет:

2020 – 119,6 тыс.руб.;

2021 – 42,8 тыс.руб.;

2022 – 36,0 тыс.руб.;

2023 – 76,0 тыс.руб.

Объем расходов бюджета Еткульского муниципального района рассчитывается в разрезе мероприятий  подпрограммы.