Утверждена постановлением администрации Еткульского муниципального района от «13» декабря 2019 г. № 892 в редакции постановления администрации Еткульского муниципального района от 13.01.2022 г. № 07

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Обеспечение  общественного порядка  и противодействие  преступности в Еткульском  муниципальном районе»

Паспорт

муниципальной программы

«Обеспечение  общественного порядка  и противодействие  преступности в Еткульском  муниципальном районе»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы Соисполнители муниципальной программы Подпрограммы муниципальной программы Основная цель (основные цели) муниципальной программы Основные задачи муниципальной программы Целевые показатели (индикаторы) конечного результата (показатели проекта) <**> Сроки и этапы реализации муниципальной программы Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Администрация Еткульского муниципального района - Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района - Управление по физической культуре и спорту администрации Еткульского муниципального района - Управление образования администрации Еткульского муниципального района - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Еткульского муниципального района - Управление социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района - ОМВД России по Еткульскому району Челябинской области - ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» - Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Еткульского района» - «Профилактика преступлений и иных правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Еткульского муниципального района» - «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - «Противодействие распространению наркомании в Еткульском муниципальном районе» реализация на территории Еткульского муниципального района государственной политики в сфере борьбы с преступностью, профилактики правонарушений - совершенствование системы профилактики правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений, - предупреждение детской безнадзорности, создание условий для эффективной реабилитации и развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ жителями Еткульского муниципального района - общее количество преступлений, совершенных на территории района (единиц); - общая раскрываемость преступлений (процент); - количество преступлений, совершаемых общественных местах (единиц); - количество проведенных межведомственных профилактических мероприятий (акций) (единиц); - количество публикаций в целях повышения информированности населения о проводимой профилактической работе по предупреждению преступлений и иных правонарушений (единиц); - количество граждан, привлеченных в охране общественного порядка в составе народных дружин (человек); - снижение подростковой преступности от общего числа, совершенных преступлений отчетного периода в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (процент); - снижение числа несовершеннолетних, совершающих правонарушения и преступления (процент); - увеличение числа несовершеннолетних, вовлеченных во внеурочную занятость и трудоустройство (процент); - сокращение количества семей, находящихся в социально-опасном положении (процент); - количество несовершеннолетних в профильных сменах лагерей по профилактике наркомании (человек); - количество проведенных публичных профилактических антинаркотических, антитабачных мероприятий (единиц) - количество проведенных обучающих семинаров для сотрудников системы образования, социальной защиты населения по вопросам раннего выявления лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами (единиц) 2020-2022 годы общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2020-2022 годах составит 946,971 тыс. рублей, из них по годам: 2020 год - 261,958 тыс. рублей; 2021 год - 251,413 тыс. рублей; 2022 год - 433,600 тыс. рублей. Областной бюджет программы составляет 131,000 тыс. рублей, из них по годам: 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 131,000 тыс. рублей. Районный бюджет программы составляет 815,971 тыс. рублей, из них по годам: 2020 год - 261,958 тыс. рублей; 2021 год - 251,413 тыс. рублей; 2022 год - 302,600 тыс. рублей. в результате реализации муниципальной программы к 2022 году планируется: - снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений до процентов; - снижение уровня преступности; - снижение количества тяжких преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых бытовых отношений; - снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними – - увеличение числа несовершеннолетних, вовлеченных во внеурочную занятость и трудоустройство до 95 процентов; - снижение уровня распространенности употребления наркотиков до процентов; - обеспечить эффективную систему мер профилактики и упреждения в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями на муниципальной службе в Еткульском муниципальном районе; - совершенствование нормативной правовой базы для эффективного противодействия коррупции. |
| --- | --- |

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной  Указом Президента Российской Федерации  от 31 декабря 2015 г. N 683, стратегическими целями  государственной и общественной безопасности являются защита конституционного строя, суверенитета, государственной и территориальной целостности Российской Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, сохранение гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В качестве основных угроз общественной безопасности выделяются:

- деятельность радикальных общественных объединений и группировок, использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, частных лиц, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая инспирирование "цветных революций", разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

-деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми;

- деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе;

- преступные посягательства, направленные против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности;

- коррупция.

Предупреждение правонарушений и борьба с преступностью, обеспечение общественной безопасности являются непременным условием стабильного существования и поступательного развития общества, создания достойных условий и уровня жизни граждан.

Стабилизация и последующее улучшение криминогенной ситуации невозможны без дальнейшего развития созданной многоуровневой системы профилактики правонарушений и преступлений.

Одними из наиболее значимых социально-опасных проблем современности, угрожающими социальной безопасности государства и общества, являются детская беспризорность и безнадзорность.

Социальные факторы являются одной из основных причин и условий формирования противоправного поведения у подростков. Это семейное неблагополучие, алкоголизм, наркомания, социальное сиротство, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, жестокое обращение с детьми, бродяжничество, попрошайничество, вовлечение подростков в преступную деятельность со стороны взрослых лиц.

Особого внимания требуют вопросы усиления ответственности родителей за воспитание и обучение их несовершеннолетних детей, совершенствования подходов в области защиты прав несовершеннолетних, использования современных технологий работы с семьей.

Решение этих и других вопросов, связанных с безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних, напрямую зависит от обеспечения комплексного подхода и уровня взаимодействия всех ведомств и организаций, ответственных за проведение воспитательной и профилактической работы с подростками и родителями.

В результате реализации муниципальной программы в течение 2017-2019 годов, происходит: стабильное снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними, с 21 в 2017 году до 12 в текущем 2019 году; снижение количества несовершеннолетних, совершающих преступления, с 24 в 2017 году до 11 в текущем 2019 году; снижение количества семей, находящихся в социально-опасном положении, с 14 в 2017 году до 12 в текущем 2019 году; увеличение количества несовершеннолетних, трудоустроенных в свободное (каникулярное) от учебы время, с 76 в 2017 году до 81 в 2019 году.

Эффективное решение данных проблем может быть достигнуто путем реализации согласованного комплекса мероприятий:

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.

Современная наркоситуация  характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного употребления наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике, правопорядку. Прогрессирующее ухудшение наркоситуации сопровождается неуклонным «омоложением» современной наркомании.

Распространение незаконного оборота и незаконного потребления наркотиков обусловлено целым рядом взаимосвязанных факторов. Территориальная близость Еткульского муниципального района к областному центру,  городам Коркино, Еманжелинск, сказывается на распространении наркомании «из города в сельскую местность».  Существенное влияние оказывает и наличие собственной растительной сырьевой базы для производства наркотиков.

Значительное влияние на динамику развития оказывает распространение различных "дизайнерских" синтетических наркотиков. Они составляют конкуренцию находящимся в незаконном обороте ранее известным видам наркотиков, что влечет за собой постоянное изменение структуры наркорынка и маршрутов наркотрафика, а также расширение круга лиц, вовлеченных в оборот этих веществ.

Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года N690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года", в качестве приоритетных направлений деятельности определены:

сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального производства и оборота;

сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы.

Реализация комплекса межведомственных мер в рамках настоящей муниципальной программы, преследует предотвращение употребления любого наркотика у здоровой части населения (в первую очередь у несовершеннолетних),  посредством информирования учащихся о негативных последствиях приема наркотических и иных психоактивных средств на физическое и психическое здоровье; обеспечение детей и молодежи полной информацией о проблеме наркомании и обеспечение свободы выбора при максимальной информированности;  развития определенных психологических навыков в противостоянии групповому давлению, в решении конфликтной ситуации, в умении сделать правильный выбор в ситуации предложения наркотиков. А также  раннее выявление и активное лечение лиц употребляющих наркотики.

Необходимо принимать меры, устраняющие причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений, формировать позитивное правосознание граждан, создавать благоприятные социальные условия.

Реализация муниципальной программы влечет за собой:

- развитие системы комплексной безопасности граждан;

- снижение уровня преступности;

- развитие общей профилактики правонарушений,

- развитие системы антинаркотической пропаганды.

- Основная цель и задачи муниципальной программы

Основная цель программы -  реализация на территории Еткульского муниципального района государственной политики в сфере борьбы с преступностью, профилактики правонарушений.

Муниципальная программа предусматривает решение на территории Еткульского района следующего комплекса задач:

- обеспечение безопасности граждан на территории Еткульского муниципального района - совершенствование системы профилактики правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений;

- предупреждение детской безнадзорности, создание условий  для эффективной реабилитации  и развития  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ жителями Еткульского муниципального района.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений, усиление  борьбы с преступностью на территории Еткульского муниципального района»;

- «Профилактика безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних»;

- «Противодействие  распространению  наркомании в Еткульском муниципальном районе».

- Перечень мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий муниципальной программы реализуется в рамках подпрограмм, обеспечивающих решение задач муниципальной программы.

# Система мероприятий муниципальной программы представлена в таблице 1.

IV.Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы

Общее и текущее управление, контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Еткульского муниципального района.   Ответственный исполнитель  - администрация Еткульского муниципального района»   выполняет следующие функции:

1)  обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке;

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

3)  организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение индикативных показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу, разрабатывает и утверждает план реализации муниципальной программы;

5) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы один раз в полугодие по состоянию на 1 июля, 31 декабря текущего финансового года нарастающим итогом с начала года и направляет результаты мониторинга в экономический отдел администрации Еткульского муниципального района в срок до 16 июля (за полугодие) и до 20 февраля года, следующего за отчетным (за год). К информации прилагается краткая пояснительная записка, включающая:

- информацию о расходах бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный период;

- информацию о выполнении контрольных событий;

- причины невыполнения контрольных событий в срок, информацию о влиянии на выполнение мероприятия и реализацию муниципальной программы в целом;

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы;

8) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

9) подготавливает годовой отчет и представляет его в экономический отдел администрации Еткульского муниципального района до 1 апреля года, следующего за отчетным;

10) организует размещение муниципальной программы на своем официальном сайте в сети Интернет.

Соисполнители муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) в пределах своей компетенции в срок  до 10 июля (за полугодие) и до 15 февраля года, следующего за отчетным (за год), направляют ответственному исполнителю информацию для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

4) по запросу представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, создание которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов (далее именуется - план реализации).

Внесение изменений в план реализации в целях его приведения в соответствие с действующей редакцией муниципальной программы допускается один раз в квартал.

Ответственный исполнитель программы готовит годовой отчет, который содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) перечень мероприятий программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий программы;

5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу;

6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в порядке, установленном администрацией Еткульского муниципального района.

Реализация программы осуществляется:

-  на основе муниципальных контрактов и договоров  на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- путем предоставления иных выплат населению.

Бюджетные средства для реализации муниципальной программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на указанные цели на соответствующий финансовый год и на плановый период, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и их обоснование

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы и их значениях, которые будут достигнуты в результате реализации мероприятий муниципальной программы, представлены в таблице 2 муниципальной программы.

Взаимосвязь показателей подпрограмм с мероприятиями и результатами их выполнения представлена в  таблице 3  муниципальной программы.

Обоснование состава и значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, методика их расчета, источники получения информации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение приведены в таблице 4 муниципальной программы.

# Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Финансирование мероприятий программы в 2020-2022 годах планируется за счет средств консолидированного местного бюджета и за счет средств областного бюджета. На реализацию муниципальных программ Еткульского муниципального района в 2020-2022 годах, доведенной до ответственных исполнителей муниципальных программ Еткульского муниципального района.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной  программы в 2020-2022 годах составит  946,971  тыс. рублей, из них по годам:

2020 год - 261,958 тыс. рублей;

2021 год - 251,413 тыс. рублей;

2022 год - 425,450 тыс. рублей.

Областной бюджет программы составляет 131,000 тыс. рублей, из них по годам:

2020 год - 0 тыс. рублей;

2021 год - 0 тыс. рублей;

2022 год - 131,000 тыс. рублей.

Районный бюджет программы составляет 815,971 тыс. рублей, из них по годам:

2020 год - 261,958 тыс. рублей;

2021 год - 251,413 тыс. рублей;

2022 год - 302,550 тыс. рублей.

Финансовое обоснование мероприятий программы    представлено в таблице 5 муниципальной программы.

# Таблица 1

Система мероприятий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Источник финансирования |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Еткульского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование системы профилактики правонарушений, информирование населения о проводимой деятельности по профилактике преступлений и правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление межведомственного взаимодействия в сфере охраны общественного порядка |  | Администрация ЕМР | 2020-2022 | без финансирования |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение комплексных профилактических операций по предупреждению имущественных преступлений в жилом секторе ("безопасный дом", "безопасная квартира") |  | Администрация ЕМР, ОМВД России по Еткульскому району | 2020-2022 | без финансирования |  |  |  |  |  |
| 3 | Изготовление и установка баннеров с изображение участковых уполномоченных полиции, печатной продукции профилактической направленности |  | Администрация ЕМР | 2020-2022 | Бюджет Еткульского МР |  |  | 39,900 | 42,000 | 40,000 |
| 4 | Приобретение ручных металлодетекторов |  | Администрация ЕМР | 2020-2022 | Бюджет Еткульского МР |  |  | 0 | 0 | 59,000 |
| 5 | Проведение мероприятий по популяризации оказания государственных услуг населению, повышение качества оказания гос.услуг (изготовление инстарамки) |  | Администрация ЕМР | 2020-2022 | Бюджет Еткульского МР |  |  | 0 | 0 | 3,000 |
| 6 | Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой на территории района профилактической деятельности правоохранительной направленности |  | Администрация ЕМР, ОМВД России по Еткульскому району | 2020-2022 | без финансирования |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением обслуживаемых административных участков, по вопросам предупреждения преступлений и иных правонарушений |  | Администрация ЕМР, ОМВД России по Еткульскому району | 2020-2022 | без финансирования |  |  |  |  |  |
| 8 | Анализ результатов работы по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Обмен сведениями о количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы на территорию обслуживания, поставленных на учет в ОВД, а также о количестве трудоустроенных из них |  | ОМВД России по Еткульскому району, Центр занятости населения, Органы местного самоуправления | ежеквартально | без финансирования |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятия по проведению психологической и социальной помощи с лицами, освободившихся из мест лишения свободы |  | ОМВД России по Еткульскому району, ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль, Органы местного самоуправления | по информации ОМВД при освобождении лица из мест лишения свободы | без финансирования |  |  |  |  |  |
| 10 | Заключение трудовых соглашений с представителями предприятий и организаций о совместной деятельности по оказанию содействия в трудоустройстве лиц, освобождающихся из мест лишения свободы с их ежегодной ревизией и актуализацией при необходимости. |  | ОМВД России по Еткульскому району, Центр занятости населения | ежеквартально | без финансирования |  |  |  |  |  |
| 11 | Размещение сведений о вакантных должностях, о возможности обращения к работодателям по месту жительства (пребывания) в целях трудоустройства, согласно заключенных трудовых соглашений, возможной заработной платы, графика работы, нуждающихся в трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  | ОМВД России по Еткульскому району, Центр занятости населения | ежеквартально | без финансирования |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение правовой грамотности и правового сознания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Организация и проведение в муниципальных образовательных учреждениях профилактических мероприятий по разъяснению уголовной и административной ответственности за совершение противоправных деяний |  | УО, ОМВД России по Еткульскому району | 2020-2022 | без финансирования |  |  |  |  |  |
| 13 | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации |  | Администрация ЕМР, ОМВД России по Еткульскому району | 2020-2022 | без финансирования |  |  |  |  |  |
| 14 | Организация проведения семинаров, рабочих столов с участием общественных объединений, правоохранительных органов по вопросам привлечения институтов гражданского общества к реализации на территории района государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан |  | Администрация ЕМР, ОМВД России по Еткульскому району | 2020-2022 | без финансирования |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Организация деятельности добровольных дружин, участвующих в профилактике правонарушений на территории района |  | Администрация ЕМР | 2020-2022 | без финансирования |  |  |  |  |  |
| 16 | Стимулирование участия населения в деятельности общественных и добровольных формирований правоохранительной направленности, активизация работы внештатных сотрудников |  | Администрация ЕМР | 2020-2022 | Бюджет Еткульского МР |  |  | 110,100 | 80,000 | 80,000 |
| 17 | Мероприятие посвященное 85 - летию ГАИ |  | Администрация ЕМР | 2020-2022 | Бюджет Еткульского МР |  |  | 0 | 29,413 | 0 |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 | 151,413 | 182,000 |
| Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Своевременное предупреждение детской безнадзорности, создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение межведомственных комплексных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: «Дети улиц» «За здоровый образ жизни!» «Подросток» «Образование - всем детям!» «Защита» | КДН и ЗП администрации ЕМР | 2020 - 2022 |  | без финансирования |  | - | - | - |
| 2 |  | Проведение в образовательных организациях Всероссийского Дня правовой помощи детям (ноябрь) | УО | 2020 – 2022 |  | Бюджет Еткульского МР |  | 6,958 | 18,078 | 20,000 |
| 3 |  | Выявление несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих занятия в учебных заведениях, с целью принятия мер по их устройству в образовательное учреждение или дальнейшего их трудоустройства в свободное от учебы время. | УО; ОКУ «Центр занятости населения Еткульского района. | 2020 – 2022 |  | без финансирования |  | 0 | 31,922 | 40,600 |
| 4 |  | Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете | УО | 2020 – 2022 |  | Бюджет Еткульского МР |  | 0,000 | 0,000 | 131,000 |
| Задача 2. Профилактика правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Организация внеурочной занятости, пропаганда и популяризация здорового образа жизни, охрана жизни и здоровья детей и подростков (в т.ч. публикация в местных СМИ печатной, кино и видеопродукции пропагандирующей здоровый образ жизни), с целью защиты детей и молодежи от информации, наносящей их здоровью, нравственному и духовному развитию существенный вред | УО | 2020 – 2022 |  | без финансирования |  | - | - | - |
| 6 |  | Организация и проведение в каникулярное время мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) | УО УСЗН; УКТ и МП; КФКиС; ОМВД России по Еткульскому району | 2020 – 2022 |  | без финансирования |  | - | - | - |
| Задача 3. Решение проблем неблагополучия семей и детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Комплексное оказание помощи (социальной, гуманитарной, юридической, психолого-педагогической, медико- психологической и т.д.) семьям и несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. | УСЗН | 2020 – 2022 |  | без финансирования |  | - | - | - |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  | Бюджет Еткульс кого МР |  | 6,958 | 50,000 | 191,600 |
| Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Проведение профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Палаточный лагерь «Экодесант» |  | УКТ и МП | 2020-2022 |  |  | Бюджет Еткульского МР | 70,000 | 42,000 | 47,00 |
| 2 | Беседа-тренинг «Закон и наркотики» с представителем правоохранительных органов |  | УКТ и МП | 2020-2022 |  |  | Бюджет Еткульского МР | 35,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | Беседа-тренинг за ЗОЖ «Я выбираю жизнь» |  | УКТ и МП | 2020-2022 |  |  | Бюджет Еткульского МР | 0,000 | 2,000 | 2,000 |
| 4 | Акция посвященная Всемирному дню борьбы с наркоманией «Сделай свой выбор» |  | УКТ и МП | 2020-2022 |  |  | Бюджет Еткульского МР | 0,000 | 2,000 | 2,000 |
| 5 | Всемирный день борьбы со СПИДом «Вместе против наркотиков» |  | УКТ и МП | 2020-2022 |  |  | Бюджет Еткульского МР | 0,000 | 2,000 | 2,000 |
| Задача 2. Раннее выявление лиц, употребляющих наркотики и психотропные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение тест-полосок |  | УКТ и МП | 2020-2022 |  |  | Бюджет Еткульского МР | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| 7 | Проведение обучающих семинаров для сотрудников системы образования, социальной защиты населения по вопросам раннего выявления лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами |  | Администрация ЕМР | 2020-2022 |  |  | без финансирования |  |  |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  | Бюджет Еткульского МР | 105,000 | 50,000 | 60,000 |

Таблица 2

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | За период реализации муниципальной подпрограммы |
| Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Еткульского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование системы профилактики правонарушений, информирование населения о проводимой деятельности по профилактике преступлений и правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | общее количество преступлений, совершенных на территории района | единиц | 480 | 480 |  | 480 | - |
| 2. | общая раскрываемость преступлений | процент | 63 | 64 |  | 65 | - |
| 3. | Количество преступлений, совершаемых в общественных местах | единиц | 98 | 95 |  | 93 | - |
| 4. | количество публикаций в целях повышения информированности населения о проводимой профилактической работе по предупреждению преступлений и иных правонарушений (единиц) | единиц | 6 | 6 |  | 6 | 18 |
| Задача 2. Повышение правовой грамотности и правового сознания граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | количество проведенных межведомственных профилактических мероприятий (акций) (единиц) | единиц | 6 |  | 6 | 6 | 18 |
| Задача 3. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | количество граждан, привлеченных к охране общественного порядка в составе народных дружин (человек) | единиц | 15 |  | 20 | 25 | 65 |
| подпрограмма: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Своевременное предупреждение детской безнадзорности, создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Увеличение числа несовершеннолетних, вовлеченных во внеурочную занятость и трудоустройство | процент | 85 |  | 90 | 95 | - |
| Задача 2. Профилактика правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Снижение подростковой преступности от общего числа, совершенных преступлений отчетного периода в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | процент | 5 |  | 7 | 10 | - |
| 9. | Снижение числа несовершеннолетних, совершающих правонарушения и преступления | процент | 2 |  | 3 | 4 | - |
| 10. | Увеличение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел | процент | 0 |  | 0 | 50 | 50 |
| Задача 3. Решение проблем неблагополучия семей и детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Сокращение количества семей, находящихся в социально-опасном положении | процент | 2 |  | 3 | 4 | - |
| Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Проведение профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | количество несовершеннолетних в профильных сменах лагерей по профилактике наркомании | человек | 30 |  | 30 | 30 | - |
| 13. | количество проведенных публичных профилактических антинаркотических, антитабачных мероприятий | единиц | 7 |  | 7 | 7 | 21 |
| Задача 2. Раннее выявление лиц, употребляющих наркотики и психотропные вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | количество проведенных обучающих семинаров для сотрудников системы образования, социальной защиты населения по вопросам раннего выявления лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами (единиц) | единиц | 2 |  | 2 | 2 | 6 |

Таблица 3

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы | Ожидаемый результат их выполнения | Связь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Еткульского муниципального района» |  |  |  |
| 1 | Осуществление межведомственного взаимодействия в сфере охраны общественного порядка | Межведомственное взаимодействие органов системы профилактики позволит совместными усилиями оперативно решать вопросы по предупреждению преступлений, устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, и как результат сокращение количества совершаемых преступлений, а также преступлений совершаемы в общественных местах | Показатель 1, 3 таблицы 2 раздела V |
| 2 | Проведение комплексных профилактических операций по предупреждению имущественных преступлений в жилом секторе ("безопасный дом", "безопасная квартира") | Своевременное устранение условий, способствующих совершению хищений чужого имущества по месту жительства граждан, с целью снижения количества совершаемых преступлений | Показатель 1 таблицы 2 раздела V |
| 3 | Изготовление и установка баннеров с изображение участковых уполномоченных полиции, печатной продукции профилактической направленности | Доведение до населения информации об участковых уполномоченных полиции, обслуживающих конкретную территорию, с целью оперативного сообщения о совершенных преступлениях и правонарушениях, а также об обстоятельствах способствующих их совершению для их оперативного раскрытия (пресечения) | Показатель 2 таблицы 2 раздела V |
| 4 | Приобретение ручных металлодетекторов | Снижение количества преступлений, обеспечение безопасности граждан района | Показатель 2 таблицы 2 раздела V |
| 5 | Проведение мероприятий по популяризации оказания государственных услуг населению, повышение качеств оказания гос. услуг (изготовление инстарамки) | Информирование населения о проводимых мероприятиях с целью снижения количества совершаемых преступлений. Повышение доверия населения к правоохранительным органам. | Показатель 1,4 таблицы 2 раздела V |
| 6 | Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой на территории района профилактической деятельности правоохранительной направленности | Информирование населения о проводимых мероприятиях с целью снижения количества совершаемых преступлений, осознанием принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление (правонарушение). Повышение доверия населения к правоохранительным органам. | Показатель 1,4 таблицы 2 раздела V |
| 7 | Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением обслуживаемых административных участков, по вопросам предупреждения преступлений и иных правонарушений | Информирование населения о существующих «схемах мошенничества», новых видах и способах совершения краж имущества граждан с целью предупреждения преступлений | Показатель 1,3 таблицы 2 раздела V |
| 8 | Анализ результатов работы по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Обмен сведениями о количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы на территорию обслуживания, поставленных на учет в ОВД, а также о количестве трудоустроенных из них | Снижение количества преступлений, обеспечение безопасности граждан района | Показатель 2 таблицы 2 раздела V |
| 9 | Мероприятия по проведению психологической и социальной помощи с лицами, освободившихся из мест лишения свободы | Снижение преступности, уменьшение количества рецидивной преступности | Показатель 2 таблицы 2 раздела V |
| 10 | Заключение трудовых соглашений с представителями предприятий и организаций о совместной деятельности по оказанию содействия в трудоустройстве лиц, освобождающихся из мест лишения свободы с их ежегодной ревизией и актуализацией при необходимости. | Снижение количества противоправных деяний, их проявлений и уменьшение количества рецидивной преступности на территории района | Показатель 2 таблицы 2 раздела V |
| 11 | Размещение сведений о вакантных должностях, о возможности обращения к работодателям по месту жительства (пребывания) в целях трудоустройства, согласно заключенных трудовых соглашений, возможной заработной платы, графика работы, нуждающихся в трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Информирование населения о существующих вакантных должностях для трудоустройства граждан, с целью предупреждения преступлений | Показатель 4 таблицы 2 раздела V |
| 12 | Организация и проведение в муниципальных образовательных учреждениях профилактических мероприятий по разъяснению уголовной и административной ответственности за совершение противоправных деяний | Повышение правовой грамотности несовершеннолетних с целью формирования устойчивого неприятия преступности, осознания принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление (правонарушение), предотвращения совершения действий, которые могут быть квалифицированы как преступления (правонарушения). | Показатель 1,5 таблицы 2 раздела V |
| 13 | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации | Уменьшение количества преступлений и правонарушений | Показатель 1 таблицы 2 раздела V |
| 14 | Организация проведения семинаров, рабочих столов с участием общественных объединений, правоохранительных органов по вопросам привлечения институтов гражданского общества к реализации на территории района государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан | Повышение правовой грамотности населения, правомерного поведения граждан, неприятия преступности | Показатель 1,5 таблицы 2 раздела V |
| 15 | Организация деятельности добровольных дружин, участвующих в профилактике правонарушений на территории района | Укрепление общественного порядка, предотвращение совершения преступлений и правонарушений | Показатель 1,6 таблицы 2 раздела V |
| 16 | Стимулирование участия населения в деятельности общественных и добровольных формирований правоохранительной направленности, активизация работы внештатных сотрудников | Вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного порядка, предотвращение совершения преступлений и правонарушений, | Показатель 6 таблицы 2 раздела V |
| 17 | Мероприятие посвященное 85 - летию ГАИ | Популяризация работы в области охраны общественного порядка | Показатель 6 таблицы 2 раздела V |
| подпрограмма: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |
| 1 | Проведение межведомственных комплексных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: «Дети улиц» «За здоровый образ жизни!» «Подросток» «Образование - всем детям!» «Защита» | Cнижение подростковой преступности | Показатель 8, 9 таблицы 2 раздела V |
| 2 | Проведение в образовательных организациях Всероссийского Дня правовой помощи детям (ноябрь) |  |  |
| 3 | Организация работы профильной смены лагеря дневного пребывания несовершеннолетних, требующих особого внимания, на базе образовательных организаций Еткульского муниципального района, с целью временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, указанной категории, в возрасте от 14 до 17 лет в свободное от учебы время |  |  |
| 4 | Выявление несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих занятия в учебных заведениях, с целью принятия мер по их устройству в образовательное учреждение или дальнейшего их трудоустройства в свободное от учебы время | Увеличение числа несовершеннолетних, вовлеченных во внеурочную занятость и трудоустройство | Показатель 7 таблицы 2 раздела V |
| 5 | Организация внеурочной занятости, пропаганда и популяризация здорового образа жизни, охрана жизни и здоровья детей и подростков (в т.ч. публикация в местных СМИ печатной, кино и видеопродукции пропагандирующей здоровый образ жизни), с целью защиты детей и молодежи от информации, наносящей их здоровью, нравственному и духовному развитию существенный вред |  |  |
| 6 | Организация и проведение в каникулярное время мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) | Сокращение количества семей, находящихся в социально-опасном положении. | Показатель 10 таблицы 2 раздела V |
| 7 | Комплексное оказание помощи (социальной, гуманитарной, юридической, психолого-педагогической, медико- психологической и т.д.) семьям и несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. |  |  |
| Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |
| 1 | Палаточный лагерь «Экодесант» | Увеличение числа несовершеннолетних, вовлеченных в профилактическую деятельность | Показатель 11 таблицы 2 раздела V |
| 2 | Беседа-тренинг «Закон и наркотики» с представителем правоохранительных органов | Формирование позитивных жизненных установок, исключающих употребление наркотических веществ, пропаганда здорового образа жизни, Формирование мнения, направленного на неприятие наркотиков | Показатель 12 таблицы 2 раздела V |
| 3 | Беседа-тренинг за ЗОЖ «Я выбираю жизнь» | Формирование позитивных жизненных установок, исключающих употребление наркотических веществ, пропаганда здорового образа жизни, Формирование мнения, направленного на неприятие наркотиков | Показатель 12 таблицы 2 раздела V |
| 4 | Акция посвященная Всемирному дню борьбы с наркоманией «Сделай свой выбор» | Формирование позитивных жизненных установок, исключающих употребление наркотических веществ, пропаганда здорового образа жизни, Формирование мнения, направленного на неприятие наркотиков | Показатель 12 таблицы 2 раздела V |
| 5 | Всемирный день борьбы со СПИДом «Вместе против наркотиков» | Формирование позитивных жизненных установок, исключающих употребление наркотических веществ, пропаганда здорового образа жизни, Формирование мнения, направленного на неприятие наркотиков | Показатель 12 таблицы 2 раздела V |
| 6 | Приобретение тест-полосок | выявления лиц, злоупотребляющих психоактивными (наркотическими) веществами | Показатель 12 таблицы 2 раздела V |
| 7 | проведение обучающих семинаров для сотрудников системы образования, социальной защиты населения по вопросам раннего выявления лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами | Ранее выявление по месту учебы и в учреждениях социальной защиты населения лиц злоупотребляющих психоактивными веществами | Показатель 13 таблицы 2 раздела V |

Таблица 4

Обоснование состава и значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, методика их расчета, источники получения информации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

| № п/п | Наименование показателей (индикаторов) | Обоснование состава и значений показателей (индикаторов) | Методика расчета | Источник получения информации | Оценка влияния внешних факторов и условий на достижение показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Еткульского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1 | общее количество преступлений, совершенных на территории района | Показатель характеризует общее состояние преступности на территории района За период реализации подпрограммы позволит проанализировать динамику преступности, а также результативность реализуемых мероприятий | Абсолютный показатель (не требует расчета) | Данные регистрационного учета ОМВД России по Еткульскому району | ухудшение социально-экономической обстановки, нестабильность политической обстановки, вызывающие рост количества совершенных преступлений |
| 2 | общая раскрываемость преступлений | Показатель характеризует эффективность деятельности правоохранительных органов, эффективность реализуемых мероприятий подпрограммы | ## Рассчитывается как отношение количества раскрытых ОМВД России преступлений к общему количеству преступлений совершенных на территории Еткульского муниципального района за отчетный период (квартал, полугодие, год). | Данные регистрационного учета ОМВД России по Еткульскому району | ухудшение социально-экономической обстановки, нестабильность политической обстановки, вызывающие рост количества совершенных преступлений, неукомлектованность кадрами ОМВД, |
| 3 | Количество преступлений, совершаемых общественных местах | Преступления, совершаемые в общественных местах, представляют повышенную общественную опасность масштабами и последствиями, а также тем, что формируют у граждан чувство страха, тревоги, опасения стать жертвой преступления. Данный показатель позволит оценить эффективность мероприятий программы | Абсолютный показатель (не требует расчета) | Данные регистрационного учета ОМВД России по Еткульскому району | ухудшение социально-экономической обстановки, нестабильность политической обстановки, |
| 4 | количество публикаций в целях повышения информированности населения о проводимой профилактической работе по предупреждению преступлений и иных правонарушений (единиц) | Показатель характеризует уровень информированности населения достоверной информацией, влияющей на правовое сознание граждан | Абсолютный показатель (не требует расчета) | Данные ОМВД России по Еткульскому району, Администрации ЕМР о количестве публикаций на сайте администрации района, газете «Искра» | Невостребованность населением средств массовой информации, в которых проводилась публикация |
| 5 | количество проведенных межведомственных профилактических мероприятий (акций) (единиц) | Показатель характеризует уровень организации взаимодействия в области противодействия преступности | Абсолютный показатель (не требует расчета) | Данные ОМВД России по Еткульскому району, Администрации ЕМР | Низкая активность граждан, несогласованность действий органов системы профилактики правонарушений, уменьшение финансирования |
| 6 | количество граждан, привлеченных к охране общественного порядка в составе народных дружин (человек) | Показатель характеризует степень активности и вовлеченности населения в деятельность по предотвращению преступлений и правонарушений, эффективность мероприятий, предусмотренных подпрограммой | Абсолютный показатель (не требует расчета) | Данные ОМВД России по Еткульскому району, Администрации ЕМР | Низкая активность граждан, уменьшение финансирования |
| подпрограмма: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение подростковой преступности от общего числа, совершенных преступлений отчетного периода в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | Показатель характеризует эффективность мероприятий, предусмотренных подпрограммой | Показатель рассчитывается как отношение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в текущем периоде к числу за аналогичный период прошлого года S2 = М1 / М2 * 100 - 100 | квартальная отчетность КДН и ЗП | Уменьшение финансирования, увеличение численности несовершеннолетних, отсутствие рычагов воздействия |
| 2 | Снижение числа несовершеннолетних, совершающих правонарушения и преступления | Показатель характеризует эффективность мероприятий, предусмотренных подпрограммой | Показатель рассчитывается как отношение численности несовершеннолетних, совершивших правонарушения и (или) преступления в текущем периоде к численности несовершеннолетних, совершивших правонарушения и (или) преступления за аналогичный период прошлого года S3 = N1 / N2* 100 - 100 | квартальная отчетность КДН и ЗП | Уменьшение финансирования, увеличение численности несовершеннолетних, отсутствие рычагов воздействия |
| 3 | Увеличение числа несовершеннолетних, вовлеченных во внеурочную занятость и трудоустройство | Показатель характеризует эффективность мероприятий, предусмотренных подпрограммой | Показатель рассчитывается как отношение численности несовершеннолетних, вовлеченных во внеурочную занятость и трудоустройство в текущем периоде к численности несовершеннолетних, вовлеченных во внеурочную занятость и трудоустройство за аналогичный период прошлого года S1 = Т1 / Т2 * 100 | квартальный мониторинг КДН и ЗП | Уменьшение финансирования, увеличение численности несовершеннолетних, отсутствие рычагов воздействия, отсутствие прививок. |
| 4 | Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном положении | Показатель характеризует эффективность мероприятий, предусмотренных подпрограммой | Показатель рассчитывается как отношение количества семей, находящихся в социально опасном положении в текущем периоде к отношению количества семей, находящихся в социально опасном положении за аналогичный период прошлого года S4 = F1 / F2* 100 - 100 | квартальный мониторинг КДН и ЗП | Повышения социального неблагополучия, отсутствие рычагов воздействия. |
| Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| 1 | количество несовершеннолетних в профильных сменах лагерей по профилактике наркомании | Показатель характеризует количество несовершеннолетних граждан, охваченных мероприятиями антинаркоточеской направленности | Абсолютный показатель (не требует расчета) | Данные Управления КТ и МП | Низкая активность несовершеннолетних, уменьшение финансирования |
| 2 | количество проведенных публичных профилактических антинаркотических, антитабачных мероприятий | Показатель характеризует целенаправленную работу органов системы профилактики, а также уровень охвата различных групп населения мероприятиями антинаркоточеской направленности | Абсолютный показатель (не требует расчета) | Данные органов системы профилактики | Уменьшение финансирования |
| 3 | количество проведенных обучающих семинаров для сотрудников системы образования, социальной защиты населения по вопросам раннего выявления лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами (единиц) | Показатель характеризует исполнение мероприятий подпрограммы, направленных на раннее выявление в учреждениях образования и социальной защиты населения лиц, злоупотребляющих психотропными веществами | Абсолютный показатель (не требует расчета) | Данные органов системы профилактики | Отсутствие специалистов, обладающих необходимыми знаниями для проведения семинаров |

Таблица 5

Финансирование мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования тыс.руб. |  |  | Финансово-экономическое обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Еткульского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление и установка баннеров с изображение участковых уполномоченных полиции, печатной продукции профилактической направленности | 39,900 | 42,000 | 40,000 | Определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость на очередной финансовый год |
| 2 | Стимулирование участия населения в деятельности общественных и добровольных формирований правоохранительной направленности, активизация работы внештатных сотрудников | 110,100 | 80,000 | 80,000 | В соответствии с правовым актом администрации Еткульского муниципального района, которым установлены размеры материального стимулирования граждан |
| 3 | Мероприятие, посвященное 85 - ГАИ | 0 | 29,413 | 0 | Определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость на очередной финансовый год |
| 4 | Приобретение ручных металлодетекторов | 0 | 0 | 59,000 | Определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость на очередной финансовый год |
| 5 | Проведение мероприятий по популяризации оказания государственных услуг населению, повышение качества оказания гос.услуг (изготовление инстарамки) | 0 | 0 | 3,000 | Определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость на очередной финансовый год |
| подпрограмма: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение в образовательных организациях Всероссийского Дня правовой помощи детям (ноябрь) | 6,958 | 18,075 | 20,000 | Определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость на очередной финансовый год |
| 7 | Выявление несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих занятия в учебных заведениях, с целью принятия мер по их устройству в образовательное учреждение или дальнейшего их трудоустройства в свободное от учебы время. | 0 | 31,922 | 40,600 | Определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость на очередной финансовый год |
| 8 | Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете | 0 | 0 | 131,000 | Определяются нормативным методом, а также с учетом проведения мониторинга цен и их стоимость на очередной финансовый год |
| Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| 9 | Палаточный лагерь «Экодесант» | 70,000 | 42,000 | 47,000 | определяются нормативным методом, а также с учетом проведения мониторинга цен и их стоимость на очередной финансовый год |
| 10 | Беседа-тренинг «Закон и наркотики» с представителем правоохранительных органов | 35,000 | 2,000 | 2,000 | определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость на очередной финансовый год |
| 11 | Беседа-тренинг за ЗОЖ «Я выбираю жизнь» | 0,000 | 2,000 | 2,000 | определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость на очередной финансовый год |
| 12 | Акция посвященная Всемирному дню борьбы с наркоманией «Сделай свой выбор» | 0,000 | 2,000 | 2,000 | определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость на очередной финансовый год |
| 13 | Всемирный день борьбы со СПИДом «Вместе против наркотиков» | 0,000 | 2,000 | 2,000 | определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость на очередной финансовый год |
| 14 | Приобретение тест-полосок | 0,000 | 0,000 | 5,000 | определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость на очередной финансовый год |
| Итого по программе: |  | 261,958 | 251,413 | 433,600 |  |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение  общественного порядка  и противодействие  преступности в Еткульском  муниципальном районе»

Паспорт подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений, усиление  борьбы с преступностью на территории Еткульского муниципального района»

| Ответственный исполнитель программы | - | Администрация Еткульского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители программы |  | - Управление образования администрации Еткульского муниципального района - Управление социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района - ОМВД России по Еткульскому району Челябинской области - ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» - Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Еткульского района» |
| Основная цель подпрограммы | - | совершенствование системы профилактики правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений, |
| Основные задачи подпрограммы |  | - совершенствование системы профилактики правонарушений, информирование населения о проводимой деятельности по профилактике преступлений и правонарушений; - повышение правовой грамотности и правового сознания граждан; - оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  | - общее количество преступлений, совершенных на территории района (единиц); - общая раскрываемость преступлений (процент) - количеств преступлений, совершаемых общественных местах (единиц); - количество граждан, привлеченных в охране общественного порядка в составе народных дружин (человек) - количество публикаций в целях повышения информированности населения о проводимой профилактической работе по предупреждению преступлений и иных правонарушений (единиц); - количество проведенных межведомственных профилактических мероприятий (акций) (единиц) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2020-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | - | общий объем финансирования подпрограммы за счёт средств местного бюджета составляет 483,413 тыс. рублей в том числе: в 2020 году – 150,000 тыс. рублей; в 2021 году – 151,413 тыс. рублей; в 2022 году – 182,000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  | - снижение уровня преступлений совершенных в общественных местах и на улицах; - повышение уровня правосознания населения, его доверия к государству и правоохранительным органам -увеличение количество граждан, привлеченных в охране общественного порядка в составе народных дружин |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение  общественного порядка  и противодействие  преступности в Еткульском  муниципальном районе»

Паспорт Подпрограммы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Еткульском муниципальном районе»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы: | Администрация Еткульского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы: | - Управление по физической культуре и спорту администрации Еткульского муниципального района - Управление образования администрации Еткульского муниципального района; - Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района - Управление социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Еткульского муниципального района - Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Еткульского района» - ОМВД России по Еткульскому району Челябинской области |
| Основная цель Подпрограммы | Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Основные задачи Подпрограммы | - своевременное предупреждение детской безнадзорности, создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - профилактика правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними; - решение проблем неблагополучия семей и детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата | - снижение подростковой преступности от общего числа, совершенных преступлений отчетного периода в сравнении с аналогичным периодом прошлого года; - снижение числа несовершеннолетних, совершающих правонарушения и преступления; - увеличение числа несовершеннолетних, вовлеченных во внеурочную занятость и трудоустройство; - сокращение количества семей, находящихся в социально-опасном положении |
| Срок и этапы реализации Подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 248,558 тыс. рублей в том числе по годам: 2020 г. – 6,958 тыс. рублей; 2021 г. – 50,000 тыс. рублей; 2022 г. – 191,600 тыс. рублей. Областной бюджет подпрограммы составляет 131,000 тыс. рублей в том числе по годам: 2020 г. – 0 тыс. рублей; 2021 г. – 0 тыс. рублей; 2022 г. – 131,000 тыс. рублей. Районный бюджет подпрограммы составляет 117,558 тыс. рублей в том числе по годам: 2020 г. – 6,958 тыс. рублей; 2021 г. – 50,000 тыс. рублей; 2022 г. – 60,600 тыс. рублей. Мероприятия и объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Еткульского муниципального района |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: | Снижение подростковой преступности от общего числа, совершенных преступлений отчетного периода в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 10 %. Снижение числа несовершеннолетних, совершающих правонарушения и преступления, до 4 %. Увеличение числа несовершеннолетних, вовлеченных во внеурочную занятость и трудоустройство, 95 % . Сокращение количества семей, находящихся в социально-опасном положении, до 4 %. |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Обеспечение  общественного порядка  и противодействие  преступности в Еткульском  муниципальном районе»

Паспорт

Подпрограммы «Противодействие распространению наркомании

в Еткульском муниципальном районе»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - | Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | - - | Администрация Еткульского муниципального района ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» |
| Основные цели Подпрограммы | - - - - | создание условий для снижения масштабов незаконного оборота, спроса и употребления наркотических средств и психотропных веществ; увеличение доли подростков и молодежи вовлеченных в профилактические мероприятия; увеличение количества несовершеннолетних в профильных сменах лагерей по профилактике наркомании |
| Основные задачи Подпрограммы | - - | проведение профилактических мероприятий; раннее выявление лиц, употребляющих наркотики и психотропные вещества; |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - | количество несовершеннолетних в профильных сменах лагерей по профилактике наркомании (человек) - количество проведенных публичных профилактических антинаркотических, антитабачных мероприятий (единиц) - количество проведенных обучающих семинаров для сотрудников системы образования, социальной защиты населения по вопросам раннего выявления лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами (единиц) |
| Сроки реализации Подпрограммы | - | срок реализации Подпрограммы: 2020-2022 годы |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | - | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 215,000 тыс. рублей в том числе по годам: 2020 год – 105,000 тыс.рублей; 2021 год – 50,000 тыс.рублей; 2022 год – 60,000 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - | увеличение количества профилактических мероприятий - уменьшение лиц, употребляющих наркотики и психотропные вещества; - организационное обеспечение Подпрограммы в формате рассмотрения на заседаниях антинаркотической комиссии Еткульского муниципального района хода выполнения Подпрограммы |