УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации Еткульского муниципального района от  21.01.2020 г. № 23

(в редакции постановления администрации Еткульского муниципального района № 534 от 14.07.2020)

План реализации

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Еткульском муниципальном районе» на период 2020-2022 годов

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия, контрольного события | Ответственный за исполнение муниципаль- ной программы, мероприятия, контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы | Срок начала реализации мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия муниципальной программы, (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, тыс.рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Всего по муниципальной программе | Администрация Еткульского муниципаль- ного района» | - | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г. | 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022 г. | 4496,4 (местный бюджет) 2383,2 (обл. бюджет) | 3969,9 (местный бюджет) | 3792,1 (местный бюджет) |
| 1. | Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Еткульском муниципальном районе» | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры, отдел муниципального имущества, КУИЗО) | - | 1 января 2020г., 1 января 2021г., 1 января 2022 г. | 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022 г. | 4299,4 (местный бюджет) | 3772,9 (местный бюджет) | 3792,1 (местный бюджет) |
| 1.1 | Мероприятие: Организация и проведение аукционов по продаже и предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также предоставление земельных участков без проведения торгов | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры,) | Увеличение поступлений в бюджет Еткульского муниципального района доходов от использования и продажи муниципального имущества и земельных участков; Подготовка решений об условиях приватизации в отношении 100 процентов объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Еткульского муниципального района. Осуществление полномочий по предоставлению имущества и земельных участков на территории Еткульского муниципального района. | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022г. | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | финансирование не предусмотрено | финансирование не предусмотрено | финансирование не предусмотрено |
|  | Контрольное событие: Заключение договора по продаже или предоставлению в аренду земельных участков | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022 г. | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие: Организация и проведение аукционов по продаже и предоставлению в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Еткульского муниципального района, а также предоставление его без проведения торгов | Администрация Еткульского муниципального района ( отдел муниципального имущества) | Увеличение поступлений в бюджет Еткульского муниципального района доходов от использования и продажи муниципального имущества и земельных участков; Подготовка решений об условиях приватизации в отношении 100 процентов объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Еткульского муниципального района. Осуществление полномочий по предоставлению имущества и земельных участков на территории Еткульского муниципального района. | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022г. | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | финансирование не предусмотрено | финансирование не предусмотрено | финансирование не предусмотрено |
|  | Контрольное событие: Заключение договоров купли-продажи, аренды муниципального имущества | Администрация Еткульского муниципального района (отдел муниципального имущества) | - | - | 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022 г. | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие: Организация и проведение аукционов на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Еткульского муниципального района, а также заключение договоров без проведения торгов | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение поступлений в бюджет Еткульского муниципального района доходов от использования и продажи муниципального имущества и земельных участков; Подготовка решений об условиях приватизации в отношении 100 процентов объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Еткульского муниципального района. Осуществление полномочий по предоставлению имущества и земельных участков на территории Еткульского муниципального района. | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022г. | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | финансирование не предусмотрено | финансирование не предусмотрено | финансирование не предусмотрено |
|  | Контрольное событие: Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и договоров на размещение нестационарных торговых объектов | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022 г. | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие: Инвентаризация муниципального имущества | Администрация Еткульского муниципального района (отдел муниципального имущества) | Увеличение поступлений в бюджет Еткульского муниципального района доходов от использования и продажи муниципального имущества. Выявление неиспользуемого имущества, для дальнейшего предоставления в пользование, либо приватизации. | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022г. | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | финансирование не предусмотрено | финансирование не предусмотрено | финансирование не предусмотрено |
|  | Контрольное событие: Составление акта о результатах инвентаризации | Администрация Еткульского муниципального района (отдел муниципального имущества) | - | - | 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022 г. | - | - | - |
| 1.5 | Мероприятие: Содержание имущества казны Еткульского муниципального района, в том числе осуществление взносов на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, оплата коммунальных услуг за неиспользуемое имущество, находящееся в казне Еткульского района | Администрация Еткульского муниципального района (отдел муниципального имущества) | Увеличение количества объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности. Осуществление 100 % взносов на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022г. | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | 412 (местный бюджет) | 31,5 (местный бюджет) | 50,7 (местный бюджет) |
|  | Контрольное событие: оплата взносов на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, оплата коммунальных услуг за неиспользуемое имущество, находящееся в казне Еткульского района | Администрация Еткульского муниципального района (отдел муниципального имущества) | - | - | 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022 г. | - | - | - |
| 1.6 | Мероприятие: Проведение экспертизы приобретаемого в муниципальную собственность недвижимого имущества | Администрация Еткульского муниципального района (отдел муниципального имущества) | Исполнение требований Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Приобретение в муниципальную собственность Еткульского муниципального района недвижимого имущества соответствующего качества. | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022г. | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | 260 (местный бюджет) | 223,9 (местный бюджет) | 223,9 (местный бюджет) |
|  | Контрольное событие: Подписание экспертного заключения экспертной организацией, подписание акта экспертизы приобретаемого имущества комиссией | Администрация Еткульского муниципального района (отдел муниципального имущества) | - | - | 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022 г. | - | - | - |
| 1.7 | Мероприятие: Организация проведения работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков и муниципального имущества, в том числе изготовление технической документации | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Вовлечение в оборот новых земельных участков и объектов недвижимости, уменьшение доли земельных участков, местоположение границ которых не установлено в соответствии с законодательством | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022г. | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | 336,8 (местный бюджет) | 460 (местный бюджет) | 460 (местный бюджет) |
|  | Контрольное событие: внесение сведений о земельных участках и муниципальном имуществе в Единый государственный реестр недвижимости | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022 г. | - | - | - |
| 1.8 | Мероприятие: Проведение независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков (в том числе годовой арендной платы за земельные участки) | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры, отдел муниципального имущества) | Увеличение поступлений в бюджет Еткульского муниципального района доходов от использования и продажи муниципального имущества и земельных участков. Исполнение требований законодательства о проведении рыночной оценки. | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022г. | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | 80 (местный бюджет) | 95 (местный бюджет) | 95 (местный бюджет) |
|  | Контрольное событие: Получение отчета об оценке рыночной стоимости от независимого оценщика | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры, отдел муниципального имущества) | - | - | 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022 г. | - | - | - |
| 1.9 | Мероприятие: Опубликование сообщений о предоставлении земельных участков и муниципального имущества в средствах массовой информации | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры, отдел муниципального имущества) | Обеспечение беспрепятственного доступа к информации о предоставлении земельных участков и муниципального имущества | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022г. | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | 20 (местный бюджет) | 21 (местный бюджет) | 21 (местный бюджет) |
|  | Контрольное событие: Публикация сообщений в СМИ | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры, отдел муниципального имущества) | - | - | 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022 г. | - | - | - |
| 1.10 | Мероприятие: Осуществление претензионной работы с должниками за пользование муниципальным имуществом и земельными участками | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры, отдел муниципального имущества) | Снижение не менее чем на 9 % к 2022 году задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом и земельными участками | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022г. | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | финансирование не предусмотрено | финансирование не предусмотрено | финансирование не предусмотрено |
|  | Контрольное событие: Направление претензий должникам за пользование муниципальным имуществом и земельными участками | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры, отдел муниципального имущества) | - | - | 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022 г. | - | - | - |
| 1.11 | Мероприятие: Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда с целью обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация Еткульского муниципального района (отдел муниципального имущества) | Сокращение списка граждан из категории детей-сирот и детей, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, имеющих право на обеспечение жилым помещением на территории Еткульского муниципального района | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022г. | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | финансирование не предусмотрено | финансирование не предусмотрено | финансирование не предусмотрено |
|  | Контрольное событие: Заключение договоров специализированного найма жилых помещений | Администрация Еткульского муниципального района (отдел муниципального имущества) | - | - | 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022 г. | - | - | - |
| 1.12 | Мероприятие: Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам, в соответствии с Законом Челябинской области от 28 апреля 2011 года № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области» | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Сокращение очередности на получение земельного участка в собственность бесплатно | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022г. | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | финансирование не предусмотрено | финансирование не предусмотрено | финансирование не предусмотрено |
|  | Контрольное событие: Государственная регистрация права собственности граждан на предоставленные бесплатно земельные участки | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022 г. | - | - | - |
| 1.13 | Мероприятие: Обеспечение деятельности КУИЗО | КУИЗО | Выполнение возложенных полномочий | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022г. | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | 3190,6 (местный бюджет) | 2941,5 (местный бюджет) | 2941,5 (местный бюджет) |
|  | Контрольное событие: обеспечение сотрудников необходимыми в работе основными средствами, своевременная выплата заработной платы, необходимых налогов, оплата обучения работников | КУИЗО | - | - | 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022 г. | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон Правил землепользования и застройки сельских поселений Еткульского муниципального района» | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | 1 января 2020г., 1 января 2021 г. | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г. | 983, 20 (обл. бюджет) 130 (местный бюджет) | 197 (местный бюджет) | - |
| 2.1 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах 8 территориальных зон Правил землепользования и застройки Бектышского с.п. в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества территориальных зон Правил землепользования и застройки сельских поселений Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | - | 67,00 (местный бюджет) | - |
|  | Контрольное событие: Отражение в ЕГРН сведений о внесенных границах территориальных зон Правил землепользования и застройки сельского поселения | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2021 г. | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах 9 территориальных зон Правил землепользования и застройки Белоносовского с.п. в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества территориальных зон Правил землепользования и застройки сельских поселений Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 158,20 (обл. бюджет) 1,50 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: Отражение в ЕГРН сведений о внесенных границах территориальных зон Правил землепользования и застройки сельского поселения | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах 6 территориальных зон Правил землепользования и застройки Белоусовского с.п. в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества территориальных зон Правил землепользования и застройки сельских поселений Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 105,00 (обл. бюджет) 1,00 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: Отражение в ЕГРН сведений о внесенных границах территориальных зон Правил землепользования и застройки сельского поселения | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 2.4 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах 8 территориальных зон Правил землепользования и застройки Еманжелинского с.п. в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества территориальных зон Правил землепользования и застройки сельских поселений Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 140,00 (обл. бюджет) 1,50 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: Отражение в ЕГРН сведений о внесенных границах территориальных зон Правил землепользования и застройки сельского поселения | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 2.5 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах 8 территориальных зон Правил землепользования и застройки Каратабанского с.п. в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества территориальных зон Правил землепользования и застройки сельских поселений Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 140,00 (обл. бюджет) 1,50 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: Отражение в ЕГРН сведений о внесенных границах территориальных зон Правил землепользования и застройки сельского поселения | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 2.6 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах 10 территориальных зон Правил землепользования и застройки Коелгинского с.п. в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества территориальных зон Правил землепользования и застройки сельских поселений Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 120,00 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: Отражение в ЕГРН сведений о внесенных границах территориальных зон Правил землепользования и застройки сельского поселения | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 2.7 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах 9 территориальных зон Правил землепользования и застройки Лебедевского с.п. в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества территориальных зон Правил землепользования и застройки сельских поселений Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | - | 70,00 (местный бюджет) | - |
|  | Контрольное событие: Отражение в ЕГРН сведений о внесенных границах территориальных зон Правил землепользования и застройки сельского поселения | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2021 г. | - | - | - |
| 2.8 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах 7 территориальных зон Правил землепользования и застройки Новобатуринского с.п. в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества территориальных зон Правил землепользования и застройки сельских поселений Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | - | 60,00 (местный бюджет) | - |
|  | Контрольное событие: Отражение в ЕГРН сведений о внесенных границах территориальных зон Правил землепользования и застройки сельского поселения | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2021 г. | - | - | - |
| 2.9 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах 8 территориальных зон Правил землепользования и застройки Печенкинского с.п. в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества территориальных зон Правил землепользования и застройки сельских поселений Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 140,00 (обл. бюджет) 1,50 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: Отражение в ЕГРН сведений о внесенных границах территориальных зон Правил землепользования и застройки сельского поселения | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 2.10 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах 6 территориальных зон Правил землепользования и застройки Пискловского с.п. в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества территориальных зон Правил землепользования и застройки сельских поселений Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 105,00 (обл. бюджет) 1,00 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: Отражение в ЕГРН сведений о внесенных границах территориальных зон Правил землепользования и застройки сельского поселения | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 2.11 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах 11 территориальных зон Правил землепользования и застройки Селезянского с.п. в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества территориальных зон Правил землепользования и застройки сельских поселений Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 195,00 (обл. бюджет) 2,00 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: Отражение в ЕГРН сведений о внесенных границах территориальных зон Правил землепользования и застройки сельского поселения | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Еткульского муниципального района» | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 1400 (обл. бюджет) 67 (местный бюджет) | - | - |
| 3.1 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах населенного пункта п. Бектыш Еткульского муниципального района в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 115,00 (обл. бюджет) 1,50 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: отражение в ЕГРН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет границах населенного пункта | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 3.2 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах населенного пункта п. Белоносово Еткульского муниципального района в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 115,00 (обл. бюджет) 2,00 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: отражение в ЕГРН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет границах населенного пункта | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 3.3 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах населенного пункта с. Соколово Еткульского муниципального района в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 45,00 (обл. бюджет) 0,50 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: отражение в ЕГРН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет границах населенного пункта | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 3.4 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах населенного пункта с. Белоусово Еткульского муниципального района в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 115,00 (обл. бюджет) 1,50 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: отражение в ЕГРН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет границах населенного пункта | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 3.5 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах населенного пункта п. Грознецкий Еткульского муниципального района в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 45,00 (обл. бюджет) 0,50 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: отражение в ЕГРН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет границах населенного пункта | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 3.6 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах населенного пункта д. Новобаландино Еткульского муниципального района в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 45,00 (обл. бюджет) 0,50 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: отражение в ЕГРН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет границах населенного пункта | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 3.7 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах населенного пункта с. Коелга Еткульского муниципального района в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 50,00 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: отражение в ЕГРН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет границах населенного пункта | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 3.8 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах населенного пункта д. Погорелка Еткульского муниципального района в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 45,00 (обл. бюджет) 0,50 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: отражение в ЕГРН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет границах населенного пункта | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 3.9 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах населенного пункта с. Лебедевка Еткульского муниципального района в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 110,00 (обл. бюджет) 1,00 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: отражение в ЕГРН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет границах населенного пункта | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 3.10 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах населенного пункта д. Погудино Еткульского муниципального района в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 90,00 (обл. бюджет) 1,00 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: отражение в ЕГРН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет границах населенного пункта | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 3.11 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах населенного пункта п. Новобатурино Еткульского муниципального района в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 110,00 (обл. бюджет) 1,50 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: отражение в ЕГРН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет границах населенного пункта | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 3.12 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах населенного пункта п. Санатаорный Еткульского муниципального района в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 90,00 (обл. бюджет) 1,00 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: отражение в ЕГРН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет границах населенного пункта | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 3.13 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах населенного пункта с. Шибаево Еткульского муниципального района в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 90,00 (обл. бюджет) 1,00 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: отражение в ЕГРН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет границах населенного пункта | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 3.14 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах населенного пункта с. Писклово Еткульского муниципального района в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 115,00 (обл. бюджет) 1,50 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: отражение в ЕГРН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет границах населенного пункта | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 3.15 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах населенного пункта д. Кораблево (Пискловского с/п) Еткульского муниципального района в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 45,00 (обл. бюджет) 0,50 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: отражение в ЕГРН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет границах населенного пункта | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 3.16 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах населенного пункта с. Селезян Еткульского муниципального района в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 90,00 (обл. бюджет) 1,00 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: отражение в ЕГРН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет границах населенного пункта | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 3.17 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах населенного пункта д. Аткуль Еткульского муниципального района в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 45,00 (обл. бюджет) 0,50 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: отражение в ЕГРН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет границах населенного пункта | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 3.18 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах населенного пункта д. Кораблево (Селезянского с/п) Еткульского муниципального района в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 45,00 (обл. бюджет) 0,50 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: отражение в ЕГРН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет границах населенного пункта | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 3.19 | Мероприятие: Внесение в ЕГРН сведений о границах населенного пункта д. Назарово Еткульского муниципального района в виде координатного описания | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | Увеличение количества населенных пунктов Еткульского муниципального района, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | 45,00 (обл. бюджет) 0,50 (местный бюджет) | - | - |
|  | Контрольное событие: отражение в ЕГРН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет границах населенного пункта | Администрация Еткульского муниципального района (Управление строительства и архитектуры) | - | - | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |