|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЕТКУЛЬСКОГО ОКРУГА**

##### **РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 июня 2025 года |  | № 140/868-5 |

с. Еткуль

|  |
| --- |
| *Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Еткульского муниципального округа Челябинской области первого созыва* |

В соответствии со статьей 26 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Челябинской области от 26 октября 2006 года № 70-ЗО «Об избирательных комиссиях в Челябинской области», на основании решения территориальной избирательной комиссии Еткульского округа от 17 июня 2025 года 139/862-5 «О назначении выборов депутатов Собрания депутатов Еткульского муниципального округа Челябинской области первого созыва» территориальная избирательная комиссия Еткульского округа, на которую в соответствии с постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 8 апреля 2025 года № 102/1312-7 возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории Еткульского муниципального округа Челябинской области, РЕШАЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Еткульского муниципального округа Челябинской области первого созыва, назначенных на единый день голосования 14 сентября 2025 года (прилагается).

2. Направить Календарный план в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 1848-1887, 2241-2244, 2274-2275.

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Еткульского округа Шилову Т.А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии | Т.А. Шилова | |
| Секретарь комиссии | О.В. Шуховцева | |
|  | | УТВЕРЖДЕН  решением территориальной избирательной комиссии Еткульского округа  от 20 июня 2025 года № 140/868-5 |

### **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Еткульского муниципального округа Челябинской области первого созыва, назначенных на единый день голосования 14 сентября 2025 года**

Дата назначения выборов - 17 июня 2025 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов - 20 июня 2025 года

Дни голосования - 12, 13 и 14 сентября 2025 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п. п. | Содержание мероприятия | Сроки  исполнения | Исполнители |
| I. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
|  | Принятие решения о назначении дополнительных выборов Собрания депутатов Еткульского муниципального округа Челябинской области первого созыва  *пункты 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»*  *(далее – № 67-ФЗ)*  *части 2,3 статьи 10 Закона Челябинской области от*  *29 июня 2006 года № 36-ЗО*  *«О муниципальных выборах в Челябинской области»*  *(далее – № 36-ЗО)* | 17 июня 2025 года  (не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления,  (далее – ТИК Еткульского округа) |
|  | Официальное опубликование решений о назначении выборов в средствах массовой информации  *часть 3 статьи 10 № 36-ЗО* | 20 июня 2025 года  (не позднее чем через пять дней со дня принятия решения) | ТИК Еткульского округа |
|  | Принятие решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд  *часть 2 статьи 41-1 № 36-ЗО* | 10 июня 2025 года | избирательная комиссия Челябинской области (далее – ИКЧО) |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ  *часть 1 статьи 16 № 36-ЗО* | Вне периода избирательной кампании, но не позднее  5 июля 2025 года  (не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | Глава Еткульского муниципального района |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования  *часть 6 статьи 16 № 36-ЗО* | Не позднее  4 августа 2025 года  (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава Еткульского муниципального района |
|  | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей  *пункт 6 статьи 17 № 67-ФЗ* | После 17 июня 2025 года | Глава Еткульского муниципального района |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии Еткульского округа об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях  *пункт 14 статьи 17 № ФЗ-67*  *пункт 2.14 постановления ЦИК России от 06.11.1997 № 134/973-II «О положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации)* | Еженедельно со дня представления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно | Глава Еткульского муниципального района |
|  | Составление списка избирателей на основании сведений, полученных с учетом использования государственной системы регистрации (учета) избирателей отдельно по каждому избирательному участку  *пункт 7 статьи 17 № 67-ФЗ* | Не позднее  3 сентября 2025 года  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования | ТИК Еткульского округа  с использованием ГАС «Выборы» |
|  | Передача первого экземпляра списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям по актам  *пункт 13 статьи 17 № 67-ФЗ* | Не позднее  3 сентября 2025 года  (не позднее чем  за 10 дней до дня голосования) | ТИК Еткульского округа |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения  *пункт 15 статьи 17 № 67-ФЗ* | С 3 сентября 2025 года и до окончания времени голосования  (за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии Еткульского округа сведений об избирателях для уточнения списка избирателей  *пункт 14 статьи 17 № ФЗ-67*  *пункт 2.14 постановления ЦИК России от 06.11.1997 № 134/973-II «О положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации)* | С 3 сентября 2025 года – за 10 и менее дней ежедневно | Избирательная комиссия Челябинской области, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, орган записи актов гражданского состояния, военный комиссар, глава Еткульского муниципального округа, суды |
|  | Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке, определенном решением территориальной избирательной комиссией Еткульского округа  *часть 3 статьи 12 № 36-ЗО* | С 3 сентября 2025 года и не позднее, чем в день голосования  14 сентября 2025 года | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации,  но зарегистрированные  по месту временного пребывания на территории избирательного округа |
|  | Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей по месту содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания  *часть 2 статьи 12 № 36-ЗО* | Не позднее  8 сентября 2025 года  (не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования) | Избиратели, находящиеся в день голосования в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания |
|  | Рассмотрение заявлений избирателей о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей  *пункт 16 статьи 17 № 67-ФЗ* | В течение 24 часов с момента обращения, а в день голосования - в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги). Каждая такая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью участковой избирательной комиссии и подписью ее председателя  *пункт 13 статьи 17 № 67-ФЗ* | Не позднее  11 сентября 2025 года  (не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии  *пункт 14 статьи 17 № 67-ФЗ* | Не позднее чем в 18.00 по местному времени  11 сентября 2025 года  (не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования) | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на территориальную избирательную комиссию  *часть 5 статьи 17 № 36-ЗО* | Не позднее  20 июня 2025 года  (Не позднее дня опубликования в СМИ решения о назначения выборов) | ТИК Еткульского округа |
|  | Приостановление полномочий членов избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов, - в случае наступления обстоятельств, указанных в подпунктах «ж», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 ФЗ-67  *пункт 7 статьи 29 № 67-ФЗ* | Со дня наступления указанных обстоятельств | Избирательная комиссия, в отношении члена которой действует указанное обстоятельство |
|  | Принятие решений о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий  *(п. 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6, далее – Порядок формирования резерва)* | До 21 июля 2025 года | ТИК Еткульского округа |
|  | Опубликование сообщения о дополнительном зачислении  в резерв составов участковых комиссий в государственных или муниципальных средствах массовой информации  *(п. 14 Порядка формирования резерва)* | Незамедлительно после принятия решения (информационного сообщения) о сборе предложений | ТИК Еткульского округа |
|  | Размещение сообщения о дополнительном зачислении  в резерв составов участковых комиссий на официальном сайте избирательной комиссии Челябинской области  в сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном формированию участковых избирательных комиссий  и резерва составов участковых комиссий  *(п. 14 Порядка формирования резерва)* | Не позднее чем  через 3 дня  со дня принятия решения  о дополнительном зачислении  в резерв | ТИК Еткульского округа |
|  | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий  *(п. 12 Порядка формирования резерва)* | С 25 июля 2025 года по 14 августа 2025  (в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования) | ТИК Еткульского округа |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий  *(п. 22 Порядка формирования резерва)* | Не позднее 29 августа 2025 года  (не позднее чем через  15 дней  со дня окончания приема предложений по кандидатурам) | ТИК Еткульского округа |
|  | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Челябинской области в сети «Интернет» решений  о кандидатурах, дополнительно зачисленных в резерв составов участковых комиссий  *(п. 22 Порядка формирования резерва)* | Незамедлительно после принятия решения | ТИК Еткульского округа |
|  | Ограничение подачи заявления члена комиссии с правом решающего голоса заявления о сложении своих полномочий, за исключением, когда оно подается в связи с вынужденными обстоятельствами  *подпункт «а» пункта 6 статьи*  *29 № 67-ФЗ* | С 1 сентября 2025 года  В период за 10 дней до дня (первого дня) голосования и заканчивается в день установления итогов голосования, определения результатов выборов | Члены ТИК и участковых избирательных комиссий Еткульского округа с правом решающего голоса |
| IV.ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ | | | |
|  | Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения  *пункт 9 статьи 35 № 67-ФЗ* | 17 июня 2025 года  (в день принятия  решения о назначении выборов) | ТИК Еткульского округа |
|  | Размещение на сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения  *пункт 9 статьи 35 № 67-ФЗ* | Не позднее  23 июня 2025 года | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
|  | Направление в территориальную избирательную комиссию Еткульского округа списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений  *пункт 9 статьи 35 № 67-ФЗ* | Не позднее  23 июня 2025 года | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
|  | Направление извещения территориальную избирательную комиссию Еткульского округа о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов  *подпункт «в» части 1 статьи 27 Федерального Закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ*  *«О политических партиях»* | Не позднее, чем  за один день  до проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее, чем за три дня до проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения, участвующие в муниципальных выборах |
| V.ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | |
|  | Самовыдвижение кандидатов  *часть 2 статьи 18 № 36-ЗО*  *части 2, 8 статьи 19 № 36-ЗО*  *статья 20 № 36-ЗО* | С 21 июня 2025 года по 11 июля 2025 года  (до 18.00 часов по местному времени) | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями  *часть 2 статьи 18 № 36-ЗО*  *часть 2, 8 статьи 19 № 36-ЗО*  *статья 21 № 36-ЗО* | С 21 июня 2025 года по 11 июля 2025 года  (до 18.00 часов по местному времени) | Избирательные объединения |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов  *часть 9 статьи 19 № 36-ЗО*  *часть 5 статьи 21 № 36-ЗО* | Незамедлительно после поступления соответствующих документов | ТИК Еткульского округа  с полномочиями окружной |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, представленных кандидатами  *часть 6 статьи 19 № 36-ЗО* | В течение 10 дней | ТИК Еткульского округа  с полномочиями окружной |
|  | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам  *часть 2 статьи 36 № 36-ЗО* | В трехдневный срок с момента представления документов | ТИК Еткульского округа  с полномочиями окружной |
|  | Представление в ТИК Еткульского округа с полномочиями окружной избирательной комиссии документов для регистрации кандидатов  *части 1, 2 статьи 23 № 36-ЗО* | Не ранее 12 июля 2025 года и не позднее 21 июля 2025 года  (до 18 часов по местному времени) | Кандидаты |
|  | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме документов для регистрации  *пункт 4.5 Постановления ЦИК России от 11 июня 2014 года*  *№ 235/1486-6 «О методических рекомендациях по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления»* | Незамедлительно после приема избирательных документов для регистрации кандидата | ТИК Еткульского округа  с полномочиями окружной |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдения требований закона к оформлению представленных документов  *часть 1.1. статьи 23 № 36-ЗО* | Не позднее чем за 3 дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК Еткульского округа  с полномочиями окружной |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательного объединения - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению  *часть 1.1. статьи 23 № 36-ЗО* | Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации  *часть 17 статьи 23 № 36-ЗО* | Не позднее чем в  10-дневный срок со дня приема необходимых для регистрации документов | ТИК Еткульского округа  с полномочиями окружной |
|  | В случае отказа в регистрации кандидата, выдача кандидату копии соответствующего решения с изложением оснований отказа  *часть 20 статьи 23 № 36-ЗО* | В течение одних суток  с момента принятия решения | ТИК Еткульского округа  с полномочиями окружной |
|  | Выдача кандидату удостоверения о регистрации с указанием даты и времени  *часть 22-1 статьи 23 № 36-ЗО* | Сразу после регистрации | ТИК Еткульского округа  с полномочиями окружной |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования  *часть 22-1 статьи 23 № 36-ЗО* | В течение 48 часов после регистрации | ТИК Еткульского округа  с полномочиями окружной |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений  *часть 8 статьи 19 № 36-ЗО* | По мере необходимости | ТИК Еткульского округа  с полномочиями окружной |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, а также об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов. Сведения о зарегистрированных кандидатах, размещаются в той же последовательности, что и в избирательных бюллетенях  *пункт 3 статьи 61 № 67-ФЗ* | Не позднее  29 августа 2025 года  (не позднее чем  за 15 дней до дня голосования) | ТИК Еткульского округа  с полномочиями окружной |
| VI.СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении их от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах  *пункт 2 статьи 40 № 67-ФЗ*  *часть 2 статьи 25 № 36-ЗО* | Не позднее чем через  5 дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат, находящийся  на государственной или муниципальной службе либо работающий  в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации *(за исключением кандидата, находящегося на государственной службе и зарегистрированного по избирательному округу, в котором зарегистрировано не более трех тысяч избирателей)* |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата  *часть 1 статьи 27 № 36-ЗО* | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата  *часть 1 статьи 27 № 36-ЗО* | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК Еткульского округа  с полномочиями окружной |
|  | Полномочия доверенных лиц  *пункт 1,4 статьи 43 № 67-ФЗ* | Начинаются со дня регистрации, прекращаются одновременно с прекращением агитационного периода, а также досрочно по решению кандидата, избирательного объединения либо вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом | ТИК Еткульского округа  с полномочиями окружной |
|  | Реализация права по отзыву доверенных лиц и уведомление избирательной комиссии для аннулирования выданных этим доверенным лицам удостоверений  *пункт 3, 4 статьи 43 № 67-ФЗ* | В любое время после выдвижения | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Реализация права представить в территориальную избирательную комиссию, зарегистрировавшую данного кандидата, письменное заявление о снятии своей кандидатуры  *пункт 30 статьи 38 № 67-ФЗ* | Не позднее  6 сентября 2025 года  (не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее  10 сентября 2025 года  (не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования) | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата  *пункт 32 статьи 38 № 67-ФЗ* | Не позднее  6 сентября 2025 года  (не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования) | Избирательное объединение |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру  *пункт 30 статьи 38 № 67-ФЗ* | После поступления письменного заявления кандидата о снятии своей кандидатуры | ТИК Еткульского округа  с полномочиями окружной |
|  | Представление в территориальную комиссию списка назначенных наблюдателей  *пункт 7.1 статьи 30 № 67-ФЗ* | Не позднее 8 сентября 2025 года  (не позднее чем за три дня до (первого дня) голосования) | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
|  | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель  *пункт 8 статьи 30 № 67-ФЗ* | 11, 12, 13, 14 сентября  2025 года  в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Наблюдатель |
| VII.ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | |
|  | Представление ТИК Еткульского округа перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  *часть 6 статьи 29 № 36-ЗО* | Не позднее  30 июня 2025 года  Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  *часть 5 статьи 29 № 36-ЗО* | Не позднее 5 июля 2025 года  Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |
|  | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление в ТИК Еткульского округа указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  *пункт 6 статьи 50 № 67-ФЗ* | Не позднее  20 июля 2025 года  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. Предоставление в ТИК Еткульского округа указанных сведений  *пункт 1.1 статьи 54 № 67-ФЗ* | Не позднее  20 июля 2025 года  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади  *часть 2 статьи 33 № 36-ЗО* | По завершении регистрации, но не позднее  14 августа 2025 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ТИК Еткульского округа  с участием представителей редакций периодических печатных изданий |
|  | Агитационный период  *пункт 8 статьи 30 № 67-ФЗ* | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата | Для избирательного объединения |
| Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | Для кандидата, выдвинутого непосредственно |
| Агитационный период прекращается в ноль  часов по местному времени первого дня голосования  00.00 часов  12 сентября 2025 года |  |
|  | Предвыборная агитации в периодических печатных изданиях  *часть 2 статьи 31 № 36-ЗО* | С 16 августа  до ноля часов  12 сентября 2025 года | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  *пункт 5 статьи 53 № 67-ФЗ* | В течение трех дней  со дня подачи заявки | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года  № 54-ФЗ  «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организаторы публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК Еткульского округа о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  *пункт 4 статьи 53 № 67-ФЗ* | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  *пункт 4.1 статьи 53 № 67-ФЗ* | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ТИК Еткульского округа |
|  | Предоставление в ТИК Еткульского округа экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов  *пункт 3 статьи 54 № 67-ФЗ* | До начала распространений соответствующих материалов | Кандидаты |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов  *пункт 7 статьи 54 № 67-ФЗ* | Не позднее  14 августа 2025 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет»  *пункт 10 статьи 48 № 67-ФЗ* | Не позднее  3 сентября 2025 года  (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Политические партии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)  *пункт 3 статьи 46 № 67-ФЗ* | С 9 по 14 сентября  2025 года  (в течение пяти дней до дня голосования и до момента окончания голосования в последний день голосования) | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
|  | Представление в ТИК Еткульского округа данных учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации  *пункт 8 статьи 50 № 67-ФЗ* | Не позднее  24 сентября 2025 года  (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Редакции периодических печатных изданий |
| VIII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА | | | |
|  | Выделение необходимых денежных средств из бюджета Челябинской области на подготовку и проведение выборов  *часть 1 статьи 35 № 36-ЗО* | Не позднее  29 июня 2025 года  Не позднее чем в  10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Правительство Челябинской области |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиям  *часть 2 статьи 35 № 36-ЗО* | Не позднее  29 августа 2025 года  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | ТИК Еткульского округа |
|  | Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее  24 сентября 2025 года  (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление ТИК Еткульского округа финансового отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в представительный орган муниципального образования  *часть 3 статьи 35 № 36-ЗО* | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК Еткульского округа |
|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета  *Пункт 1.4 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов*  *специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области постановления избирательной комиссии Челябинской области от 5 июня 2019 года № 89/826-6* | Незамедлительно после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | ТИК Еткульского округа |
|  | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда  *часть 1 статьи 36 № 36-ЗО, пункт 14 Инструкции об избирательных счетах* | После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации | Кандидат,  уполномоченный представитель кандидата  по финансовым вопросам |
|  | Возврат пожертвования жертвователю в полном объеме в случае, если внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением правил оформления платежного документа  *часть 10 статьи 36 № 36-ЗО* | Не позднее чем  через 10 дней  со дня поступления пожертвования  на специальный избирательный счет | Кандидат,  уполномоченный представитель кандидата  по финансовым вопросам |
|  | Возврат части пожертвования жертвователю в случае, если оно внесено в размере, превышающем установленный максимальный размер пожертвования  *часть 10 статьи 36 № 36-ЗО* | Не позднее чем  через 10 дней  со дня поступления пожертвования  на специальный избирательный счет | Кандидат,  уполномоченный представитель кандидата  по финансовым вопросам |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем  *часть 10 статьи 36 № 36-ЗО* | Не позднее чем  через 10 дней  со дня поступления пожертвования  на специальный избирательный счет | Кандидат,  уполномоченный представитель кандидата  по финансовым вопросам |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды.  Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, направившую представление  *пункт 13 статьи 59 № 67-ФЗ* | В пятидневный срок  со дня поступления  представления территориальной  избирательной  комиссии | Уполномоченные органы |
|  | Представление в ТИК Еткульского округа сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств  *пункт 7 статьи 59 № 67-ФЗ*  *пункт 2.8, 2,9 Инструкции об избирательных счетах* | Ежедневно | Филиал  ПАО «Сбербанк России» |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств  *пункт 7 статьи 59 № 67-ФЗ* | В трехдневный срок,  а с 8 сентября 2025 года – немедленно  (в трехдневный срок, а за 3 дня до первого дня голосования – немедленно) | Филиал ПАО «Сбербанк России» по представлению комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
|  | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов  *часть 8 статьи 37 № 36-ЗО* | 12 сентября 2025 года  (прекращаются в день голосования) | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | Продление срока проведения финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов  *часть 9 статьи 37 № 36-ЗО* | По ходатайству кандидата | ТИК Еткульского округа |
|  | Представление в ТИК Еткульского округа итогового финансового отчета кандидатов  *часть 5 статьи 37 № 36-ЗО* | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов  *часть 6 статьи 37 № 36-ЗО* | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК Еткульского округа |
|  | Опубликование финансовых отчетов кандидатов в периодическом печатном издании  *часть 6 статьи 37 № 36-ЗО* | В месячный срок со дня получения отчетов | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов  *пункт 11 статьи 59 № 67-ФЗ* | До представления итогового финансового не позднее  14 октября 2025 г.  (по истечении 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов) | Кандидат,  уполномоченный представитель кандидата  по финансовым вопросам |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов  *часть 11 статьи 37 № 36-ЗО*  *пункт 3.8 Инструкции об избирательных счетах* | Не позднее  13 ноября 2025 года (по истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии) | Филиал ПАО «Сбербанк России»  по письменному указанию ТИК Еткульского округа |
| IX.ДИСТАЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ | | | |
|  | Подача избирателем заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (далее – ДЭГ) (подается в электронном виде с использованием ЕПГУ)  *пункт 2.2 постановления ЦИК России № 86/716-8 «О Порядке дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем» (далее – Порядок ДЭГ)* | С 28 июля по 8 сентября 2025 года  (не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до дня (первого дня) голосования) | избиратели |
|  | Реализация избирателем права отзыва заявления об участии в ДЭГ  *пункт 2.5 Порядка ДЭГ* | Не позднее 24.00 часов  8 сентября 2025 года  (не позднее 24.00 по московскому времени за три дня до дня (первого дня) голосования) | избиратель |
|  | Формирование территориальной избирательной комиссией Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с подачей заявления об участии в ДЭГ  *пункт 3.6 Порядка ДЭГ* | Не позднее 10.00 часов  11 сентября 2025 года  (не позднее чем в 10.00 часов в день, предшествующий дню (первому дню) голосования) | ТИК Еткульского округа |
|  | Передача Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с подачей заявления об участии в ДЭГ в УИК.  *п.3.6. Порядка ДЭГ* | 11 сентября 2025 года  (в день, предшествующий дню (первому дню) голосования) | ТИК Еткульского округа |
|  | Проведение ДЭГ | 12, 13, 14 сентября 2025 года | Территориальная избирательная комиссия ДЭГ,  ТИК Еткульского округа |
| X. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования  *часть 4 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее  21 августа 2025 года | ТИК Еткульского округа |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней  *часть 6 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее  29 августа 2025 года  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению ТИК Еткульского округа |
|  | Изготовление информационных материалов обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень  *часть 3 статьи 40 № 36-ЗО* | После утверждения текста бюллетеня | ТИК Еткульского округа |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии, уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)  *часть 7 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ТИК Еткульского округа |
|  | Передача полиграфической организацией избирательных бюллетеней ТИК Еткульского округа  *часть 7 статьи 41 № 36-ЗО* | На основании решения комиссии | Полиграфическая организация |
|  | Оповещение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от вышестоящей комиссии к нижестоящим:  членов избирательной комиссии;  кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень; представителей избирательных объединений  *часть 10 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее чем за один день до дня передачи избирательных бюллетеней нижестоящей избирательной комиссией | ТИК Еткульского округа |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям  *части 8,9 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее  10 сентября 2025 года  (не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования | ТИК Еткульского округа |
|  | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы»  *пункт 3 статьи 74 № 67-ФЗ* | После перевода территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на соответствующей территории Челябинской области в режим подготовки и проведения выборов в единый день голосования  14 сентября 2025 года и его использования в этом режиме | ТИК Еткульского округа |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом  *часть 2 статьи 42 № 36-ЗО* | Не позднее  3 сентября 2025 года  (не позднее чем  за 10 дней до дня голосования) | ТИК Еткульского округа |
|  | Подача и прием заявлений избирателей (устных обращений) в участковые избирательные комиссии о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  *пункт 5 статьи 66 № 67-ФЗ* | С 4 сентября и  до 14.00 часов по местному времени  14 сентября 2025 года  (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Проведение голосования  *часть 1 статьи 41-1 № 36-ЗО*  *часть 1 статьи 42 № 36-ЗО* | 12, 13, 14 сентября 2025 года  с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования  *часть 2 статьи 46 № 36-ЗО* | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке  *часть 25 статьи 46 № 36-ЗО* | На итоговом заседании участковой комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования  *часть 28 статьи 46 № 36-ЗО* | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Определение результатов выборов по избирательным округам  *часть 1 статьи 47 № 36-ЗО*  *часть 1 статьи 49 № 36-ЗО* | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий | ТИК Еткульского округа  с полномочиями окружной |
|  | Извещение о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами  *часть 1 статьи 53 № 36-ЗО* | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | ТИК Еткульского округа |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации  *часть 2 статьи 54 № 36-ЗО* | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК Еткульского округа |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата  *часть 1 статьи 53 № 36-ЗО* | В пятидневный срок после получения извещения кандидата о результатах выборов | Избранные и зарегистрированные кандидаты |
|  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании  *часть 3 статьи 53 № 36-ЗО* | В течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ТИК Еткульского округа |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов  *часть 3 статьи 54 № 36-ЗО* | Не позднее  14 октября 2025 года  (не позднее чем через один месяц со дня голосования) | ТИК Еткульского округа |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий  *часть 4 статьи 54 № 36-ЗО* | Не позднее  14 ноября 2025 года  (в течение двух месяцев со дня голосования) | ТИК Еткульского округа |
| XI. СРОКИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ | | | |
|  | Подача жалоб на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии, участвующей в проведении выборов, по иным вопросам (кроме регистрации, отказа в регистрации кандидата/ списка кандидатов)  *пункт 2 статьи 78 № 67-ФЗ* | В период избирательной кампании – в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения (постановления).  После завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения (постановления) | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели |
|  | Реализация права на обжалование в избирательную комиссию Челябинской области решения территориальной избирательной комиссии (в том числе с полномочиями окружной комиссии) об отказе в регистрации кандидата  *пункт 2 статьи 78 № 67-ФЗ* | В течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения | Кандидаты, территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие решений по жалобам на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата  *пункт 4 статьи 78 № 67-ФЗ* | Не позднее чем в семидневный срок | Избирательная комиссия Челябинской области |
|  | Реализация права на обжалование в суд соответствующего уровня решения окружной избирательной комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата  *пункт 2 статьи 78 № 67-ФЗ* | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения, а в случае если решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата обжаловано в избирательную комиссию Челябинской области, также в течение пяти дней со дня принятия избирательной комиссией Челябинской области решения (постановления) об оставлении жалобы без удовлетворения | Кандидаты, территориальная избирательная комиссия |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата  *пункт 5 статьи 78 № 67-ФЗ* | Не позднее  3 сентября 2025 года  (не позднее чем за 8 дней до дня) голосования) | ТИК Еткульского округа;  зарегистрированный кандидат |
|  | Принятие судом решения по заяв­лению об отмене регистрации кандидата  *пункт 5 статьи 78 № 67-ФЗ* | Не позднее  6 сентября 2025 года  (не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования) | Суд соответствующего уровня |
|  | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании  *пункт 4 статьи 78 № 67-ФЗ* | До дня голосования - в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования,  а в день голосования и в день, следующий за днем голосования - немедленно;  если факты, содержащиеся в жалобе, требуют дополнительной проверки,- не позднее чем в 10-дневный срок | Избирательные комиссии, суд |
|  | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования  *пункт 3 статьи 78 № 67-ФЗ* | В течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, их доверенные лица, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | Подача заявления в суд об отмене решения территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной комиссии о результатах выборов  *пункт 3 статьи 78 № 67-ФЗ* | В течение 3-х месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, их доверенные лица, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | Принятие решения по жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов  *пункт 4 статьи 78 № 67-ФЗ* | Не позднее чем в 2-х месячный срок со дня подачи жалобы | Суд соответствующего уровня |
| XII.ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | | | |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей  *часть 1 статьи 56 № 36-ЗО* | В течение одного года | ТИК Еткульского округа |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или архив, уничтожение указанных документов  *часть 2 статьи 56 № 36-ЗО* | В порядке, установленном постановлением избирательной комиссии Челябинской области | Участковые избирательные комиссии, ТИК Еткульского округа |
|  | Хранение учетных документов о бесплатном и платном предоставлении кандидатам эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации  *пункт 9 статьи 50 № 67-ФЗ* | До 14 сентября 2028 года  (не менее трех лет со дня голосования) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |