СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _29.10.2025 г._  № _57_

с. Еткуль

О ходе выполнения подпрограммы

«Безопасность образовательных организаций»

муниципальной программы «Развитие

образования в Еткульском муниципальном

районе» в 2025 году»

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления образования      администрации Еткульского муниципального района Увариной Л. И. о ходе выполнения подпрограммы «Безопасность образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» в 2025 году

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш А Е Т:

информацию о ходе выполнения подпрограммы «Безопасность образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе» в 2025 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального округа

Челябинской области                                                                          Н. Н. Васильева

Информация

о ходе выполнения подпрограммы «Безопасность образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования

в Еткульском муниципальном районе» в 2025 году

Безопасность образовательной организации – это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательной организации от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Программа «Безопасность образовательных организаций» Еткульского муниципального района, является подпрограммой муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе», утверждённой   постановлением администрации Еткульского МР от 13.11.2024 года № 1500. В подпрограмме запланированы мероприятия по трем направлениям «Пожарная безопасность», «Транспортная безопасность» и «Защита от преступлений против личности и имущества». Мероприятия увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивают решение задач подпрограммы.

Основная цель подпрограммы: создание безопасных условий для организации учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях Еткульского муниципального района, повышение уровня безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций – неукоснительно и планомерно выполняется.

На противопожарную безопасность образовательным организациям выделено:

- в 2025 году 8503,14 тыс. рублей, освоено 56,62% от запланированных расходов или 4814,83 тыс. рублей;

В рамках противопожарной безопасности в 2025 году выделено 1579,95 тыс. рублей, освоено 45,26% или 715,08 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- выполнение электроработ и приведение электрических сетей в соответствие с законодательством на сумму 493,20 тыс. рублей;

- испытание пожарных лестниц и выполнение работ по электроизмерениям на сумму 82,98 тыс. рублей;

- перезарядка и приобретение огнетушителей на сумму 65,15 тыс. рублей;

- приобретение материальных запасов для осуществления противопожарной безопасности 73,75 тыс. рублей.

На мероприятия по направлению «Транспортная безопасность» общеобразовательным организациям района в 2025 году выделено 4 212,19 тыс. рублей, из них освоено 1 928,06 тыс. рублей или 45,77%.

Проведены технический осмотр и ремонт автобусов на общую сумму 823,52 тыс. рублей; водители и механики прошли курсы повышения квалификации на сумму 9,0 тыс. рублей; заменены шины на автобусах на сумму 261,90 тыс. рублей, приобретены зап.части на сумму 182,15 тыс. рублей.

На мероприятия по направлению «Защита от преступлений против личности и имущества» образовательным организациям на устройство системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в 2025 году выделено 2 711,00 тыс. рублей, из них освоено 2 171,70 тыс. рублей или 80,11%. Данная система в 2025 году установлена в МКДОУ «Еманжелинский детский сад «Солнышко», МКДОУ «ЦРР детский сад «Радуга», МБДОУ «Еткульский детский сад «Золотой ключик», МБОУ «Новобатуринская СОШ», МБОУ «Каратабанская СОШ» и МБУ ДО «Еткульский РДДТ». На данный момент ведутся работы по устройству системы оповещения в МБОУ «Еткульская СОШ».

Кроме того, в рамках подпрограммы:

- во всех образовательных организациях своевременно обновляется и корректируется необходимая документация организационно-распорядительного характера по вопросам пожарной и транспортной безопасности.

- осуществляется физическая охрана во всех ОО (вахтеры и сторожа);

- регулярно во всех ОО проводятся тренировочные эвакуации на случай возникновения чрезвычайной ситуации, все работники образовательных организаций обучены мерам пожарной безопасности;

- во всех организациях образования разработаны и согласованы Паспорта безопасности образовательной организации.

Начальник управления образования                                                            Л. И. Уварина